РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.02.2018г. № ___

с. Дубовское

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»

за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 196 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» по результатам за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Дубовского сельского поселения                                            А.В. Мендель

Верно:

Специалист 1 категории по правовой, кадровой,

архивной работе, регистрационному учету                            И.С. Сидненко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов,

5-19-72

### Приложение 1

к постановлению

Администрации Дубовского

сельского поселения

от _.02.2018 г. № __

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ДУБОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ЗА 2017 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  программы 	Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»  за 2017 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».	Реализация программы направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; улучшение благоустройства сельского поселения.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

В рамках муниципальной программы в 2016 году  было заключено 20 муниципальных контрактов и 8  договоров: на оплату за потребленную электроэнергию( уличное освещение), на ремонт линий электропередач, на приобретение детского и спортивного оборудования , скамеек и урн, на работы по благоустройству территории памятника и сквера . На реализацию муниципальной программы в 2017 году местным бюджетом предусмотрено 2 435,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 382,1 тыс. рублей, или 97,8 %.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 -  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными  услугами населения Дубовского сельского поселения».

Задача повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры решалась за счет:

-   оплаты за электроэнергию и содержание сетей уличного освещения Дубовского сельского поселения;

- организации работ по  обследованию технического состояния  газового оборудования и оплате за газоснабжение насосной станции.

В целях решения задачи по развитию благоустройства территории Дубовского сельского поселения были приобретены и установлены скамейки и урны, детское игровое  и спортивное оборудование, выполнены работы по благоустройству территории памятника и сквера.

Подпрограмма 2 - 2  « Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении».

Задача  по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности решалась за счет:

- уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в  собственности Дубовского сельского поселения.

В целях решения задачи производилась оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах.

В результате реализации муниципальной программы была улучшена комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Дубовского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги».

В 2017 году данное мероприятие не планировалось.

Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов» .В рамках данного мероприятия были выполнены работы по благоустройству территории памятника « Защитникам земли Дубовской», по благоустройству сквера « Матери –труженицы тыла», приобретены детское игровое и спортивное оборудование, лавочки и урны и установлены на территории поселения. В целях реализации мероприятия было заключено 12 муниципальных контрактов и 2 договора на сумму 804,4 тыс. рублей,  средства в рамках данного мероприятия освоены на 99,0%.

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения». В рамках этого мероприятия производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению, проведена замена ламп и частичный ремонт сетей уличного освещения. В целях реализации мероприятия было заключено 8 муниципальных контрактов и 6 договоров на сумму 1 286,9 тыс. рублей,  средства в рамках данного мероприятия освоены на 97,0 %.

Основное мероприятие 3.9 «оплата за газоснабжение насосной».  В рамках этого мероприятия произведена оплата за газоснабжение площадки водопроводных сооружений,  средства освоены на сумму 21,0 тыс. рублей, или на 78,3 % в связи с передачей полномочий по водоснабжению .

Основное мероприятие 3.16 «Мероприятия на выполнение работ по обследованию технического состояния оборудования». В рамках этого мероприятия было проведено обследование технического состояния  газопровода. Средства в рамках данного мероприятия освоены на сумму 23,8 тыс. рублей , или на 99,6 %.

Основное мероприятие 3.17 «Мероприятия на выполнение работ по обследованию технического состояния зданий и сооружений».   В рамках этого мероприятия была  погашена кредиторская задолженность по обследованию технического состояния площадки водопроводный сооружений в сумме 69,9 тыс. рублей, или 99,9 %..

Основное мероприятие 3.18 «Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту « Реконструкция водопроводных сетей в с. Дубовское Дубовского района Ростовской области».  В рамках этого мероприятия была  погашена кредиторская задолженность в сумме 50,0 тыс. рублей, или 100,0%.

Основное мероприятие 3.19 «Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту « Реконструкция водопроводных сетей в х. Ериковский Дубовского района Ростовской области». В рамках этого мероприятия была  погашена кредиторская задолженность в сумме 99,9  тыс. рублей, или 100,0%.

Основное мероприятие 4 «Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в  собственности Дубовского сельского поселения». В рамках этого мероприятия было произведена оплата взноса  на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах. В сумме 26,1 тыс. рублей, или 99,6 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов)     муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Дубовского сельского поселения» за 2017 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2017 году осуществлялось  за счет средств местного в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Дубовского сельского поселения от 28.12.2017г. № 224 «О внесении изменений в постановление от 01.10.2013г. № 196 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Дубовского сельского поселения».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 2 382,1 тыс. рублей, при плановых назначениях  2 435,5 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы в 2017 году  направлена на выполнение 9 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 3 показателя.

1. доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области.

2. доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене

3. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Дубовского сельского поселения

Выполнение этих показателей способствует повышению удовлетворенности населения Дубовского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижению уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; повышению протяженности освещенных улиц населенных пунктов Дубовского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №2 к  отчету об исполнении плана реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Дубовского сельского поселения » за 2017 год.

5. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2017 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Дубовского сельского поселения от  01.10.2013 № 196, было внесено 7 изменений. В связи с исключением полномочий по осуществлению расходов на мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, необходимостью проведением работ и приобретением детского и спортивного оборудования  для  благоустройства села приняты  постановления Администрации Дубовского сельского поселения от  13.02.2017№ 24, от 14.03.2017 № 56, от 12.05.2017 № 90, от 26.06.2017 № 111, от 25.09.2017 № 165, от 14.12.2017 № 209, от 28.12.2017 № 224 «О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013  № 196».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной й программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 94,6	= 1

94,6

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 45,8	= 1

45,8

1.3 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1+1

Эо = 	  2	= 1

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

__ 9__= 1

СРом = 	9

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

9

СРм =	____ = 1

## 9

## Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным в полном объеме.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в  местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной  программы в отчетном году.

## 2382,1

## ССуз = ______________	= 0, 978

## 2435,5

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

## 1

## Эис  =  ________  =1,022

## 0,978

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х0,3  + 1,022 х0,2 =1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

## Промежуточные значения целевых показателей на 2017 год достигнуты .  Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-8.

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»  отчетный период 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | Выполнены работы по благоустройству территории памятника « Защитникам земли Дубовской» по муниципальному контракту: от107.03.2017 № 20 (ИП Каплиев С.П.); от 01.06.2017 № 50 (ИП Каплиев С.П.); от 07.11.2017 № 104 (ИП Каплиев С.П.); от 07.11.2017 № 104 (ИП Каплиев С.П.); Выполнены работы по благоустройству сквера « Матери –труженицы тыла» по муниципальным контрактам: от 01.06.2017 № 50( ИП ИП Каплиев С.П.); от 01.06.2017 № 49( ИП ИП Каплиев С.П.); от 01.06.2017 № 48 ( ИП Каплиев С.П.); от 01.06.2017 № 47 (ИП Каплиев С.П.); от 01.06.2017 № 46( ИП ИП Каплиев С.П.); приобретены детские игровое и спортивное оборудование по договорам: от 05.12.2017 № 34-м ( ИП Князев А.В.); от 05.12.2017 № 35-м ( ИП Князев А.В.); приобретены лавочки и урны по муниципальным контрактам : от 27.11.2017 № 105 ( ООО « Импульс»); от 27.11.2017 № 106 ( ООО « Импульс»); от 12.10.2017 № 92 ( ИП Мыцык О.Е.) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 812,5 | 812,5 | 804,4 | 8,1 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | Выполнены работы по содержанию сетей уличного освещения , приобретению электротоваров и оплате за потребленную электроэнергию по договорам : от 27.02.7 6 № 110400040, (ПАО «ТНС- Энерго» Ростов-на -Дону); от 27.02.2017 № 20600158, (ПАО «ТНС- Энерго» Ростов-на -Дону); от 27.02,2017 № 20600159 (ПАО «ТНС- Энерго» Ростов-на -Дону); от 31.12.2016 № 3201Д ( АО «Донэнерго»); от 10.02.2017 № 079 ОКУ( АО «Донэнерго»); от 30.06.2017 № 152 ОКУ( АО «Донэнерго»); по муниципальным контрактам : от 13.02.2017 № 25( ИП Сухорада И.А.); от 07.08.2017 №6 1( ИП Сухорада И.А.); от 19.09.2017 № 75 ( ИП Сухорада И.А.); от 19.09.2017 № 76 ( ИП Сухорада И.А.); от 07.12.2017 № 112 ( ИП Сухорада И.А.); от 30.03.2017 № 23 (ИП Федосова И.А.);. от 08.12.2017 № 113 ( ИП Шахаев П.И.); от 20.09.2017 № 116 (ИП Шахаев П.И.); | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1326,1 | 1326,1 | 1286,9 | 39,2 |
| 1.4 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия на разработку проектно-изыскательских работ на реконструкцию сетей уличного освещения; | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 3.3. Мероприятия на разработку проектно-сметных работ на реконструкцию сетей уличного освещения | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 3.7. Реконструкция водопроводных сетей | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 3.8 подключение электричества насосной станции | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.8 | Основное мероприятие 3.9 оплата за газоснабжение насосной | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | Выполнена услуга по муниципальному контракту: от 30.12.2016 № 43-3-31098 (000«Газпроммежрегионгаз» ростов –на Дону») | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 26,8 | 26,8 | 21,0 | 5,8 передачей полномочий по водоснабжению |
| 1.9 | Основное мероприятие 3.11 мероприятия по бактериологическому исследованию питьевой воды | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.10 | Основное мероприятие 3.12 приобретение оборудования для объектов площадки насосной станции | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.11 | Основное мероприятие 3.13 ремонт сетей уличного освещения по ул. Садовая в с. Дубовское | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.12 | Основное мероприятие 3.14 ремонтно-восстановительные работы на площадке насосной станции в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.13 | Основное мероприятие 3.15 проведение выборочного капитального ремонта водопроводных сетей в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.14 | Основное мероприятие 3.16 Мероприятия на выполнение работ по обследованию технического состояния оборудования | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | Выполнена услуга по договору: от 10.03.2017 № 15/7/4846 (ПАО«Газпромгазораспределение») | 10.03.2017 | 31.12.2017 | 23,9 | 23,9 | 23,8 | 0,1 |
| 1.15 | Основное мероприятие 3.17 Мероприятия на выполнение работ по обследованию технического состояния зданий и сооружений | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н.. | Выполнены работы по договорам: Погашена кредиторская задолженность по договору от 17.10.2016 № 01/106-В ( ООО «ЮГтехноинжиниринг» | 17.10.2016 | 31.12.2016 | 70,0 | 70,0 | 69,9 | 0,1 |
| 1.16 | Основное мероприятие 3.18 Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту « Реконструкция водопроводных сетей в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области» | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Погашена кредиторская задолженность по договору от 01.06.2016 № 2 ( ООО «Эра») | 01.06.2016 | 31.12.2016 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 1.17 | Основное мероприятие 3.19 Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту « Реконструкция водопроводных сетей в х. Ериковский Дубовского района Ростовской области | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Погашена кредиторская задолженность по договору от 01.06.2016 № 2 ( ООО «Эра») | 01.06.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 0,1 |
| 1.11 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2017 | X |  | X | X |
|  | Подпрограмма 2 « Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 4 Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Уплачены взносы на капитальный ремонт мест общего пользования в многоквартирных жилых домах за квартиры, находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 26,2 | 26,2 | 26,1 | 0,1 |
| 2.2 | Основное мероприятие5 Мероприятие по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Проведены сходы граждан с целью информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 6 Мероприятие по оплате за содержание муниципального жилого фонда | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | - | - | - | - |  | - | - |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2017 | X |  | X | X |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 94,6 | 94,6 | 94,6 | - |
| 2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 45,8 | 45,8 | 45,8 | - |
| 3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Дубовского сельского поселения | процентов | 68,94 | 68,94 | 68,94 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 94,6 | 94,6 | 94,6 | - |
| 1.2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 45,8 | 45,8 | 45,8 | - |
| 1.3 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Дубовского сельского поселения | процентов | 68,94 | 68,94 | 68,94 | - |
| Подпрограмма 2 « Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» |
| 2.1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 43 | 43 | 43 | - |
| 2.2 | Доля многоквартирных домов, выбравших способ непосредственное управление | процент | 100 | 100 | 100 | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2076 | приобретение и установка детского игрового оборудования, лавочек и урн на территории поселения, проведены работы по благоустройству территории памятника « Защитникам земли Дубовской», сквера « матери – труженицы тыла». | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Оплата за электроэнергию и содержание сетей уличного освещения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия на разработку проектно-изыскательских работ на реконструкцию сетей уличного освещения; | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - - | - | - | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции сетей уличного освещения | Мероприятия в отчетном периоде не планировались | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 3.3. Мероприятия на разработку проектно-сметных работ на реконструкцию сетей уличного освещения | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - - | - | - | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции сетей уличного освещения | Мероприятия в отчетном периоде не планировались | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 3.4. Мероприятия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения, | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - - | - | - | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объектов водоснабжения в с.Дубовское и х.Ериковский | Мероприятия в отчетном периоде не планировались | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 3.5 Мероприятия на разработку схемы водоснабжения. | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - | - | - | Разработана схема водоснабжения на территории Дубовского сельского поселения | Мероприятия в отчетном периоде не планировались | - |
| 1.8 | Основное мероприятие 3.6 мероприятия по реконструкции сетей уличного освещения в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области по улицам Маркина и Дзержинского , переулку Баррикадный | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - | - | - | Реконструкция сетей уличного освещения в с.Дубовское Ростовской области | Мероприятия в отчетном периоде не планировались |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 3.7 Реконструкция водопроводных сетей | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н | - | - | - | Реконструкция водопроводных сетей в с.Дубовское и в х.Ериковский | Мероприятия в отчетном периоде не планировались |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 3.8 подключение электричества насосной станции | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н | - | - | - | подключение электричества насосной площадки водопроводных сооружений | Мероприятия в отчетном периоде не планировались |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 3.9 оплата за газоснабжение насосной | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н.. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Оплата за газоснабжение насосной площадки водопроводных сооружений | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 1.12 | Основное мероприятие 3.10 приобретение оборудования для насосной станции | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н | - - | - | - | Поставка оборудования для насосной станции | Мероприятия в отчетном периоде не планировались |  |
| 1.13 | Основное мероприятие 3.11 мероприятия по бактериологическому исследованию питьевой воды | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н | - - | - | - | бактериологическое исследование питьевой воды | Мероприятия в отчетном периоде не планировались |  |
| 1.14 | Основное мероприятие 3.12 приобретение оборудования для объектов площадки насосной станции | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н | - | - | - | Поставка оборудования для объектов площадки насосной станции | Мероприятия в отчетном периоде не планировались |  |
| 1.15 | Основное мероприятие 3.13 ремонт сетей уличного освещения по ул. Садовая в с. Дубовское | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | - | - | - | Осуществление ремонта сетей уличного освещения по ул.Садовая в с.Дубовское | Мероприятия в отчетном периоде не планировались |  |
| 1.16 | Основное мероприятие 3.14 ремонтно-восстановительные работы на площадке насосной станции в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н | - | - | - | Осуществление ремонтно-восстановительных работы на площадке водопроводных сооружений | Мероприятия в отчетном периоде не планировались |  |
| 1.17 | Основное мероприятие 3.15 проведение выборочного капитального ремонта водопроводных сетей в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н | - | - | - | Осуществление выборочного капитального ремонта водопроводных сетей в с.Дубовское | Мероприятия в отчетном периоде не планировались |  |
| 1.18 | Основное мероприятие 3.16 Мероприятия на выполнение работ по обследованию технического состояния оборудования | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н | - | - | - | выполнение работ по обследованию технического состояния оборудования на площадке водопроводных сооружений | Мероприятия выполнены в полном объеме. Погашена кредиторская задолженность |  |
| 1.19 | Основное мероприятие 3.17 Мероприятия на выполнение работ по обследованию технического состояния зданий и сооружений | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н | 31.12.2017 | 10.03.2017 | 31.12.2017 | обследование технического состояния зданий и сооружений на площадке водопроводных сооружений | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 1.20 | Основное мероприятие 3.18 Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту « Реконструкция водопроводных сетей в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области» | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н | 31.12.2016 | 01.06.2016 | 31.12.2016 | строительный контроль за выполнением работ по объекту « Реконструкция водопроводных сетей в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области» | Мероприятия выполнены в полном объеме | Погашена кредиторская задолженность |
| 1.21 | Основное мероприятие 3.19 Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту « Реконструкция водопроводных сетей в х. Ериковский Дубовского района Ростовской области | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н | 31.12.2016 | 01.06.2016 | 31.12.2016 |  | Мероприятия выполнены в полном объеме | Погашена кредиторская задолженность |
| 1.11 | Контрольное событие программы 1 | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 2 « Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие 4 Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Уплачены взносы на капитальный ремонт мест общего пользования в многоквартирных жилых домах за квартиры, находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 5 Мероприятие по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Проведены сходы граждан с целью информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 6 Мероприятие по оплате за содержание муниципального жилого фонда | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н | - - | - | - | Оплата за электроэнергию в муниципальной квартире | Мероприятия в отчетном периоде не проводились | - |
| 2.4 | Контрольное событие программы 2 | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Дубовского сельского поселения» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» | всего | 2 435,5 | 2 435,5 | 2 382,1 |
|  |  | местный бюджет | 2 435,5 | 2 435,5 | 2 382,1 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» | всего | 2 409,3 | 2 409,3 | 2 356,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 409,3 | 2 409,3 | 2 356,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за и коммунальные услуги | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Благоустройство территории памятника « Защитникам земли Дубовской» | всего | 103,1 | 103,1 | 102,0 |
|  |  | местный бюджет | 103,1 | 103,1 | 102,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение работ по установке ограждения сквера « Матери -труженицы» в с. Дубовское | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Проведение работ по установке памятника « Матери -труженицы» в с. Дубовское | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Проведение работ по благоустройству сквера « Матери-труженицы» по ул. Первомайская 38-б | всего | 383,4 | 383,4 | 382,9 |
|  |  | местный бюджет | 383,4 | 383,4 | 382,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | приобретение лавочек и урн | всего | 176,0 | 176,0 | 171,0 |
|  |  | местный бюджет | 176,0 | 176,0 | 171,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | приобретение детских и спортивных площадок | всего | 150,0 | 150,0 | 148,5 |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 148,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.1 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения | всего | 1 326,1 | 1 326,1 | 1 286,9 |
|  |  | местный бюджет | 1 326,1 | 1 326,1 | 1 286,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.2 | Мероприятия на разработку проектно-изыскательских работ на реконструкцию сетей уличного освещения; | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.3 | Мероприятия на разработку проектно-сметных работ на реконструкцию сетей уличного освещения | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.4 | Мероприятия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения, | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.5 | Мероприятия на разработку схемы водоснабжения | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.6 | Мероприятия по реконструкции сетей уличного освещения в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области по улицам Маркина и Дзержинского , переулку Баррикадный. | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.7 | Реконструкция водопроводных сетей | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.8 | Подключение электричества насосной станции | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.9 | Оплата за газоснабжение насосной | всего | 26,8 | 26,8 | 21,0 |
|  |  | местный бюджет | 26,8 | 26,8 | 21,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.10 | Приобретение оборудования для насосной станции | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.11 | Мероприятия по бактериологическому исследованию питьевой воды | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.12 | Приобретение оборудования для объектов площадки насосной станции | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.13 | Ремонт сетей уличного освещения по ул. Садовая в с. Дубовское | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.14 | Ремонтно-восстановительные работы на площадке насосной станции в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.15 | Проведение выборочного капитального ремонта водопроводных сетей в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.16 | Мероприятия на выполнение работ по обследованию технического состояния оборудования | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.17 | Мероприятия на выполнение работ по обследованию технического состояния зданий и сооружений | всего | 70,0 | 70,0 | 69,9 |
|  |  | местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 69,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.18 | Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту « Реконструкция водопроводных сетей в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области» | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.19 | Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту « Реконструкция водопроводных сетей в х. Ериковский Дубовского района Ростовской области | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.20 | мероприятия, направляемые на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | всего | 23,9 | 23,9 | 23,8 |
|  |  | местный бюджет | 23,9 | 23,9 | 23,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» |
| Основное мероприятие 4 | Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | всего | 26,2 | 26,2 | 26,1 |
|  |  | местный бюджет | 26,2 | 26,2 | 26,1 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Мероприятие по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 6 | Мероприятие по оплате за содержание муниципального жилого фонда | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года. <2> Заполняется в случае наличия указанных средств. |

| Таблица 5 к приложению 1 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Дубовского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» в отчетном 2017 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
|  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | 96,5 | 3,5 | 0 | 96,5 | 0 | 3,5 |
| ВСЕГО: | 96,5 | 3,5 | 0 | 96,5 | 0 | 3,5 |

Таблица №6

к приложению 1

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 9 | 9 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 9 | 9 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №7

к приложению 1

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 9 | 9 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Дубовского сельского поселения», в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в   2017 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» | Х | Х | 53,4 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» | Х | Х | 53,3 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» | Х | Х | 0,1 | 0,0 |