РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153

от 21.10.2021 г.                                                                       с. Дубовское

Об утверждении отчета об

исполнении плана реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» на 2021 год

по итогам 9 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 года  № 251 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2021 год по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-19-72

### Приложение

к постановлению Администрации

Дубовского  сельского поселения от 21.10.2021 г №153

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского  сельского поселения: «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» на 2021 год по итогам 9 месяцев  2021 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 2 820,6 |  | 2 820,6 | 1 797,8 | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятие по повышению эффективности деятельности по обращению с отходами» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 168,0 |  | 1 168,0 | 835,2 | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Мероприятие по организации работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | повышение экологической грамотности населения; обеспечение сохранности зеленых насаждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 783,2 |  | 783,2 | 537,5 | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Обеспечение экологической безопасности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 113,7 | 113,7 |  | 0,0 | - |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по проведению благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Формирование экологической культуры населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 40,0 | 40,0 |  | 28,1 | - |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия на проведение конкурса по благоустройству поселения» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Формирование экологической культуры населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 35,0 | 35,0 |  | 0,0 | - |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.6 «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения; повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Дубовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 680,7 | 680,7 |  | 397,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | X | 31.12.2021 | X | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 « Природно-очаговые мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 48,9 | - |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 « Мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Проведение противоклещевой обработки территории поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 |  | 50,0 | 48,9 | - |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Организация и проведение работ по противопаводковым мероприятиям | - | - | - |  |  | - | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н.. |  | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
| Подпрограмма 3. «Использование и охрана земель на территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.« Мероприятия по выявлению фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки» | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Шевченко А.А | Повышение экологической безопасности населения сельского поселения и качества его жизни, более эффективное использование и охрана земель | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.2 «Мероприятия по выявлению неосвоенных участков на территории Дубовского сельского поселения» | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Шевченко А.А. | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Контрольное событие подпрограммы | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Шевченко А.А |  | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2 870,6 |  | 2 870,6 | 1 846,7 | - |

--------------------------------

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

- (итоги 9 месяцев 2021 года)

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 г № 251«Об утверждении  муниципальной программы Дубовского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование ».

На реализацию муниципальной программы в 2021 году в местном  бюджете предусмотрено 2 870,6 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2021 заключено 34 муниципальных контрактов и договоров, в том числе гражданско-правовых, на сумму 2 446,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 846,7 тыс. рублей или 64,3% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения», « Природно-очаговые мероприятия», «Использование и охрана земель на территории Дубовского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 28.12.2020 №254 утвержден план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » на 2021 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 « Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 2 820,6 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2021 заключено 33 муниципальных контрактов и договоров, в том числе гражданско-правовых, на сумму 2 397,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 797,8 тыс. рублей,  или 63,7% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 6 месяцев 2021 года  достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по повышению эффективности деятельности по обращению с отходами,

реализованы мероприятия по организации работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Природно-очаговые мероприятия» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год предусмотрено 50,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2021 заключен 1 муниципальный контракт на сумму 48,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 48,9 тыс. рублей,  или 97,8% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2021 года срок выполнения  не наступил.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Использование и охрана земель на территории Дубовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 2021 год средства не предусматривались.

Выполнение мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на 01.10.2021 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2021 года  достигнуты промежуточные результаты:

Реализуются мероприятия по выявлению неосвоенных участков на территории Дубовского сельского поселения.