РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145

от 18.07.2022 г.                                                                       с. Дубовское

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Дубовского сельского поселения «Обеспечение

качественными   жилищно-коммунальными услугами

населения Дубовского сельского поселения» на 2022 год

по итогам 6 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 года № 241 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» по результатам за 6 месяцев 2022 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

Постановление вносит

сектор экономики и финансов, 5-19-72

### Приложение

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 18.07.2022 г № 145

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 349,6 |  |  | 8 349,6 |  | 1 907,4 |  | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | решение вопросов, связанных с организацией благоустройства в частности обустройства детских игровых площадок |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 324,0 |  |  | 324,0 |  | 277,9 |  | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения; | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | решение вопросов, связанных с организацией благоустройства в частности содержания сетей уличного освещения и организации освещения улиц: энергопотребление на уличное освещение |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 675,5 |  |  |  | 2 675,5 | 1 629,5 |  | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3. Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | обеспечение населения Дубовского сельского поселения качественным уровнем коммунальных услуг |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 350,1 |  |  |  | 5 350,1 | 0,0 |  | - |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |  | X | 31.12.2022 | X |  |  | X |  | X |  | X |
| 2 | Подпрограмма 2«Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,2 |  | 26,2 |  | 12,4 |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.4 Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | решение вопросов, связанных с уплатой взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 26,2 |  |  | 26,2 |  | 12,4 |  | 0 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие.2.5 Мероприятие по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | Проведены сходы граждан с целью информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |  | X | 31.12.2022 | X |  |  | X |  | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X |  | X |  |  | X | X | 8 375,8 |  |  | 8 375,8 |  | 1 919,8 |  |  |
|  |  | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»

(по итогам 6 месяцев 2022 года)

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 241 (далее – муниципальная программа).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году в местном бюджете предусмотрено 8 375,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 заключено  15 муниципальных контрактов и договоров, а также соглашение на общую сумму 7 854,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного  бюджета составило 1 919,8 тыс. рублей или 22,9%.

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 28.12.2021 №225 утвержден план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» на 2022 год.

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2  «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» (далее – Подпрограмма 2);

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2022 год местным бюджетом предусмотрено 8 349,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 заключены 15 муниципальных контрактов  и договоров на общую сумму 7 828,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 907,4 тыс. рублей или 22,8%.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено 3 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые находятся на исполнении.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2022 год местным бюджетом предусмотрено 26,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 фактическое освоение средств составило 12,4 тыс. рублей или 47,3 %.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольным событиям Подпрограммы 2 срок исполнения не наступил и достигнуты промежуточные значения.

По итогам 6 месяцев 2022 года осуществляется реализация мероприятий:

по освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения;

по благоустройству детских игровых площадок, мест общественного пользования населением Дубовского сельского поселения;

по разработке проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации восточной части с. Дубовское;

по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в  собственности Дубовского сельского поселения.