РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147

от 18.07.2022 г.                                                                             с. Дубовское

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Дубовского сельского поселения «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» на 2022 год

по итогам 6 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 года № 242 «Об утверждении муниципальной программы  Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год по результатам за 6 месяцев 2022 года  согласно приложению №1  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-19-72

### Приложение №1

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 18.07.2022 № 147

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год

по итогам 6 месяцев 2022 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,3 |  | 21,3 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Дубовского сельского поселения |  | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | - | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 18,7 |  | 18,7 |  |  | 0,0 | - |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины |  | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | Обеспечить защищенность членов ДПД | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 2,6 |  | 2,6 |  |  | 0,0 | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  |  | X |  | 31.12.2022 |  | X |  | X |  |  | X | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | - |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных. |  | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | Поддержание в готовности системы оповещения Дубовского сельского поселения | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | - | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  |  | X |  | 31.12.2022 |  | X |  |  | X |  | X | X |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | - |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  |  | X |  | 31.12.2022 |  | X |  |  |  | X | X | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X |  | X | X |  | X |  | 21,3 |  |  |  | 21,3 | 0,0 | - |  |
|  |  |  | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

(итоги 6 месяцев 2022 года)

Муниципальная программа  Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 242 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 21,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 заключенных контрактов нет, фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей или 0,0% к плановым назначениям.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Дубовского сельского поселения.

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»;

подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 28.12.2021 №227 утвержден план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 21,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 заключенных контрактов нет, фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей или 0,0% к плановым назначениям. Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2022 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

В рамках плана реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки в полном объеме, и одного контрольного события.

Выполнение 1 контрольного события запланировано на 3-4 квартал 2022 года.

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год средства не предусмотрены.

На реализацию подпрограммы 3 на 2021 год средства не предусмотрены .