РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205

от 12.10.2022 г.                                                                         с. Дубовское

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Управление муниципальным  имуществом» на 2022 год

по итогам 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 года № 246 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальным  имуществом» на 2022 год по результатам за 9 месяцев 2022 года  согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам имущественных и земельных отношений.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-19-72

### Приложение №

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 12.10.2022 г № 205

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Управление муниципальным имуществом» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 149,0 |  | 149,0 |  | 117,7 | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | Оформление муниципальных объектов недвижимости | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 73,0 |  | 73,0 |  | 57,5 | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 76,0 |  | 76,0 |  | 60,2 | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | Поступление арендной платы за муниципальные земли | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений |  | X | 31.12.2022 | X |  |  | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 3 «Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности муниципального образования «Дубовское сельское поселение»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | 180,5 |  |  | 180,5 | 15,9 | - |
| 2.1.1 | - Основное мероприятие 3.2 Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | содержание инженерного оборудования и конструктивных элементов служебного здания и помещений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 180,5 |  |  | 180,5 | 15,9 | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Шевченко А.А. |  | X | 31.12.2022 | X |  |  | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 329,5 |  |  | 329,5 | 133,5 | - |

--------------------------------

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» на 2022 год

(за 9 месяцев 2022 года)

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 246 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы _ Администрация Дубовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 329,5 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2022 заключено 12 муниципальных контрактов и 1 соглашение о предоставлении субсидии на иные цели на сумму 298,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 133,5 тыс. рублей или 40,5% к плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использование муниципального имущества»

подпрограмма 3 «Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности муниципального образования «Дубовское сельское поселение»».

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 28.12.2021 №236 утвержден план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» на 2022 год.

На реализацию четырех основных мероприятий подпрограммы 1 «Оформление права собственности и использование муниципального имуществ» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено муниципальной программой 149,0 тыс. рублей . По состоянию на 01.10.2022 года  заключено 12 контрактов и освоено 117,7 тыс. рублей, или 79,0% плановых назначений .

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2022 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2022 года контрольное событие выполнено  частично и достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по оформлению права собственности и использование муниципального имущества.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности муниципального образования «Дубовское сельское поселение»» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год предусмотрено муниципальной программой 180,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 года  заключено 1 соглашение о предоставлении субсидии на иные цели, освоено 15,9 тыс. рублей, или 8,8% плановых назначений.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2022 реализуются своевременно, срок исполнения намечен на 4 квартал.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.