РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208

от 12.10.2022 г.                                                                                 с. Дубовское

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Дубовского сельского поселения» на 2022 год

по итогам 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 г № 247 «Об утверждении  муниципальной программы Дубовского  сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» на 2022 год по итогам исполнения 9 месяцев  2022 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-19-72

### Приложение

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 12.10.2022 г № 208

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Об утверждении  муниципальной программы Дубовского  сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» на 2022 год по итогам исполнения за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 2 796,3 |  | 2 796,3 |  |  | 1 789,7 | 0,0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по подготовке и разработке ПСД, а также разработка дизайн-проекта благоустройства общественных территорий Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дубовского сельского поселения | - | - | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1. 2 Расходы на мероприятия по проведению строительного контроля, а так же авторского надзора за выполнением работ по общественной территории, расположенной по адресу: Ростовской области, Дубовский район, пл. Павших борцов (благоустройство) | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | выполнение качественных работ по благоустройству общественных территорий | - | - | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1. 3 Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовской области, Дубовский район, пл. Павших борцов | - | - | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | - |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1. 4 Реализация мероприятий по разработке эскизного дендрологического плана по объекту, расположенному по адресу: с. Дубовское, пл. Павших борцов | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Разработка плана озеленения общественной территории, расположенной по адресу: Ростовской области, Дубовский район, пл. Павших борцов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 35,0 |  | 35,0 |  |  | 35,0 | - |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1. 5 Реализация мероприятий по устройству системы капельного полива на объекте, расположенном по адресу: с. Дубовское, пл. Павших борцов | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Устройство системы капельного полива на клумбах общественной территории, расположенной по адресу: Ростовской области, Дубовский район, пл. Павших борцов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  | 995,8 | - |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1. 6 Расходы на благоустройство общественных территорий Дубовского района | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Благоустройство в части озеленения общественной территории, расположенной по адресу: Ростовской области, Дубовский район, пл. Павших борцов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 458,9 | - |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 1. 7 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов муниципальных органов Дубовского района | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Благоустройство в части озеленения общественной территории, расположенной по адресу: Ростовской области, Дубовский район, пл. Павших борцов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 151,3 |  | 1 151,3 |  |  | 300,0 | - |
| 1.1.8 | Основное мероприятие 1. 8 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского сельского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов муниципальных органов Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Благоустройство в части озеленения общественной территории, расположенной по адресу: Ростовской области, Дубовский район, пл. Павших борцов | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 110,0 |  | 110,0 |  |  | 0,0 | - |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | X | 31.12.2022 | X |  | X |  |  | X | X |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | - | - | - |  |  |  | - | - | - |
| 3. | Контрольное событие подпрограммы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | X | 31.12.2022 | X |  |  |  | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2 796,3 |  |  | 2 796,3 |  | 1 789,7 | 0,0 |

--------------------------------

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» на 2022 год

(9 месяцев 2022 года)

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»   утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 247 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено      2 796,3 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2022 заключено 7 контрактов общей стоимостью 1 789,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 789,7 тыс. рублей или 64,0% к плановым назначениям.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Дубовского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения»

Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 28.12.2021 №239 утвержден план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено муниципальной программой 2 796,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 заключено 7 контрактов общей стоимостью 1 789,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 789,7 тыс. рублей или 64,0% к плановым назначениям.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2022 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие подпрограммы 1 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

По итогам 9 месяцев 2022 года осуществляется реализация мероприятий по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: с. Дубовское, пл. Павших борцов в части устройства системы капельного полива и озеленения клумб.

На основные мероприятия подпрограммы 2 ««Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения» ( далее – Подпрограмма 2) в 2022 году расходы местного бюджета не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.