РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194

от 16.07.2024 г.                                                                       с. Дубовское

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Дубовского сельского поселения «Обеспечение

качественными   жилищно-коммунальными услугами

населения Дубовского сельского поселения» на 2024 год

по итогам 6 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 года № 241 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» по результатам за 6 месяцев 2024 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

Постановление вносит

сектор экономики и финансов, 5-19-72

### Приложение

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 16.07.2024 г № 194

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» на 2024 год по итогам 6 месяцев 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 341,8 |  |  | 2 341,8 |  | 971,5 |  | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по улучшению обустройства общественных мест населенных пунктов | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | решение вопросов, связанных с организацией благоустройства в частности обустройства детских игровых площадок |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения; | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | решение вопросов, связанных с организацией благоустройства в частности содержания сетей уличного освещения и организации освещения улиц: энергопотребление на уличное освещение |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 251,5 |  |  |  | 2 251,5 | 962,2 |  | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3. Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | обеспечение населения Дубовского сельского поселения качественным уровнем коммунальных услуг |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия, направляемые на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 81,0 |  |  |  | 81,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия на реализацию инициативных проектов | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по осуществлению строительного контроля | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | контроля за выполнением работ в процессе проведения ремонта объекта: Благоустройство территории кладбища Дубовского сельского поселения (устройство ограждения) расположенного по адресу Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское. в границах квартала 61:09:0110847 |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9,3 |  |  | 9,3 |  | 9,3 |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |  | X | 31.12.2024 | X |  |  | X |  | X |  | X |
| 2 | Подпрограмма 2«Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  | 28,0 |  | 4,9 |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | решение вопросов, связанных с уплатой взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 28,0 |  |  | 28,0 |  | 4,9 |  | - |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятие по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | Проведены сходы граждан с целью информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |  | X | 31.12.2024 | X |  |  | X |  | X |  | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 767,8 |  |  | 5 767,8 |  | 3 044,9 |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по благоустройству общественных мест населенных пунктов | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | решение вопросов, связанных с организацией благоустройства в частности обустройства детских игровых площадок |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 204,2 |  | - |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по уборке мусора территории Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | Формирование экологической культуры населения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 627,0 |  |  | 1 627,0 |  | 919,8 |  | - |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 3.3 Мероприятия по организации озеленения территории Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | повышение экологической грамотности населения; обеспечение сохранности зеленых насаждений |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 652,9 |  |  | 2 652,9 |  | 818,5 |  | - |
| 3.1.4 | Основное мероприятие 3.4 Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | Обеспечение экологической безопасности |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 40,0 |  | - |
| 3.1.5 | Основное мероприятие 3.5 Мероприятия по содержанию и обустройству мест захоронения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | обеспечение мероприятия по содержанию и обустройству мест захоронения (кладбищ) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 137,9 |  |  | 1 137,9 |  | 1 062,4 |  | - |
| 3.2 | Контрольное событие подпрограммы 3 | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X |  | X |  |  | X | X | 8 137,6 |  |  | 8 137,6 |  | 4 021,4 |  | - |
|  |  | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»

(по итогам 6 месяцев 2024 года)

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 241 (далее – муниципальная программа).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году в местном бюджете предусмотрено 8 137,6  тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024г. заключено 46 контрактов, 2 договора, 26 ГПД и 1 соглашение на общую сумму 5 163,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного  бюджета составило 4 021,4 тыс. рублей или 49,4 %.

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 29.12.2023 № 450 утвержден план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» на 2024 год.

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2  «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Дубовского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 3).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 2 341,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 заключено 2 муниципальных контрактов  и 1 договор на общую сумму 1 859,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 971,5 тыс. рублей или 42,5  %.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено 3 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые находятся на исполнении.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 28,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 4,9 тыс. рублей или 17,5 %.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольным событиям Подпрограммы 2 срок исполнения не наступил и достигнуты промежуточные значения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 5 767,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 заключено 44 муниципальных контрактов, 26 ГПД  и 1 договор на общую сумму 3 275,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3045,00 тыс. рублей или 52,8 %.

Планом реализации Подпрограммы 3 предусмотрено выполнение 5 основных мероприятий и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольным событиям Подпрограммы 3 срок исполнения не наступил и достигнуты промежуточные значения.

По итогам 6 месяцев 2024 года осуществляется реализация мероприятий:

по освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения;

по благоустройству детских игровых площадок, мест общественного пользования населением Дубовского сельского поселения;

по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в  собственности Дубовского сельского поселения;

реализованы мероприятия по организации работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений;

реализованы мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных;

реализованы мероприятия по проведению работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбищ);

реализованы мероприятия по поставке металлического ограждение и проведены работы по устройству ограждения кладбища.