РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 58

от 01.02.2024 г                                                                                          с. Дубовское

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2023 год «Муниципальная политика» утвержденной постановлением Администрации Дубовского  сельского поселения от 09.11.2018 года № 253 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского  сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение  1

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 01.02.2024 г.  № 58

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

ЗА  2023 ГОД.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы
в Дубовском сельском поселении,  создания экономических и организационных условий для развития институтов инициатив гражданского общества в Дубовском сельском поселении, использования их потенциала в решении проблем местного значения, гармонизации межэтнических отношений в Дубовском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика», ответственным исполнителем, и участниками в 2023 году реализован комплекс мероприятий:

проведена диспансеризация 6 муниципальным служащим;

уплачен членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», изучены методические рекомендации по вопросам организации местного самоуправления, в том числе кадровой работы в органах местного самоуправления;

четыре муниципальных служащих прошли курсы повышение квалификации; муниципальные служащие так же приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

произведена доплата государственной пенсии двум муниципальным служащим, ушедшим на пенсию;

произведены расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения;

произведены расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения.

| Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы. В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольных события. Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»: Специалистом Администрации изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления. Данные рекомендации проработаны и внедрены в Администрации Дубовского сельского поселения. За счет местного бюджета Администрацией Дубовского сельского поселения произведена оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Дубовского сельского поселения заключен договор с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области». Членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области уплачены своевременно и в полном объеме. Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»: за счет средств местного бюджета Администрацией Дубовского сельского поселения произведено обучение и повышение квалификации четырех специалистов поселения по следующим направлениям: повышение уровня квалификации сотрудника по программе: «Противодействие коррупции. Правовые основы и антикоррупционные мероприятия»; повышение уровня квалификации сотрудника по программе: «Бухгалтерский учет, налогообложение, составление и представление отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях (БУХГАЛТЕР, УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ 8)»; повышение уровня квалификации сотрудника по программе: «Обеспечение безопасности персональных данных в государственных учреждениях и на предприятиях. Практика применения изменений законодательства »; повышение уровня квалификации сотрудника по программе: «Договорная система. Управление государственными и муниципальными закупками »; повышение уровня квалификации сотрудника по программе: «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих»: В декабре 2022г. утверждено штатное расписание аппарата Администрации Дубовского сельского поселения на 2023 год. Штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области. Основное мероприятие 1.4 «Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации»: в рамках данного мероприятия проведена диспансеризация 6 муниципальным служащим Администрации Дубовского сельского поселения. По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки. В рамках подпрограммы 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события. Основное мероприятие 2.1 «Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении». В целях реализации решения Собрания депутатов Дубовского сельского поселения «О принятии «Положения» о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Дубовское сельское поселение»» назначена муниципальная пенсия лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении. Основное мероприятие 2.2 «Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении». В рамках данного мероприятия проведена доплата государственной пенсии двум муниципальным служащим, ушедшим на пенсию. Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии. По подпрограмме 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки. В рамках подпрограммы 3 «Организация проведения выборов в Дубовском сельском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события. Основное мероприятие 3.1 «Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов пятого созыва». В рамках подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события. Основное мероприятие 5.1. «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения»: За счет местного бюджета Администрацией Дубовского сельского поселения производились расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления. Основное мероприятие 5.2. «Обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения»: За счет средств местного бюджета Администрацией Дубовского сельского поселения производились расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения. По подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы. Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано. Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 9 960,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 9 960,0 тыс. рублей; бюджет района – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 30.12.2022 №55 «О бюджете Дубовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 9 960,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9 960,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 9 960,0 тыс. рублей; бюджет района – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9 584,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 9 584,3 тыс. рублей; бюджет района – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы. Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, из которых Показатель 1 «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов Администрации Дубовского сельского поселения» – плановое значение – 65 процентов, фактическое значение – 65 процентов. Показатель 2 «Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления» – плановое значение – 50 процентов, фактическое значение – 50 процентов. Показатель 3 «Доля лиц, получающих муниципальную пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся» – плановое значение – 2,00 процентов, фактическое значение – 2,00 процентов. Показатель 4 «Объем денежных средств необходимых для проведения выборов в органы местного самоуправления » – плановое значение – 0 тыс.рублей, фактическое значение – 0 тыс.рублей. Показатель 1.1 «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование» – плановое значение – 20 процентов, фактическое значение –20 процентов. Показатель 1.2 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса» – плановое значение – 3,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов. Показатель 1.3 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение – 75 процентов, фактическое значение – 75 процентов. Показатель 1.4 «Доля муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 77,0 процентов. Показатель 2.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов. Показатель 4,1 «Объем денежных средств необходимых для проведения выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов пятого созыва» – плановое значение – 650,1 тыс.рублей, фактическое значение – 645,4 тыс.рублей Показатель 5.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 98,2 процентов. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы: 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы: Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 0,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 0,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 0,7; Эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 0,9; Эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 0,98. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,86, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году. 2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 6:6=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. 3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов: 3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Дубовского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 6:6= 1,0; 3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 8 790,2/8 646,8=1,02; 3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:1,02=0,98. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой. Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: УРпр = Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2=0,86*0,5+1,0*0,3+0,98*0,2=0,97. Уровень реализации муниципальной программы признан высоким. Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - Промежуточные значения целевых показателей на 2023 год достигнуты. Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении... |  |
| --- | --- |

Приложение 1

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2023 год.

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Перечисление взносов в СМО, изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления и внедрение в Администрации Дубовского сельского поселения. |  | Специалистом Администрации изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления. Данные рекомендации проработаны и внедрены в Администрации Дубовского сельского поселения. Членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области уплачены своевременно и в полном объеме. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  | произведено обучение и повышение квалификации четырех специалистов поселения | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста |  | Штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области. | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации. | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ежегодный медосмотр работников в медицинских учреждениях |  | Проведена диспансеризация 6 муниципальным служащим Администрации Дубовского сельского поселения | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Объем денежных средств необходимых для проведения выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов пятого созыва | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |  | - | - |
| Подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством | Мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выплата муниципальной пенсии | Мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
| Подпрограмма 3. «Организация проведения выборов в Дубовском сельском поселении в 2023 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Объем денежных средств необходимых для проведения выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов пятого созыва | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  | - |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Дубовского сельского поселения « Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение эффективности деятельности Администрации Дубовского сельского поселения | произведены расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | - |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение эффективности деятельности Администрации Дубовского сельского поселения | произведены расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения |  | - |

Приложение 2

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2023 год.

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Всего | 9 960,0 | 9 960,0 | 9 584,3 |
|  | местный бюджет | 9 960,0 | 9 960,0 | 9 584,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Всего | 79,1 | 79,1 | 74,8 |
|  | местный бюджет | 79,1 | 79,1 | 74,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Всего | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  | местный бюджет | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации» | Всего | 24,2 | 24,2 | 19,9 |
|  | местный бюджет | 24,2 | 24,2 | 19,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 «Проведение сбора обобщения и анализа информации для проведения независимой оценки качества» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | Всего | 183,0 | 183,0 | 181,6 |
|  | местный бюджет | 183,0 | 183,0 | 181,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | Всего | 183,0 | 183,0 | 181,6 |
|  | местный бюджет | 183,0 | 183,0 | 181,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Организация проведения выборов в Дубовском сельском поселении в 2021 году» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. «Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов пятого созыва» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»» | Всего | 9 697,9 | 9 697,9 | 9 327,9 |
|  | местный бюджет | 9 697,9 | 9 697,9 | 9 327,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1 «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения» | Всего | 8 282,9 | 8 282,9 | 7 988,9 |
|  | местный бюджет | 8 282,9 | 8 282,9 | 7 988,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения» | Всего | 1 415,0 | 1 415,0 | 1 339,0 |
|  | местный бюджет | 1 415,0 | 1 415,0 | 1 339,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2023 год.

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов Администрации Дубовского сельского поселения | процентов | 60 | 60 | 60 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления | процентов | 47 | 50 | 50 | - |
| 3 | Показатель 3. Доля лиц, получающих муниципальную пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | процент | 20 | 20 | 30 | - |
| 1.2 | Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процент | 5 | 5 | 0,0 | Отсутствие вакантных должностей |
| 1.3 | Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 75 | 75 | 75 |  |
| 1.4 | Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3. «Организация проведения выборов в Дубовском сельском поселении в 2021 году» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 3.1 Объем денежных средств необходимых для проведения выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов пятого созыва | Тыс. руб. | - | - | - |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Дубовского сельского поселения « Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатель 5.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 96,4 | 100 | 98,2 | Экономия расходов бюджета |

Приложение 4

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2023 год.

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2023 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение 5

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2023 год.

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2023 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение 6

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2023 год.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 2023 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | Членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области уплачены своевременно и в полном объеме. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | произведено обучение и повышение квалификации четырех специалистов поселения по следующим направлениям: повышение уровня квалификации сотрудника по программе: «Противодействие коррупции. Правовые основы и антикоррупционные мероприятия»; повышение уровня квалификации сотрудника по программе: «Бухгалтерский учет, налогообложение, составление и представление отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях (БУХГАЛТЕР, УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ 8)»; повышение уровня квалификации сотрудника по программе: «Обеспечение безопасности персональных данных в государственных учреждениях и на предприятиях. Практика применения изменений законодательства »; повышение уровня квалификации сотрудника по программе: «Договорная система. Управление государственными и муниципальными закупками »; повышение уровня квалификации сотрудника по программе: «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих Финансирование мероприятия не предусматривалось | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации. | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | Проведена диспансеризация и профилактический медосмотр муниципальных служащих в отчетном году | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 24,2 | 24,2 | 19,9 | 4,3- экономия бюджетных средств |
| 1.6 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| Подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством. Соблюдение Решения Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 30.05.2013 № 52 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 183,0 | 183,0 | 181,6 | 1,4-экономия бюджетных средств |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Начальник сектора экономики и финансов | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы выплаты муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| Подпрограмма 3. «Организация проведения выборов в Дубовском сельском поселении в 2023 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Объем денежных средств необходимых для проведения выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов пятого созыва | Начальник сектора экономики и финансов | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3 | Начальник сектора экономики и финансов |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Дубовского сельского поселения « Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | произведены расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8 282,9 | 8 282,9 | 7 988,9 | 294 - экономия бюджетных средств |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | произведены расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 415,0 | 1 415,0 | 1 339,0 | 76,0- экономия бюджетных средств |
| 5.3 | Контрольное событие подпрограммы 5 | Начальник сектора экономики и финансов | Результативная профессиональная служебная деятельность Администрации Дубовского сельского поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |

Приложение 7

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2023 год.

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  | № п/п; Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов); Ожидаемый результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведения закупок. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Муниципальная программа «Муниципальная политика»; Х; Х; 143,3; -. 1.; Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»; Х; Х; 3,2; -. 1.1; - Основное мероприятие 1.1.Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы; 40,0; 40,0; 0,0; -. 1.2; Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих; 14,9; 14,9; -; -. 1.3; Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих; 0,0; 0,0; 0,0; -. 1.4; Основное мероприятие 1.4. Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации; 24,2; 19,9; 4,3; -. 1.5; Основное мероприятие 1.5 Проведение сбора обобщения и анализа информации для проведения независимой оценки качества; 0,0; 0,0; 0,0. 2; Подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении»; Х; Х; 0,0; -. 2.1; Основное мероприятие 2.1. «Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении»; 0,0; 0,0; 0,0; -. 2.2; Основное мероприятие 2.2. «Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении»; 183,0; 181,6; 1,4; -. 3; Подпрограмма 3. «Организация проведения выборов в Дубовском сельском поселении в 2023 году»; Х; Х; 0,0. 3.1; Основное мероприятие 3.1. Объем денежных средств необходимых для проведения выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов пятого созыва; -; -; -. 3; Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Дубовского сельского поселения « Муниципальная политика»; Х; Х; 139,6; -. 3.1; Основное мероприятие 5.1. - Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения; 8 282,9; 7 988,9; 294,0; -. 3.2; Основное мероприятие 5.2. Обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения; 1 415,0; 1 339,0; 76,0; -. |
| --- | --- |