РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62

от 01.02.2024г.                                                                                         с. Дубовское

Об утверждении отчета

об исполнении  реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие физической культуры

и спорта» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2023 год «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018  года  № 243  «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 01.02.2024 г.  № 62

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» ЗА 2023 ГОД.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018  года  № 243, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

приобретены мячи: футбольный и волейбольный;

организованы мероприятия органами исполнительной власти и жителями Дубовского сельского поселения в части подготовки спортсменов и организации команд для участия в соревнованиях.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Дубовского сельского поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

По основному мероприятию 1.1. «организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья» проводятся декады спорта и здоровья. На территории Дубовского сельского поселения предоставляется возможность заниматься различными игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, теннис).

По основному мероприятию 1.2. «обеспечение участия команд в районных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных групп населения; осуществление информационного обеспечения состояния физической культуры и спорта» регулярно принимают участие в муниципальном этапе Спартакиады Дона. В течении 2023 года спортсмены поселения играли в шашки, шахматы, настольный теннис, мини-футбол, волейбол, принимали участие в соревнованиях по легкой атлетике, дартсу, гиревому спорту.

В рамках основного мероприятия 1.3. «пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом» население информировалось  о проведенных  спортивных мероприятиях.

В рамках основного мероприятия 1.5. «Развитие инфраструктуры спорта Дубовского сельского поселения» приобретены мячи: футбольный и волейбольный.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта Дубовского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также о достижении контрольных событий муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 30.12.2022 № 55 «О бюджете Дубовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 1,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 9 показателям.

Показатель 1 «Численность жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом   »  – плановое значение – 300 человек, фактическое значение – 230 человек.

Показатель 2 «Обеспеченность спортивными сооружениями» – плановое значение – 20 единиц, фактическое значение – 20 единиц.

Показатель 3 «Доля учащихся  (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся соответствующих учреждений» – плановое значение – 93 процента, фактическое значение – 54,9 процента.

Показатель 4 «Оценка организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы сельского поселения при участии на соревнованиях, районного и областного уровней» – плановое значение – 1-10 место, фактическое значение – 4 место.

Показатель 5 «Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях» – плановое значение – 37 человек, фактическое значение – 42 человек.

Показатель 1.1 «Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 5 процентов, фактическое значение – 5 процентов.

Показатель 1.2 «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения» – плановое значение – 7 процентов, фактическое значение – 7 процентов.

Показатель 1.3 «Доля обучающихся,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» – плановое значение – 93 процента, фактическое значение – 54,9 процента.

Показатель 1.4 «Количество призовых мест, занятых спортсменами сельского поселения на соревнованиях, районного и областного уровней» – плановое значение – 15 единиц, фактическое значение – 11 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 0,8;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 0,6;

Степень достижения целевого показателя 3 равна 0,5;

Степень достижения целевого показателя 4 равна 1,1;

Степень достижения целевого показателя 5 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.3 равна 0,6;

Степень достижения целевого показателя 1.4 равна 0,7.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 7,3:9= 0,81 . Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Дубовского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 1:1= 1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 1,0/1,0= 1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:1,0= 1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2=0,81*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=0,9.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2023 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Промежуточные значения целевых показателей на отчетный год достигнуты. Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие физической культуры

и спорта» за 2023 год.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Дубовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Администрация Дубовского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения, создание условий для состязаний в программах комплексных. физкультурных и спортивных мероприятий, популяризация здорового образа жизни, развитие семейной физической культуры | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Меры по развитию студенческого спорта» | Администрация Дубовского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. «Развитие игровых видов спорта Дубовского сельского поселения» | Администрация Дубовского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. «Развитие детско-юношеского футбола в Дубовском сельском поселения» | Администрация Дубовского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд Дубовского сельского поселения по футболу. | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. «Развитие инфраструктуры спорта Дубовского сельского поселения» | Администрация Дубовского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | успешное проведение спортивных мероприятий | приобретены мячи: футбольный и волейбольный. |  |

Приложение 2

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие физической культуры

и спорта» за 2023 год.

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «»Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Дубовского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Дубовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 «Меры по развитию студенческого спорта» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 «Развитие игровых видов спорта Дубовского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 4 «Развитие детско-юношеского футбола в Дубовском сельском поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 5 «Развитие инфраструктуры спорта Дубовского сельского поселения» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие физической культуры

и спорта» за 2023 год.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения |  |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| - Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность лиц поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |  |  |  | человек |  |  | 300 |  | 300 |  | 230 |  |  |  | - |  |
| 2. | Обеспеченность спортивными сооружениями |  |  |  | единиц |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | - |  |
| 3. | Оценка организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в поселении по итогам районного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы среди населения поселений 2 группы |  |  |  | место |  |  | 1-10 |  | 1-10 |  | 4 |  |  |  | - |  |
| 4. | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся соответствующих учреждений |  |  |  | процент |  |  | 93,0 |  | 93,0 |  | 54,9 |  |  |  | - |  |
| 5. | Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях |  |  |  | человек |  |  | 46 |  | 37 |  | 42 |  |  |  | - |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  | процент |  |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | - |  |
| 7. | доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения |  |  |  | процент |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |  | - |  |
| 8. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов |  |  |  | процент |  |  | 90 |  | 93 |  | 54,9 |  |  |  | - |  |
| 9. | Количество призовых мест, занятых спортсменами сельского поселения на соревнованиях, районного и областного уровней |  |  |  | единиц |  |  | 15 |  | 15 |  | 11 |  |  |  | - |  |

Приложение 4

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие физической культуры

и спорта» за 2023 год.

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение 5

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие физической культуры

и спорта» за 2023 год.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 2023 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта и массового спорта Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Дубовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Старший инспектор по физической культуре и спорту, вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | В течение года команды Дубовского сельского поселения в рамках проведения зональных соревнований «Спартакиады Дона», «Дня физкультурника» приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, гиревому спорту, шахматам, шашкам, настольному теннису, велопробегу, легкоатлетическому пробегу. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Меры по развитию студенческого спорта | Старший инспектор по физической культуре и спорту, вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Пропаганда занятий спортом и ведения здорового образа жизни, повышение уровня информированности населения о проводимых мероприятиях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Развитие игровых видов спорта Дубовского сельского поселения | Старший инспектор по физической культуре и спорту, вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Пропаганда занятий спортом и ведения здорового образа жизни, повышение уровня информированности населения о проводимых мероприятиях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Развитие детско-юношеского футбола в Дубовском сельском поселения | Старший инспектор по физической культуре и спорту, вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Пропаганда занятий спортом и ведения здорового образа жизни, повышение уровня информированности населения о проводимых мероприятиях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Развитие инфраструктуры спорта Дубовского сельского поселения | Старший инспектор по физической культуре и спорту, вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | приобретены мячи: футбольный и волейбольный. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 1. | Контрольное событие программы | Старший инспектор по физической культуре и спорту, вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Дубовского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни; привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан, пропаганда здорового образа жизни | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе | Старший инспектор по физической культуре и спорту, вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |