РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64

от 01.02.2024 г.                                                                                    с. Дубовское

Об утверждении отчета об исполнении

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год , утвержденной постановлением Администрации Дубовского  сельского поселения от 09.11.2018 года  № 240 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства.

Глава Администрации

Дубовского сельского поселения                                       Н.С. Лавренова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

### Приложение 1

к постановлению Администрации Дубовского сельского поселения

от 01.02.2024 № 64

Отчет

об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях сохранения культурного и исторического наследия Дубовского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Дубовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 240 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры Дубовского  сельского поселения;

- обеспечена охрана и сохранение объектов культурного наследия Дубовского сельского поселения, проведены субботники и ударники, текущий ремонт памятников и уборка прилегающей территории;

- организованы работы 7 кружков художественной самодеятельности при Ериковском СДК;

- сельским домом культуры проведены 134 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (Масленица, день Победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование Нового года).

- приобретена оргтехника (принтер), в рамках реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек ;

- проведен ремонт памятника "Обелиск", "Жертвам фашизма" в рамках реализации мероприятия по содержанию объектов культурно-исторического наследия Дубовского сельского поселения, а также исторической среды населенных пунктов в Дубовском сельском поселении;

- приобретена одежда для сцены, в рамках реализации проекта инициативное бюджетирование.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1. «Сохранение объектов культурного наследия Дубовского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Обеспечено сохранение объектов культурного наследия Дубовского сельского поселения, проведены субботники и ударники, ремонт памятников и уборка прилегающей территории.

Основное мероприятие 2. «Расходы на содержание МБУК «Ериковский СДК» выполнено в полном объеме.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Ериковский СДК». Для предоставления субсидии на выполнение муниципального задания Администрацией Дубовского сельского поселения заключено соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания с МБУК «Ериковский СДК».

Основное мероприятие 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме.

Ериковским СДК проведены 134 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения, а именно Масленица, день Победы, день защиты детей,  день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование Нового года. Проведены онлайн-мероприятия к народным и календарным праздникам, с участием участников художественной самодеятельности и зрителей.

Основное мероприятие 4. «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» выполнено в полном объеме.

В рамках мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений культуры предусмотрена субсидия на иные цели.

Осуществлено финансовое обеспечение субсидии на иные цели в части укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений Дубовского сельского поселения, в рамках которой приобретена оргтехника (принтер). Для предоставления данной субсидии Администрацией Дубовского сельского поселения заключены соглашения на предоставление субсидии на иные цели с МБУК «Ериковский СДК».

Основное мероприятие 7 «Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» выполнено в полном объеме.

В рамках данного мероприятия приобретена оргтехника (принтер)

Основное мероприятие 1.9 "Реализация инициативных проектов".

В рамках данного мероприятия приобретено одежда для сцены в зрительный зале МБУК «Ериковский СДК».

По подпрограмме 1 «Развитие культуры» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 2 653,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2 360,7 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 292,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 30.12.2022 № 55 «О бюджете Дубовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 2 653,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 653,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2 360,7 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 292,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 645,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2 352,7 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 292,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям.

Показатель 1 «Количество посещений учреждения культуры (культурно-досугового учреждения) на 1000 человек населения»  – плановое значение – 3 670 человек, фактическое значение – 4 831 человека.

Показатель 2 «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.1 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение – 7,0 процентов, фактическое значение – 7,0 процентов.

Показатель 2.2 «Количество посещений культурно-досугового учреждения» – плановое значение – 3 486 человек, фактическое значение – 1 342 человек.

Показатель 2.3 «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых формированиях» – плановое значение – 6,7 процентов, фактическое значение – 6,7 процентов.

Показатель 2.4 «Соотношение средней заработной платы работников  сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы в 2023 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,3;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2.2 равна 0,4;

Степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2.4 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 5,7:6=0,9. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 6:6=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Дубовского сельского поселения Дубовского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 6:6=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 2 653,1/2 645,1= 1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0/1,00=1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,9*0,5+1,0*0,3+1*0,2=0,95

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2023 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Программа имеет большое значение для Дубовского сельского поселения и предлагается к дальнейшей реализации.

Приложение 1

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Сохранение объектов культурного наследия Дубовского сельского поселения | Директор МБУК «Ериковский СДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры | Все объекты культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находятся в удовлетворительном состоянии | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Расходы на содержание МБУК «Ериковский СДК» | Директор МБУК «Ериковский СДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | Муниципальное задание реализовано в полной мере | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Ериковский СДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведены различные по форме и тематике мероприятия по обеспечению досуга населения (день Победы, день защиты детей, день семьи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года). |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» | Директор МБУК «Ериковский СДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Осуществлено финансовое обеспечение субсидии на иные цели в части укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений Дубовского сельского поселения, в рамках которой приобретена оргтехника (принтер) |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.6 «Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | Директор МБУК «Ериковский СДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Приобретена одежда сцены в зрительный зал МБУК «Ериковский СДК» |  |
| 1.4 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | - |

Приложение 2

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Развитие культуры и туризма | Всего | 2 653,1 | 2 653,1 | 2 645,1 |
|  | местный бюджет | 2 360,7 | 2 360,7 | 2 352,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 292,4 | 292,4 | 292,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 292,4 | 292,4 | 292,4 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 Развитие культуры | Всего | 2 653,1 | 2 653,1 | 2 645,1 |
|  | местный бюджет | 2 360,7 | 2 360,7 | 2 352,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 292,4 | 292,4 | 292,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 292,4 | 292,4 | 292,4 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на содержание МБУК «Ериковский СДК» | Всего | 2 086,9 | 2 086,9 | 2 086,9 |
|  | местный бюджет | 2 086,9 | 2 086,9 | 2 086,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на мероприятия по содержанию объектов культурно-исторического наследия Дубовского сельского поселения, а также исторической среды населенных пунктов в Дубовском сельском поселении | Всего | 175,8 | 175,8 | 175,8 |
|  | местный бюджет | 175,8 | 175,8 | 175,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Развитие материально-технической базы учреждений культуры | Всего | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
|  | местный бюджет | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Расходы на мероприятия по разработке локальных смет, ПСД , а также проведения экспертиз локальных смет, ПСД на объекты исторического и культурного наследия Дубовского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего | 328,0 | 328,0 | 320 |
|  | местный бюджет | 35,6 | 35,6 | 27,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 292,4 | 292,4 | 292,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 292,4 | 292,4 | 292,4 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год.

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество посещений учреждения культуры (культурно-досугового учреждения) на 1000 человек населения | человек | 3 518 |  | 3 670 | 3 118 |  |  | - |  |
| 2. | Показатель 2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100 |  | 100 | 100 |  |  | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.1. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 6,9 |  | 6,9 | 0,0 |  |  | - |  |
| 2. | Показатель 1.2. Количество посещений культурно-досугового учреждения | человек | 3 186 |  | 3 258 | 1 566 |  |  | - |  |
| 3. | Показатель 1.3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых формированиях | процентов | 6,7 |  | 6,7 | 6,7 |  |  | - |  |
| 4. | Показатель 1.4. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |

Приложение 4

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год.

- ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Дубовского сельского поселения в отчетном году

тыс. рублей

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.23 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию государственной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средств, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «Ериковский СДК» | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |

Приложение 5

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год.

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2023 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение 6

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год.

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2023 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение 6

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма»   отчетный период 2023 год.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Сохранение объектов культурного наследия Дубовского сельского поселения» | Директор МБУК «Ериковский СДК» | Все объекты культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находятся в удовлетворительном состоянии | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 «Расходы на содержание МБУК «Ериковский СДК» | Директор МБУК «Ериковский СДК» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ( услуга по организации и проведению мероприятий по поддержке народного творчества и культуры ( в том числе выставок и ярмарок) , процент исполнения – 100,0 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 086,9 | 2 086,9 |  | 2 086,9 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 «Расходы на мероприятия по содержанию объектов культурно-исторического наследия Дубовского сельского поселения, а также исторической среды населенных пунктов в Дубовском сельском поселении» | Директор МБУК «Ериковский СДК» | обеспечена охрана и сохранение объектов культурного наследия Дубовского сельского поселения, проведены субботники и ударники, текущий ремонт памятников и уборка прилегающей территории | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 175,8 | 175,8 |  | 175,8 | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Развитие материально-технической базы учреждений культуры | Директор МБУК «Ериковский СДК» | В целях развития и укрепление материально-технической базы учреждения приобретена оргтехника (принтер) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 62,4 | 62,4 |  | 62,4 | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.6 «Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"» | Директор МБУК «Ериковский СДК» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  | - | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.7 «Расходы на мероприятия по разработке локальных смет, ПСД , а также проведения экспертиз локальных смет, ПСД на объекты исторического и культурного наследия Дубовского сельского поселения» | Директор МБУК «Ериковский СДК» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  | - | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 «Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | Директор МБУК «Ериковский СДК» | Приобретена одежда сцены в зрительный зал МБУК «Ериковский СДК» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 328,0 | 328,0 |  | 320,0 | 8,0 |
| 1.8 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Проведены 134 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (день Победы, день защиты детей, день семьи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года). | X | 31.12.2023 | X | X |  | X | X |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.