РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65

от 01.02.2024 г.                                                                                 с. Дубовское

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности  и безопасности

людей на водных объектах» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2023 год «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 года № 242 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

Постановление  вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение 1

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 01.02.2024  № 65

Отчет

о  реализации муниципальной программы

Дубовского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2023 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Реализация муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» обусловлена необходимостью эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Ответственным исполнителем муниципальной программы - Администрацией Дубовского сельского поселения и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах,  безопасности на водоемах и недопущения оставления детей без присмотра вблизи водоемов;

- обеспечена пожарная безопасность территории поселения (произведена опашка территории);

- на территории поселения действует ДПД (добровольная пожарная дружина);

-  раздавались памятки по пожарной безопасности;

- приобретены огнетушители, план эвакуации, пожарные извещатели, ранцы противопожарные;

- МБУК «Ериковский СДК» оснащен автоматической пожарной сигнализацией.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Дубовского сельского поселения».

В рамках реализации данного мероприятия Администрацией Дубовского сельского поселения проведена инвентаризация оборудования и технического оснащения, а так же анализ потребности в оборудовании и оснащении, приобретены огнетушители, план эвакуации, пожарные извещатели, ранцы противопожарные. МБУК «Ериковский СДК» оснащен автоматической пожарной сигнализацией.

Основное мероприятие 1.2 «Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины».

В рамках данного мероприятия произведено страхование членов добровольной пожарной дружины.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1. «Поддержание в готовности системы оповещения Дубовского сельского поселения».

В 2023 году по основному мероприятию 2.1 реализация осуществлена без финансового обеспечения.

Отсутствие новых закупок на состояние готовности сил и средств не повлияло в связи с тем, что нормативный срок эксплуатации имеющейся на оснащении техники, оборудования и снаряжения не истек.

Основное мероприятие 2.2. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций».

В рамках выполнения основного мероприятия специалистами Администрации на информационных стендах вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводились беседы с местным населением.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде»

В рамках выполнения основного мероприятия специалистами Администрации проведены профилактические мероприятия и повышение готовности населения к происшествиям на воде.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы являются:

- сложные погодные условия (высокая пожароопасность) стали причиной увеличения ландшафтных пожаров;

- нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 365,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 365,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 30.12.2022 № 55 «О бюджете Дубовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 365,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 365,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –365,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 363,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –363,9 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям.

Показатель 1 «Количество участия в выездах пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия»  – плановое значение – не менее 6 единиц, фактическое значение – 0 единиц.

Показатель 2 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» – плановое значение – не менее 5 единиц (беседы), фактическое значение – 5 беседы.

Показатель 3 «Охват населения системой оповещения» – плановое значение – 980 человек, 97,5 процентов, фактическое значение – 980 человек, 97,5 процентов.

Показатель 4 «Количество участия в выездах на тушение пожаров» – плановое значение – не менее 8 единиц, фактическое значение – 0 единиц.

Показатель 5 «Количество участия в выездах на чрезвычайные ситуации и происшествия» – плановое значение – не менее 2 единиц, фактическое значение – 0 единиц.

Показатель 6 «Охват населения оповещаемого местной системой оповещения» – плановое значение – 980 человек, 97,5 процентов, фактическое значение – 980 человек, 97,5 процентов.

Показатель 7 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» – плановое значение – не менее 5 единиц (беседы), фактическое значение – 5 беседы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы в 2023году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 0,0;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 4 равна 0,0;

Степень достижения целевого показателя 5 равна 0,0;

Степень достижения целевого показателя 6 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 7 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 4:7= 0,6. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:2= 1,0, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Дубовского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:2=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 365/363,9= 1.0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:1.0=1,0

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,6*0,5+1,0*0,3+1 *0,2=0,8

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2023 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Программа имеет большое значение для Дубовского сельского поселения и предлагается к дальнейшей реализации.

Приложение 1

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей

на водных объектах» за 2023 год.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1.1. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Дубовского сельского поселения | Администрация Дубовского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | улучшение оперативных возможностей добровольных противопожарных дружин при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | приобретены огнетушители, план эвакуации, пожарные извещатели, ранцы противопожарные МБУК «Ериковский СДК» оснащен автоматической пожарной сигнализацией, раздавались памятки по пожарной безопасности проведена инвентаризация оборудования и технического оснащения, а так же анализ потребности в оборудовании и оснащении | - |
|  |  | Основное мероприятие 1.2. Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | Администрация Дубовского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | Обеспечение страхования жизни добровольной пожарной дружины поселения | участники, в соответствии с реестром добровольных пожарных дружинников застрахованы | - |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Основное мероприятие 2.1. Поддержание в готовности системы оповещения Дубовского сельского поселения | Администрация Дубовского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций | Системы оповещения Дубовского сельского поселения находятся в постоянной готовности | - |
| 2.3. |  | Основное мероприятие 2.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Дубовского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | Проведены беседы о безопасности жизнедеятельности, а так же на информационных стендах размещены памятки | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие 3.1. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Администрация Дубовского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде | проведены профилактические мероприятия и повышение готовности населения к происшествиям на воде | - |

Приложение 2

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей

на водных объектах» за 2023 год.

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и  внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 365,0 | 365,0 | 363,9 |
|  | местный бюджет | 365,0 | 365,0 | 363,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 365,0 | 365,0 | 363,9 |
|  | местный бюджет | 365,0 | 365,0 | 363,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Дубовского сельского поселения | Всего | 363,8 | 363,8 | 362,7 |
|  | местный бюджет | 363,8 | 363,8 | 362,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | Всего | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | местный бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Поддержание в готовности системы оповещения Дубовского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей

на водных объектах» за 2023 год.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Показатель 1 «Количество участия в выездах пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 8 | не менее 6 | 0 | - |
| - 2 | Показатель 2 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» | единиц (лекций и бесед) | 5 | не менее 5 | 5 | - |
| - 3 | Показатель 3 «Охват населения системой оповещения» | - человек | - 970 | - 980 | - 980 |  |
|  |  | - проценты | - 97,2 | - 97,5 | - 97,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Показатель 1.1 «Количество участия в выездах на тушение пожаров» | единиц | 8 | не менее 8 | 0 | - |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Показатель 2.1. «Количество участия в выездах на чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | - | не менее 2 | 2 | - |
| - 2.2 | Показатель 2.2 «Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения» | - человек | - 970 | - 980 | - 980 |  |
|  |  | - процентов | - 97,2 | - 97,5 | - 97,5 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Показатель 3.1. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» | единиц | 5 | не менее 5 | 5 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 4

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей

на водных объектах» за 2023 год.

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 7 | 5 | 71 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 7 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании государственных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение 5

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей

на водных объектах» за 2023 год.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 2023 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | приобретены огнетушители, план эвакуации, пожарные извещатели, ранцы противопожарные. МБУК «Ериковский СДК» оснащен автоматической пожарной сигнализацией, раздавались памятки по пожарной безопасности |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 363,8 |  |  | 363,8 | 362,7 |  | 1,1 |
| Основное мероприятие 1.2 | Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Застрахованы участники добровольной пожарной дружины |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 1,2 |  |  | 1,2 | 1,2 |  | - |
| 1. | Контрольное событие программы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  |  | Х | 31.12.2023 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных. | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Поддержание в готовности системы оповещения Дубовского сельского поселения | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  | Финансирование не требуется |  |  |  | - | - |
| 2 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | X |  |  | 31.12.2023 |  | X |  | X |  | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде | - |  |  | - |  | Финансирование не требуется |  |  |  | - | - |
| 3. | Контрольное событие программы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | X |  |  | 31.12.2023 |  | X |  | X |  | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | X | X |  |  | X |  | 365,0 |  | 365,0 |  | 363,9 | 1,1 |