РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66

от 01.02.2024  г                                                                                         с. Дубовское

Об утверждении отчета

об исполнении  муниципальной

программы Дубовского сельского

поселения  «Обеспечение общественного

порядка и противодействии преступности» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2023 год «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 года № 245 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 01.02.2024г.  № 66

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ» ЗА 2023 ГОД.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 г № 245, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Дубовского сельского поселения и их проектов;

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции 
в Дубовском сельском поселении;

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации через информационные стенды в здании Администрации Дубовского сельского поселения к информации о деятельности органов местного самоуправления;

раздавались памятки с правилами поведения  в случае возникновения террористических актов.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Вопросы кадровой политики» выполнено.

В 2023 году проведена работа по обеспечению соблюдения муниципальными  служащими Дубовского сельского поселения ограничений и запретов, установленных действующим законодательством:

проведена работа по сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Дубовского сельского поселения, а так же проверка представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; нарушений в ходе проверки не выявлено;

функционируют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

- Основное мероприятие 1.2. «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Дубовского сельского поселения и их проектов» выполнено.

Проведена антикоррупционная экспертиза  486 проектов нормативных правовых актов Администрации Дубовского сельского поселения и действующих правовых актов, в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 11.07.2012 № 117 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Дубовского сельского поселения и их проектов».

- Основное мероприятие 1.3. «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, в органах местного самоуправления  Дубовского сельского поселения» выполнено.

Специалистами Администрации организовано проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Дубовского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.4. «Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению» выполнено.

В 2023 году реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации.

В целях создания условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению, в течение 2023 г. в периодическом печатном издании Дубовского сельского поселения  «Дубовский вестник» размещались информационно-аналитические материалы о реализации в Дубовском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции.

По подпрограмме «Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском сельском поселении» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено.

В целях профилактики этнического экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Дубовском сельском поселении:

на территории Дубовского сельского поселения  реализуются мероприятия, предусмотренные Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Задачи по противодействию экстремизму и терроризму регулярно рассматриваются на заседаниях малого совета по межэтническим отношениям. Ежеквартально специалист Администрации отчитывается о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ.

Основное мероприятие 2.2. «Организационно-технические мероприятия» выполнено.

Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры на территории Дубовского сельского поселения разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация;

Основное мероприятие 2.3. «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы» выполнено.

Камеры видеонаблюдения, установленные на социальных объектах, технически исправны и работают в штатном режиме;

По подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 49,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 49,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 20.12.2022 № 55 «О бюджете Дубовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 49,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 49,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 49,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
48,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 48,1 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям.

Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»  – плановое значение – 1 человек, фактическое значение – 1 человек.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности  органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения» – плановое значение – 42,7 процент, фактическое значение – 42,7 процент.

Показатель 2.1 «Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов» – плановое значение – 70,0 процентов, фактическое значение – 70,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год установлено, что из 3 целевых показателей 3 показателей достигли своих плановых значений

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя    1 – 1;

целевого показателя    2 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 3:3= 1,0. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

СРом = Мв / М,

СРом =8/8

СРом = 1,0

где:

СРом– степень реализации основных мероприятий;

Мв– количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Дубовского сельского поселения Дубовского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 8:8= 1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 49/48= 1,02;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна 1,0/1,02=0,98

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

5УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 0,98х0,5 + 1,0х 0,3 + 1,0х 0,2.

УРпр=  0,99

Уровень реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2023 году отчетном году признается высоки.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2023 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Программа имеет большое значение для Дубовского сельского поселения и предлагается к дальнейшей реализации.

Приложение 1

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности»

за 2023 год.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. вопросы кадровой политики | Администрация Дубовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективной кадровой политики на территории Дубовского сельского поселения по противодействию коррупции | проведена работа по сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Дубовского сельского поселения, а так же проверка представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; нарушений в ходе проверки не выявлено | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Дубовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Проведена антикоррупционная экспертиза 486 проектов нормативных правовых актов Администрации Дубовского сельского поселения и действующих правовых актов, в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 11.07.2012 № 117 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Дубовского сельского поселения и их проектов». | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, в органах местного самоуправления Дубовского сельского поселения | Администрация Дубовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение показателей проявления коррупции в Дубовском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | Специалистами Администрации организовано проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Дубовского сельского поселения. | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Дубовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Дубовского сельского поселения | В 2023 году реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации. В целях создания условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению, с января по декабрь 2023 г. в печатных средствах массовой информации Дубовского сельского поселения размещались информационно-аналитические материалы о реализации в Дубовском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции. | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Администрация Дубовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Дубовского сельского поселения | В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения с января по декабрь 2023 г. на обновленных информационных стендах Администрации Дубовского сельского поселения размещалась нормативно – правовая документация, информация о деятельности органов местного самоуправления. |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Дубовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся младшего профессионального образования, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | В целях профилактики этнического экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Дубовском сельском поселении: на территории Дубовского сельского поселения реализуются мероприятия, предусмотренные Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Задачи по противодействию экстремизму и терроризму регулярно рассматриваются на заседаниях малого совета по межэтническим отношениям. Ежеквартально специалист Администрации отчитывается о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ. | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 организационно-технические мероприятия | Администрация Дубовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | в Администрации Дубовского сельского поселения, учреждении культуры на территории Дубовского сельского поселения разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация; | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Дубовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение антитеррористической защищенности объектов | Камеры видеонаблюдения, установленные на социальных объектах, технически исправны и работают в штатном режиме | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х | - |

Приложение 2

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности»

за 2023 год.

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 49,0 | 49,0 | 48,1 |
|  | местный бюджет | 49,0 | 49,0 | 48,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции Дубовском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 1 вопросы кадровой политики | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, в органах местного самоуправления Дубовского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 4 создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 5 обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 организационно-технические мероприятия | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Всего | 48,0 | 48,0 | 47,1 |
|  | местный бюджет | 48,0 | 48,0 | 47,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности»

за 2023 год.

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | процент | 42,2 | 42,7 | 42,7 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процентов | 65 | 70 | 70 | - |

Приложение 4

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности»

за 2023 год.

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 8 | 8 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 3 | 3 | Х |

Приложение 5

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности»

за 2023 год.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период 2023год.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. вопросы кадровой политики | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | проведена работа по сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 7 муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Дубовского сельского поселения, а так же проверка представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; нарушений в ходе проверки не выявлено | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | Проведена антикоррупционная экспертиза 486 проектов нормативных правовых актов Администрации Дубовского сельского поселения и действующих правовых актов, в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 11.07.2012 № 117 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Дубовского сельского поселения и их проектов». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, в органах местного самоуправления Дубовского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | Специалистами Администрации организовано проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Дубовского сельского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | В 2023 году реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. изготовление информационных стендов для размещения нормативно- правовой документации | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | формирование эффективной муниципальной политики на территории Дубовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | - |  | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | раздавались памятки с правилами поведения в случае возникновения террористических актов. реализованы мероприятия, предусмотренные Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Задачи по противодействию экстремизму и терроризму регулярно рассматриваются на заседаниях малого совета по межэтническим отношениям. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 организационно-технические мероприятия | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | в Администрации Дубовского сельского поселения, учреждении культуры на территории Дубовского сельского поселения разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |  | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | В целях повышения уровня безопасности социальных объектов к предотвращению возможных террористических актов функционируют камеры видеонаблюдения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 48,0 |  | 48,0 | 47,1 | 1,0 |
| 2.4 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | х | 31.12.2023 | х |  |  | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 49,0 |  | 49,0 | 48,1 | 1,0 |
|  |  | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | X | X | X |  |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.