РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» мая 2025 г.                           № 111                               х. Сиротский

Об утверждении Порядка

и сроков составления

проекта бюджета Дубовского сельского поселения

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 03.03.2015 № 121 «О бюджетном процессе в Дубовском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, Администрация Дубовского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Дубовского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Дубовского сельского поселения, главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте Администрации Дубовского сельского поселения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и  финансов Администрации Дубовского сельского поселения.

| Глава Администрации Дубовского сельского поселения |  |  | Н.С. Лавренова |
| --- | --- | --- | --- |

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Дубовского

- сельского поселения

- от 14.05.2025 № 111

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Дубовского сельского поселения

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2026 – 2028 годы и его обоснования по формам, установленным Финансовым отделом Администрации Дубовского района | до 24 июня 2025 г. | Сектор экономики и финансов |
| 5. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета и прогноза местного бюджета Дубовского сельского поселения на 2026 – 2028 годы, в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным Финансовым отделом Администрации Дубовского района | до 24 июня 2025 г. | Сектор экономики и финансов |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения и главным распорядителям средств местного бюджета прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Дубовскому сельскому поселению на 2026 – 2028 годы | до 3 июля 2025 г. | Сектор экономики и финансов |
| 11. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения информации об объемах финансирования на мероприятия по профессиональному развитию муниципальных служащих Администрации Дубовского сельского поселения на 2026 – 2028 годы, согласованной с Главой Администрации Дубовского сельского поселения | до 8 июля 2025 г. | Сектор экономики и финансов |
| 12. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов по формам, установленным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 10 июля 2025 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 13. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения информации о прогнозных объемах финансирования и лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Дубовского сельского поселения на 2026 – 2028 годы | до 21 июля 2025 г. | Сектор по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |
| 14. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения информации о прогнозных объемах финансирования и лимитах потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативах накопления твердых коммунальных отходов для Дубовского сельского поселения на 2026 – 2028 годы | до 21 июля 2025 г. | Сектор по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |
| 17. | Рассмотрение нормативов штатной численности муниципальных служащих в Администрации Дубовского сельского поселения на 2026 – 2028 годы в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Ростовской области | до 30 июля 2025 г. | Сектор экономики и финансов |
| 21. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Дубовского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Дубовского сельского поселения на 2026 – 2028 годы» | до 1 августа 2025 г. | Сектор экономики и финансов |
| 20. | Проведение оценки налоговых расходов Дубовского сельского поселения | до 20 августа 2025 г. | Сектор экономики и финансов |
| 23. | Представление главными распорядителями средств местного бюджета предложений для формирования бюджетной классификации целевых статей на 2026 – 2028 годы по форме, установленной Администрацией Дубовского сельского поселения, с учетом изменений в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 12.09.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения», вступающих в силу с 01.01.2026 г. | до 20 августа 2025 г. | главные распорядители средств областного бюджета |
| 24. | Формирование и представление Главе Администрации Дубовского сельского поселения параметров местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов местного бюджета; предельных показателей расходов местного бюджета | до 29 августа 2025 г. | Сектор экономики и финансов |
| 25. | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | до 10 сентября 2025 г. | Сектор экономики и финансов |
| 27. | Согласование с сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения проектов муниципальных программ Дубовского сельского поселения, предлагаемых к реализации, начиная с 2026 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Дубовского сельского поселения | с 22 по 30 сентября 2025 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Дубовского сельского поселения |
| 26. | Формирование электронных документов для составления проекта местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 30 сентября 2025 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 33. | Подготовка проектов решений Собрания депутатов о внесении изменений в решения «О земельном налоге» и «О налоге на имущество физических лиц» (при необходимости) | до 01 ноября 2025 г. | Сектор экономики и финансов |
| 28. | Направление в Финансовый отдел Администрации Дубовского района основных параметров проекта местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Дубовского сельского поселения | до 01 ноября 2025 г. | Сектор экономики и финансов |
| 29. | Подготовка проекта постановления Администрации Дубовского сельского поселения об основных направлениях муниципальной долговой политики Дубовского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | до 10 ноября 2025 г. | Сектор экономики и финансов |
| 30. | Подготовка проекта постановления Администрации Дубовского сельского поселения «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Дубовского сельского поселения на 2026 – 2028 годы» | до 10 ноября 2025 г. | Сектор экономики и финансов |
| 31. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Дубовского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Дубовского сельского поселения за 7 месяцев 2025 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Дубовского сельского поселения за 2025 год» | до 17 ноября 2025 г. | Сектор экономики и финансов |
| 32. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Дубовского сельского поселения | до 20 ноября 2025 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Дубовского сельского поселения |
| 36. | Подготовка и представление Главе Администрации Дубовского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Дубовского сельского поселения следующих проектов решений: |  |  |
|  | «О бюджете Дубовского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | до 20 ноября 2025 г. | Сектор экономики и финансов |
|  | «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Дубовского сельского поселения на плановый период 2026 – 2028 годов» | до 20 ноября 2025 г. | Сектор по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |
| 37. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения предложений от главных распорядителей средств местного бюджета, согласованных с Главой Администрации Дубовского сельского поселения, о включении дополнительных ассигнований местного бюджета, за исключением софинансируемых средств из областного, федерального бюджета, в проект решения «О бюджете Дубовского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» ко II чтению | до 15 декабря 2025 г. | главные распорядители средств местного бюджета |