РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.01.2025 г.                                 № 13                                             с. Дубовское

Об утверждении отчета об исполнении

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Дубовского сельского поселения»

за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 года № 241 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» по результатам за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

Постановление вносит

сектор экономики и финансов,

5-19-72

### Приложение 1

к постановлению

Администрации Дубовского

сельского поселения

от 30.01.2025 г. № 13

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ДУБОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ЗА 2024 ГОД

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2024 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Дубовского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»  (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- произведена оплата за потребленную электроэнергию (уличное освещение);

- осуществляется содержание сетей уличного освещения (текущий ремонт);

- произведены мероприятия по обеспечению сохранения зеленых насаждений Дубовского сельского поселения, осуществлена вырубка сухостойных кустарников, покос травы, проведены высадка деревьев, однолетних цветов;

-приобретены хозяйственные товары для ухода за зелеными насаждениями (известь для побелки деревьев, гербицид для уничтожения сорняков);

- приобретен песок для детских  площадок, кладбищ, стройматериалы;

- проведены благоустроительные работы по уборке территории Дубовского сельского поселения, осуществлен сбор,  вывоз  и утилизация твердых бытовых отходов;

- приобретены и установлены основные средства (скамейки, металлические урны на стойке, туалет);

- приобретены пакеты под мусор для уборки территории;

- приобретены основные средства для содержания территории в надлежащем состоянии (триммера, бензопила, кусторез, трактор с навесным оборудованием);

-осуществлены мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных;

- произведены мероприятия по санитарной уборке на территории прочих объектов благоустройства  (кладбища);

- осуществлены мероприятия по ограждению территории прочих объектов благоустройства (кладбища).

- решены вопросы, связанные с уплатой взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах.

- произведены мероприятия по осуществлению строительного контроля за выполнением работ в процессе проведения ремонта объекта;

- осуществлены услуги по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования, находящегося в собственности Администрации Дубовского сельского поселения.

Выполнение комплекса работ по организации уличного освещения населенных пунктов Дубовского сельского поселения и организации мероприятий по развитию благоустройства на территории поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Дубовского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- в рамках мероприятий по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению, проведена замена ламп и частичный ремонт сетей уличного освещения;

- осуществлены услуги по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования, находящегося в собственности Администрации Дубовского сельского поселения;

- произведены мероприятия по осуществлению строительного контроля за выполнением работ в процессе проведения ремонта объекта.

По подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» предусмотрено выполнение контрольное события, которое достигнуто в установленные сроки.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2 «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении»  предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в  собственности Дубовского сельского поселения.

В рамках этого мероприятия было произведена оплата взноса  на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий  муниципальной программы приведены в приложении №1 к  отчету о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Дубовского сельского поселения» за 2024 год.

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Дубовского сельского поселения».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 3 «Благоустройство территории Дубовского сельского поселения» предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

В рамках мероприятий по улучшению благоустройства населенных пунктов были приобретены:

- стройматериалы для содержания объектов благоустройства на территории поселения.

- приобретен песок для детских площадок, кладбищ;

Произведены мероприятия по обеспечению сохранения зеленых насаждений Дубовского сельского поселения, осуществлена вырубка сухостойных кустарников, покос травы, проведены высадка деревьев, однолетних цветов.

Приобретена известь для побелки деревьев, гербицид для уничтожения сорняков.

Произведены мероприятия по благоустроительным работам по уборке территории Дубовского сельского поселения, осуществлен сбор,  вывоз  и утилизация твердых бытовых отходов;

Приобретены и установлены скамейки, металлические урны на стойке, туалет на территории Дубовского сельского поселения.

Приобретены пакеты под мусор для уборки территории.

Приобретены триммера, бензопила, кусторез, трактор с навесным оборудованием и прочие основные средства для осуществления благоустроительных работ.

Осуществлены мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.

Произведены мероприятия по санитарной уборке на территории прочих объектов благоустройства  (кладбища), а также установлено ограждение прочих объектов благоустройства (кладбища).

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 9 487,3 тыс. рублей, что на 354,5 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» составил 2 776,6 тыс. рублей, что на 135,2 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов» – 94,8 тыс. рублей;

- «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения» - 2 681,7 тыс. рублей;

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» составил 9,5 тыс. рублей, что на 0,5 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в  собственности Дубовского сельского поселения» – 9,5 тыс. рублей

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Дубовского сельского поселения» составил 6 701,2 тыс. рублей, что на 218,7 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Мероприятия по благоустройству общественных мест населенных пунктов» - 293,0 тыс. рублей;

- «Мероприятие по уборке мусора на территории Дубовского сельского поселения» - 1 684,0 тыс. рублей;

- «Мероприятия по организации озеленения территории Дубовского сельского поселения и обустройству зеленых зон в населенных пунктах» - 3 581,8 тыс. рублей;

- «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных» - 40,0 тыс. рублей;

- «Мероприятия по содержанию и обустройству мест захоронения» - 1 102,4 тыс. рублей.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 9 841,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7 741,8 тыс. рублей;

бюджет района – 2 100,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 28.12.2023 г. № 80 «О бюджете Дубовского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»  составил 9 841,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9 841,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 7 741,8 тыс. рублей;

бюджет района –  2100,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
9 487,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7 401,3 тыс. рублей;

бюджет района – 2 086,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям.

Показатель 1 «Доля  протяженности освещенных улиц населенных пунктов»  – плановое значение – 68,94 процентов, фактическое значение – 68,94 процентов.

Показатель 2 «Доля благоустроенной территории (содержание и уход объектов благоустройства в сельском поселении) от общей площади»  – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1 «Доля  протяженности освещенных улиц населенных пунктов»  – плановое значение – 68,94 процентов, фактическое значение – 68,94 процентов

Показатель 1.2 «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» – плановое значение – 56,0 процентов, фактическое значение – 56,0 процентов.

Показатель 2.1 «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт» – плановое значение – 43 единиц, фактическое значение – 43 единиц.

Показатель 2.2 «Доля многоквартирных домов, выбравших способ управления непосредственное управление» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2024 году, в том числе бюджетной эффективности

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 6 целевых показателей 6 показателей достигли своих плановых значений

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 6:6=1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом равна: 4:4=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Дубовского сельского поселения Дубовского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 4:4= 1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 9 841,8 /9 487,3= 1,04 ;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна 1/1,04=0,96

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2=1*0,5+1*0,3+0,96*0,2= 0,99.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2024 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Программа имеет большое значение для Дубовского сельского поселения и предлагается к дальнейшей реализации.

Приложение 1

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения

Дубовского сельского поселения»

за 2024 год.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | оконча ния реализа ции | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | 2024 | 2024 | 2024 | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Дубовского сельского поселения | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения выполнены в полном объеме |  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Мероприятия по осуществлению строительного контроля за выполнением работ в процессе проведения ремонта объекта | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | 2024 | 2024 | 2024 | мероприятия по осуществлению строительного контроля за выполнением работ в процессе проведения ремонта объекта | произведены мероприятия по осуществлению строительного контроля за выполнением работ в процессе проведения ремонта |  | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Мероприятия, направляемые на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | 2024 | 2024 | 2024 | услуги по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования, находящегося в собственности Администрации Дубовского сельского поселения | осуществлены услуги по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования, находящегося в собственности Администрации Дубовского сельского поселения |  | - |
| 2. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 4. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | 2024 | 2024 | 2024 | приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; | Уплачены взносы на капитальный ремонт мест общего пользования в многоквартирных жилых домах за квартиры, находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения |  | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 5. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | 2024 | 2024 | 2024 | повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Проведены сходы граждан с целью информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  | - |
| 3 Подпрограмма «Благоустройство территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | 2024 | 2024 | 2024 | Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Приобретены хозяйственные товары для содержания объектов благоустройства; приобретен песок для детских площадок, кладбищ |  | - |
| 3.2. | Мероприятие по уборке мусора на территории Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | 2024 | 2024 | 2024 | Мероприятие по уборке мусора на территории Дубовского сельского поселения | приобретены и установлены скамейки, металлические урны на стойке, туалет; приобретены пакеты под мусор для уборки территории |  | - |
| 3.3. | Мероприятия по организации озеленения территории Дубовского сельского поселения и обустройству зеленых зон в населенных пунктах | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | 2024 | 2024 | 2024 | Мероприятия по организации озеленения территории Дубовского сельского поселения и обустройству зеленых зон в населенных пунктах | осуществлена вырубка сухостойных кустарников, покос травы, проведены высадка деревьев, однолетних цветов; приобретена известь для побелки деревьев, гербицид для уничтожения сорняков, приобретены триммера, бензопила, кусторез |  | - |
| 3.4. | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | 2024 | 2024 | 2024 | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | осуществлены мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных |  | - |
| 3.5. | Мероприятия по содержанию и обустройству мест захоронения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | 2024 | 2024 | 2024 | Мероприятия по содержанию и обустройству мест захоронения | Произведены мероприятия по санитарной уборке на территории прочих объектов благоустройства (кладбища), произведена установка ограждения |  | - |

Приложение 2

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения

Дубовского сельского поселения»

за 2024 год.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» | всего | 9 841,8 | 9 841,8 | 9 487,3 |
|  | местный бюджет | 9 841,8 | 9 841,8 | 9 487,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» | всего | 2 911,8 | 2 911,8 | 2 776,6 |
|  | местный бюджет | 2 911,8 | 2 911,8 | 2 776,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения» | всего | 2 816,5 | 2 816,5 | 2 681,6 |
|  | местный бюджет | 2 816,5 | 2 816,5 | 2 681,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по осуществлению строительного контроля за выполнением работ в процессе проведения ремонта объекта | всего | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|  | местный бюджет | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 Мероприятия, направляемые на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | всего | 86,0 | 86,0 | 85,7 |
|  | местный бюджет | 86,0 | 86,0 | 85,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» | всего | 10,0 | 10,0 | 9,5 |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 9,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 « Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения» | всего | 10,0 | 10,0 | 9,5 |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 9,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Мероприятие по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.» | всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Дубовского сельского поселения» | всего | 6 920,0 | 6 920,0 | 6 701,2 |
|  | местный бюджет | 4 820,0 | 4 820,0 | 4 615,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 086,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | всего | 299,3 | 299,3 | 293,0 |
|  | местный бюджет | 299,3 | 299,3 | 293,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Мероприятие по уборке мусора на территории Дубовского сельского поселения | всего | 1 698,3 | 1 698,3 | 1 684,0 |
|  | местный бюджет | 1 698,3 | 1 698,3 | 1 684,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 Мероприятия по организации озеленения территории Дубовского сельского поселения и обустройству зеленых зон в населенных пунктах | всего | 3 779,0 | 3 779,0 | 3 581,8 |
|  | местный бюджет | 1 679,0 | 1 679,0 | 1 495,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 086,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | всего | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  | местный бюджет | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5 Мероприятия по содержанию и обустройству мест захоронения | всего | 1 103,4 | 1 103,4 | 1 102,4 |
|  | местный бюджет | 1 103,4 | 1 103,4 | 1 102,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение 3

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения

Дубовского сельского поселения»

за 2024 год.

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности освещенных улиц населенных пунктов | процентов |  | 68,94 |  | 68,94 |  | 68,94 |  | - |  |  |  |
| 2. | Доля благоустроенной территории (содержание и уход объектов благоустройства в сельском поселении) от общей площади | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности освещенных улиц населенных пунктов | процентов |  | 68,94 |  | 68,94 |  | 68,94 |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процентов |  | 55,0 |  | 56,0 |  | 56,0 |  | - |  |  |  |
| Подпрограмма 2 « Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц |  | 43 |  | 43 |  | 43 |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Доля многоквартирных домов, выбравших способ управления непосредственное управление | процент |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |

Приложение 4

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения

Дубовского сельского поселения»

за 2024 год.

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 9 | 9 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Приложение 5

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения

Дубовского сельского поселения»

за 2024 год.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»  отчетный период 2024 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници пальной програм мой |  | предус мотрено сводной бюджет ной рос писью |  |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 911,8 |  |  | 2 911,8 |  | 2 776,6 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства. |  | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения выполнены в полном объеме, проведен текущий ремонт объектов уличного освещения |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2 816,5 |  |  | 2 816,5 |  | 2 681,6 | 134,9 тыс. рублей в результате экономии по расходам на мероприятия по уличному освещению (оплата за электроэнергию, экономия в результате закупочных процедур) |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по осуществле-нию строительного контроля за выполнением работ в процессе проведения ремонта объекта | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | произведены мероприятия по осуществлению строительного контроля за выполнением работ в процессе проведения ремонта объекта |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 9,3 |  |  |  | 9,3 | 9,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия, направляемые на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | осуществлены услуги по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования, находящегося в собственности Администрации Дубовского сельского поселения |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 86,0 |  |  |  | 86,0 | 85,7 | 0,3 |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |  | X |  | 31.12.2024 |  | X |  |  | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2«Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 9,5 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.4 Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоуст-ройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Уплачены взносы на капитальный ремонт мест общего пользования в многоквартирных жилых домах за квартиры, находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения |  |  | 01.01.2024 |  |  | 31.12.2024 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 9,5 | 0,5 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.5 Мероприятие по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Проведены сходы граждан с целью информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  |  | 01.01.2024 |  |  | 31.12.2024 |  | - |  |  | - |  | - | - |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |  | X |  |  | 31.12.2024 |  | X |  |  | X |  | X | X |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 920,0 |  |  | 6 920,0 |  | 6 701,2 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | Приобретены хозяйственные товары для содержания объектов благоустройства; приобретен песок для детских площадок, кладбищ |  |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 299,3 |  |  | 299,3 |  | 293,0 | 6,3 (экономия в результате закупочных процедур) |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Мероприятие по уборке мусора на территории Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | приобретены и установлены скамейки, металлические урны на стойке, туалет, приобретены пакеты под мусор для уборки территории. |  |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 1 698,3 |  |  | 1 698,3 |  | 1 684,0 | 14,3 (экономия в результате закупочных процедур) |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3 Мероприятия по организации озеленения территории Дубовского сельского поселения и обустройству зеленых зон в населенных пунктах | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | осуществлена вырубка сухостойных кустарников, покос травы, проведены высадка деревьев, однолетних цветов; приобретена известь для побелки деревьев, гербицид для уничтожения сорняков; приобретены триммера, бензопила, кусторез, трактор с навесным оборудованием |  |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 3 779,0 |  |  | 3 779,0 |  | 3 581,8 | 197,2 (экономия в результате закупочных процедур) |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4 Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | осуществлены мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных |  |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 | - |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5 Мероприятия по содержанию и обустройству мест захоронения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | Произведены мероприятия по санитарной уборке на территории прочих объектов благоустройства (кладбища), ограждению кладбища |  |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 1 103,4 |  |  | 1 103,4 |  | 1 102,4 | 1,0 |
|  | Итого по муниципаль ной программе | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | X |  |  |  | X |  | X | 9 841,8 |  |  | 9 841,8 |  | 9 487,3 | 354,5 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.