РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2025                                         № 17                                           с. Дубовское

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2024 год «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства.

Глава Администрации

Дубовского сельского поселения                                       Н.С. Лавренова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 30.01.2025 г. № 17

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» ЗА 2024 ГОД.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях повышения эффективности охраны окружающей среды на территории Дубовского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс  мероприятий:

- проведены мероприятия по озеленению территории Дубовского сельского поселения;

- проведена организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения;

- проведены профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения;

-проведена информационно-разъяснительная работа по противопаводковым мероприятиям, проведены беседы среди населения о соблюдении правил безопасности при паводках.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» предусмотрена реализация 6 основных мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1 «Мероприятие по повышению эффективности деятельности по обращению с отходами»:

Организована утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов на территории поселения, повышен охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Основное мероприятие 1.2 «Мероприятие по организации работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений»:

Произведены мероприятия по обеспечению сохранения зеленых насаждений Дубовского сельского поселения, осуществлена вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка, проведены высадка декоративных деревьев и кустарников.

Основное мероприятие 1.6 «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов»:

Организована утилизации  бытовых и промышленных отходов за счет работ по сбору мусора на территории поселения и содержании санкционированного объекта в части переданных полномочий района.

По подпрограмме 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Природно-очаговые мероприятия» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения»:

Произведены профилактические мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций. На выполнение указанных услуг Администрацией Дубовского сельского поселения заключен договор с Филиалом  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области».

Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия»:

На  сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по противопаводковым мероприятиям, проведены беседы среди населения о соблюдении правил безопасности при паводках.

По подпрограмме 2 «Природно-очаговые мероприятия» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Использование и охрана земель на территории Дубовского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по выявлению фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки»:

Проведена работа по выявлению фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки в Дубовском сельском поселении. В результате фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки в Дубовском сельском поселении не выявлено.

Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия по выявлению неосвоенных участков на территории Дубовского сельского поселения»:

Проведена работа по выявлению неосвоенных участков на территории Дубовского сельского поселения. Неосвоенных участков на территории Дубовского сельского поселения не выявлено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении  1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 1 740,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 60,0 тыс. рублей;

бюджет района – 1 680,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 28.12.2023 г. № 80 «О бюджете Дубовского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»  составил 1 740,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 740,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 60,0 тыс. рублей;

бюджет района – 1 680,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 708,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 59,9  тыс. рублей;

бюджет района – 1 648,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 11 показателям.

Показатель 1 «Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования»  – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Проведение экологических субботников» – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 3 «Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений» – плановое значение - 200 м2, фактическое значение – 200 м2.

Показатель 4 «Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка» - плановое значение – 0,1 га, фактическое значение – 0,1 га.

Показатель 5 «Доля территории отдыха свободная от сорной растительности» - плановое значение – 55 процентов, фактическое значение – 55 процентов.

Показатель 1.1 «Процент охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» – плановое значение – 80 процентов, фактическое значение – 80 процентов.

Показатель 1.2 «Процент преумножения зеленых насаждений на территории поселения» – плановое значение – 10 процентов, фактическое значение – 10 процентов.

Показатель 2.1 «Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка» – - плановое значение – 0,1 га, фактическое значение – 0,1 га.

Показатель 2.2 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории» – плановое значение – 50 процентов, фактическое значение – 50 процентов.

Показатель 3.1 «Контроль за соблюдением установленного режима использования  земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием и целевым назначением» – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 3.2 «Разъяснения гражданам земельного законодательства РФ» – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в приложении  3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы в 2024 году

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 11 целевых показателей достигли своих плановых значений 11 показателей

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 5 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 11:11= 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Дубовского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна 1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 1 740,7/1 708,7  = 1,02;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0/1,02= 0,98.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2= 1*0,5+1,0*0,3+0,98*0,2=1,0.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2024 году.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

- Промежуточные значения целевых показателей на 2024 год достигнуты.  Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Приложение 1

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

за 2024 год.

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) |  | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| подпрограмма 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами» |  | Ведущий специалист по благоустройству, вопросам муниципального хозяйства и жилищным отношениям |  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений» |  | Ведущий специалист по благоустройству, вопросам муниципального хозяйства и жилищным отношениям |  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Произведены мероприятия по обеспечению сохранения зеленых насаждений Дубовского сельского поселения, осуществлена вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка, проведены высадка декоративных деревьев и кустарников | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» |  | Ведущий специалист по благоустройству, вопросам муниципального хозяйства и жилищным отношениям |  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация утилизации бытовых и промышленных отходов за счет работ по сбору мусора на территории поселения и содержании санкционированного объекта в части переданных полномочий района. | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 2 « Природно-очаговые мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения» |  | Ведущий специалист по благоустройству, вопросам муниципального хозяйства и жилищным отношениям | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - Проведение противоклещевой обработка на территории Дубовского сельского поселения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия» |  | Ведущий специалист по благоустройству, вопросам муниципального хозяйства и жилищным отношениям | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - Организация и проведение работ по противопаводковым мероприятиям | Мониторинг территории Дубовского сельского поселения в рамках противопаводковых мероприятий | - |
| Подпрограмма 3. «Использование и охрана земель на территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по выявлению фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки |  | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - повышение экологической безопасности населения сельского поселения и качества его жизни, более эффективное использование и охрана земель | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по выявлению неосвоенных участков на территории Дубовского сельского поселения |  | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме |  |

Приложение 2

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

за 2024 год.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»   за  2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Всего | 1 740,7 | 1 740,7 | 1 708,7 |
|  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 1 680,7 | 1 680,7 | 1 648,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 1 680,7 | 1 680,7 | 1 648,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» | Всего | 1 680,7 | 1 680,7 | 1 648,8 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 1 680,7 | 1 680,7 | 1 648,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 1 680,7 | 1 680,7 | 1 648,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений» | Всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 968,1,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 1 000,0 | 1 000,0 | 968,1,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 1 000,0 | 1 000,0 | 968,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 «Проведение конкурса по благоустройству поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» | Всего | 680,7 | 680,7 | 680,7 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 680,7 | 680,7 | 680,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 680,7 | 680,7 | 680,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Природно-очаговые мероприятия» | Всего | 60,0 | 60,0 | 59,9 |
|  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 59,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения» | Всего | 60,0 | 60,0 | 59,9 |
|  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 59,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель на территории Дубовского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по выявлению фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия по выявлению неосвоенных участков на территории Дубовского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

за 2024 год.

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Показатель 2. Проведение экологических субботников | да/нет | да | да | да | - |
| 3 | Показатель 3. Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | м2 | 200 | 200 | 200 | - |
| 4 | Показатель 4. Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 5 | Показатель 5. Доля территории отдыха свободная от сорной растительности | процентов. | 53 | 55 | 55 | - |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| 1.2 | Показатель 1.2. Преумножение зеленых насаждений на территории поселения | процентов | 10 | 10 | 10 | - |
| Подпрограмма 2. «Природно-очаговые мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка | га | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 2.2. | Показатель 2.2. Улучшение санитарно-экологического состояния территории | процентов | 49 | 50 | 50 |  |
| Подпрограмма 3. «Использование и охрана земель на территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 3.1 «Контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием и целевым назначением» | да/нет | - | да | да | - |
| 3.2 | Показатель 3.2 «Разъяснения гражданам земельного законодательства РФ» | да/нет | - | да | да | - |

Приложение 4

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

за 2024 год.

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 11 | 11 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 4 | 4 | Х |

Приложение 5

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

за 2024 год.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период 2024 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | подпрограмма 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами» | Ведущий специалист по благоустройству, вопросам муниципального хозяйства и жилищным отношениям | Организована утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения, повышен охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений» | Ведущий специалист по благоустройству, вопросам муниципального хозяйства и жилищным отношениям | Реализованы следующие мероприятия: -обеспечена сохранность зеленых насаждений Дубовского сельского поселения (вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка, проведены высадка декоративных деревьев и кустарников ); -приобретена известь; - приобретен гербицид; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 000,0 | 1 000,0 | 968,1 | 31,9 (экономия в результате закупочных процедур) |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Ведущий специалист по благоустройству, вопросам муниципального хозяйства и жилищным отношениям | Выполнены работы по отлову безнадзорных животных | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства. | Ведущий специалист по благоустройству, вопросам муниципального хозяйства и жилищным отношениям | Произведены мероприятия по санитарной уборке на территории прочих объектов благоустройства (кладбища). | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Проведение конкурса по благоустройству поселения | Ведущий специалист по благоустройству, вопросам муниципального хозяйства и жилищным отношениям | Проведен конкурс по определению лучших новогодних оформлений домовладений и организаций, а так же прилегающих территорий в Дубовском сельском поселении. | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Ведущий специалист по благоустройству, вопросам муниципального хозяйства и жилищным отношениям | Организована утилизации бытовых и промышленных отходов за счет работ по сбору мусора на территории поселения и содержании санкционированного объекта в части переданных полномочий района. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 680,7 | 680,7 | 680,7 | - |
| 1.7 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 2 Подпрограмма 2 « Природно-очаговые мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения | Ведущий специалист по благоустройству, вопросам муниципального хозяйства и жилищным отношениям | Проведена противоклещевая обработка территории Дубовского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 60,0 | 60,0 | 59,9 | 0,1 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия | Ведущий специалист по благоустройству, вопросам муниципального хозяйства и жилищным отношениям | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием необходимости | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 3. Подпрограмма 3. «Использование и охрана земель на территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.«Мероприятия по выявлению фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки» | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | Фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки в Дубовском сельском поселении не выявлено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирования не требует | х | х | х |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Мероприятия по выявлению неосвоенных участков на территории Дубовского сельского поселения» | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | Неосвоенных участков на территории Дубовского сельского поселения не выявлено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирования не требует | х | х | х |
| 3.3 | Контрольное событие подпрограммы | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | Повышение эффективности охраны земель на территории Дубовского сельского поселения, обеспечение рационального использования земель | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 4 | Итого по муниципальной программе | Х | Х |  | 31.12.2024 | 1 740,7 | 1 740,7 | 1 708,7 | 32,0 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.