РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2025 г                                        № 21                                         с. Дубовское

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2024 год «Муниципальная политика» утвержденной постановлением Администрации Дубовского  сельского поселения от 09.11.2018 года № 253 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского  сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение  1

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 30.01.2025 г.  № 21

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

ЗА  2024 ГОД.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы
в Дубовском сельском поселении,  создания экономических и организационных условий для развития институтов инициатив гражданского общества в Дубовском сельском поселении, использования их потенциала в решении проблем местного значения, гармонизации межэтнических отношений в Дубовском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика», ответственным исполнителем, и участниками в 2024 году реализован комплекс мероприятий:

проведена диспансеризация 2 муниципальным служащим;

уплачен членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», изучены методические рекомендации по вопросам организации местного самоуправления, в том числе кадровой работы в органах местного самоуправления;

двое муниципальных служащих прошли курсы повышение квалификации; муниципальные служащие так же приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

произведена доплата государственной пенсии двум муниципальным служащим, ушедшим на пенсию;

произведены расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения;

произведены расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения.

| Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы. В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольных события. Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»: Специалистом Администрации изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления. Данные рекомендации проработаны и внедрены в Администрации Дубовского сельского поселения. За счет местного бюджета Администрацией Дубовского сельского поселения произведена оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Дубовского сельского поселения заключен договор с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области». Членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области уплачены своевременно и в полном объеме. Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»: за счет средств местного бюджета Администрацией Дубовского сельского поселения произведено обучение и повышение квалификации четырех специалистов поселения по следующим направлениям: повышение уровня квалификации сотрудника по программе: «Противодействие коррупции. Правовые основы и антикоррупционные мероприятия»; повышение уровня квалификации сотрудника по программе: «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих»: В декабре 2023г. утверждено штатное расписание аппарата Администрации Дубовского сельского поселения на 2024 год. Штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области. Основное мероприятие 1.4 «Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации»: в рамках данного мероприятия проведена диспансеризация 6 муниципальным служащим Администрации Дубовского сельского поселения. По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки. В рамках подпрограммы 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события. Основное мероприятие 2.1 «Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении». В целях реализации решения Собрания депутатов Дубовского сельского поселения «О принятии «Положения» о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Дубовское сельское поселение»» назначена муниципальная пенсия лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении. Основное мероприятие 2.2 «Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении». В рамках данного мероприятия проведена доплата государственной пенсии двум муниципальным служащим, ушедшим на пенсию. Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии. По подпрограмме 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки. В рамках подпрограммы 3 «Организация проведения выборов в Дубовском сельском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события. Основное мероприятие 3.1 «Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов пятого созыва». В рамках подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события. Основное мероприятие 5.1. «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения»: За счет местного бюджета Администрацией Дубовского сельского поселения производились расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления. Основное мероприятие 5.2. «Обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения»: За счет средств местного бюджета Администрацией Дубовского сельского поселения производились расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения. По подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы. Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано. Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 10 966,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 10 966,2 тыс. рублей; бюджет района – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 28.12.2023 г. № 80 «О бюджете Дубовского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 10 966,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 10 966,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 10 966,2 тыс. рублей; бюджет района – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10 523,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 10 523,9 тыс. рублей; бюджет района – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы. Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, из которых Показатель 1 «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов Администрации Дубовского сельского поселения» – плановое значение – 65 процентов, фактическое значение – 65 процентов. Показатель 2 «Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления» – плановое значение – 50 процентов, фактическое значение – 50 процентов. Показатель 3 «Доля лиц, получающих муниципальную пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся» – плановое значение – 2,00 процентов, фактическое значение – 2,00 процентов. Показатель 4 «Объем денежных средств необходимых для проведения выборов в органы местного самоуправления » – плановое значение – 0 тыс.рублей, фактическое значение – 0 тыс.рублей. Показатель 1.1 «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование» – плановое значение – 20 процентов, фактическое значение –20 процентов. Показатель 1.2 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса» – плановое значение – 2,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов. Показатель 1.3 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 75 процентов. Показатель 1.4 «Доля муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов. Показатель 2.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов. Показатель 4.1 «Объем денежных средств необходимых для проведения выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов пятого созыва» – плановое значение – 0,0 тыс.рублей, фактическое значение – 0,0 тыс.рублей Показатель 5.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 96,0 процентов. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году, в том числе бюджетной эффективности Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы: 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы: Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 0,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 0,75; Эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 0,96. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 9,71/11 = 0,88, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году. 2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 6:6=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. 3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов: 3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Дубовского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 6:6= 1,0; 3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 10 966,2/10 523,9=1,04; 3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:1,04=0,96. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой. Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: УРпр = Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2=0,88*0,5+1,0*0,3+0,96*0,2=0,93. Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным. Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - Промежуточные значения целевых показателей на 2024 год достигнуты. Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении... |  |
| --- | --- |

Приложение 1

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2024 год.

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Перечисление взносов в СМО, изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления и внедрение в Администрации Дубовского сельского поселения. |  | Специалистом Администрации изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления. Данные рекомендации проработаны и внедрены в Администрации Дубовского сельского поселения. Членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области уплачены своевременно и в полном объеме. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  | произведено обучение и повышение квалификации четырех специалистов поселения | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста |  | Штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области. | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации. | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ежегодный медосмотр работников в медицинских учреждениях |  | Проведена диспансеризация 6 муниципальным служащим Администрации Дубовского сельского поселения | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Объем денежных средств необходимых для проведения выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов пятого созыва | Начальник сектора экономики и финансов | - | - | - | - |  | - | - |
| Подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством |  | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выплата муниципальной пенсии |  | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 3. «Организация проведения выборов в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Объем денежных средств необходимых для проведения выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов пятого созыва | Начальник сектора экономики и финансов | - | - | - | - | - |  | - |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Дубовского сельского поселения « Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности деятельности Администрации Дубовского сельского поселения | произведены расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | - |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности деятельности Администрации Дубовского сельского поселения | произведены расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения |  | - |

Приложение 2

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2024 год.

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2024г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Всего | 10 966,2 | 10 966,2 | 10 523,9 |
|  | местный бюджет | 10 966,2 | 10 966,2 | 10 523,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Всего | 58,3 | 58,3 | 51,1 |
|  | местный бюджет | 58,3 | 58,3 | 51,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | местный бюджет | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации» | Всего | 10,8 | 10,8 | 3,6 |
|  | местный бюджет | 10,8 | 10,8 | 3,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 «Проведение сбора обобщения и анализа информации для проведения независимой оценки качества» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | Всего | 268,5 | 268,5 | 268,4 |
|  | местный бюджет | 268,5 | 268,5 | 268,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | Всего | 268,5 | 268,5 | 268,4 |
|  | местный бюджет | 268,5 | 268,5 | 268,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Организация проведения выборов в Дубовском сельском поселении в 2021 году» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. «Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов пятого созыва» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»» | Всего | 10 639,4 | 10 639,4 | 10 204,4 |
|  | местный бюджет | 10 639,4 | 10 639,4 | 10 204,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1 «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения» | Всего | 9 488,2 | 9 488,2 | 9 128,8 |
|  | местный бюджет | 9 488,2 | 9 488,2 | 9 128,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения» | Всего | 1 151,2 | 1 151,2 | 1 075,6 |
|  | местный бюджет | 1 151,2 | 1 151,2 | 1 075,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2024 год.

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов Администрации Дубовского сельского поселения | процентов | 60 | 65 | 65 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления | процентов | 50 | 50 | 50 | - |
| 3 | Показатель 3. Доля лиц, получающих муниципальную пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | процент | 30 | 20 | 20 | - |
| 1.2 | Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процент | 0 | 2 | 0 | Отсутствие вакантных должностей |
| 1.3 | Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 75 | 100 | 75 |  |
| 1.4 | Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет | процент | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Организация проведения выборов в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 3.1 Объем денежных средств необходимых для проведения выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов пятого созыва | Тыс. руб. | - | - | - |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Дубовского сельского поселения « Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатель 5.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 98,2 | 100 | 96,0 | Экономия расходов бюджета |

Приложение 4

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2024 год.

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2024 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение 5

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2024 год.

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

- в 2024 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение 6

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2024 год

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» отчетный период 2024 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Совершенствова ние правовой и методической основы муниципальной службы |  | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | Членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области уплачены своевременно и в полном объеме. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих |  | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | произведено обучение и повышение квалификации четырех специалистов поселения по следующим направлениям: повышение уровня квалификации сотрудника по программе: «Противодействие коррупции. Правовые основы и антикоррупционные мероприятия»; повышение уровня квалификации сотрудника по программе: «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7,5 | 7,5 |  | 7,5 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |  | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих Финансирование мероприятия не предусматривалось | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |  | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации. |  | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | Проведена диспансеризация и профилактический медосмотр муниципальных служащих в отчетном году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,8 | 10,8 |  | 3,6 | 7,2- экономия бюджетных средств |
| 1.6 | Контрольное событие подпрограммы 1 |  | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2024 | X | X |  | X | X |
| Подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1. «Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе и взаимодействию с представительными органами местного самоуправления | Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством. Соблюдение Решения Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 30.05.2013 № 52 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X |  | X | X | X |
| 2.2 |  | Основное мероприятие 2.2. «Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 268,5 |  | 268,5 | 268,4 | 0,1-экономия бюджетных средств |
| 2.3 |  | Контрольное событие подпрограммы 2 | Начальник сектора экономики и финансов | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы выплаты муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | X | 31.12.2024 | X |  | X | X | X |
| Подпрограмма 3. «Организация проведения выборов в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие 3.1. Объем денежных средств необходимых для проведения выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов пятого созыва | Начальник сектора экономики и финансов | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | Контрольное событие подпрограммы 3 | Начальник сектора экономики и финансов |  | X | - | X |  | X | X | X |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Дубовского сельского поселения « Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Основное мероприятие 5.1. Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | произведены расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9 488,2 |  | 9 488,2 | 9 128,8 | 359,4 - экономия бюджетных средств |
| 5.2 |  | Основное мероприятие 5.2. Обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | произведены расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 151,2 |  | 1 151,2 | 1 075,6 | 75,6 - экономия бюджетных средств |
| 5.3 |  | Контрольное событие подпрограммы 5 | Начальник сектора экономики и финансов | Результативная профессиональная служебная деятельность Администрации Дубовского сельского поселения | X | 31.12.2024 | X |  | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 966,2 |  | 10 966,2 | 10 523,9 | 442,3 |

Приложение 7

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2024 год.

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  | № п/п; Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов); Ожидаемый результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведения закупок. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Муниципальная программа «Муниципальная политика»; Х; Х; 442,3; -. 1.; Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»; Х; Х; 7,2; -. 1.1; - Основное мероприятие 1.1.Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы; 40,0; 40,0; 0,0; -. 1.2; Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих; 7,5; 7,5; -; -. 1.3; Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих; 0,0; 0,0; 0,0; -. 1.4; Основное мероприятие 1.4. Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации; 10,8; 3,6; 7,2; -. 1.5; Основное мероприятие 1.5 Проведение сбора обобщения и анализа информации для проведения независимой оценки качества; 0,0; 0,0; 0,0. 2; Подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении»; Х; Х; 0,0; -. 2.1; Основное мероприятие 2.1. «Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении»; 0,0; 0,0; 0,0; -. 2.2; Основное мероприятие 2.2. «Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении»; 268,5; 268,4; 0,1; -. 3; Подпрограмма 3. «Организация проведения выборов в Дубовском сельском поселении»; Х; Х; 0,0. 3.1; Основное мероприятие 3.1. Объем денежных средств необходимых для проведения выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов пятого созыва; -; -; -. 3; Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Дубовского сельского поселения « Муниципальная политика»; Х; Х; 436,0; 75,6. 3.1; Основное мероприятие 5.1. - Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения; 9 488,2; 9 128,8; 359,4; -. 3.2; Основное мероприятие 5.2. Обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения; 1 151,2; 1 075,6; 75,6; 75,6. |
| --- | --- |