РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабря 2024 г. № 375 с. Дубовское

**О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 251 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»»**

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 12.09.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения», распоряжение Администрации Дубовского сельского поселения от 04.09.2018 г. № 186 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения

**постановляет:**

 1. Внести в постановление Администрации Дубовского сельского поселения [от 09.11.2018 № 251](https://www.donland.ru/documents/9719/) «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства Администрации Дубовского сельского поселения.

Глава Администрации

Дубовского сельского поселения Н.С. Лавренова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Дубовского сельского поселения

от 27.12.2024 № 375

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 251 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»»

1. Приложение 1 к постановлению Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 251 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к постановлению

Администрации Дубовского

сельского поселения

от 09.11.2018 № 251

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана

окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в сфере экологии, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий.

Основная цель муниципальной программы – снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Дубовского сельского поселения.

Практически все водные источники Дубовского сельского поселения, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропотехногенному воздействию с различной степенью интенсивности. Выявляемые нарушения преимущественно связаны с осуществлением хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов: размещение отходов производства и потребления, распашка земель и выпас сельскохозяйственных животных, ограничение доступа к водному объекту, сбросы сточных вод в водные объекты.

Одним из основных элементов обеспечения экологической безопасности являются все виды муниципального контроля (надзора), направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Дубовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики Дубовского сельского поселения в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

минимизация негативного воздействия на состояние окружающей среды;

расширение системы наблюдения за состоянием окружающей среды;

ведение мониторинга объектов, представляющих опасность для окружающей среды;

сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

формирование экологической культуры, развитие экологического просвещения;

обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» не связана со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Задачами муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Глава Администрации Дубовского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | улучшение санитарно-экологического состояния территории, до 85 процентов;  снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Дубовского сельского поселения. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения государственной программы | – | 16645,3 тыс. рублей;  этап I: 15672,1 тыс. рублей;  этап II: 973,2 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | связь с национальными целями, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области отсутствует. |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Приз-нак возрастания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь  с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Улучшение санитарно-экологического состояния территории, до 85 процентов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | МП | На уровне | Еди-ниц | муниципальный | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | Постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 251 | Администрация Дубовского сельского поселения | Своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на окружающую среду | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Проведение экологических субботников | МП | На уровне | Еди-ниц | муниципальный | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | Постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 251 | Администрация Дубовского сельского поселения | Своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на окружающую среду | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | МП | возрастающий | М2 | муниципальный | 200 | 2023 | 200 | 200 | 200 | 200 | Постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 251 | Администрация Дубовского сельского поселения | Улучшение санитарно-экологического состояния территории | Информационная система отсутствует |
| 1.4. | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. | МП | возрастающий | га | муниципальный | 0,1 | 2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 251 | Администрация Дубовского сельского поселения | Улучшение санитарно-экологического состояния территории | Информационная система отсутствует |
| 1.5. | Доля территории отдыха свободная от сорной растительности | МП | возрастающий | процентов | муниципальный | 55 | 2023 | 65 | 70 | 73 | 80 | Постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 251 | Администрация Дубовского сельского поселения | Улучшение санитарно-экологического состояния территории | Информационная система отсутствует |
| 1.6. | Улучшение санитарно-экологического состояния территории | МП | возрастающий | процентов | муниципальный | 50 | 2023 | 60 | 65 | 70 | 85 | Постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 251 | Администрация Дубовского сельского поселения | Улучшение санитарно-экологического состояния территории | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Дубовского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

Постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 251 – Постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 251 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»».

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание  ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Администрация Дубовского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1.1. | Повышены эффективность, качество и надежность предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.  уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;  формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения сельского поселения;  увеличение площадей ежегодно создаваемых зеленых насаждений. | повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами;  сохранение и преумножение зеленых насаждений на территории поселения |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Природно-очаговые мероприятия»  Ответственный за реализацию: Администрация Дубовского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.2.1. | Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды | устраненние нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Использование и охрана земель на территории Дубовского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Администрация Дубовского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.3.1. | Обеспечена организация использования и охраны земель, формирование экологической культуры | упорядочение землепользования;  эффективное использование и охрана земель; повышение экологической безопасности населения Дубовского сельского поселения и качества его жизни | повышение эффективности охраны земель на территории Дубовского сельского поселения |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник  финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего),  в том числе: | 781,1 | 104,5 | 87,6 | 973,2 |
| местный бюджет (всего), из них: | 781,1 | 104,5 | 87,6 | 973,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 721,1 | 44,5 | 27,6 | 793,2 |
| местный бюджет (всего), из них: | 721,1 | 44,5 | 27,6 | 793,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Природно-очаговые мероприятия» (всего), в том числе: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Использование и охрана земель на территории Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

тыс. – тысяча.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» | – | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Дубовского сельского поселения | – | муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Повышены эффективность, качество и надежность предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | возрастающий | МП | процентов | 80 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Преумножение зеленых насаждений на территории поселения | возрастающий | МП | процентов | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Дубовского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышены эффективность, качество и надежность предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  «Мероприятие по повышению эффективности деятельности по обращению с отходами» | приобретение товаров, работ и услуг | работа с населением по обращению с отходами при их сборе и вывозе, охране окружающей среды и исполнении правил благоустройства территории поселения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2  «Мероприятие по организации работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечение сохранности зеленых насаждений Дубовского сельского поселения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3  «Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечение экологической безопасности | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4  «Мероприятия по проведению благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства» | приобретение товаров, работ и услуг | формирование экологической культуры населения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 5  «Мероприятия на проведение конкурса по благоустройству поселения» | осуществление текущей деятельности | формирование экологической культуры населения | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 6  «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» | осуществление текущей деятельности | формирование экологической культуры населения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 7  «Мероприятие по озеленению Дубовского сельского поселения» | приобретение товаров, работ и услуг | увеличение количества зеленых насаждений Дубовского сельского поселения | процентов | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса  процессных мероприятий,  мероприятия (результата),  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 721,1 | 44,5 | 27,6 | 793,2 |
| местный бюджет (всего), из них: | 721,1 | 44,5 | 27,6 | 793,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятие по повышению эффективности деятельности по обращению с отходами» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| 951 0503 05 4 01 28090 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Мероприятие по организации работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| 951 0503 05 4 01 28100 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | 951 0503 05 4 01 28110 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 4 «Мероприятия по проведению благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | 951 0503 05 4 01 28120 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 5 «Мероприятия на проведение конкурса по благоустройству поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | 951 0503 05 4 01 28280 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие (результат) 6 «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» (всего), в том числе: | Х | 680,7 | 0,0 | 0,0 | 680,7 |
| местный бюджет (всего), из них: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 951 0503 05 4 01 89010 240 | 680,7 | 0,0 | 0,0 | 680,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие (результат) 7 «Мероприятие по озеленению Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 40,4 | 44,5 | 27,6 | 112,5 |
| местный бюджет (всего), из них: | Х |  |  |  |  |
|  | 951 0503 05 4 01 27390 240 | 40,4 | 44,5 | 27,6 | 112,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

тыс. – тысяча.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного органа Дубовского сельского поселения, иного государственного органа, организации, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышены эффективность, качество и надежность предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Мероприятие по повышению эффективности деятельности по обращению с отходами» 1.1. | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Работа с населением по повышению эффективности деятельности по обращению с отходами | 30 апреля 2025 г.  30 сентября 2025 г.  30 апреля 2026 г.  30 сентября 2026 г.  30 апреля 2027 г.  30 сентября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 10 июля 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 10 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация | информационная система отсутствует |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Мероприятие по организации работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений» 2.1. | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений | 30 апреля 2025 г.  30 сентября 2025 г.  30 апреля 2026 г.  30 сентября 2026 г.  30 апреля 2027 г.  30 сентября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 01 июля 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 01 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация | информационная система отсутствует |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» 3.1. | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 3.2. | Контрольная точка 3.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | 18 марта 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Контрольная точка 3.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 01 июля 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Контрольная точка 3.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 01 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 3.5. | Контрольная точка 3.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | 20 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4 «Мероприятия по проведению благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства» 4.1. | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 4.2. | Контрольная точка 4.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | 18 марта 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 4.3. | Контрольная точка 4.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 01 июля 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 4.4. | Контрольная точка 4.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 01 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 4.5. | Контрольная точка 4.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | 20 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5 «Мероприятия на проведение конкурса по благоустройству поселения» 5.1. | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
|  | Контрольная точка 5.1.1. Подготовительные мероприятия по организации конкурса по благоустройству поселения | 01 июня 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 5.1.2. Заключение муниципального контракта на приобретение товара (наградной атрибутики) | 18 марта 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 5.1.3. Информация о приобретении товара (наградной атрибутики) | 01 июля 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 5.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | 20 июля 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 5.1.5. Проведение конкурса по благоустройству поселения | 30 октября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 6.1. | Мероприятие (результат) 6 «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» 6.1. | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 6.2. | Контрольная точка 6.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | 18 марта 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 6.3. | Контрольная точка 6.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 01 июля 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 6.4. | Контрольная точка 6.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 01 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 6.5. | Контрольная точка 6.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | 20 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 7.1. | Мероприятие (результат) 7 «Мероприятие по озеленению Дубовского сельского поселения» 7.1. | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 7.2. | Контрольная точка 7.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | 18 марта 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 7.3. | Контрольная точка 7.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 01 июля 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 7.4. | Контрольная точка 7.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 01 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 7.5. | Контрольная точка 7.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | 20 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

Примечания:

1. Используемые сокращения:

2. Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Природно-очаговые мероприятия»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Природно-очаговые мероприятия» | – | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Дубовского сельского поселения | – | муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. | возрастающий | МП | га | 0,1 | 2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Улучшение санитарно-экологического состояния территории | возрастающий | МП | процентов | 50 | 2023 | 60 | 65 | 70 | 85 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Дубовского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  «Мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения» | приобретение товаров, работ и услуг | Проведение противоклещевой обработки территории поселения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2  «Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия» | осуществление текущей деятельности | Организация и проведение работ по противопаводковым мероприятиям | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса  процессных мероприятий,  мероприятия (результата),  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Природно-очаговые мероприятия» (всего), в том числе: | Х | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| 951 0503 05 4 02 28130 240 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

тыс. – тысяча.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного органа Дубовского сельского поселения, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения» 1.1. | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2025 г.  18 марта 2026 г.  18 марта 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 01 июня 2025 г.  01 июня 2026 г.  01 июня 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | 10 июня 2025 г.  10 июня 2026 г.  10 июня 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия» 2.1. | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Мониторинг прибрежных полос водных объектов | 30 апреля 2025 г.  30 ноября 2025 г.  30 апреля 2026 г.  30 ноября 2026 г.  30 апреля 2027 г.  30 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация | информационная система отсутствует |

Примечания:

1. Используемые сокращения:

2. Х – данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Использование и охрана земель на территории Дубовского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Использование и охрана земель на территории Дубовского сельского поселения» | – | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Дубовского сельского поселения | – | муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Обеспечена организация использования и охраны земель, формирование экологической культуры» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием и целевым назначением | возрастающий | МП | мероприятие | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Разъяснения гражданам земельного законодательства РФ, от общего числа обратившихся | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Дубовского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена организация использования и охраны земель, формирование экологической культуры» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  «Мероприятия по выявлению фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки» | осуществление текущей деятельности | повышение экологической безопасности населения сельского поселения и качества его жизни, более эффективное использование и охрана земель | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2  «Мероприятия по выявлению неосвоенных участков на территории Дубовского сельского поселения» | осуществление текущей деятельности | выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса  процессных мероприятий,  мероприятия (результата),  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Использование и охрана земель на территории Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по выявлению фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Мероприятия по выявлению неосвоенных участков на территории Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

тыс. – тысяча.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного органа Дубовского сельского поселения, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена организация использования и охраны земель, формирование экологической культуры» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Мероприятия по выявлению фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки» 1.1. | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг выявления фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | 30 июня 2025 г.  30 ноября 2025 г.  30 июня 2026 г.  30 ноября 2026 г.  30 июня 2027 г.  30 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Мероприятия по выявлению неосвоенных участков на территории Дубовского сельского поселения» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Мониторинг выявления неосвоенных участков на территории Дубовского сельского поселения | 30 июня 2025 г.  30 ноября 2025 г.  30 июня 2026 г.  30 ноября 2026 г.  30 июня 2027 г.  30 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация | информационная система отсутствует |

Примечания:

1. Используемые сокращения:

2. Х – данные ячейки не заполняются.