РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабря 2024 г.                               № 381                               с. Дубовское

О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 246 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»»

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 12.09.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения», распоряжение Администрации Дубовского сельского поселения от 04.09.2018 г. № 186 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дубовского сельского поселения» (с изменениями и дополнениями), Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 246 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам имущественных и земельных отношений  Администрации Дубовского сельского поселения.

Глава Администрации

Дубовского сельского поселения					Н.С. Лавренова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Дубовского

сельского поселения

от 27.12.2024 № 381

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 246 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»»

Приложение 1 к постановлению Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 246 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Дубовского сельского поселения

от 09.11.2018 № 246

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Дубовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в сфере управления муниципальным имуществом на территории Дубовского сельского поселения, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий.

Основная цель муниципальной программы – формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Дубовского сельского поселения, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий Администрацией Дубовского сельского поселения, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества сельского поселения. В рамках достижения цели реализуются мероприятия по пополнению доходной части бюджета сельского поселения за счет совершенствования системы оказания муниципальных услуг в сфере земельных и имущественных отношений и исполнения административных регламентов.

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, развитию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения. Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации полномочий поселения и предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям.

Управление муниципальным имуществом охватывает широкий круг отношений, возникающих в связи с реализацией прав собственника на создание новых объектов, безвозмездным приемом и передачей их на другие уровни собственности, приватизацией и отчуждением по иным основаниям, передачей во владение и пользование.

Надлежащее оформление прав собственности, своевременная техническая инвентаризация объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения, является залогом целостности имущества.

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической деятельности, являющихся потенциальными покупателями муниципального имущества в рамках процесса приватизации. Также указанные риски могут оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Дубовского сельского поселения.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий муниципальной программы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета поселения.

К правовым рискам реализации муниципальной программы можно отнести:

риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и областном уровне); риски, связанные с судебными спорами.

Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности - проявлении законодательной инициативы и участии в разработке законодательства, а также посредством обеспечения защиты имущественных и иных законных прав в судебном порядке.

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач в работе по управлению муниципальным имуществом, перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию муниципальной программы.

Указанные риски могут повлиять на показатели эффективности управления муниципальным имуществом.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Дубовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной

программы

Основными приоритетами муниципальной политики Дубовского сельского поселения в сфере управления муниципальным имуществом являются:

-  создание условий для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Дубовского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть бюджета Дубовского сельского поселения Дубовского района;

-  совершенствование учета муниципального имущества;

-  повышение эффективности управления муниципальной собственностью;

-  совершенствование системы учета муниципального имущества;

-  увеличение доходов бюджета сельского поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом;

- повышение качества и сокращение сроков оказания муниципальных услуг;

- формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;

- создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» не связана со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области.

Основной целью Дубовского сельского поселения в сфере управления муниципальным имуществом является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, увеличение поступлений по неналоговым доходам в бюджет поселения.

Для достижения поставленных целей в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом предполагается выполнение следующих мероприятий:

- проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества;

- выполнить плановые показатели по неналоговым доходам бюджета поселения от реализации муниципального имущества;

- проведение работ по оформлению прав собственности Дубовского сельского поселения на объекты недвижимого муниципального имущества;

- по оформлению невостребованных земельных долей и регистрация права собственности Дубовского сельского поселения на эти земельные участки.

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения намеченных целей в рамках программы предусматривается решение следующих задач:

обеспечение полной паспортизации недвижимых объектов муниципальной собственности;

обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков и максимизации доходности;

вовлечение в оборот пустующих объектов в целях повышения доходов бюджета.

увеличение неналоговых поступлений в бюджет Дубовского сельского поселения Дубовского района;

оформление в соответствии с требованиями действующего законодательства документов на объекты недвижимости, находящимися в муниципальной собственности;

эффективное распоряжение объектами недвижимости муниципальной собственности, проведение капитальных и текущих ремонтов.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

- Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | глава Администрации Дубовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Дубовского сельского поселения, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий Администрацией Дубовского сельского поселения, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 7518,8 тыс. рублей; этап I: 6921,8 тыс. рублей; этап II: 597,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области | – | связь с национальными целями, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области отсутствует. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Дубовского сельского поселения, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий Администрацией Дубовского сельского поселения, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого) (%). | МП | возрастающий | процентов | муниципальный | 12 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Иной документ, отчет об исполнении консолидированного бюджета, форма 0503117 | Администрация Дубовского сельского поселения | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения | МП | возрастающий | единиц | муниципальный | 5 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | информация | Администрация Дубовского сельского поселения | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Количество приватизированных объектов | МП | возрастающий | единиц | муниципальный | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | информация | Администрация Дубовского сельского поселения | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения | МП | возрастающий | процентов | муниципальный | 69,5 | 2023 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | информация | Администрация Дубовского сельского поселения | отсутствует | информационная система отсутствует |

––––––––––––––––––––––––––

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Администрации Дубовского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Оформление права собственности и использование муниципального имущества» Ответственный за реализацию: Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| 1.1.1. | Вовлечено муниципальное имущество Дубовского сельского поселения в хозяйственный оборот, обеспечен его учет, сохранность и эффективность использования | выполнены мероприятия, направленные на: обеспечение оптимального состава имущества для исполнения полномочий Администрации Дубовского сельского поселения, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества; проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности, заключены договора аренды муниципального имущества | увеличение неналоговых доходов |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Приобретение жилого помещения» Ответственный за реализацию: Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях | оказаны меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории Дубовского сельского поселения. | улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан Дубовского сельского поселения |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности муниципального образования «Дубовское сельское поселение» Ответственный за реализацию: Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
|  | Обеспечено эффективное использование, сохранность и надлежащее состояние имущества. | приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования «Дубовское сельское поселение» в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности; продление срока эксплуатации зданий; исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев | улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» (всего), в том числе: | 355,0 | 121,0 | 121,0 | 597,0 |
|  | местный бюджет (всего) | 355,0 | 121,0 | 121,0 | 597,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Оформление права собственности и использование муниципального имущества» (всего), в том числе: | 355,0 | 121,0 | 121,0 | 597,0 |
|  | местный бюджет (всего) | 355,0 | 121,0 | 121,0 | 597,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Приобретение жилого помещения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности муниципального образования «Дубовское сельское поселение» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

тыс. – тысяча.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Оформление права собственности и использование муниципального имущества»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Оформление права собственности и использование муниципального имущества» | – | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Дубовского сельского поселения | – | муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответст-венный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Вовлечено муниципальное имущество Дубовского сельского поселения в хозяйственный оборот, обеспечен его учет, сохранность и эффективность использования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого) (%) | возрастающий | МП | процентов | 12 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения | возрастающий | МП | единиц | 5 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Количество приватизированных объектов | возрастающий | МП | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения | возрастающий | МП | процентов | 69,5 | 2023 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) | информационная система отсутствует |
|  | Доходы от сдачи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в аренду | возрастающий | МП | тыс. рублей | 85,6 | 2023 | 92,6 | 96,3 | 100,1 | 112,2 | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Администрации Дубовского сельского поселения;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Вовлечено муниципальное имущество Дубовского сельского поселения в хозяйственный оборот, обеспечен его учет, сохранность и эффективность использования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта)» | приобретение товаров, работ и услуг | в результате изготовления технических планов и кадастровых паспортов объекты недвижимого имущества объекты недвижимого имущества можно приватизировать | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | приобретение то-варов, работ и услуг | - достижение качественного уровня управления имуществом и земельными участками в Дубовском сельском поселении; - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества | единиц | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3 «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | приобретение то-варов, работ и услуг | - Оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, позволит определить сумму дохода | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | приобретение то-варов, работ и услуг | - Оценка рыночной стоимости земельных участков позволит определить сумму дохода | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Дубовском сельском поселении» (всего), в том числе: | Х | 355,0 | 121,0 | 121,0 | 597,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 355,0 | 121,0 | 121,0 | 597,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта)» (всего), в том числе: | Х | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  | местный бюджет | Х | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | 951 0113 12 4 01 28230 240 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| 3. | - Мероприятие (результат) 2 «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» (всего), в том числе: | Х | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  | местный бюджет | Х | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | 951 0113 12 4 01 28240 240 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» (всего), в том числе: | Х | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  | местный бюджет | Х | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  |  | 951 0113 12 4 01 28250 240 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 4 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» (всего), в том числе: | Х | 20,0 | 6,0 | 6,0 | 32,0 |
|  | местный бюджет | Х | 20,0 | 6,0 | 6,0 | 32,0 |
|  |  | 951 0113 12 4 01 28260 240 | 20,0 | 6,0 | 6,0 | 32,0 |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

тыс. – тысяча.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Вовлечено муниципальное имущество Дубовского сельского поселения в хозяйственный оборот, обеспечен его учет, сохранность и эффективность использования» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта)» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных от-ношений) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Выполнены мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества» | 01 июня 2025 г. 01 июня 2026 г. 01 июня 2027 г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | 01 декабря 2025 г. 01 декабря 2026 г. 01 декабря 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных от-ношений) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена оплата по акту выполненных работ, оказанных услуг | 20 декабря 2025 г. 20 декабря 2026 г. 20 декабря 2027 г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных от-ношений) | Х | Х |
|  | Контрольная точка 2.1. Мониторинг земельных участков не состоящих на государственном кадастровом учете | 01 июня 2025 г. 01 июня 2026 г. 01 июня 2027 г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2. Подготовка необходимых документов и подача информации в Росреестр для государственного кадастрового учета | 01 ноября 2025 г. 01 ноября 2026 г. 01 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных от-ношений) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 3 «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных от-ношений) | Х | Х |
|  | Контрольная точка 3.1. «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | 01 июня 2025 г. 01 июня 2026 г. 01 июня 2027 г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | 01 декабря 2025 г. 01 декабря 2026 г. 01 декабря 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных от-ношений) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3.3. Произведена оплата по акту выполненных работ, оказанных услуг | 20 декабря 2025 г. 20 декабря 2026 г. 20 декабря 2027 г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 4 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных от-ношений) | Х | Х |
|  | Контрольная точка 4.1. «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости земельных участков» | 01 июня 2025 г. 01 июня 2026 г. 01 июня 2027 г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 4.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | 01 декабря 2025 г. 01 декабря 2026 г. 01 декабря 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных от-ношений) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 4.3. Произведена оплата по акту выполненных работ, оказанных услуг | 20 декабря 2025 г. 20 декабря 2026 г. 20 декабря 2027 г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | платежное поручение | информационная система отсутствует |

Примечания:

1. Используемые сокращения:

2. Х – данные ячейки не заполняется

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Приобретение жилого помещения»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Приобретение жилого помещения» | – | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Дубовского сельского поселения | – | муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответст-венный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется ребенок-инвалид | возрастающий | МП | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Администрации Дубовского сельского поселения;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма в целях исполнения решения Зимовниковского районного суда Ростовской области» | приобретение товаров, работ и услуг | решение жилищной проблемы граждан, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Приобретение жилого помещения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма в целях исполнения решения Зимовниковского районного суда Ростовской области» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

тыс. – тысяча.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Приобретение жилого помещения» 1.1. | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных от-ношений) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Внесение изменений в план-график закупок в соответствии с 44-ФЗ | - | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | план-график | zakupki.gov.ru |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Подготовка технической документации, проекта муниципального контракта для участия в закупочных процедурах | - | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | техническая документация, проект муниципального контракта | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Участие в закупочных процедурах (заключение контракта) | - | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | муниципальный контракт |  |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена приемка товара | - | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных от-ношений) | товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Произведена оплата по счету, товарной накладной | - | Администрация Дубовского о сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | платежное поручение | информационная система отсутствует |

Примечания:

1. Используемые сокращения:

2. Х – данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности муниципального образования «Дубовское сельское поселение»»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности муниципального образования «Дубовское сельское поселение» | – | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Дубовского сельского поселения | – | муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответст-венный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Обеспечено эффективное использование, сохранность и надлежащее состояние имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов административных зданий, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества | возрастающий | МП | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество зданий и помещений муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества | возрастающий | МП | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Администрации Дубовского сельского поселения;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено эффективное использование, сохранность и надлежащее состояние имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Капитальный и текущий ремонт административных зданий» | приобретение товаров, работ и услуг | улучшение материально-технического состояния и продление срока эксплуатации муниципальных зданий и сооружений | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности муниципального образования «Дубовское сельское поселение»» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Капитальный и текущий ремонт административных зданий» (всего), в том числе: | Х | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 0113 12 4 03 28710 240 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

тыс. – тысяча.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено эффективное использование, сохранность и надлежащее состояние имущества» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Капитальный и текущий ремонт административных зданий» 1.1. | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных от-ношений) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Внесение изменений в план-график закупок в соответствии с 44-ФЗ | - | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | план-график | zakupki.gov.ru |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Подготовка технической документации, проекта муниципального контракта для участия в закупочных процедурах | - | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | техническая документация, проект муниципального контракта | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Участие в закупочных процедурах (заключение контракта) | - | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | муниципальный контракт |  |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных от-ношений) | акт выполненных работ (оказанных услуг) | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Произведена оплата по счету, акту выполненных работ | - | Администрация Дубовского о сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | платежное поручение | информационная система отсутствует |

Примечания:

1. Используемые сокращения:

2. Х – данные ячейки не заполняются.