РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабря 2024 г. № 384 с. Дубовское

**О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 247 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «**Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения**»»**

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения [от 12.09.2024 № 232](https://www.donland.ru/documents/17875/) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения», распоряжение Администрации Дубовского сельского поселения от 04.09.2018 г. № 186 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дубовского сельского поселения» (с дополнениями и изменениями), Администрация Дубовского сельского поселения **постановляет:**

  1. Внести в постановление Администрации Дубовского сельского поселения [от 09.11.2018 № 247](https://www.donland.ru/documents/9719/) «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства Администрации Дубовского сельского поселения.

Глава Администрации

Дубовского сельского поселения Н.С. Лавренова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Дубовского сельского поселения

от 27.12.2024 № 384

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 247 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»»

1. Приложение 1 к постановлению Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 247 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Дубовского сельского поселения

от 09.11.2018 № 247

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование

современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование

современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества городской среды.

Результатом формирования современной городской среды является обеспечение благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, центральные улицы, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, отобранными жителями территорий муниципальных образований Дубовского района.

Создания комфортных условий проживания на территории Дубовского сельского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства будет способствовать концентрации в поселении человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Дубовского сельского поселения, привлечению дополнительных инвестиций.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Дубовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественныхи современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Дубовского сельского поселения (Дни древонасаждений и месячники чистоты).

Основными целями являются:

повышение уровня благоустройства территории Дубовского сельского поселения;

повышение уровня качества и комфорта территорий Дубовского сельского поселения с применением механизма прямого участия граждан.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» не связана со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

поручением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам   
от 21.11.2016 № 10;

паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017   
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710;

государственной программой Ростовской области «Формирование современной   
городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597.

постановлением правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Дубовского сельского поселения.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

строительству и капитальному ремонту мест массового отдыха;

благоустройству общественных территорий Дубовского сельского поселения;

благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов;

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения.

II. Паспорт

муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы Дубовского сельского поселения | – | Глава Администрации Дубовского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Дубовского сельского поселения | – | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2018 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Дубовского сельского поселения | – | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Дубовского сельского поселения посредством прироста среднего значения доли благоустроенных объектов в целом по Дубовскому сельскому поселению до 69,2 процента к 2030 году |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 29281,0 тыс. рублей, в том числе:  этап I: 29281,0 тыс. рублей;  этап II: 0,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | связь с национальными целями, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области отсутствует. |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возрас-тания / убывания | Единица изме-рения  (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Дубовского сельского поселения посредством прироста среднего значения доли благоустроенных объектов в целом по Дубовскому сельскому поселению до 69,2 процента к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных объектов в целом по Дубовскому сельскому поселению от общего количества объектов, требующих благоустройства в Дубовском сельском поселении | МП | возрас-тающий | процен-тов | муниципальный | 3,8 | 2023 | 26,9 | 34,6 | 42,3 | 69,2 | Постановление от 09.11.2018 № 247 | Администра-ция Дубовского сельского поселения | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Дубовского сельского поселения;

Постановление от 09.11.2018 № 247 – Постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 247 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача  структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства).  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1.1. | Проведены мероприятия, направленные увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дубовского сельского поселения | обеспечена реализация мероприятий для повышения:  заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Дубовского сельского поселения | прирост среднего значения доли благоустроенных объектов в целом по Дубовскому сельскому поселению до 69,2 процента к 2030 году |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства).  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.2.1. | Проведены мероприятия, направленные на увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения | обеспечена реализация мероприятий для повышения:  заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения | прирост среднего значения доли благоустроенных объектов в целом по Дубовскому сельскому поселению до 69,2 процента к 2030 году |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Дубовского сельского поселения | – | муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния / убыва-ния | Уро-вень показа-теля | Единица измере-ния  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения  показателей | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Дубовского сельского поселения | возрас-тающий | МП | процен-тов | 33,0 | 2023 | 66,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Информа-ционная система отсутст-вует |

Примечание.

Используемое сокращение:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение  результата по годам реализации | | | |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Мероприятия по подготовке и разработке ПСД, а также разработка дизайн-проекта благоустройства общественных территорий Дубовского сельского поселения | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2.  Расходы на мероприятия по проведению строительного контроля, а так же авторского надзора за выполнением работ по общественной территории, расположенной по адресу: Ростовской области, Дубовский район, пл. Павших борцов (благоустройство) | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3.  Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4.  Реализация мероприятий по разработке эскизного дендрологического плана по объекту, расположенному по адресу: с. Дубовское, пл. Павших борцов | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 5.  Реализация мероприятий по устройству системы капельного полива на объекте, расположенном по адресу: с. Дубовское, пл. Павших борцов | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 6.  Расходы на благоустройство общественных территорий Дубовского района | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 7.  Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов муниципальных органов Дубовского района | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 8.  Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского сельского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов муниципального органа Дубовского сельского поселения | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 9.  Мероприятия на реализацию инициативных проектов по благоустройству территории кладбища Дубовского сельского поселения (устройство ограждения), расположенного по адресу Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, в границах квартала 61:09:0110847 в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения" муниципальной программы Дубовского сельского поселения " Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения" | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по подготовке и разработке ПСД, а также разработка дизайн-проекта благоустройства общественных территорий Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 01 28670 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Расходы на мероприятия по проведению строительного контроля, а так же авторского надзора за выполнением работ по общественной территории, расположенной по адресу: Ростовской области, Дубовский район, пл. Павших борцов (благоустройство)» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 01 28680 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий)» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 F2 55551 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 4 «Реализация мероприятий по разработке эскизного дендрологического плана по объекту, расположенному по адресу: с. Дубовское, пл. Павших борцов» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 01 28730 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 5 «Реализация мероприятий по устройству системы капельного полива на объекте, расположенном по адресу: с. Дубовское, пл. Павших борцов»» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 01 28740 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие (результат) 6 «Расходы на благоустройство общественных территорий Дубовского района» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 01 89030 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие (результат) 7 «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов муниципальных органов Дубовского района» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 01 90111 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Мероприятие (результат) 8 «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского сельского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов муниципального органа Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 01 90110 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Мероприятие (результат) 9 «Мероприятия на реализацию инициативных проектов по благоустройству территории кладбища Дубовского сельского поселения (устройство ограждения), расположенного по адресу Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, в границах квартала 61:09:0110847 в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения" муниципальной программы Дубовского сельского поселения " Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 01 9S4640 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «№ п/п | Наименование  мероприятия (результат), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (должность, наименование исполнительного органа Дубовского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дубовского сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1  «Мероприятия по подготовке и разработке ПСД, а также разработка дизайн-проекта благоустройства общественных территорий Дубовского сельского поселения» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидии с Министерством финансов Ростовской области | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | информация Администрации Дубовского сельского поселения о заключении соглашений с Администрацией Дубовского района Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1  «Расходы на мероприятия по проведению строительного контроля, а так же авторского надзора за выполнением работ по общественной территории, расположенной по адресу: Ростовской области, Дубовский район, пл. Павших борцов (благоустройство)» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 2.6. | Контрольная точка 2.1.5. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1  «Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий)» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 3.2. | Контрольная точка 3.1.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидии с Министерством финансов Ростовской области | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | информация Администрации Дубовского сельского поселения о заключении соглашений с Администрацией Дубовского района Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Контрольная точка 3.1.2. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Контрольная точка 3.1.3. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (пециалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 3.5. | Контрольная точка 3.1.4. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 3.6. | Контрольная точка 3.1.5. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 3.7. | Контрольная точка 3.1.6. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4.1  «Реализация мероприятий по разработке эскизного дендрологического плана по объекту, расположенному по адресу: с. Дубовское, пл. Павших борцов» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 4.2. | Контрольная точка 4.1.1. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 4.3. | Контрольная точка 4.1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 4.4. | Контрольная точка 4.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 4.5. | Контрольная точка 4.1.4. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 4.6. | Контрольная точка 4.1.5. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5.1  «Реализация мероприятий по устройству системы капельного полива на объекте, расположенном по адресу: с. Дубовское, пл. Павших борцов» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 5.2. | Контрольная точка 5.1.1. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 5.3. | Контрольная точка 5.1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 5.4. | Контрольная точка 5.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 5.5. | Контрольная точка 5.1.4. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 5.6. | Контрольная точка 5.1.5. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 6.1. | Мероприятие (результат) 6.1  «Расходы на благоустройство общественных территорий Дубовского района» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 6.2. | Контрольная точка 6.1.1. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 6.3. | Контрольная точка 6.1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 6.4. | Контрольная точка 6.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 6.5. | Контрольная точка 6.1.4. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 6.6. | Контрольная точка 6.1.5. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 7.1. | Мероприятие (результат) 7.1  «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов муниципальных органов Дубовского района» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 7.2. | Контрольная точка 7.1.1. Заключение соглашений о предоставлении финансового обеспечения с Администрацией Дубовского района | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | информация Администрации Дубовского сельского поселения о заключении соглашений с Администрацией Дубовского района Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 7.3. | Контрольная точка 7.1.2. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 73.4. | Контрольная точка 7.1.3. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 7.5. | Контрольная точка 7.1.4. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 7.6. | Контрольная точка 7.1.5. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 7.7. | Контрольная точка 7.1.6. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 8.1. | Мероприятие (результат) 8.1  «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского сельского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов муниципального органа Дубовского сельского поселения» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 8.2. | Контрольная точка 8.1.1. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 8.3. | Контрольная точка 8.1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 8.4. | Контрольная точка 8.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 8.5. | Контрольная точка 8.1.4. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 8.6. | Контрольная точка 8.1.5. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 9.1. | Мероприятие (результат) 9.1  «Мероприятия на реализацию инициативных проектов по благоустройству территории кладбища Дубовского сельского поселения (устройство ограждения), расположенного по адресу Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, в границах квартала 61:09:0110847 в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения" муниципальной программы Дубовского сельского поселения " Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 9.2. | Контрольная точка 9.1.1. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 9.3. | Контрольная точка 9.1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 9.4. | Контрольная точка 9.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 9.5. | Контрольная точка 9.1.4. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 9.6. | Контрольная точка 9.1.5. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Дубовского сельского поселения | – | муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния / убыва-ния | Уро-вень показа-теля | Единица измере-ния  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения  показателей | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения | возрас-тающий | МП | процен-тов | 0,0 | 2023 | 30.4 | 39,1 | 47,8 | 73,9 | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Информа-ционная система отсутст-вует |

Примечание.

Используемое сокращение:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение  результата по годам реализации | | | |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Дубовского сельского поселения | приобретение товаров, работ услуг | Повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | мероприятий | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2.  Информирование населения по вопросам благоустройства | приобретение товаров, работ услуг | Повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | мероприятий | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Информирование населения по вопросам благоустройства» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «№ п/п | Наименование  мероприятия (результат), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (должность, наименование исполнительного органа Дубовского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Дубовского сельского поселения» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1  «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Информационное взаимодействие собственниками многоквартирных домов о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 30 июня 2025 г.  30 июня 2026 г.  30июня 2027 г. | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Информационное взаимодействие собственниками многоквартирных домов о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 30 ноября 2025 г.  30 ноября 2026 г.  30 ноября 2027 г. | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация | информационная система отсутствует |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество.

2. Х – данные ячейки не заполняются.