Приложение к распоряжению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 27.11.2024 № 109-ХД

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Дубовского сельского поселения

Н.С. Лавренова

«27» декабря 2024 г

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федера-льный бюджет | местный бюджет | внебюджет-  ные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1.1.** | ***Мероприятие (результат) 1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Дубовского сельского поселения и снижением недоимки»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.  Исполнены мероприятия совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области по увеличению доходов консолидированного бюджета Дубовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 1 февраля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 1 марта 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3.  Исполнены мероприятия совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области по увеличению доходов консолидированного бюджета Дубовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25 апреля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4.  Исполнены мероприятия совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области по увеличению доходов консолидированного бюджета Дубовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25 июля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.1.5.  Проведен мониторинг налоговой задолженности |  | 25июля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.1.6.  Исполнены мероприятия совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области по увеличению доходов консолидированного бюджета Дубовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования |  | 25 октября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.2*** | ***Мероприятие (результат) 2 «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительными органами муниципального образования Дубовского сельского поселения» 2.1.*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.1.  Проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Дубовского сельского поселения |  | 1 августа 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | ***Мероприятие (результат) 3 .1 «Формирование расходов бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1.1.  Исполнение бюджета Дубовского сельского поселения на основе программно-целевого принципа |  | 20 марта 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 3.2.  Исполнение бюджета Дубовского сельского поселения на основе программно-целевого принципа |  | 10 августа 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3.3.  Исполнение бюджета Дубовского сельского поселения на основе программно-целевого принципа |  | 10 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4. | Контрольная точка 3.4.  Формирование бюджета Дубовского сельского поселения на основе программно-целевого принципа |  | 25 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***2.1.*** | ***Мероприятие (результат) 1.1***  ***«Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.  Подготовлено постановление Администрации Дубовского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  | 1 января 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.2.  Проведен мониторинг качества финансового менеджмента  в отношении главных распорядителей средств местного бюджета |  | 31 июля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.3.  Принято постановление Администрации Дубовского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 18.10.2012 № 208  «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета» |  | 31 октября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.1.4.  Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  | 25 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | ***Мероприятие (результат) 2.1.***  ***«Организовано планирование***  ***и исполнение расходов местного бюджета»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.1.1  Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок |  | 1 апреля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2.1.2  Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг |  | 30 сентября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3 | Контрольная точка 2.1.3.  Использование экономии  для проведения закупки товаров,  работ, услуг в соответствии  с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Дубовского сельского поселения |  | 20 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4 | Контрольная точка 2.1.4.  Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета |  | 25 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3** | **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Дубовского сельского поселения»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1  «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Дубовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.  Мониторинг изменений основных направлений долговой политики |  | 30 сентября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.1.2.  Принятие нормативно-правового акта об основных направлениях долговой политики Дубовского сельского поселения на текущий и плановый период. |  | 30 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***3.2*** | Мероприятие (результат) 2. 1  «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Дубовского сельского поселения» | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 3.2.1 | Контрольная точка 2.1.1.  Осуществлен мониторинг долговых обязательств Дубовского сельского поселения |  | 30 июня 2025 г.  30 сентября 2025 г.  31 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |