Приложение к распоряжению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 27.12.2024 № 110-ХД

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Дубовского сельского поселения

Н.С. Лавренова

«27» декабря 2024 г

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федера-льный бюджет | местный бюджет | внебюджет-  ные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Оформление права собственности и использование муниципального имущества»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)** | **235,0** | **0,0** | **0,0** | **235,0** | **0,0** |
| **1.1.** | ***Мероприятие (результат) 1. 1***  ***«Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта)»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***100,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***100,0*** | ***0,0*** |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. 1  «Выполнены мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества» | Х | 01 июня 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2.  Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | Х | 01 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3.  Произведена оплата по акту выполненных работ, оказанных услуг | Х | 20 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.2*** | ***Мероприятие (результат) 2 .1.***  ***«Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***100,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***100,0*** | ***0,0*** |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. 1  Мониторинг земельных участков не состоящих на государственном кадастровом учете | Х | 01 июня 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.1.2. Подготовка необходимых документов и подача информации в Росреестр для государственного кадастрового учета | Х | 01 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | ***Мероприятие (результат) 3 .1***  ***«Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***15,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***15,0*** | ***0,0*** |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1.1  «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | Х | 01 июня 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 3.1.2.  Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | Х | 01 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3.1.3.  Произведена оплата по акту выполненных работ, оказанных услуг | Х | 20 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.4*** | ***Мероприятие (результат) 4.1***  ***«Оценка рыночной стоимости земельных участков»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***20,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***20,0*** | ***0,0*** |
| 1.4.1 | Контрольная точка 4.1. 1.  «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости земельных участков» | Х | 01 июня 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2 | Контрольная точка 4.1.2.  Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | Х | 01 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3 | Контрольная точка 4.1.3.  Произведена оплата по акту выполненных работ, оказанных услуг | Х | 20 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности муниципального образования «Дубовское сельское поселение»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **120,0** | **0,0** |
| **2.1.** | ***Мероприятие (результат) 1 «Капитальный и текущий ремонт административных зданий» (всего)*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***120,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***120,0*** | ***0,0*** |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.  Внесение изменений в план-график закупок в соответствии с 44-ФЗ | Х |  | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Подготовка технической документации, проекта муниципального контракта для участия в закупочных процедурах | Х | 01.02.2025 | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.3.  Участие в закупочных процедурах (заключение контракта) | Х | 01.03.2025 | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг) | Х | По факту выполненных работ | Администрация Дубовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных от-ношений) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5 | Контрольная точка 1.1.5.  Произведена оплата по счету, акту выполненных работ | Х | Согласно срокам по контракту | Администрация Дубовского о сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **235,0** | **0,0** | **0,0** | **235,0** | **0,0** |