Приложение к распоряжению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 28.04.2025 № 36-ХД

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федера-льный бюджет | местный бюджет | внебюджет-  ные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)** | **1 710,0** | **0,0** | **0,0** | **1 710,0** | **0,0** |
| **1.1** | ***Мероприятие (результат) 1.1***  ***«Мероприятия по подготовке и разработке ПСД, а также разработка дизайн-проекта благоустройства общественных территорий Дубовского сельского поселения»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***1 710,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1 710,0*** | ***0,0*** |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидии с Министерством финансов Ростовской области | Х | **Х** | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | Х | 15 апреля 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | Х | 01 июня 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 01 сентября 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 01 декабря 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 15 декабря 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8. | **Мероприятие (результат) 6.1**  **«Расходы на благоустройство общественных территорий Дубовского района»** | ***21 апреля 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***181,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***181,4*** | ***0,0*** |
| 1.9. | Контрольная точка 6.1.1. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | Х | 15 мая 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.10. | Контрольная точка 6.1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | Х | 01 июля 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.11. | Контрольная точка 6.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 01 октября 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.12. | Контрольная точка 6.1.4. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 01 декабря 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.13. | Контрольная точка 6.1.5. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 15 декабря 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | ***Мероприятие (результат) 2.1***  ***«Информирование населения по вопросам благоустройства»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2.1 | Контрольная точка 2.1.1. Информационное взаимодействие собственниками многоквартирных домов о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Х | 30 июня 2025 г.  30 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **1 891,4** | **0,0** | **0,0** | **1 891,4** | **0,0** |