Приложение

к **Отчету** о ходе реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 245.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1,0 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета 1,0, сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском сельском поселении».

В рамках Муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей Муниципальной программы, запланированных на конец текущего года.

Возможные риски, и проблемы при их достижении не предвидятся.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении» (далее – комплекс процессных мероприятий) Муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей Муниципальной (комплексной) программы.

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий Муниципальной программы в 2025 году Муниципальной программой освоение средств не предусмотрено.

Плановые значения показателей будут достигнуты по итогам года. Возможные риски и проблемы при их достижении не предвидятся.

В рамках комплекса процессных мероприятий Муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов), выполнение которых запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при их выполнении не предвидятся.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий Муниципальной программы оценивается на основании 10 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуто 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 3, в установленный срок – 2, с нарушением установленного срока – 0:

- Внесены изменения в правовые акты, распорядительные, организационные документы Дубовского сельского поселения в соответствии с областным, федеральным законодательством, устранены имеющиеся в них пробелы и противоречия;

- Обеспечено размещения социальной рекламной продукции (листовки и т.д.) на информационных стендах, в электронных средствах массовой информации, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

- Обеспечена прозрачность деятельности органов местного самоуправления путем размещения информации на официальных источниках размещения информации, произведен текущий ремонт информационных стендов для размещения нормативно – правовой документации.

- Проведены культурно-просветительские и воспитательные мероприятия совместно с МБУК «Ериковский СДК», образовательными школами, расположенными на территории Дубовского сельского поселения, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности.

Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам 1 полугодия 2025 года не достигнуты следующие контрольные точки:

контрольная точка 1.1.1 «Обеспечение соблюдения лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Дубовского сельского поселения, (далее – должностные лица) антикоррупционных норм, в том числе организация профессионального развития муниципальных гражданских служащих Дубовского сельского поселения (далее – муниципальные служащие) в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» (достижение запланировано во II полугодии 2025 года);

контрольная точка 2.1.2. «Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Дубовского сельского поселения в соответствии с областным, федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий» (достижение запланировано в III квартале 2025 года);

контрольная точка 2.1.3. «Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Дубовского сельского поселения в соответствии с областным, федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий» (достижение запланировано во IV квартале 2025 года);

контрольная точка 3.1.1. «Мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции, в органах местного самоуправления Дубовского сельского поселения» (достижение запланировано во II полугодии 2025 года);

контрольная точка 4.1.1 «Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в Дубовском сельском поселении» (достижение запланировано во II полугодии 2025 года).

В ходе анализа исполнения комплекса процессных мероприятий Муниципальной программы несоблюдения сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек не установлено.