Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**»** на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 251.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Дубовского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **781,1** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **781,1** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1 полугодия 2025 года составило **100,2** тыс. рублей или **12,8** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 27.12.2024 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения»;

комплекс процессных мероприятий «Природно-очаговые мероприятия»;

комплекс процессных мероприятий «Использование и охрана земель на территории Дубовского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение шести показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования» целевое значение на 2025 год – 2 единицы;

показатель 2 – «Проведение экологических субботников» целевое значение на 2025 год – 2 единицы;

показатель 3 – «Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений» целевое значение на 2025 год – 200 м2;

показатель 4 – «Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка» целевое значение на 2025 год – 0,1 га;

показатель 5 – «Доля территории отдыха свободная от сорной растительности» целевое значение на 2025 год – 65 процентов;

показатель 6 – «Улучшение санитарно-экологического состояния территории» целевое значение на 2025 год – 65 процентов;

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения:

- по показателю 1 составили 1 единица;

- по показателю 2 составили 1 единица;

- по показателю 3 составили 200 м2;

- по показателю 4 составили 0,1 га;

- по показателю 5 составили 65 процентов;

- по показателю 6 составили 65 процентов.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **721,1** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **721,1** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **40,4** тыс. рублей или **5,6** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **6** мероприятий (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **24** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **14** контрольные точки.

**Контрольная точка** 1.1.1. «Работа с населением по повышению эффективности деятельности по обращению с отходами», достигнута в установленный срок – 30.04.2025. Подтверждающие документы – план-график закупок размещенный на сайте zakupki.gov.ru.

**Контрольная точка** 1.1.2. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающие документы - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 1.1.3. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 10.07.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 2.1.1. «Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений», достигнута в установленный срок – 30.04.2025. Подтверждающий документ - план-график закупок размещенный на сайте zakupki.gov.ru.

**Контрольная точка** 2.1.2. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающий документ – заключено 1 контрактана благоустройство общественных территорий.

**Контрольная точка** 2.1.3. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 01.07.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 3.1.1. «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 01.07.2025. Подтверждающий документ – информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 3.1.2. «Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 01.07.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 4.1.1. «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 4.1.2. «Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 01.07.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 6.1.1. «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 6.1.2. «Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 01.07.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 7.1.1. «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающий документ - муниципальный контракт от 09.04.2025 № 46 на мероприятия по озеленению (доставка и высадка саженцев).

**Контрольная точка** 7.1.2. «Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 01.07.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

Достижение **10** контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Природно-очаговые мероприятия»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 2») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **60,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **60,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **59,8** тыс. рублей или **99,7** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 2 в 2025 году предусмотрено **2** мероприятий (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 2 оценивается в 2025 году на основании **4** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **4** контрольные точки.

**Контрольная точка** 1.1.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающие документы – муниципальный контрактна мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций (противоклещевая обработка территории) № 10 от 03.04.2025.

**Контрольная точка** 1.1.2. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 01.06.2025. Подтверждающие документы - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 1.1.3. «Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 10.06.2025. Подтверждающий документ - платежное поручение об оплате на основании акта выполненных работ.

**Контрольная точка** 2.1.1. Мониторинг прибрежных полос водных объектов», достигнута в установленный срок – 30.04.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Использование и охрана земель на территории Дубовского сельского поселения»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 3») в 2025 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

В рамках комплекса процессный мероприятий 2 в 2025 году предусмотрено **2** мероприятий (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 2 оценивается в 2025 году на основании **2** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **2** контрольные точки.

**Контрольная точка** 1.1.1. «Мониторинг выявления фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки», достигнута в установленный срок – 30.06.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 2.1.1. «Мониторинг выявления неосвоенных участков на территории Дубовского сельского поселения», достигнута в установленный срок – 10.06.2025. Подтверждающие документы - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.