Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год по итогам

1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 243.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Дубовского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **78,7** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **78,7** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1 полугодия 2025 года составило **77,7** тыс. рублей или **98,7** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 28.04.2025 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Дубовском сельском поселении».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение трех показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Численность жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом» целевое значение на 2025 год – 300 человек;

показатель 2 – «Оценка организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы сельского поселения при участии на соревнованиях, районного и областного уровней» целевое значение на 2025 год – 5 место;

показатель 3 – «Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях» целевое значение на 2025 год – 37 человек;

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения:

- по показателю 1 составили 300 человек,

- по показателю 2 составили 5 место;

- по показателю 3 составили 20 человек.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Дубовском сельском поселении»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **78,7** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **78,7** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **77,7**тыс. рублей или **98,7** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **5** мероприятий (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **12** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **6** контрольных точек, из них 2 контрольные точки достигнуты ранее установленного срока.

**Контрольная** 1.1.1. «Проведены комплексные физкультурно-спортивные мероприятия (на территории Дубовского сельского поселения, на территории Дубовского района)», достигнута в установленный срок – 30.06.2025. Подтверждающие документы – информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025.

**Контрольная точка** 2.1.1. «Проведены комплексные физкультурно-спортивные мероприятия в общеобразовательных учреждениях», достигнута в установленный срок – 30.06.2025. Подтверждающие документы – информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025.

**Контрольная точка** 5.1.1 «Закупка включена в план-график закупок», достигнута в установленный срок – 10.04.2025. Подтверждающие документы – план-график закупок размещенный на сайте zakupki.gov.ru.

**Контрольная точка** 5.1.2. «Заключение муниципального контракта на проведение сметы для работ на спортплощадке», достигнута в установленный срок – 01.06.2025. Подтверждающие документы – муниципальный контракт № 21 от 20.02.2025 г. По муниципальному контракту 0147-ПСС/2025 от 28.04.2025г. проведена проверка сметной стоимости.

**Контрольная точка** 5.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», достигнута ранее установленного срока – 01.10.2025. Подтверждающие документы – акт выполненных работ (оказанных услуг, приемки-передачи).

**Контрольная точка** 5.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту», достигнута ранее установленного срока – 20.12.2025. Подтверждающие документы – платежное поручение по акту выполненных работ (оказанных услуг, приемки-передачи).

Достижение **6** контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |