Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и

создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 26.12.2018 № 552.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Дубовского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **0,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **0,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1полугодия 2025 года составило **0,0** тыс. рублей или **0,0** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 27.12.2027 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»;

комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Дубовского сельского поселения»;

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение трех показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Увеличение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дубовского сельского поселения к уровню предыдущего года» целевое значение на 2025 год – 100,1 процентов;

показатель 2 – «Обеспечение сбалансированности местного бюджета за счет эффективности использования бюджетных средств» целевое значение на 2025 год – 100 процентов;

показатель 3 – «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дубовского сельского поселения к уровню предыдущего года» целевое значение на 2025 год – 100,1 процентов.

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения:

по показателю 1 составили 100,1 процента,

по показателю 2 составили 100,0 процентов,

по показателю 3 составили 100,1 процента.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **0,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **0,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **0,0** тыс. рублей или **0,0** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **3** мероприятия (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **11** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **4** контрольные точки.

**Контрольная точка** «Исполнены мероприятия совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области по увеличению доходов консолидированного бюджета Дубовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования», достигнута в установленный срок – 01.02.2025. Подтверждающий документ информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** «Проведен мониторинг налоговой задолженности», достигнута в установленный срок – 01.03.2025. Подтверждающий документ информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** «Исполнены мероприятия совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области по увеличению доходов консолидированного бюджета Дубовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования», достигнута в установленный срок – 25.04.2025. Подтверждающий документ информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** «Исполнение бюджета Дубовского сельского поселения на основе программно-целевого принципа», достигнута в установленный срок – 20.03.2025. Подтверждающий документ информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

Достижение **7** контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «**Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – «комплекс процессных мероприятий 2») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **0,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **0,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **0,0** тыс. рублей или **0,0** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 2 в 2025 году предусмотрено **2** мероприятие (результат), находящееся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 2 оценивается в 2025 году на основании **8** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **2** контрольные точки.

**Контрольная точка** 1.1.1.«Подготовлено постановление Администрации Дубовского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды»», достигнута в установленный срок – 30.06.2025. Подтверждающий документ - Постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 14.05.2025 № 111.

**Контрольная точка** 2.1.1 «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок», достигнута в установленный срок – 01.04.2025. Подтверждающий документ отчет Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Дубовского сельского поселения»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 3») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **0,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **0,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **0,0** тыс. рублей или **0,0** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 3 в 2025 году предусмотрено **2** мероприятие (результат), находящееся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 3 оценивается в 2025 году на основании **3** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **1** контрольные точки.

**Контрольная точка** «Осуществлен мониторинг долговых обязательств Дубовского сельского поселения», достигнута в установленный срок – 30.06.2025. Подтверждающий документ - отчет Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |