Приложение к распоряжению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 04.08.2025 № 82-ХД

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федера-льный бюджет | местный бюджет | внебюджет-  ные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)** | **91,2** | **0,0** | **0,0** | **91,2** | **0,0** |
| **1.1.** | ***Мероприятие (результат) 1. 1***  ***«Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***40,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***40,0*** | ***0,0*** |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.  Закупка включена в план-график закупок | Х | 10 января 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2.  Заключение муниципального контракта по размещению на официальном сайте Администрации Дубовского сельского поселения нормативно-правовых актов, размещению информации в СМИ исследований | Х | 30 апреля  2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 10апреля 2025 г.  10 июля 2025 г.  10 октября 2025г.  10 декабря 2025г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Х | 15апреля 2025 г.  15 июля 2025 г.  15 октября 2025г.  15 декабря 2025г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | ***Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***20,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***20,0*** | ***0,0*** |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.1.  Закупка включена в план закупок |  | 10 июля 2025 г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.1.2.  Заключение муниципального контракта по обеспечению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) муниципальных служащих |  | 30 сентября 2025 г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 10 декабря 2025г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту |  | 20 декабря 2025г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.3*** | ***Мероприятие (результат) 3.***  ***«Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» 3.1.*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1.1.  Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления  Дубовского сельского поселения |  | 31 января  2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 3.1.2.  Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления  Дубовского сельского поселения |  | 31 июля  2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3 | Контрольная точка 3.1.3.  Получение официальной информации  о численности постоянно проживающего населения в разрезе муниципальных образований  Ростовской области |  | 31 мая  2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4 | Контрольная точка 3.1.4.  Приведение штатной численности муниципальных служащих в соответствие  с нормативом, установленным Министерством Финансов Ростовской области |  | 31 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.4.*** | ***Мероприятие (результат) 4.1***  ***«Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***24,2*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***24,2*** | ***0,0*** |
| 1.4.1 | Контрольная точка 4.1.1.  Закупка включена в план закупок |  | 15января 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2 | Контрольная точка 4.1.2.  Заключение муниципального контракта на проведение предрейсовых допусков |  | 30 января  2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3 | Контрольная точка 4.1.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 20 апреля 2025г.  20 июля 2025г.  20 октября 2025г.  10 декабря 2025г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.4 | Контрольная точка 4.1.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту |  | 30апреля 2025г.  30июля 2025г.  20 октября 2025г.  20 декабря 2025г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.5 | Контрольная точка 4.1.5.  Заключение муниципального контракта на проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  | 31августа  2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.6 | Контрольная точка 4.1.6.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 10 декабря 2025г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.7 | Контрольная точка 4.1.7.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту |  | 20 декабря 2025г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.5.*** | ***Мероприятие (результат) 5.***  ***Проведение мероприятий по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***7,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***7,0*** | ***0,0*** |
| 1.5.1. | Контрольная точка 5.1.  Закупка включена в план закупок |  | 10 августа  2025 г | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 5.2.  Заключение муниципального контракта на проведение мероприятий по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг |  | 31 октября  2025 | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 5.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30 ноября 2025 | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 5.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту |  | 20 декабря 2025 | Администрация Дубовского о сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы в Дубовского сельском поселении»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)** | **320,7** | **0,0** | **0,0** | **320,7** | **0,0** |
| ***2.1.*** | ***Мероприятие (результат) 2.1 «Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***320,7*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***320,7*** | ***0,0*** |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1  «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении о местном бюджете на очередной год и плановый период» |  | 1 января 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2  «Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года» |  | 31 июля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3  «Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года» |  | 31 октября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 2.1.4  «Осуществлен мониторинг предоставления выплат» |  | 25 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)** | **11 625,7** | **0,0** | **0,0** | **11 625,7** | **0,0** |
| 3.1. | ***Мероприятие (результат) 1. 1***  ***«Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***10 271,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***10 271,5*** | ***0,0*** |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Осуществление мер по повышению открытости и прозрачности муниципальной  службы |  | 1 марта 2025 г.  30 декабря  2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.1.2.  Совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих |  | 30 декабря  2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Контрольная точка 1.1.3.  Проведение мероприятий по проверке соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих |  | 30 декабря  2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***3.2*** | ***Мероприятие (результат) 2. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения» 2.1.*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***1 354,2*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1 354,2*** | ***0,0*** |
| 3.2.1 | Контрольная точка 2.1.1.  Заключение муниципального контракта |  | 1 марта  2025 г.  30 декабря  2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2. | Контрольная точка 2.1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30 декабря  2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3. | Контрольная точка 2.1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту |  | 30 декабря  2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.4. | Контрольная точка 2.1.4.  Расчет имущественных налогов организации за 1 квартал |  | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.5 | Контрольная точка 2.1.5.  Уплата имущественных налогов организации за 1 квартал |  | 30 августа  2025 г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.6 | Контрольная точка 2.1.6.  Расчет имущественных налогов организации за 2 квартал |  | 20 октября 2025г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.7 | Контрольная точка 2.1.7.  Уплата имущественных налогов организации за 2 квартал |  | 23 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.8 | Контрольная точка 2.1.8.  Расчет имущественных налогов организации за 3 квартал |  | 15 апреля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.9 | Контрольная точка 2.1.9.  Уплата имущественных налогов организации за 3 квартал |  | 30 апреля  2025 г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.10 | Контрольная точка 2.1.10.  Расчет имущественных налогов организации за 4 квартал |  | 15июля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.11 | Контрольная точка 2.1.11.  Уплата имущественных налогов организации за 4 квартал |  | 30 июля  2025 г. | Администрация Дубовского о сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **12 037,6** | **0,0** | **0,0** | **12 037,6** | **0,0** |