Приложение к распоряжению Администрации Дубовского сельского поселения от 20.02.2025 № 9-ХД

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федера-льный бюджет | местный бюджет | внебюджет-  ные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК»)** | **2 610,3** | **0,0** | **0,0** | **2 610,3** | **0,0** |
| **1.1.** | ***Мероприятие (результат) 1***  ***«Сохранение объектов культурного наследия Дубовского сельского поселения»»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК»)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг объектов культурного наследия Дубовского сельского поселения | Х | 1 апреля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.** | ***Мероприятие (результат) 2.1***  ***«Расходы на содержание МБУК «Ериковский СДК»»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК»)*** | ***2 354,2*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2 354,2*** | ***0,0*** |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | Х | 1 февраля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (Глава Администрации Дубовского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.1.2 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры Дубовского сельского поселения за 1 полугодие» | Х | 1 августа 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры Дубовского сельского поселения» | Х | 10 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.4.** | ***Мероприятие (результат) 4.1***  ***«Расходы на мероприятия по содержанию объектов культурно-исторического наследия Дубовского сельского поселения, а также исторической среды населенных пунктов в Дубовском сельском поселении»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК»)*** | ***96,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***96,1*** | ***0,0*** |
| 1.4.1 | Контрольная точка 4.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | Х | 18 марта 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2 | Контрольная точка 4.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 01 июля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3 | Контрольная точка 4.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 01 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.4 | Контрольная точка 4.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 20 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.1 | ***Мероприятие (результат) 7 «Расходы на мероприятия по разработке локальных смет, ПСД , а также проведения экспертиз локальных смет, ПСД на объекты исторического и культурного наследия Дубовского сельского поселения» 7.1.*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК»)*** | ***160,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***160,0*** | ***0,0*** |
|  | Контрольная точка 7.1.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении целевой субсидии» | Х | 01 апреля 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 7.1.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | 01июля 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 7.1.3 «Представление документов об оказании услуг (выполнения работ)» | Х | 01 ноября 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 7.1.4 «Произведение оплаты за оказанные услуги (выполненные работы)» | Х | 15 ноября 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 7.1.5 «Проведен мониторинг реализации мероприятия» | Х | 01 декабря 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Ериковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **2 610,3** | **0,0** | **0,0** | **2 610,3** | **0,0** |