проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.02.2018г. № ___

с.Дубовское

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2017 год «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013  года  № 203  «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения:                                                 А.В.Мендель

Верно:

Специалист 1 категории по правовой, кадровой,

архивной работе, регистрационному учету                                   И.С. Сидненко

Проект вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от __.02.2018 г.  № __

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»  ЗА 2017 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

Реализация программы направлена на создание условий для укрепления здоровья населения поселения, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструктуры.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» обусловлена необходимостью разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Дубовского сельского поселения.

В связи с однородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформирована 1подпрограмма:

-  «Развитие физической культуры и массового спорта в Дубовском сельском поселении»;

На реализацию муниципальной программы в 2017 году местным бюджетом было предусмотрено 18,0 тыс. рублей,  реализация программы выполнена на сумму 18,0 тыс. рублей, или 100%.

В течение 2017 года:

заключены  1  муниципальный контракт:  на приобретение спортивной формы с ООО « Фаворит» на сумму 18,0 тыс. рублей.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача создания условий для развития массовой физической культуры и  спорта в поселении решалась за счет привлечения образовательных учреждений и учреждений культуры к вопросам физического воспитания.

Задача участия в областных, районных и местных спортивных мероприятиях решалась за счет координации действий органов исполнительной власти и работников физической культуры образовательных учреждений в подготовке спортсменов и организации доставки их на соревнования.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - создание условий, обеспечивающих возможность жителям Дубовского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта в Дубовском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- физическое воспитание населения Дубовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий;

- Меры по развитию студенческого спорта;

- Развитие игровых видов спорта Дубовского сельского поселения;

- Развитие детско-юношеского футбола в Дубовском сельском поселения;

- Развитие инфраструктуры спорта Дубовского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено 18,0 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 18,0 тыс. рублей, или на 100 %.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2017 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 18,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 18,0 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2017 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Дубовского сельского поселения от  01.10.2013 № 203, было внесено 1 изменение. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета принято  постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 14.03.2017 г. № 54 «О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013  № 203».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной й программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 650	= 2,17

300

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 10	= 2

5

1.3 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1+1

Эо = 	  2	= 1

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

__5__= 1

СРом = 	5

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

5

СРм =	____ = 1

- 5

- Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным в полном объеме.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в  местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной  программы в отчетном году.

- 18,0

- ССуз = ______________	= 1

- 18,0

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

- 1

- Эис  =  ________  =1

- 1

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х0,3  + 1 х0,2 =1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- Промежуточные значения целевых показателей на 2017 год достигнуты .  Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2018 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2017 год приведена в таблицах № 1-8.

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»  отчетный период 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта и массового спорта Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Дубовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Ст. инспектор по ФК и спорту Даньшина А.И. | В течение года команды Дубовского сельского поселения в рамках проведения зональных соревнований « Спартакиады Дона», « Дня физкультурника» приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, армспорту, пляжному волейболу , ГТО, шахматам, шашкам, настольному теннису, гиревому спорту, легкоатлетическому пробегу. Проводились соревнования спортивных семей, по рыболовному спорту. Приняли участие во всех мероприятиях 650 человек. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Меры по развитию студенческого спорта | Ст. инспектор по ФК и спорту Даньшина А.И. | Проведен турнир по боксу среди учащихся школы и НПО ГБО РО ПУ-100. Приняли участие 23 человека. Команды НПО ГБО РО ПУ-100 по мини-футболу- 24 человека, по настольному теннису – 14 человек, по гиревому спорту – 10 человек . | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 2.4. Развитие игровых видов спорта Дубовского сельского поселения | Ст. инспектор по ФК и спорту Даньшина А.И. | Проведено 2 турнира по шахматам ( инвалиды ), шахматы, волейбол ( мужчины), шашкам, шашкам ( инвалиды), личное первенство по настольному теннису Приняли участие 16 человек. В соревнования на «Кубок Главы Администрации района по мини-футболу» приняли участие 10 человек, было проведено 12 матчей. В соревнования на « Кубок открытие волейбол» приняли участие 8 человек, соревнования среди ветеранов по волейболу - 8 человек. В соревнования на « Кубок открытие футбола» приняли участие 15 человек, « Кубок закрытие сезона мини-футбола» -8 человек. Соревнование по волейболу « Семь героев» приняли участие 8 человек. Зональные соревнования по мини-футболу приняли участие 10 человек, было проведено 12 матчей ( в п.Зимовники, с. Заветное, г. Пролетарск и.тд.). Зональные соревнования по футболу приняли участие 13 человек, было проведено 9 матчей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 2.5. Развитие детско-юношеского футбола в Дубовском сельском поселения | Ст. инспектор по ФК и спорту Даньшина А.И. | Проводились соревнования по: по легкой атлетике- 12 чел; волейболу ( женский и мужской) по 8 человек; гандбол ( женский и мужской) по 10 человек; ГТО-97 человек, шахматам, шашкам, настольному теннису – 12 человек, гиревому спорту- 11 человек, пионербол ( женский и мужской) – 17 человек; | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 3.3. Развитие инфраструктуры спорта Дубовского сельского поселения | Ст. инспектор по ФК и спорту Даньшина А.И. | Дворовые команды: « Рожков», « СХТ», « Стадион», « ПМК», « Северная» по мини-футболу, шахматы, шашки, настольный теннис активно участвуют в спортивных мероприятиях села. Приняли участие по мини – футболу 13 человек | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2017 | х | х | 31.12.2017 | х |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность лиц поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |  |  | человек |  |  | 428 |  |  | 300 |  |  | 650 |  | Активная работа с молодежью. |  |  |
| 2. | Обеспеченность спортивными сооружениями |  |  | единиц |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | - |  |  |
| 3. | Оценка организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в поселении по итогам районного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы среди населения поселений 2 группы |  |  | место |  |  | 1-10 |  |  | 1-10 |  |  | 1-5 |  | - |  |  |
| 4. | Доля учащихся ( общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся соответствующих учреждений |  |  | процент |  |  | 93,0 |  |  | 93,0 |  |  | 93,0 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта и массового спорта Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Дубовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |  | Ст. инспектор по ФК и спорту Даньшина А.И. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Меры по развитию студенческого спорта |  | Ст. инспектор по ФК и спорту Даньшина А.И. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов. | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 2.4. Развитие игровых видов спорта Дубовского сельского поселения |  | Ст. инспектор по ФК и спорту Даньшина А.И. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение качества организации учебно-тренировочного процесса и эффективности деятельности детских спортивных школ по подготовке спортсменов в игровых видах спорта. Обеспечение адресности, последовательности, преемственности и контроля за финансовой поддержкой игровых команд | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 2.5. Развитие детско-юношеского футбола в Дубовском сельском поселения |  | Ст. инспектор по ФК и спорту Даньшина А.И. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд Дубовского сельского поселения по футболу. | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 3.3. Развитие инфраструктуры спорта Дубовского сельского поселения |  | Ст. инспектор по ФК и спорту Даньшина А.И. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | успешное проведение спортивных мероприятий. | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  |  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и спорта и массового спорта Дубовского сельского поселения» | всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  |  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Физическое воспитание населения Дубовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  |  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в   2017 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта и массового спорта Дубовского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. « Физическое воспитание населения Дубовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий » | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Дубовского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |