АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ №__140____

«30» мая 2011                                                  с.Дубовское

Об утверждении отчетности о ходе работ

по целевым программам, их формировании

и реализации за 2010 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.10.2008 г № 137 « О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», от 28.10.2008 г № 134 « О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Культура Дубовского сельского поселения (2010 – 2013 годы)», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.04.2010 года  № 53 «О долгосрочной целевой программе Дубовского сельского поселения «Культура Дубовского сельского поселения (2010 – 2013 годы)», по результатам за 2010 год согласно приложениям 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по ведомственной целевой программы» Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.04.2010  № 54 « Об утверждении ведомственной целевой программы « Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2012 годы» по результатам за 2010 год согласно приложениям 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, вырья и продовольствия в Дубовском сельском поселении на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.04.2010  № 55 « О муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, вырья и продовольствия в Дубовском сельском поселении на 2010-2012 годы по результатам за 2010 год согласно приложениям 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой «« Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.10.2010  № 19454 « Об утверждении муниципальной долгосрочной  целевой программы « Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2013 годы» по результатам за 2010 год согласно приложениям 4 к настоящему постановлению.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Дубовского сельского поселения:                  Т.С.Сотникова

Проект вносит

сектор экономики и финансов

5-19-72

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Дубовского

сельского поселения

№ 140  от30.05.2011

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«КУЛЬТУРА ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

( 2010-2013 ГОДЫ)» ЗА 2010 ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной  целевой программы «Культура Дубовского сельского поселения (2010-2013 годы)» за 2010 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.10.2008 года  № 137., на основании отчетов главных распорядителей бюджетных средств Ериковского  сельского Дома Культуры.

В приложении 1 представлен отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Культура Дубовского сельского поселения ( 2010-2013 годы)»

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения..

В отчетном, 2010  году, на реализацию программы планировалось направить 781,1 тыс.рублей. Основная часть суммы – 551,1 тыс.руб. – предназначалась для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

В результате реализации программных мероприятий Ериковский  сельский Дом Культуры стали центром культурной жизни х.Ериковский, расположенного на территории Дубовского сельского поселения. В Ериковском сельском Доме Культуры были проведены следующие мероприятия:

- «Афганистан- боль моей души» , « Праздники и обряды», «Здоровый образ жизни», « День матери»,  круглый стол, посвященный Дню космонавтики.;

- конкурсы детского рисунка;

- Тематические вечера к праздникам и юбилейным датам;

- Турниры по бильярду, теннису, конкурсы, викторины.

В 2010 году к 65-летию Великой Победы был пролведен текущий ремонт мемориала « Братская могила воинам СА»

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2010 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2010 год достигнуты

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы служит духовному и патриотическому воспитанию жителей Дубовского сельского поселения  целесообразно в 2011 году продолжить реализацию данной программы.

### Приложение 1

к приложению №1

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Культура Дубовского сельского поселения (2010 – 2012 годы)»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2010 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | МУК «Ериковский СДК» | местный бюджет | 551,1 | 537,3 | 97,5% |
| 1.1.2 | Проведение фестивалей, праздников на территории поселения | МУК «Ериковский СДК» | местный бюджет | 30,0 | 11,1 | 37,0% |
| 1.1.3 | Проведение текущего ремонта памятников | МУК «Ериковский СДК» | местный бюджет | 200,0 | 198,3 | 99,1% |
|  | итого |  |  | 781,1 | 746,7 | 95,6% |

- Приложение 2

- к приложению № 1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Культура  Дубовского сельского поселения ( 2010-2013 годы)»

по состоянию на 01января 20 11 года

|  |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения |  | на начало реализации программы |  | по состоянию на 01.01.2011 |  | плановое, к концу реализации программы |  |
| Цель 1 Сохранение исторического и культурного наследия поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Проведение текущего ремонта памятников |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 5 |
| Цель 2 Формирование единого культурного пространства , создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям , информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным учреждением культуры - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел |  | 6240 |  | 7918 |  | 8000 |  |
| Цель 3 Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1 -количество участников клубных формирований - количество участников конкурсов, фестивалей | чел чел |  | 112 1707 |  | 112 1707 |  | 112 1707 |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 30.05.2011 №140

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ДУБОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2010-2012 ГОДЫ »

ЗА 2010 ГОД

Отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2012 годы» за 2010 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком разработки, утверждения  ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 28.10.2008 года  № 134.

В приложении 1 представлен отчет о реализации ведомственной  целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовского сельском поселении на 2010-2012 годы».

Реализация программы была направлена на поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги ,путем содержания дорог и сооружений на них..

В отчетном, 2010  году , на реализацию программ планировалось направить 2337,3 тыс.рублей. Основная часть суммы – 2337,3 тыс.руб. – предназначалась для содержания внутрипоселковых дорог Дубовского сельского поселения В течение 2010 года производился ямочный ремонт внутрипоселковых дорог  по улицам Дзержинского, Маркина, Крапоткина, ленина, пер.Баррикадный, моложежный, Высоцкого, Потапова и Герцена в с.Дубовское, улицам Зеленая, Октябрьская, пер. Школьный, Островский, Матросова, Пионерский, Чайковского и Речной в х.Ериковском, осуществлялась  очистка их от снега в зимнее время и грейдирование в весеннее-летний период.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2010 год достигнуты частично.;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит сохранению и увеличению протяженности и улучшению качества  внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовского сельском поселении целесообразно в 2011 году продолжить реализацию данной программы.

### Приложение 1                                                                                                                                                                                                                           к придожению №2

Отчет о реализации ведомственной целевой программы

«Развитие  внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском

поселении на 2010 – 2012 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2010 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | Администрация Дубовского сельского поселения | Местный бюджет | 2337,3 | 1939,2 | 83,0% |
|  | Итого: |  |  | 2337,3 | 1939,2 | 83,0% |

- Приложение 2

- к приложению №2

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2013 годы»

по состоянию на 01 января 20 11 года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2011 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Развитие современной и эффективной инфраструктуры внутрипоселковых дорог |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования движения , в том числе содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на нихв границах поселения в рамках благоустройства | т.руб. | - | 1939,2 |  |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 30.05.2011 №140

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ДУБОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2010-2012 ГОДЫ » ЗА 2010 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, вырья и продовольствия в Дубовском сельском поселении на 2010-2012 годы за 2010 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.10.2008 года  № 137.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, вырья и продовольствия в Дубовском сельском поселении на 2010-2012 годы.

Реализация программы была направлена на устойчивое развитие территории сельского поселения и повышение уровня жизни Дубовского сельского поселенния за счет восстановления и наращивания потенциала инженерной инфракструктуры села, повышения уровня и качества водоснабжения.

В отчетном, 2010  году , на реализацию программ планировалось направить 27 031,4  тыс.рублей. Основная часть суммы – 27 031,4 тыс.руб. – предназначалась для строительства и реконструкции водопровода в с.Дубовское .

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2010 год достигнуты частично.;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит улучшению жилищных условий и повышению уровня коммунального обустройства жилья в Дубовского сельском поселении целесообразно в 2011 году продолжить реализацию данной программы.

### Приложение 1                                                                                                                                                                                                                           к приложению №3

Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, вырья и продовольствия в Дубовском сельском поселении на 2010-2012 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2010 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | Администрация Дубовского сельского поселения | федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 19371,3 7406,1 254,0 | 19371,3 7406,1 253,9 | 100,0% 100,0% 99,9% |
|  | Итого: |  |  | 27031,4 | 27031,3 | 100,0%% |

- Приложение 2

- к приложению №3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ДУБОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2010-2012 ГОДЫ

по состоянию на 01 января 20 11 года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2011 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Реконструкция и расширение водопровода в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области | т.руб | - | 27 031,3 | - |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 30.05.2011 №140

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНАЯ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ДУБОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2010-2013 ГОДЫ »

ЗА 2010 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2013 годы» за 2010 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.10.2008 года  № 137.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовского сельском поселении на 2010-2013 годы».

Реализация программы была направлена на поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги ,путем содержания дорог и сооружений на них..

В отчетном, 2010  году , на реализацию программ планировалось направить 3 983,663 тыс.рублей. Основная часть суммы – 3 983,663 тыс.руб. – предназначалась для капитального ремонта  внутрипоселковых дорог Дубовского сельского поселения .В течение 2010 года производился капитальный ремонт  на участках внутрипоселковых дорог  по улицам Маркина, Гагарина,Пролетарской в  с.Дубовское, улице Октябрьская в х.Ериковском.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2010 год достигнуты частично.;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит сохранению и увеличению протяженности и улучшению качества  внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовского сельском поселении целесообразно в 2011 году продолжить реализацию данной программы.

### Приложение 1                                                                                                                                                                                                                           к приложению №4

Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой

« Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2013 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2010 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | Муниципальная долгосрочная целевая программа « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2013 годы» в том числе: за счет средств областного бюджета,всего: в том числе: - на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Октябрьская в х.Ериковский Дубовского сельского поселения; - на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Гагарина ( на участке ПК 0+00 -ПК0+93; ПК1+20,5 -ПК1+85) в с.Дубовское ; - на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Маркина от пер.Баррикадный до пер.Красноармейский в с.Дубовское; - на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по пер.восточный от ул.Пролетарской до ул.1-й Кольцевой в с.Дубовское За счет средств местного бюджета, всего: в том числе: - на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Октябрьская в х.Ериковский Дубовского сельского поселения; - на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Гагарина ( на участке ПК 0+00 -ПК0+93; ПК1+20,5 -ПК1+85) в с.Дубовское ; - на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Маркина от пер.Баррикадный до пер.Красноармейский в с.Дубовское; - на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по пер.восточный от ул.Пролетарской до ул.1-й Кольцевой в с.Дубовское | Администрация Дубовского сельского поселения | областной бюджет местный бюджет | 3 305,263 2 165,447 488,796 365,358 285,662 678,375 446,672 100,825 71,954 58,924 | 3 305,263 2 165,447 488,796 365,358 285,662 678,375 446,672 100,825 71,954 58,924 | 100,0% 100,0% |
|  | Итого: |  |  | 3 983,663 | 3 983,663 | 100,0%% |

- Приложение 2

- к приложению №4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2013 годы»

по состоянию на 01 января 20 11 года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2011 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Развитие современной и эффективной инфраструктуры внутрипоселковых дорог |  |  |  |  |
| Задача 2 муниципальная долгосрочная целевая программа « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2013 годы» | т.руб. | - | 3983,663 | - |

Верно: специалист 2 категории по правовой.

кадровой, архивной работе, регистрационному учету                                          Л.В.Сизова