АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155

От 14 августа 2012 года                                                                       с.Дубовское

Об утверждении порядка и сроков разработки

прогноза социально-экономического развития

Дубовского сельского поселения и составления

проекта местного бюджета на 2013 год и на плановый

период 2014 и 2015 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 24.08.2007 № 83 «О бюджетном процессе в Дубовском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Дубовского сельского поселения и составления проекта местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Дубовского сельского поселения и составления проекта местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению.

2.   Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Дубовского сельского поселения                   О.Н.Михайлова

Верно:

Специалист 1 категории по правовой, кадровой,

Архивной работе, регистрационному учету                       Л.В.Сизова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение

к постановлению

Администрации Дубовского

сельского поселения

от 14.08.2012 г. № 155

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Дубовского сельского поселения и

составления проекта местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение в отделе социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства администрации района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2015 года, индексов-дефляторов на 2013 – 2015 годы; системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития Дубовского сельского поселения на 2013 год и на период до 2015 года, в том числе индексов-дефляторов в Ростовской области на 2013 – 2015 годы | до 15.08.2012 г. | Специалист 1 категории по социально-экономическому прогнозированию Шевченко Е.В. |
| 2. | Рассмотрение Администрацией Дубовского сельского поселения: |  |  |
| 2.1. | Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде | до 20.08.2012 г. | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. |
| 2.2. | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для бюджетных учреждений, находящихся на территории сельского поселения, на 2013 – 2015 годы | до 10.09.2012 г. | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. |
| 2.3. | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для бюджетных учреждений, находящихся на территории сельского поселения, на 2013 – 2015 годы | до 10.09.2012 г. | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. . |
| 2.4. | Прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2013 – 2015 годы | до 25.08.2012 г. | Специалист 1 категории по социально-экономическому прогнозированию Шевченко Е.В. |
| 2.5. | Нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований на 2013 – 2015 годы | до 25.10.2012 г. | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П |
| 3. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов: |  |  |
| 3.1. | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета | до 25.05.2012 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 3.2. | Предложений по внесению изменений в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 28.10.2008 № 133 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета Дубовского сельского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения» (при необходимости), в том числе уточнение методик распределения межбюджетных трансфертов | до 20.08.2012 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 3.3. | Расчетов, используемых при формировании местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-дов, по формам, установленным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 01.10.2012 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 3.4 | Сведений о задолженности по платежам в консолиди-рованный бюджет Дубовского сельского поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности пред-приятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в консолидированный бюджет Дубовского сельского поселения на 2013 – 2015 годы | до 01.10.2012 г. | начальник Межрайонной ИФНС №9 по Ростовской области Московая А.П. |
| 3.5 | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по сельскому поселению на 2013 – 2015 годы, по формам, утвержденным Администрацией Дубовского сельского поселения по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц уточнение данных налогам на совокупный доход, в том числе: по единому сельскохозяйственному налогу налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения уточнение данных налогу на имущество физических лиц земельному налогу уточнение данных | до 01.10.2012 г. до 20.10.2012 г. до 01.10.2012 г. до 01.10.2012 г. до 01.10.2012 г. до 20.10.2012 г. до 01.10.2012 г. до 01.10.2012г. до 20.10.2012 г. | Специалист по формированию и исполнению бюджета Газдиева Л.Я. Специалист по формированию и исполнению бюджета Газдиева Л.Я. начальник Межрайонной ИФНС №9 по Ростовской области Московая А.П. Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Кирилова Н.И. |
| 3.6 | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2013 – 2015 годы по формам, утвержденным Администрацией Дубовского сельского поселения | до 01.10.2012 г. | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Кирилова Н.И. |
| 3.7 | Оценки налогового и неналогового потенциала на 2013 – 2015 годы по формам, утвержденным Администрацией Дубовского сельского поселения | до 01.10.2012 г. | главные администраторы доходов местного бюджета |
| 3.8 | Информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления на 2013 – 2015 годы в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, согласованной с Главой Дубовского сельского поселения уточнение данных | до 01.10.2012 г. до 20.10.2012 г. | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. |
| 4. | Формирование планового реестра расходных обязательств Дубовского сельского поселения | до 01.06.2012 г. | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. |
| 5. | Подготовка Администрацией Дубовского сельского поселения нормативных правовых актов об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ или ведомственных целевых программ со сроком реализации с 2013, 2014, 2015 годов | до 15.10.2012 г. | структурные подразделения Администрация Дубовского сельского поселения |
| 6. | Внесение изменений в действующие долгосрочные и ведомственные целевые программы с учетом оптимизации бюджетных расходов и целевых показателей, утвержденных в составе отчетов о реализации муниципальных долгосрочных или ведомственных целевых программ в 2011 году | до 15.10.2012 г. | структурные подразделения Администрация Дубовского сельского поселения |
| 7. | Формирование предельных объемов расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета и их представление Главе сельского поселения, в том числе: изменение параметров предельных объемов расходных обязательств на 2013 – 2014 годы; разработка предельных объемов расходных обязательств на 2015 год | до 16.09.2012 г. | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. |
| 8. | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета изменений по предельным объемам расходных обязательств на 2013 – 2014 годы и предельных объемов расходных обязательств на 2015 год для формирования проекта показателей расходов местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | до 20.09.2012 г. | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. |
| 9. | Подготовка постановления Администрации Дубовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Дубовского сельского поселения на 2013 – 2015 годы» | до 01.10.2012 г. | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. |
| 10. | Подготовка проекта « О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 28.10.2008 № 133 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета Дубовского сельского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения» | до 15.10.2012 г. | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. |
| 11. | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета изменений по показателям расходов местного бюджета на 2013 и 2014 годы и проекта показателей расходов местного бюджета на 2015 год | до 20.09.2012 г. | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. |
| 12. | Подготовка постановления Администрации Дубовского сельского поселения «Об утверждении Инвестиционной программы Дубовского сельского поселения на 2013 год» в рамках утвержденных муниципальных долгосрочных целевых программ | до 01.10.2012 г. | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. |
| 13. | Представление в Администрацию Дубовского сельского поселения распределения расходов местного бюджета по классификации расходов бюджета и уточнение (при необходимости) распределения межбюджетных трансфертов по формам, установленным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | в течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | главные распорядители средств местного бюджета |
| 14. | Подготовка и представление на рассмотрение Администрации Дубовского сельского поселения: | до 10.10.2012 г. |  |
| 14.1. | Проекта Решения «О бюджете Дубовского сельского поселения Дубовского района на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов» |  | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. |
| 14.2. | Проекта Решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Дубовского сельского поселения на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов» с пояснительной запиской |  | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Кирилова Н.И. |
| 14.3. | Предварительных итогов социально-экономического развития Дубовского сельского поселения за истекший период 2011 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Дубовского сельского поселения за 2012 год |  | Специалист 1 категории по социально-экономическому прогнозированию Шевченко Е.В. |
| 15. | Представление проектов Решений Главе Дубовского сельского поселения | до 15.10.2012 г. | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. |
| 16. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета и представление в министерство финансов Ростовской области | до 19.01.2013 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 20. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Дубовского сельского поселения | до 15.02.2013 г. | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. |

Верно:

Специалист 1 категории по правовой, кадровой,

Архивной работе, регистрационному учету                       Л.В.Сизова