АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191

09.10. 2012 г.                                                                                     с.Дубовское

Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие физической культуры

и спорта в Дубовском сельском поселении

на 2015 – 2017 годы»

В соответствии с постановлением Администрпации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 № 381 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении на 2015 – 2017 годы» согласно приложению № 1.

2. Утвердить методику оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении на 2015– 2017 годы» согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Дубовского сельского поселения                                 О.Н.Михайлова

Верно:

Специалист 1 категории по правовой, кадровой,

Архивной работе, регистрационному учету                            Л.В.Сизова

постановления вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Дубовского сельского поселения

от 09.10.2012 № 191

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении

на 2015 – 2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении

на 2015 – 2017 годы»

| Наименование Программы | – | муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении на 2015 – 2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | распоряжение Администрации Дубовского сельского поселения от 10.09.2012 № 33 «О разработке проекта муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении на 2015 – 2017 годы» |
| Государственный заказчик Программы | – | Администрация Дубовского сельского поселения |
| Разработчик Программы | – | Администрация Дубовского сельского поселения |
| Основные цели Программы | – | создание условий, обеспечивающих возможность жителям Дубовского сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом; развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения Дубовского сельского поселения; развитие детско-юношеского спорта; |
| Основные задачи Программы | – | вовлечение жителей Дубовского сельского поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни; повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом в Дубовском сельском поселении; разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства граждан; развитие игровых видов спорта; содействие обеспечению общественной безопасности на объектах спорта и организации работы с болельщиками и их объединениями |
| Сроки реализации Программы | – | 2015 – 2017 годы: 1-й этап – 2015 – 2016 годы; 2-й этап – 2017 год |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | – | паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении на 2015 – 2017 годы». Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования. Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы. Раздел V. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации. Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы. Приложение № 1. Источники и объемы финансирования мероприятий Программы. Программные мероприятия сформированы по следующим направлениям: 1. Массовая физкультурно-спортивная работа. 2. Развитие игровых видов спорта. 3. Совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 4. Содействие обеспечению общественной безопасности на объектах спорта и организация работы с болельщиками и их объединениями. |
| Исполнители Программы | – | Администрация Дубовского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы – 31,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 10,6 тыс. рублей; в 2016 году – 10,6 тыс. рублей; в 2017 году – 10,6 тыс. рублей. Из них: средства местного бюджета – 31,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 10,6 тыс. рублей; в 2016 году – 10,6 тыс. рублей; в 2017 году – 10,6 тыс. рублей. Объем финансирования подлежит уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов Дубовского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов подлежат уточнению при формировании бюджетов муниципальных образований на 2015 –2017 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели) | – | реализация мероприятий Программы приведет к достижению в 2017 году следующих результатов: 1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составит 320 человек. 2. Обеспеченность спортивными сооружениями в Дубовском сельском поселении возрастет и составит 21 единицу. 3. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составит 3,7 процента. 4. Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования ), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений составит 92,6 процента. 5. Занятие спортсменами Дубовского сельского поселения 1 – 10 общекомандного места на спартакиадах, сельских играх и универсиаде. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация Дубовского сельского поселения. |

РАЗДЕЛ I

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определена роль физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года основными направлениями государственной политики в данной сфере являются: развитие системы массовой физической культуры и спорта, физического воспитания, а также повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.

Приоритетным направлением государственной политики в сфере физической культуры и спорта является создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни посредством реализации комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физической культуры, а также формирование эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания населения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. В соответствии с пунктом 3 указанного распоряжения органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать меры по содействию развитию физической культуры и спорта с учетом положений Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и межличностных отношений.

Спорт на всех его уровнях – это механизм для самореализации человека, его самовыражения и развития. Именно поэтому за последние годы место спорта в системе ценностей современной культуры резко возросло. Спортивное движение сегодня – одно из самых мощных и массовых  движений.

Благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления, общественных институтов за последние годы в системе развития физической культуры и спорта Дубовского сельского поселения  произошли положительные изменения.

В результате реализации муниципальной долгосрочнойцелевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении на 2011 – 2014 годы» (далее – МДЦП на 2011 – 2014 годы) значительно улучшена организационная структура управления физкультурно-спортивным движением  .

Реализация мероприятий в рамках программных документов способствовала:

повышению степени вовлечения граждан Дубовского сельского поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.

Организация работы по развитию массовых видов спорта в Дубовском сельском поселении  осуществлялась по следующим направлениям:

1. Организация физического воспитания в общеобразовательных учреждениях.

На территории поселения в летний период проводилось множество спортивных мероприятий: соревнования среди дворовых футбольных команд по футболу, турнир по пляжному волейболу , легкоатлетическому многоборью  и другие.

Проблема занятости детей, подростков и организация их досуга решалась путем привлечения к систематическим занятиям в секциях физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, в том числе в детских подростковых клубах.

2. Организация работы с учащейся молодежью.

Большое внимание уделялось работе с молодежью, формированию условий для становления личности молодого человека, нравственному и патриотическому воспитанию, интеллектуальному и физическому развитию, в частности:

вовлечению в соревновательную среду Дубовского сельского поселения учащихся начального профессионального образования.

Было организовано участие  молодежи в первенстве с.Дубовского по шахматам среди юношей.

3.  Организация физкультурно-массовой и спортивной работы

Организация физкультурно-массовой и спортивной работы осуществлялась в соответствии с ежегодно утверждаемым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Команда боксеров с.Дубовского принимала участие в межрайонных и межрегиональных турнирах, неоднократно  проводились первенства по шахматам среди взрослых.

Были реализованы мероприятия, направленные на развитие игровых видов спорта. Так, осуществлялась поддержка игровых команд Дубовского сельского поселения, поддержка детско-юношеского футбола.

Большую роль в развитии физической культуры и спорта
играет организационно-управленческое, кадровое, научно-методическое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности.

Была реализована программа по развитию физической культуры и спорта.

Реализация мероприятий МДЦП на 2011 – 2014 годы создала условия для значительного расширения доступности спортивных сооружений и более активного вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом и привела к созданию основы для дальнейшего развития физкультурно-спортивного движения.

Но, наряду с положительными тенденциями развития физкультуры и спорта в Дубовском сельском поселении, остаются проблемы, требующие решения.

Ключевыми проблемами, сдерживающими развитие физкультуры и спорта в Дубовском сельском поселении, являются:

1. Дефицит профессиональных кадров.

Не хватает штатных физкультурных работников с базовым образованием и профессиональных тренерских кадров. Высока  доля совместителей и лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

Кроме того, отсутствие социальной поддержки молодых специалистов по физической культуре и спорту, начинающих преподавательскую деятельность после окончания средних и высших учебных заведений, приводит к оттоку молодых кадров.

2. Низкая привлекательность отрасли для частных инвесторов на фоне дефицита бюджетного финансирования.

3. Отсутствие личных мотиваций, заинтересованности и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения.

4. Недостаточное влияние общественных физкультурно-спортивных организаций для широкого привлечения к физической культуре и спорту всех слоев населения.

Сдерживающими факторами развития физкультуры и спорта являются также:

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли;

недостаточное развитие системы клубов физкультурно-спортивной направленности в УНПО;

недостаточное вовлечение в процесс занятий физкультурой и спортом детей из малообепеченных семей;

недостаток современных форм организации учебных занятий по физической культуре в УНПО;

несовершенство системы роста спортивного мастерства в структуре учреждений физкультурно-спортивной направленности.

Сдерживающим фактором развития физической культуры и спорта является также отсутствие единого подхода к организации управления этой сферой деятельности.

Государственная  политика в сфере физической культуры и спорта должна рассматриваться как составной элемент социальной политики, реализуемой всеми органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества.

В связи с этим следует продолжить  реализацию системных мер по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и спорта в рамках следующей муниципальной долгосрочной целевой программы развития физической культуры и спорта на 2015 – 2017 годы.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7 «О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы», Областным законом от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и спорте в Ростовской области».

Системные меры, включенные в МДЦП, состоят в укреплении материально-технической базы, увеличении количества спортивных сооружений, открытии новых секций по видам спорта, популяризации занятий спортом для всех категорий населения поселения; создании условий для занятий физической культурой и спортом малообеспеченным категориям граждан; развитии любительского спорта; повышении эффективности работы детской юношеской спортивной школой (далее – ДЮСШ), ; активизации взаимодействия с общественными организациями.

Без комплексного решения проблем программно-целевым методом как путем изменения базовых социальных ценностей и образа жизни граждан, так и путем создания условий для регулярных занятий физической культурой, негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения и социальной демографией, сохранится.

Кроме того, использование программно-целевых методов бюджетного планирования является оптимальным решением в условиях реформирования бюджетного процесса и смещения акцентов с управления расходами на управление результатами.

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:

комплексный подход к решению проблемы;

распределение полномочий и ответственности между ответственными исполнителями и участниками Программы;

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Программой определяются целевые показатели, позволяющие ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и обеспечить их корректировку с учетом максимальной эффективности мероприятий Программы.

В Программе акцент сделан на развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях и по месту жительства граждан.

Финансовые ресурсы будут направляться, в первую очередь, на организацию пропаганды физической культуры и спорта как составляющей части здорового образа жизни.

Развитие спорта высших достижений будет осуществляться путем совершенствования системы формирования спортивного резерва для спортивных сборных команд.

Планируется проведение постоянного наблюдения за степенью удовлетворенности населения действиями в области физической культуры и за изменением количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых органами местного самоуправления и организациями финансовых обязательств, что приведет к неравномерному развитию инфраструктуры массового спорта.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению основных целей и задач Программы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых на себя обязательств;

обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и кредитных ресурсов;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

РАЗДЕЛ II

Основные цели и задачи, сроки и этапы

реализации Программы, целевые показатели

Основными целями Программы являются:

создание условий, обеспечивающих возможность жителям Дубовского сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;

развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения Дубовского сельского поселения;

развитие детско-юношеского спорта.

Для достижения основных целей Программы должны быть решены следующие основные задачи:

вовлечение жителей Дубовского сельского поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;

повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом в Дубовском сельском поселении;

разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства граждан;

развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях (СОШ, УНПО);

развитие игровых видов спорта;

развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи;

развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;

содействие обеспечению общественной безопасности на объектах спорта и организации работы с болельщиками и их объединениями.

На первом этапе (2015 – 2016 год) планируется:

обеспечить внедрение новых научных и методических подходов по направлению «Спорт высших достижений».

На втором этапе (2017 год) планируется:

начать строительство и реконструкцию новых объектов спорта в образовательных учреждениях и муниципальном образовании.

Сроки реализации Программы – 2015 – 2017 годы.

Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных в Программе основных целей и задач применяются целевые показатели Программы.

Прогнозируемые значения целевых показателей с разбивкой по годам представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 303 | 306 | 310 |
| 2. | Обеспеченность спортивными сооружениями в Дубовском сельском поселении | единиц | 20 | 21 | 22 |
| 3. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| 4. | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, ), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | процентов | 93,0 | 93,1 | 93,2 |
| 5. | Занятие спортсменами Дубовского сельского поселения общекомандного места на спартакиадах, сельских играх и универсиаде | мест | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| 6. | Завоевание спортсменами Дубовского сельского поселения на чемпионатах, первенствах, кубках медалей разного достоинства | медалей | 10 | 10 | 10 |

РАЗДЕЛ III

Система программных мероприятий, ресурсное

обеспечение Программы, перечень мероприятий

с разбивкой по годам, источникам финансирования

Основные цели и задачи Программы достигаются за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

1. Массовая физкультурно-спортивная работа.

2. Развитие физической культуры и спорта среди жителей Дубовского сельского поселения с ограниченными возможностями здоровья.

3. Развитие игровых видов спорта.

4. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

5. Совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

6. Содействие обеспечению общественной безопасности на объектах спорта и организация работы с болельщиками и их объединениями.

Система мероприятий Программы обеспечивает преемственность мероприятий по отношению к МДЦП на 2011 – 2014 годы.

Вместе с тем Программа предусматривает:

расширение доступности занятий физической культурой и спортом как по месту жительства граждан, так и по их месту работы и учебы;

содействие индивидуальным занятиям спортом;

повышение качества обучения и выход на новые количественные показатели занятий спортом;

обеспечение дальнейшего развития на территории Дубовского сельского поселения физической культуры и спорта среди молодежи как важного средства оздоровления и физического совершенствования, профилактики негативных проявлений в молодежной среде;

использование современных методик воздействия на общественное мнение с учетом роста интереса к спорту, повышения престижности здорового образа жизни, расширения доступности спортивных сооружений;

продолжение работы по развитию игровых видов спорта, являющихся самыми массовыми;

использование наработанного в российской и мировой практике опыта осуществления межрегионального и международного спортивного сотрудничества;

ведение системной работы по обеспечению содержания спортивных объектов с учетом существующего физического состояния инженерно-технических систем и оборудования, конструктивных и ограждающих элементов зданий и спортсооружений образовательных учреждений спортивной направленности;

усиление контроля за целевым использованием бюджетных средств.

В качестве основных подходов и направлений, способствующих достижению поставленных целей и решению задач, предлагается:

обеспечить создание в образовательных учреждениях и по месту жительства граждан малозатратных спортивных залов, стадионов, спортивных площадок и оснащение их современным спортивным инвентарем и оборудованием;

обеспечить совершенствование системы соревновательной деятельности для спортивного резерва и создание условий для реализации в полной мере спортивного потенциала.

с целью повышения эффективности  пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни обеспечить поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации; повышение качества пропагандистской работы по физической культуре и спорту, здорового образа жизни; освещение спортивных соревнований с участием ветеранов, студентов, инвалидов, трудящихся; реализацию информационно-пропагандистских кампаний.

Данные подходы и направления обеспечат создание новой региональной системы физкультурно-спортивного воспитания населения; реализацию комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности спорта.

Система программных мероприятий Программы с разбивкой по годам приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

СИСТЕМА

программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении на 2015 – 2017 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Массовая физкультурно-спортивная работа |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Массовая физкультурно-спортивная работа по месту жительства граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Физкультурно-спортивная работа со всеми возрастными категориями граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. создание необходимых условий для развития спортивно-массовой и оздоровительной работы в Дубовском сельском поселении | Администрация Дубовского сельского поселения | 2015 – 2017 годы |  |  | – |  |  |
| 1.1.2. Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий | Администрация Дубовского сельского поселения | 2015 – 2017 годы |  |  | в соответствии с кален-дарным планом официаль-ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Дубовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.3. Обеспечение расширения числа физкультурно-спортивных секций | Администрация Дубовского сельского поселения | 2015 – 2017 годы |  |  | – |  |  |
| 1.2. Физкультурно-спортивная работа с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Организация встреч молодежи со спортсменами и ветеранами спорта | Администрация Дубовского сельского поселения | 2015 – 2017 годы |  |  | календарный план официальных физкультур-ных мероприятий и спортивных мероприятий Дубовского сельского поселения |  |  |
| 1.2.2. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Дубовском сельском поселении | Администрация Дубовского сельского поселения | 2015 – 2017 годы |  |  | – |  |  |
| 1.3. Физкультурно-спортивная работа с лицами старшего возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления по доступности спортивных сооружений для населения старшего возраста в Дубовском сельском поселении | Администрация Дубовского сельского поселения | 2015 – 2017 годы |  |  | – |  |  |
| Подраздел 2. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью регулярного выпуска информационных материалов в районной газете « Светоч» и на сайте Администрации Дубовского сельского поселения | Администрация Дубовского сельского поселения | 2015 – 2017 годы |  |  | план информационного обеспечения |  |  |
| 4.2. Пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом | Администрация Дубовского сельского поселения | 2015 – 2017 годы |  |  | – |  |  |
| Раздел II. Развитие физической культуры и спорта среди жителей Дубовского сельского поселения с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Физкультурно-массовая работа по месту жительства граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Обеспечение доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам спорта | Администрация Дубовского сельского поселения | 2015 – 2017 годы |  |  | комплекс мер |  |  |
| 2.1.2. Привлечение волонтеров для оказания помощи инвалидам на спортивных объектах | Администрация Дубовского сельского поселения | 2015 – 2017годы |  |  | перечень мероприятий |  |  |
| Раздел III. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Внедрение новых методик для подготовки учащихся спортивной школы | ДЮСШ | 2015 – 2017 годы |  |  | – |  |  |
| Подраздел 2. Совершенствование организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Реализация календарного плана проводимых физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Дубовского сельского поселения | Администарция Дубовского сельского поселения |  |  | 2015-2017 годы |  | календарный план |  |
| Раздел IV. Развитие игровых видов спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Разработка мероприятий по поддержке детско-юношеского футбола в Дубовском сельском поселении | Администрация Дубовского сельского поселения | 2015 – 2017 годы |  |  | комплекс мер |  |  |
| Раздел V. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Утверждение и реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Дубовском сельском поселении | Администрация Дубовского сельского поселения | 2015 – 2017 годы |  |  | – |  |  |
| 5.2. Участие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта | Администрация Дубовского сельского поселения | 2015 – 2017 годы |  |  | – |  |  |
| Раздел VI. Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Приобретение инвентаря и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Приобретение спортивного инвентаря для спортивных секций |  |  |  |  |  |  |  |

Финансовое обеспечение реализации Программы предусматривается за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования из местного бюджета подлежит уточнению в соответствии с решение Собрания депутатов Дубовского сельского поселения о местном бюджете.

РАЗДЕЛ IV

Нормативное обеспечение Программы

В результате реализации МДЦП на 2011 – 2014 годы были созданы правовые механизмы в области физической культуры и спорта, позволившие:

усовершенствовать процедуры планирования, организации и проведения в Дубовском сельском поселении официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

создать основы формирования системы адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, обеспечения доступности спортивной инфраструктуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

повысить эффективность расходования средств с помощью внедрения правовых механизмов в сфере размещения государственного заказа.

Принятие Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, Плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденного приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 14.10.2009 № 905, открыли новые возможности для совершенствования уровня и повышения качества правового обеспечения по следующим направлениям:

законодательное уточнение пределов компетенции субъектов Российской  Федерации и органов местного самоуправления в правовом регулировании в области физической культуры и спорта;

обеспечение согласования интересов субъектов в сфере физической культуры и спорта с общественными интересами;

юридическое закрепление прав и обязанностей субъектов в сфере физической культуры и спорта;

обеспечение системности и внутренней согласованности нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в области физической культуры и спорта;

создание правовых условий для эффективного привлечения потенциала общественных организаций, действующих в сфере физической культуры и спорта, к разработке правовой политики в области физической культуры и спорта;

правовое обеспечение внедрения механизмов государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций в объекты физической культуры и спорта;

создание правовых основ организации отраслевой системы кадрового обеспечения, включая подготовку, переподготовку кадров и повышение квалификации тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта;

создание правовых условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам спортивной инфраструктуры;

внедрение практики антикоррупционной экспертизы законопроектов, иных нормативных правовых актов, принимаемых в области физической культуры и спорта;

повышение правовой культуры руководителей и работников отрасли физической культуры и спорта;

совершенствование системы информационно-правового обеспечения деятельности в области физической культуры и спорта.

Работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в Дубовском сельском поселении будет осуществляться путем внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, а также путем разработки новых актов, предусматривающих единообразные подходы к регулированию деятельности в области физической культуры и спорта.

РАЗДЕЛ V

Механизм реализации Программы, включая организацию

управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Руководителем Программы является Глава Дубовского сельского поселения.

Руководитель Программы несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

государственных контрактов (договоров), заключаемых государственным заказчиком Программы с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными , областными и местными нормативными правовыми актами.

Администрация Дубовского сельского поселения с учетом выделяемых на Программу финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы, состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Сектор по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства с учетом результатов проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию программ, проведенных государственными органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения направляет:

ежеквартально (за I – III кварталы соответственно) до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в сектор экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения отчет по форме согласно приложению № 3 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрацией Дубовского сельского поселения  от  30.12.2011 №  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»
(далее – Порядок);

ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в в сектор экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения – оперативные отчеты о реализации Программы в соответствии с
приложением № 4 к Порядку и информацию в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением Администрацией Дубовского сельского поселения  от  30.12.2011 №  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»;

в соответствии с Регламентом Администрации Дубовского сельского поселения подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главы Дубовского сельского поселения проект постановления об утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы.

Годовой отчет о реализации Программы (отчет за весь период реализации Программы) должен содержать информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий;

запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации Программы:

информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную долгосрочную целевую Программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам ассигнований местногоо бюджета;

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется:

в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ –сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы показателям, установленным муниципальной долгосрочной целевой Программой, утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения.

Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы (не включается в отчет за весь период реализации Программы):

предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой Программы и корректировке целевых показателей реализации Программы на текущий финансовый год и плановый период.

В случае несоответствия результатов реализации Программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств сектор экономики и финансов подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программой, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении Программы в целом для рассмотрения Администрацией Дубовского сельского поселения.

Администрация Дубовского сельского поселения по результатам рассмотрения представленного отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год с учетом предложений сектора экономики и финансов в случае необходимости принимает решение о:

корректировке в установленном порядке Программы;

приостановлении реализации в установленном порядке Программы с приостановлением финансирования из местного бюджета;

прекращении реализации в установленном порядке Программы с исключением расходов на ее реализацию.

В случае принятия решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации Программы Администрация Дубовского сельского поселения в месячный срок вносит соответствующий проект постановления в порядке, установленном Регламентом.

Отчеты о реализации Программы за год, за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрация Дубовского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении местногоо бюджета в Собрание депутатов Дубовского сельского поселения.

Информация о реализации Программы размещается на сайте Администрация Дубовского сельского поселения.

РАЗДЕЛ VI

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется сектором по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства  по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с методикой оценки эффективности Программы (приложение № 2 к постановлению) и представляется:

ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом в сектор экономики и финансов в составе оперативного отчета о реализации Программы в соответствии с приложением № 4 к Порядку и информация в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 № 381 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»;

в составе отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы.

Материалы по оценке эффективности должны включать алгоритм расчета целевых показателей реализации Программы с приведением соответствующих формул расчета.

Оценка эффективности реализации Программы должна содержать общую оценку вклада Программы в социально-экономическое развитие Дубовского сельского поселения.

Информация об оценке эффективности реализации Программы, подготовленная сектором по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства, рассматривается:

Сектором экономики и финансов в части в части оценки бюджетной эффективности и достижения запланированных результатов.

Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие Дубовского сельского поселения производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов Программы за год (за весь период реализации Программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице 1 «Целевые показатели Программы» второго раздела Программы.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представляется обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.

При оценке бюджетной эффективности реализации Программы следует исходить из следующего основного принципа: необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного Программой объема средств.

При оценке бюджетной эффективности Программы учитывается следующее:

соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям Администрации Дубовского сельского поселения;

возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

результативность реализации мероприятий Программы, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

несоответствие (превышение) объемов ассигнований местного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Программой
(с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);

перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы (с указанием количества и причин);

соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение;

результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных государственными органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю,
и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

И.о.Главы Дубовского сельского поселения          О.Н.Михайлова

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении на 2015 – 2017 годы»

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

финансирования мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Исполнитель мероприятий Программы | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | организация и проведение спортивных мероприятий в соответствии с планом спортивно-массовых меро-приятий Дубовского сельского поселения | Администрация Дубовского сельского поселения | местный бюджет | 31,8 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Всего по Программе |  |  |  | 31,8 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| в том числе по источникам финансирования |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Дубовского сельского поселения

от 09.10.2012 № 191

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие физической культуры

и спорта в Дубовском сельском поселении на 2015 – 2017 годы»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении на 2015 – 2017 годы» (далее – Программа) осуществляется государственным заказчиком Программы – Администрацией Дубовского сельского поселения (далее – Администрация) по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. Оценка эффективности реализации Программы представляется сектором по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства:

ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом  в сектор экономики и финансов в составе оперативного отчета о реализации Программы в соответствии с приложением № 4 к Порядку и информация в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 № 381 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальныхх долгосрочных целевых программ»;

в составе отчета о реализации Программы за весь период действия Программы.

Оценка эффективности реализации Программы должна содержать общую оценку вклада Программы в социально-экономическое развитие Дубовского сельского поселения.

Информация об оценке эффективности реализации Программы, подготовленная минспорта области, рассматривается:

Сектором экономики и финансов  в части оценки достижения запланированных результатов и  оценки бюджетной эффективности.

3. Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие Дубовского сельского поселения производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

3.1. В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов Программы за год (за весь период реализации Программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице 1 «Целевые показатели Программы» второго раздела Программы.

3.2. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого индикатора Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных в отчетном году указываются нереализованные или реализованные не в полной мере мероприятия и обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.

3.3. Администрация в рамках установленных ей бюджетных полномочий должно исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного Программой объема средств.

3.4. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

ЭПi=БРПiЦИПiЭФi=БРФiЦИФi

;			  ,

где ЭПi – плановая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi – плановый расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi – плановое значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы;

ЭФi – фактическая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРФi – фактический расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИФi – фактическое значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности Программы учитывается следующее:

соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям Администрации;

возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

результативность реализации мероприятий Программы, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

несоответствие (превышение) объемов ассигнований местного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);

перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы (с указанием количества и причин);

соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение;

предложения Администрации о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат.

И.о.Главы Дубовского сельского поселения           О.Н.Михайлова