### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204

от  01 .10.2013г.                                                                             с.Дубовское

Об утверждении муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» и постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.09.2013 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложению.

2.  Признать утратившими силу с 01.01.2014 правоотношения, связанные с реализацией муниципальных долгосрочных целевых программ:

«Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании « Дубовское  сельское поселение на  2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 31.08.2010 № 166, за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчета о ее реализации за 2010 – 2013 годы.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Дубовского  сельского поселения                         Ю.В.Свинтуховский

Верно:

специалист 1 категории по правовой, кадровой,

архивной работе, регистрационному учету                                   Л.В.Сизова

постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

# от 01.10.2013 г №204

# Паспорт

# муниципальной программы Дубовского сельского поселения

# «Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Наименование программы Ответственный исполнитель муниципальной программы | # муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» Администрация Дубовского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | отсутствуют |
| Подпрограммы программы | - « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дубовском сельском поселении» |
| Программно-целевые инструменты программы | программно-целевые инструменты в Программе отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики поселения за счет эффективного использования энергетических ресурсов; - снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения за счет сокращения расходов на энергоресурсы; - снижение платежей потребителей, в том числе бюджетных организации за энергетические ресурсы; - повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг. |
| Задачи муниципальной программы | Создание условий для повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов |
| Целевые индикаторы и показатели программы | отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы, разделение на этапы не предусматривается |
| Объёмы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования (при условии возможности финансирования в ходе исполнения местного бюджета на 2014-2020 годы)- 21,0 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 21,0 тыс. руб. (при условии возможности финансирования в ходе исполнения местного бюджета на 2014-2020 годы); Объемы финансирования носят прогнозный характер и могут корректироваться с учетом возможностей бюджетов. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Сокращение потребления электрической энергии и мощности; Внедрение экономичных источников электрического освещения. |

Раздел 1 Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Дубовского сельского поселения

Следствием низкой эффективности использования коммунальных ресурсов бюджетными потребителями являются высокие издержки бюджета поселения на энергообеспечение. Основными направлениями повышения энергоэффективности потребления является выполнение малозатратных мероприятий, направленных на ликвидацию причин неэффективной эксплуатации энергетического оборудования и инженерных сетей; реализация быстроокупаемых энергосберегающих технологий с учетом особенностей каждого объекта.

Совершенствование системы начисления и сбора платежей за ЖКУ и повышение на этой основе уровней собираемости требуют реализации мер по учету фактического потребления ресурсов, что позволит осуществлять обоснованные расчеты, соответствующие объему и качеству предоставленных услуг.

Увеличение расходов бюджета Дубовского сельского поселения на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного их использования и определяет огромную значимость проблемы энергосбережения.

В связи с этим перевод экономики и социальной сферы на энергосберегающий путь развития является одним из приоритетных направлений Программы социально-экономического развития Дубовского сельского поселения.

К факторам, сдерживающим развитие энергосбережения и энергоэффективности, можно отнести:

недостаточное развитие инфраструктуры и неравномерное распределение мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

энергоёмкость коммунальной инфраструктуры;

сверхплановые потери энергоресурсов в процессе производства и транспортировки до потребителей;

недостаток мотивации (особенно населения).

Поэтому нельзя недооценивать проблему неэффективности инженерной  инфраструктуры, которая особенно остро проявляет себя в отопительный период, когда аварии в системе энергоснабжения могут явиться причиной выхода из строя систем теплоснабжения – объектов жизнеобеспечения населенных пунктов. Устранение аварийных ситуаций требует вложения значительных материальных ресурсов. Тем самым работы по строительству и реконструкции объектов энергоснабжения имеют высокую социальную значимость.

Раздел 2 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса отражены в Указе Президента Российской Федерации от 01.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года», Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным в Программе социально-экономического развития Дубовского сельского поселения и  направлена на повышение энергоэффективности и энергосбережение и позволит:

сократить нагрузку на бюджетные ресурсы;

улучшить экологическую обстановку;

увеличить комфортность проживания населения.

Основными целями муниципальной программы являются:

обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики поселения за счет эффективного использования энергетических ресурсов;

снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения за счет сокращения расходов на энергоресурсы;

снижение платежей потребителей, в том числе бюджетных организации за энергетические ресурсы;

повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполнены работам и услугам собственными силами.

Показатель «Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполнены работам и услугам собственными силами» определяется соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"и определяется по формуле:

А1 = п2 / п1, где

п2 – потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием, тыс. т. условного топлива;

п1 – отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млрд.руб.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1.

В рамках реализации муниципальной  программы планируется достичь следующих конечных результатов:

снижение отношения потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами до 24,2 кг. условного топлива/тыс. рублей.

Срок реализации муниципальной программы – 2014 – 2020 годы.

Разделение муниципальной программы на этапы не предусматривается.

Раздел 3

Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы,

обобщенная характеристика основных мероприятий

В связи с однородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач подпрограмма « Энергосбережение  и повышение энергоэффективности в Дубовском сельском поселении» является составной частью муниципальной программы. Содержание подпрограммы полностью соответствует муниципальной программе.

Для обеспечения решения задач муниципальной программы предусматривается реализация мероприятий по повышению эффективности потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях для сокращения затрат на коммунальные расходы в бюджете поселения, мероприятия в жилищном фонде, в организациях  коммунального комплекса.

Раздел 4

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной

программы

Планируемый объём средств на реализацию Программы составляет – 21,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 3,0 тыс. руб.

2015 год – 3,0 тыс. руб.

2016 год – 3,0 тыс. руб.

2017 год – 3,0 тыс. руб.

2018 год – 3,0 тыс. руб.

2019 год – 3,0 тыс. руб.

2020 год – 3,0 тыс. руб.

Источники финансирования:

средства местного бюджета – 21,0 тыс. руб.:

Указанный объем средств необходим для:

выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательного энергетического обследования государственных учреждений;

ежегодного снижения потребления энергоресурсов государственными и муниципальными учреждениями на 3%;

Возможны внебюджетные и иные инвестиционные средства, определяемые на основе заключённых договоров с инвесторами.

В качестве источника финансирования предусматриваются бюджетные средства, получаемые за счет снижения объемов потребления коммунальных ресурсов потребителями бюджетной сферы.

Основание для финансирования программных мероприятий:

- сметные расчеты по конкретным объектам и видам работ согласно графику финансирования, утвержденных заказчиком работ.

Оплата поставок, работ, услуг осуществляется на основании оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих выполнение поставок (работ, услуг) в разрезе программных мероприятий.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет местного бюджета, устанавливается Решением Собрания Дубовского сельского поселения «Об утверждении бюджета Дубовского Дубовского сельского поселения Дубовского района на очередной финансовый год и планируемый год».

Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат уточнению по результатам оценки эффективности реализации муниципальной  программы,  а также при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Для оценки затрат на реализацию мероприятий муниципальной  программы применяются расчётный и нормативный методы.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлена в приложении № 2.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 3.

Раздел 5

Участие Дубовского сельского поселения

в реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется только за счет средств местного бюджета, финансирование из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрено.

Раздел 6

Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика направлена на повышение эффективности использования ресурсов, выделяемых на финансирование программных мероприятий, обеспечение полноты, качества и своевременности их реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за очередной год производится Администрацией Дубовского сельского поселения.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы содержит общую оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие Дубовского сельского поселения и производится по трем направлениям.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

| Пэф = | n SUM Пi i=1 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%);

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%;

для показателей, желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (соответствующих единиц измерения),

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (соответствующих единиц измерения).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы по конкретным объектам, утверждаемым администрацией Дубовского сельского поселения в рамках муниципальных программ, с запланированными осуществляется по формуле:

Nвып  = Nф / Nпл  х 100% , где:

Nвып – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы, (%);

Nф – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц);

Nпл – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы (единиц).

Если мероприятие, включенное в план реализации муниципальной программы, является переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его реализации, указанного в плане реализации муниципальной программы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Фкоэф = Фф / Фпл , где:

Фкоэф – коэффициент финансирования муниципальной программы в целом;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета – в соответствии с решением Собрания представителей об утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой(тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

Эпр = (Пэф + Nвып + Фкоэф), где:

3

Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Nвып – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%);

Фкоэф – коэффициент финансирования муниципальной программы в целом (долей единиц с двумя знаками после запятой).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эпр от 50 до 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эпр ниже 50%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным.

По итогам реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет для рассмотрения главе администрации гуреевского сельского поселения в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, доклад, включающий оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за весь период ее реализации.

Раздел 7

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,

соисполнителей, участников муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Дубовского сельского поселения, которая определяет порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

Руководителем муниципальной программы является Глава Дубовского сельского поселения. Глава Дубовского сельского поселения несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделенных на ее реализацию финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы, порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год, и содержащим перечень значимых контрольных события муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Дубовского сельского поселения.

Администрация Дубовского сельского поселения:

1. Является главным распорядителем бюджетных средств по муниципальной программе, обеспечивает рациональное и целевое использование финансовых средств, выделяемых на их выполнение.

2. Обеспечивает координацию действий участников по реализации муниципальной программы.

3. Составляет и утверждает план реализации муниципальной программы совместно с соисполнителем и участниками муниципальной программы – не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

4. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Дубовского  сельского поселения отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы (в соответствии с требованиями, которые определяются методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения, утверждаемыми Администрацией Дубовского сельского поселения, далее – методическими рекомендациями) по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 20 февраля года, следующего за отчетным.

5. Размещает отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Дубовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, вносит в него соответствующие изменения – не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Дубовского сельского поселения указанных изменений.

7. Подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрении Администрации Дубовского сельского поселения проект постановления Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным. Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями.

8. Проводит в составе годового отчета оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методическими рекомендациями. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Дубовского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

9. В случае принятия Администрацией Дубовского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Дубовского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Дубовского сельского поселения.

10. Размещает годовой отчет на официальном сайте Администрации Дубовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – не позднее 5 рабочих дней  после принятия Администрацией Дубовского сельского поселения постановления о его утверждении.

11. Инициирует внесение изменений в муниципальную программу на основании поручения Главы Дубовского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Дубовского сельского поселения. Корректировка программных мероприятий производится на основании письменных предложений участников муниципальной программы – по мере необходимости.

Приложение №1

к муниципальной программе

# «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Сведения о показателях ( индикаторах) муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № | Показатель ( индикатор) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | наименование |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сокращения потребления электрической энергии | процент | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Экономия потребления электрической энергии от внедрения экономичных источников электрического освещения | Тыс.рублей | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сокращения потребления электрической энергии | процент | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Экономия потребления электрической энергии от внедрения экономичных источников электрического освещения | Тыс.рублей | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Расходы  местного бюджета на реализацию муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Статус | Наименова- ние муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомствен- ной целевой программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-коорди- натор) | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Администрация Дубовского сельского поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Подпрограмма 1 | « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дубовском сельском поселении» | Администрация Дубовского сельского поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Основное мероприятие 1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Администрация Дубовского сельского поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Расходы

областного бюджета ,федерального бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников  на реализации муниципальной  программы

| Статус | Наименова- ние муниципальной программы, подпрограм- мы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 1 | « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дубовском сельском поселении» | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

Сведения об основных мерах правового регулирования

реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе областных целевых программ, ведомственных целевых программ | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия нормативного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Дубовского сельского поселения | «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Дубовского сельского поселения | 2013 г. |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

- Перечень

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Основное мероприятие 1.1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Администрация Дубовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Внедрение экономичных источников электрического освещения | Повышение потребления электрической энергии | Показа-тели 1, 2 |