### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168

от 22.07.2014г.                                                                             с.Дубовское

Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных программ  Дубовского

сельского поселения за первое

полугодие 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 196 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» по результатам за первое полугодие 2014 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года  № 197 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Содействие занятости населения»», по результатам за первое полугодие 2014 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 200 «Об утверждении муниципальной

программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» по результатам за первое полугодие 2014 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 201 «Об утверждении муниципальной программы  Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за первое полугодие 2014 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»,  утвержденной постановлением Администрации Дубовского  сельского поселения от 01.10.2013 года № 202 «Об утверждении муниципальной программы  Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по результатам за первое полугодие 2014 года  согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013года  № 195«Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» по результатам за первое полугодие 2014 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года  № 203 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского

поселения «Развитие физической культуры  и спорта» по результатам за первое полугодие 2014 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 198 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за первое полугодие 2014 года согласно приложению 8к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года  № 204 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за первое полугодие 2014 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 205 «Об утверждении муниципальной программы  Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за первое полугодие 2014 года согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 207 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальным  имуществом» по результатам за первое полугодие 2014 года  согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 199 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за первое полугодие 2014 года  согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

14. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Дубовского  сельского поселения                  Ю.В.Свинтуховский

Верно:

Специалист 1 категории по правовой, кадровой,

архивной работе, регистрационному учету                       Л.В.Сизова

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-19-72

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 22..07.2014г №  168

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»  отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Дубовского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П.; Главный специалист-главный бухгалтер Рябенко Л.Ю. | использование субсидий на возмещение части платы граждан за услуги системы водоснабжения в объеме свыше установленного Региональной службой по тарифам области предельного индекса | 01.01.2014г. | - | 8165,5 | 3343,1 | 4971,4 |
| 1.1.2 | Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | решение вопросов, связанных с организацией благоустройства в частности обустройства детской игровой площадки | 01.01.2014 | - | 398,5 | 135,0 | 151,9 |
| 1.1.3.1 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения; | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | решение вопросов, связанных с организацией благоустройства в частности содержания сетей уличного освещения и организации освещения улиц: энергопотребление на уличное освещение | 01.01.2014 | - | 1219,7 | 204,7 | 1209,6 |
| 1.1.3.2 | Мероприятия на разработку проектно-изыскательских работ на реконструкцию сетей уличного освещения | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н | решение вопросов, связанных с организацией благоустройства в частности разработку проектно-изыскательских работ на реконструкцию сетей уличного освещения освещение | 01.01.2014 | - | 25,0 | 25,0 | 0 |
| 1.1.3.3 | Мероприятия на разработку проектно-сметных работ на реконструкцию сетей уличного освещения | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н | решение вопросов, связанных с организацией благоустройства в частности разработку проектно-сметных работ на реконструкцию сетей уличного освещения освещение | 01.01.2014 | - | 71,6 | 0 | 0 |
| 1.1.3.4 | Мероприятия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н | решение вопросов, связанных с организацией благоустройства в частности разработку проектно-сметных работ на реконструкцию объектов водоснабжения | 01.01.2014 | - | 3034,2 | 4,0 | 2903,0 |
| 1.1.3.5 | Мероприятия на разработку схемы водоснабжения | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н | решение вопросов, связанных с организацией благоустройства в частности разработку схемы водоснабжения | 01.01.2014 | - | 43,5 | 43,5 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2«Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | решение вопросов, связанных с уплатой взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах | 01.01.2014 | - | 15,2 | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 2

к постановлению администрации

Дубовского сельского поселения от 22.07.2014г №  168

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Содействие занятости населения»  отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Главный специалист ЖКХ Краснощеков С.В. | организация проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан | - | - | 57,3 | 34,5 | 34,2 |
| 1.1.2 | - Организации временного трудоустройства: - несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Главный специалист ЖКХ Краснощеков С.В. | - организация проведения оплачиваемых общественных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | - | - | 36,0 | 6,4 | 6,4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 3

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 22.07.2014г №  168

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения.: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | вопросы кадровой политики | специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | обеспечение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | специалист 2 специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | проведение антикоррупционных экспертиз нормативно- правовых актов органа местного самоуправления и их проектов | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Организация проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции в органах местного самоуправления Дубовского сельского поселения | специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | Увеличение показатеоей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | обеспечить размещение социальной рекламной продукции (листовки и т.д.), в электронных средствах массовой информации, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.5 | Изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | обеспечить формирование эффективной государственной политики на территории Дубовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Дубовского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Дубовского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения | 01.01.2014 | - | 5,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | организационно-технические мероприятия | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н | укрепление межнационального согласия; достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.3 | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н | организация обучения жителей Дубовского сельского поселения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | специалисты Дубовского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 4

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от  22.07.2014г №  168

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Дубовского сельского поселения |  | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н |  | - | 01.01.2014 |  | - |  | 20,7 | 0,0 |  | - |  |
| 1.1.2 | Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины |  | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н |  | Обеспечить защищенность членов ДПД | 01.01.2014 |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | специалисты Дубовского сельского поселения |  |  | X |  | 31.12.2014 |  | X | X |  | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований. Поддержание в готовности системы оповещения Дубовского сельского поселения |  | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П.; Главный специалист-главный бухгалтер Рябенко Л.Ю.; Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н |  | своевременноепредоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения на организацию исполнительно распорядительных функций по вопросам местного значения, связанных с реализацией переданных полномочий в области содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | 01.01.2014 |  | - |  | 71,8 | 71,8 |  | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н |  | - |  | - | - |  | Финансирование не требуется |  |  | - |  | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | специалисты Дубовскогосельского поселения |  |  | X |  | 31.12.2014 |  | X | X |  | X |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 5

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 22.07.2014г № 168

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Об утверждении муниципальной программы  Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»   отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК « Ериковский СДК» Дьяконова Е.Н. | Создание условий для удовлетворение потребностей жителей Дубовского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности; | 01.01.2014 | - | 954,1 | 349,2 | - |
| 1.1.2 | Развитие образования в сфере культуры и искусства | Директор МБУК « Ериковский СДК» Дьяконова Е.Н. | обеспечение сохранения и передачи традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства | 01.01.2014 | - | - | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Дубовского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 6

к постановлению Администрации

Дубовского  сельского поселения от 22.07.2014г № 168

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского  сельского поселения: «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - | - | 1717,5 | 734,3 | 661,3 |
| 1.1.2 | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н | повышение экологической грамотности населения; обеспечение сохранности зеленых насаждений | - | - | 296,4 | 138,8 | 130,0 |
| 1.1.3 | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н | Обеспечение экологической безопасности | - | - | 118,0 | 59,8 | 59,8 |
| 1.1.4 | Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища). | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н | Формирование экологической культуры населения | - | - | 69,4 | 29,4 | 38,8 |
| 1.1.5 | Проведение конкурса по благоустройству поселения | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н | Формирование экологической культуры населения |  |  | 10,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Дубовского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 « Природно-очаговые мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н | Проведение противоклещевой обработки территории поселения | 01.01.2014 |  | 13,6 | 0,0 | 13,6 |
| 2.1.2 | Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н | Организация и проведение работ по противопаводковым мероприятиям | 01.01.2014 |  | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Дубовского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 7

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 22.07.2014г № 168

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Развитие физической культуры и спорта»   отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Дубовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | инспектор по вопросам физической культуры и спорта Лукьянова Е.Н. | количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий увеличилось | 01.01.2014 | - | 18,0 | 9,0 | 0 |
| 1.1.2 | Развитие инфраструктуры спорта Дубовского сельского поселения | специалисты Администрации Дубовскогосельского поселения | спортивные площадки на территории сельского поселения отремонтированы | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Дубовского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 8

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 22.07.2014г № 168

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Развитие транспортной системы»   отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н | - | 01.01.2014 | - | 567,8 | 0,0 | 567,8 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Дубовского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 9

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 22.07.2014г № 168

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Энергоэффективность и развитие энергетики»   отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Главный специалист ЖКХ Краснощеков С.В. | обеспечение в бюджетной сфере Дубовского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные | 01.01.2014 | - | 3,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Дубовского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 10

к постановлению Администрации

Дубовского  сельского поселения от 22.07.2014г № 168

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского  сельского поселения: «Муниципальная политика»   отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | 01.01.2014 | - | - | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | - | - | - | 27,6 | 20,0 | 20,0 |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации. | специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. |  | 01.01.2014 | - | 30,0 | 0,0 | 20,4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Дубовского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2.«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П.; Главный специалист-главный бухгалтер Рябенко Л.Ю. |  |  | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П.; Главный специалист-главный бухгалтер Рябенко Л.Ю. | соблюдение Решения собрания депутатов Дубовскогосельского поселения | 01.01.2014 | - | 33,0 | 16,3 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | специалисты Дубовского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 11

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 22.07.2014г № 168

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Управление муниципальным имуществом»   отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Шевченко А.А. | 01.01.2014 | - | - | 144,1 | 80,2 | 143,9 |
| 1.1.2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Шевченко А.А. | 01.01.2014 | - | - | 88,4 | 0,0 | 13,5 |
| 1.1.3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Шевченко А.А. | 01.01.2014 | - | - | 17,5 | 0,0 | - |
| 1.1.4 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Шевченко А.А. | 01.01.2014 | - | - | 13,5 | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Дубовского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 12

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 22.07.2014г № 168

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Дубовского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | за 1 полугодие в бюджет Дубовского сельского поселения поступило всего доходов 10237,2 тыс. руб. или 43,2% от плановых назначений . | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Дубовского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | оценка эффективности налоговых льгот будет проведена в июле | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.3 | формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Дубовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения составляет 73,3% | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Дубовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Дубовскогосельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | сохранение объема муниципального долга Дубовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 3.1.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Дубовскогоо сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Дубовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения | 01.01.2014 | - | 266,9 | 129,2 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Дубовского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.