АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46

19.02.2014                                                  с.Дубовское

Об утверждении отчетности о ходе работ

по целевым программам, их формировании

и реализации за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 г № 381 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», от 30.12.2011 г № 382 «О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ» Администрация Дубовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Дубовского сельского поселения (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.04.2010 года  № 53 «О долгосрочной целевой программе Дубовского сельского поселения «Культура Дубовского сельского поселения (2010 – 2014 годы)», по результатам за 2013 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе « Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.10.2010  № 194 « Об утверждении муниципальной долгосрочной  целевой программы « Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.08.2011 года № 209 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие телерадиовещания в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования « Дубовское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 08.08.2011 года № 214 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования « Дубовское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Дубовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.03.2011 года № 58 «Об утверждении муниципальной программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Дубовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении  на 2011 – 2014 годы », утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.03.2011 года № 73 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении  на 2011 – 2014 годы » по результатам за 2013 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 14.06.2011 года № 158 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 14.06.2011 года № 159 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложениям 8 к настоящему постановлению.

9.   Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2014 годы,  утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 14.06.2011 года № 160 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2014 годы»   по результатам за 2013 год согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 08.08.2011 года № 213 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о ходе работ по ведомственной целевой программы « Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, в Дубовском сельском поселении на 2013 год», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.03.2011 года № 72 « Об утверждении и порядке реализации ведомственной целевой программы « Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, в Дубовском сельском поселении на 2011 год» по результатам за 2013 год согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории  Дубовского сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 13.10.2011 года № 294«Об утверждении долгосрочной  целевой программы   «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории  Дубовского сельского поселения на 2011-2014 г» по результатам за 2013 год согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении на 2011-2013 годы» , утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 12.01.2011 года № 5«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы ««Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

14. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы в Дубовском сельском поселении на 2012-2014 годы» , утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 28.10.2011 года № 315«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие муниципальной службы в Дубовском сельском поселении на 2012-2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

16. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Дубовского сельского поселения:                     Ю.В.Свинтуховский

Верно:

специалист 1 категории по правовой,кадровой,

архивной работе, регистрационному учету                                                  Л.В.Сизова

постановление вносит

сектор экономики и финансов,

5-19-72

### Приложение № 1

к постановлению дминистрации Дубовского сельского поселения

№ 46  от 19.02.2014

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«КУЛЬТУРА ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ( 2010-2014 ГОДЫ)» ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной долгосрочной  целевой программы «Культура Дубовского сельского поселения (2010-2014 годы)» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с  Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381, на основании отчетов муниципального бюджетного учреждения культуры « Ериковский  сельский Дома Культуры».

В приложении 1 представлен отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Культура Дубовского сельского поселения ( 2010-2014 годы)».

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

В отчетном, 2013  году, на реализацию программы планировалось направить 917,0 тыс. рублей. Основная часть суммы – 800,9 тыс. руб. – предназначалась для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

В результате реализации программных мероприятий Ериковский  сельский Дом Культуры стали центром культурной жизни х.Ериковский, расположенного на территории Дубовского сельского поселения. В Ериковском сельском Доме Культуры были проведены следующие праздничные мероприятия:

«День Победы-  ликование и скорбь» , « Да здравствуют дети на всей планете»,    «Я, ты, он, она»;

Театрализованное представление для детей « Новогодняя путаница», игровая программа « Нас зовут космические дали»;

Новогодний бал « Новогодний вальс», осенний бал « Здравствуй осень золотая»;

Информационно-просветительные мероприятия по здоровому образу жизни, правовому, нравственно-эстетическому, патриотическому воспитанию;

Тематические вечера к праздникам и юбилейным датам: « Рождественский огонек», «Солдаты России», «Женщина. Весна. Любовь», «Россия. Русь. Родина», « Согреем душу добром», « Славься Отечество наше»;

Народные гуляния « Боярыня – Масленица».

В 2013 году был проведен текущий ремонт памятников, расположенных на территории поселения, разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта памятника воинам освободителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с. Дубовском.

Выводы:

- программа реализуется не в полном объеме;

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены  в полном объеме, снижение  посетителей культурно-досуговых мероприятий привело к неисполнению плановых показателей.

Предложение

- В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 02.09.2013 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Дубовского сельского поселения», постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» и утверждением  постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 202 муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» реализацию муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Дубовского сельского поселения (2010 – 2014 годы)» завершить.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2014 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 1.

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Культура Дубовского сельского поселения (2010-2014 годы)» по состоянию на 01 января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе | 3804,7 |  | 75,4 |  | 3729,3 |  |  | 917,0 |  | 40,7 | 876,3 |  | 840,4 |  | 40,7 |  | 799,7 |  |  |  | 76,6 |
|  | Мероприятие№1.1- Сохранение исторического и культурного наследия поселения: обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия | 284,1 |  |  |  | 284,1 |  |  | 48,1 |  |  | 48,1 |  | 45,1 |  |  |  | 45,1 |  |  |  | 3,0 Отсутствие денежных средств на счете бюджета поселения: |
|  | Мероприятие №1.2- Разработка ПСД на проведение капитального ремонта памятника – воинам освободителям , погибшим в годы ВОВ 1941-1945г в с.Дубовское | 68,0 |  |  |  | 68,0 |  |  | 68,0 |  |  | 68,0 |  | 20,4 |  |  |  | 20,4 |  |  |  | 47,6 Отсутствие денежных средств на счете бюджета поселения: |
|  | Мероприятие №2.1 Формирование единого культурного пространства, созданий условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры : Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 3415,3 |  | 75,4 |  | 3339,9 |  |  | 800,9 |  | 40,7 | 760,2 |  | 774,9 |  | 40,7 |  | 734,2 |  |  |  | 26,0 Отсутствие денежных средств на счете бюджета поселения: |
|  | Мероприятие №3.1 Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: проведение фестивалей, праздников на территории поселения | 37,3 |  |  |  | 37,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0 |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Культура Дубовского сельского поселения (2010-2014 годы)»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 5 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сохранение исторического и культурного наследия поселения: обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия | процент | 99,1 | 99,6 | 100,0 | 56,4 | 0 |
| 2. | Формирование единого культурного пространства, созданий условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры : Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | процент | 97,5 | 98,0 | 99,0 | 96,7 | 0 |
| 3. | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: проведение фестивалей, праздников на территории поселения | процент | 37,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Культура Дубовского сельского поселения (2010-2014 годы)»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 5 год реализа ции Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 4 год реализации Про- граммы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, требующих текущего ремонта, в общем количестве объектов культурного наследия | процент | 7 770,0 | 60,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 23,0 | 47,0 | 60,0 | 0 | 75,0 | 0 | 80,0 | 0 |
| 2. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | человек | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 7918 | 126,9 | 7324 | 117,4 | 3734 | 59,6 | 3000 | 59,8 |
| 3. | Количество участников клуб-ных формирований (в том чи-сле любительских объедине-ний и формирований самодея-тельного народного творчества) | человек | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 116 | 103,6 | 116 | 103,6 |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (80/80) х 100 = 100,0;

Эп2 = (3000/6240) х 100 = 48,1;

- Эп3 = (116/112) х 100 = 103,6;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0 + 48,1 + 103,6 | = 83,9. |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (ниже  100,0 процентов) реализация Программы требует более качественного улучшния и количественного увеличения предоставляемых услуг.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 840,4 тыс. рублей | х 100 | = | 91,65. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 917,0 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 19.02.2014 № 46

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ДУБОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2010-2014 ГОДЫ »

ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2014 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовского сельском поселении на 2010-2014 годы».

Реализация программы была направлена на поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги ,путем содержания дорог и сооружений на них, сохранения протяженности внутрипоселковых дорог за счет ремонта и капитального ремонта дорог.

В отчетном, 2013  году , на реализацию программ планировалось направить 1016,3 тыс. рублей, которые предназначалась для содержания  внутрипоселковых дорог Дубовского сельского поселения . В течение 2013 года производился ямочный ремонт внутрипоселковых дорог, осуществлялась  очистка их от снега в зимнее время и грейдирование в весеннее-летний период, установка объектов регулирования дорожного движения.

Выводы:

-Значения целевых показателей на 2013 год достигнуты в полном объеме.

Предложение

- - В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 02.09.2013 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Дубовского сельского поселения», постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» и утверждением постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 198 муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» реализацию муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2014 годы» завершить.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2014 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 1.

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2014 годы»

по состоянию на 01 января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го |  | област-ной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го |  | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  |
|  | Всего по Программе | 10126,2 | 6712,5 |  | 3413,7 |  |  |  | 1016,3 | 499,3 |  | 517,0 |  |  | 1012,1 | 499,3 |  | 512.8 |  |  |  | 4,2 Отсутствие средств на счете бюджета поселения |  |  |
|  | Мероприятие№1- - Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства - Установка дорожных знаков - Оплата административного штраф - Разработка проектно-сметной документации | 2987,5 94,6 50,0 30,0 | 499,3 |  | 2488,2 94,6 50,0 30,0 |  |  |  | 927,9 38,4 20,0 30,0 | 499,3 |  | 428,6 38,4 20,0 30,0 |  |  | 927,8 34,3 20,0 30,0 | 499,3 |  | 428,5 34,3 20,0 30,0 |  |  |  | 0.1 4,1 0,0 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие №2- капитальный ремонт внутрипоселковых дорог общего пользования | 6964,1 | 6213,2 |  | 750,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | км | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| 2. | доля протяженности автодорог, требующего капитального ремонта в общей протяженности внутрипоселковых дорог общего пользования; | процент | 2,0 | 1,6 | 0 | 0 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы |  | Отклонение от планового значения (процентов) | 4 год реализации Про- граммы |  | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | км | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 0 | 69,4 | 0 | 69,4 | 0 |  |  | 69,4 | 0 |
| 2. | доля протяженности автодорог, требующего капитального ремонта в общей протяженности внутрипоселковых дорог общего пользования; | процент | 2,0 | 1,6 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (69,4/69,4) х 100 = 100,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0 | = 100,0. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (100,0 процентов) реализация Программы является эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 1012,1 тыс. рублей | х 100 | = | 99,6. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1016,3 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 19.02.2014 №46

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В ДУБОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2011-2014 ГОДЫ »

ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Развитие телерадиовещания в Дубовском сельском поселении на 2011-2014 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Развитие телерадиовещания в Дубовского сельском поселении на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на обеспечение жителей Дубовского сельского поселения  качественным многопрограммным телевизионным вещанием за счет спутниковой телепрограммы «Южный Регион Плюс», «Культура», «ТВЦ», « ТНТ». Предоставление услуг телевизионного вещания для населенных пунктов Дубовского сельскгом поселения с помощью маломощных телевизионных ретрансляторов, приобретенных , смонтированных и введенных в строй ООО « Астероид-К» и ООО « Астероид-Т».

В отчетном, 2013  году , на реализацию программ финансирование не планировалось.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2013 год достигнуты не в полном объеме.;

Предложение

- - В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 02.09.2013 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Дубовского сельского поселения», постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» реализацию муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Дубовском сельском поселении на 2011-2014 годы» завершить с 01.01.2014 года.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2014 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 1.

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Развитие телерадиовещания в Дубовского сельском поселении на 2011-2014 годы»

по состоянию на 01 января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе | 72,4 |  |  | 72,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие№1- Развитие муниципальной телевизионной вещательной сети на базе маломощных ретрансляторов и организация вещания областных телевизионных программ | 72,4 |  |  | 72,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0 |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Развитие телерадиовещания в Дубовском сельском поселении

на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение многопрограммным ( не менее 3-х программ) телевизионным вещанием 9,0 тыс.человек, благодаря установке маломощного ретранслятора | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие телерадиовещания в Дубовском сельском поселении на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | Обеспечение многопрограммным ( не менее 3-х программ) телевизионным вещанием 9,0 тыс.человек, благодаря установке маломощного ретранслятора | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  | 0,0 |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (100,0/100,0) х 100 = 100,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0 | = 100,0. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (100,0 процентов) реализация Программы является эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 0 тыс. рублей | х 100 | = | 0,00. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

От 19.02.2014 № 46

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

« ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2011-2014 ГОДЫ »

ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования « Дубовское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования « Дубовское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы»».

Реализация программы была направлена на повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

По состоянию на 01.01.2014 года количество недвижимого муниципального имущества составило 149 объектов. Право муниципальной собственности зарегистрировано на 146 объектов.

В отчетном, 2013  году , на реализацию программ планировалось направить 197,8 тыс. рублей. Основная часть суммы – 197,8 тыс. руб. – предназначалась для оформления технических паспортов на объекты недвижимости и оформление права собственности на объекты недвижимости. В течение 2013 года на 10 объектов муниципального имущества изготовлены технические паспорта и получены свидетельства права собственности ( площадка водопроводных сооружений - 6, пешеходные дорожки - 3, подвальное помещение клуба « Колос»; 8 объектов зарегистрированы в Дубовском отделе Росреестра.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2013 год требуют дальнейшего повышения управления муниципальной собственностью.

Предложение

- - В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 02.09.2013 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Дубовского сельского поселения», постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» и утверждением постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 207 муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» реализацию муниципальной долгосрочной целевой программе «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования « Дубовское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы»  завершить.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2014 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 1.

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования « Дубовское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы»

по состоянию на 01 января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе | 979,4 |  |  |  | 979,4 |  |  | 197,8 |  |  |  | 197,8 |  | 70,2 |  |  |  | 70,2 |  |  |  | 127,6 |
|  | Мероприятие№1- Паспортизация муниципального и имущества Дубовского сельского поселения | 979,4 |  |  |  | 979,4 |  |  | 197,8 |  |  |  | 197,8 |  | 70,2 |  |  |  | 70,2 |  |  |  | 127,6 Отсутствие средств на счете бюджета поселения |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования « Дубовское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | доля объектов недвижимости, имеющие технические паспорта в общей доле муниципального имущества | процент | 98,2 | 100, 0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | доля объектов недвижимости, имеющие землеустроительные работы в общей доле муниципального имущества | процент | 0,6 | 13,3 | 50,0 | 100,0 |
| 3. | доля объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | процент | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования « Дубовское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | доля объектов недвижимости, имеющие технические паспорта в общей доле муниципального имущества | процент | 98,2 | 100, 0 | 100,0 | 100,0 | 98,2 | 0 | 97.0 | 3,0 | 98,0 |  | 2,0 |
| 2. | доля объектов недвижимости, имеющие землеустроительные работы в общей доле муниципального имущества | процент | 0,6 | 13,3 | 50,0 | 100,0 | 0,6 | 0 | 0.6 | 12,7 | 4,0 |  | 44,0 |
| 3. | доля объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | процент | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 0 | 95.2 | 4,8 | 89,3 |  | 10,7 |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (98,0/100.0) х 100 = 98,0;

Эп2 = (4,0/50,0) х 100 = 8,0;

- Эп3 = (89,3/100,0) х 100 = 89,3.

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 98,0 + 8,0 + 89,3 | = 65,1. |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (меньше 100,0 процентов) реализация Программы требует дальнейшего повышения эффективности управления муниципальной собственности.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 70,2 тыс. рублей | х 100 | = | 35,5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 197,8 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

От19_.02.2014 № 46

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 2011-2014 ГОДЫ » ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Дубовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Дубовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы».

Реализация программы была направлена на создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

В отчетном, 2013  году , на реализацию программ планировалось направить 152,3 тыс. рублей. Основная часть суммы – 151,9 тыс. руб. – предназначалась для оперативного обслуживания населения Дубовского сельского поселения  в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Муниципальный контракт , заключенный с  МУ « Управление по делам гражданской обороны и ЧС Орловского района» со 2 полугодия был расторгнут. Полномочия на организацию исполнительно-распорядительных функций по вопросам местного значения, связанных с реализацией переданных полномочий в области содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований были переданы муниципальному образованию  «Дубовский район» с передачей финансовых полномочий в сумме 20,7 тыс. рублей.  Члены ДНД  были застрахованы от несчастного случая  . На территории Дубовского  сельского поселения было потушено 11 пожаров и 8 возгораний. Спасенных и травмированных людей не было, погибших на пожаре – 3 человека.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2013 год достигнуты  в полном объеме.;

Предложение

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 02.09.2013 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Дубовского сельского поселения», постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» и утверждением постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 201 муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

- безопасности людей на водных объектах» реализацию муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Дубовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»  завершить.

- Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2014 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 1

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Дубовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

по состоянию на 01 января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  |
|  | Всего по Программе | 823,5 |  |  | 823,5 |  |  | 152,3 |  |  |  | 152,3 |  | 62,8 |  |  |  | 62,8 |  |  |  | 89,5 |  |  |
| 1 | Мероприятие№1- 1.1 Ремонт пожарных гидрантов и установка указателей | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 1.2 Приобретение инвентаря и оборудования | 122,0 |  |  | 122,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 1.3 Обустройство подъездных площадок с твердым покрытием к башням Рожновского для установки пожарных автомобилей и забора воды | 43,0 |  |  | 43,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 1.4 приобретение спецодежды, инвентаря и оборудованиядля оснащения ДНД | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 1,5 Услуги по страхованию членов ДНД | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 2 | Мероприятие№2- 1.1 выполнение оперативного обслуживания в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Дубовского сельского поселения | 712,1 |  |  | 712,1 |  |  | 151,9 |  |  |  | 151,9 |  | 62,4 |  |  |  | 62,4 |  |  |  | 89,5 Отсутствие средств на счете бюджета поселения и образованием кредиторской задолженности |  |  |
|  | В т.ч. на организацию исполнительно-распорядительных функций по вопросам местного значения, связанных с реализацией переданных полномочий в области содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | 20,7 |  |  | 20,7 |  |  | 20,7 |  |  |  | 20,7 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 15,7 В связи с отсутствием потребности |  |  |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Дубовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Снижение количества всех пожаров | процент от базового показателя 2009г=42 единицы | уменьшение на 5% | уменьшение на 5% | уменьшение на7,5% | уменьшение на 8% |
| 2. | Увеличение количества спасенных людей при различных чрезвычайных ситуациях | процент от базового показателя 2009г=12 человек | увеличение на 17% | увеличение на 17% | увеличение на 18% | увеличение на 19% |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Дубовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | Снижение количества всех пожаров | процент | уменьшение на 5% | уменьшение на 5% | уменьшение на7,5% | уменьшение на 8% | 83,3 | 11,7 | 47,6 | 42,4 | 45,2 |  | 37,3 |
| 2. | Увеличение количества спасенных людей при различных чрезвычайных ситуациях | процент | увеличение на 17% | увеличение на 17% | увеличение на 18% | увеличение на 19% | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

В основе оценки эффективности реализации целевых показателей лежит система, включающая два показателя, характеризующая эффективность Программы:

Показатель по пожарам:

| Пп = | Пог | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Пв |  |

- Пог – количество пожаров за отчетный год;

- Пв – количество пожаров в 2009 году ( базовый показатель);

- Показатель Пв = 42.

| Пп = | 19 | х 100 =45,2 |
| --- | --- | --- |
|  | 42 |  |

- При значении:

- Пп менее 100 процентов, реализация  Программы является эффективной, равно или более 100 процентов - реализация  Программы является  не эффективной.

- Показатель по количеству спасенных людей:

| Кс = | Кв | х 100, где: |
| --- | --- | --- |

- Ког

- Кв – количество спасенных людей в 2009 году ( базовый показатель);

- Ког – количество спасенных людей за отчетный год.

| Кс = | 0 | х 100=0,0 |
| --- | --- | --- |

- 12

- При значении:

- Кс более 100 процентов, реализация  Программы является эффективной, равно или менее 100 процентов - реализация  Программы является  не эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 62,8 тыс. рублей | х 100 | = | 41,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 152,3 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 19.02.2014 №  46

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В   ДУБОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

НА 2011-2014 ГОДЫ » ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении  на 2011 – 2014 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении  на 2011 – 2014 год».

Реализация программы была направлена на создание необходимых условий для обеспечения возможности жителям Дубовского сельского поселения  вести здоровый образ жизни, систематические занятия физической культурой и спортом.

В рамках Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении  на 2011 – 2014 год», в 2013г. были проведены следующие наиболее значимые спортивно-массовные мероприятия, направленных на развитие физической культуры и спорта:

- в феврале в спортзале СДК  проводилось первенство по  шахматам и настольному теннису, участвовала команда из 3 человек; был проведен волейбольный турнир на приз « Семь героев земляков», участвовала команда из 8 человек .

- в марте в  соревнованиях по  волейболу принимала участие женская команды из 8 человек и мужская  команда из 8 человек; по баскетболу принимала участие  мужская  команда из 8 человек; был проведен турнир по русским шашкам, участвовала команда из 3 человек и турнир « спортивная семья», в котором принимали участие 3 человека.

- в апреле  в  соревнованиях  первенства района  по минифутболу среди взрослых и юношеских команд, который проводился в х.Вербовый Лог, приняло  участие 8 человек; на центральном стадионе в с.Дубовское команда из 8 человек  приняла участие в соревнованиях по легкой атлетике; в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия приняла участие команда из 3 человек; в турнире по футболу « Открытие сезона» приняло участие 15 человек .

- в августе  проводилась спартакиада в честь « Дня физкультурника». Участвовали 5 команд ( 100 чел).

- в ноябре в спортзале СДК на открытие сезона по волейболу принимала участие команда из 8 человек.

- в декабре проведено первенство села Дубовского по боксу. В секции занимаются  101 человек.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой в 2013 году составило 311 человек вместо планируемых 300 человек. Удельный вес граждан  систематически занимающихся физической культурой и спортом к началу 2015г. достиг показателя 3,5% вместо планируемых 3,3%.

Количество спортивных сооружений обладает достаточной пропускной способностью для  удовлетворения потребности желающих проводить свой досуг на спортивных площадках.

Для награждения победителей и призеров соревнований были приобретены медали на сумму 9,0 тыс.рублей.

В отчетном, 2013  году , на реализацию программ планировалось направить 9,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 года  образовалась кредиторская задолженность в сумме 9,0 тыс. рублей.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2013 год достигнуты в полном объеме.;

Предложение

- В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 02.09.2013 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Дубовского сельского поселения», постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» и утверждением постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 203 муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» реализацию муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении  на 2011 – 2014 годы»   завершить.

- Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2014г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 1

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении  на 2011 – 2014 годы»

по состоянию на 01 января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе | 39,7 |  |  | 39,7 |  |  | 9,0 |  |  |  | 9,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | Мероприятие№-1 Массовая физкультурно-спортивная работа Мероприятие№-2 Развитие игровых видов спорта | 39,7 |  |  | 39,7 |  |  | 9,0 |  |  |  | 9,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении

на 2011 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 5 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2. | Обеспеченность спортивными сооружениями в Дубовском сельском поселении | единиц | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 3. | Удельный вес населения, истемати- чески занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 4. | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис- ленности учащихся соответствующих учреждений | процентов | 92,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 5. | Занятие спортсмнами Дубовского сельского поселения общекомандного места на сельских играх и универсиаде | мест | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении  на 2011 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 5 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 363 | 121.0 | 441 | 147,0 | 311 |  | 103,6 |
| 2. | Обеспеченность спортивными сооружениями в Дубовском сельском поселении | единиц | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 0 |
| 3. | Удельный вес населения, истемати- чески занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 3,3 | 3,3 | 3.3 | 3,3 | 3,3 | 4.0 | 121.0 | 5,0 | 151,5 | 3,5 |  | 106,1 |
| 4. | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис- ленности учащихся соответствующих учреждений | процентов | 92,0 | 93,0 | 93.0 | 93,0 | 93,0 | 93.0 | 0 | 93,0 | 0 | 93,0 |  | 0,0 |
| 5. | Занятие спортсмнами Дубовского сельского поселения общекомандного места на сельских играх и универсиаде | мест | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0 | 1-10 | 0 | 1-10 |  | 0 |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (311/300) х 100 = 103,7;

Эп2 = (19/19) х 100 = 100,0;

- Эп3 = (3,5/3.3) х 100 = 106,1;

- Эп4 = (93/93) х 100 = 100,0;

- Эп5 = (1-10/1-10) х 100 = 100,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3+ Эп4+ Эп5 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 103.7+100,0 +106,1+ 100,0 + 100,0 | = 101,96. |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 100,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 0,0 тыс. рублей | х 100 | = | 0,0. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,0 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 19.022014 № 46

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 2011-2014 ГОДЫ » ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории  Дубовского сельского поселения  , повышению комфортности граждан.

В рамках Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы, в 2013г. были  выполнены мероприятия по содержанию сетей уличного освещения и произведена оплата за уличное освещение. Мероприятия выполнены в полном объеме.

В отчетном, 2013  году , на реализацию программ планировалось направить 1451,6 тыс. рублей. Кассовый расход  был произведен в сумме 1199,6 тыс. рублей.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2013 год достигнуты в полном объеме.;

Предложение:

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 02.09.2013 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Дубовского сельского поселения», постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» и утверждением постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 196 муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» реализацию муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы»  завершить.

- Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2014 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 1

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы» по состоянию на 01 января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | обл. б-жет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе | 10969,9 |  |  |  | 10969,9 |  |  | 1451,6 |  |  |  | 1451,6 |  | 1199,6 |  |  |  | 1199,6 |  |  |  | 252,0 образование кредиторской задолженности в связи с отсутствием средств на счете поселения |
|  | Мероприятие№-1 Уличное освещение | 10147,2 |  |  |  | 10147,2 |  |  | 1086,3 |  |  |  | 1086,3 |  | 956,8 |  |  |  | 956,8 |  |  |  | 129,5 |
|  | Мероприятие№-2 содержание наружных сетей электроснабжения | 557,9 |  |  |  | 557,9 |  |  | 146,5 |  |  |  | 146,5 |  | 126,2 |  |  |  | 126,2 |  |  |  | 20,3 |
|  | Мероприятие№-3 прочие работы и услуги | 52,5 |  |  |  | 52,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 5,6 |
|  | Мероприятие№-4 Разработка ПСД и топография | 212,3 |  |  |  | 212,3 |  |  | 212,3 |  |  |  | 212,3 |  | 115,7 |  |  |  | 115,7 |  |  |  | 96,6 |

- Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы"

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Уличное освещение | км | 60,05 | 60,05 | 60,05 | 60,05 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы"

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы 5 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Уличное освещение | км | 60,05 | 60,05 | 60,05 | 60,05 | 60,05 | 0 | 60,05 | 0 | 60,05 |  | 0 |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (60,05/60,05) х 100 = 100,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0 | = 100,0. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (100,0 процентов) реализация Программы является эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 1199,6 тыс. рублей | х 100 | = | 82,6. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1451,6 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение №8

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 19.02.2014 №  46

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2011-2014 ГОДЫ » ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на создание необходимых условий для повышения  эффективности использования трудовых ресурсов и увеличения уровня занятости Дубовского сельского поселения.

В рамках Муниципальной долгосрочной целевой программы «Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы», в 2013г. были проведены мероприятия по организации временного трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан.

На общественных работах были заняты 13 безработных граждан. На летних и осенних каникулах были временно трудоустроены 20 детей для выполнения общественных работ.

В отчетном, 2013  году , на реализацию программ планировалось направить 108,3 тыс. рублей. Кассовый расход  был произведен в сумме 108,2 тыс. рублей.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2013 год достигнуты в полном объеме.

Предложение

- В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 02.09.2013 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Дубовского сельского поселения», постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» и утверждением постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 197 муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Содействие занятости населения» реализацию муниципальной долгосрочной целевой программе «Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы»  завершить.

- Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2014 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 1

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы» по состоянию на 01 января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе | 460,7 |  |  | 460,7 |  |  | 108,3 |  |  |  | 108,3 |  | 108,2 |  |  |  | 108,2 |  |  |  | 0,1 |
|  | Мероприятие№-1 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 126,0 |  |  | 126,0 |  |  | 35,8 |  |  |  | 35,8 |  | 35,7 |  |  |  | 35,7 |  |  |  | 0,1 |
|  | Мероприятие№-2 Организация временного трудоустройства безработных граждан на общественные работы | 334,7 |  |  | 334,7 |  |  | 72,5 |  |  |  | 72,5 |  | 72,5 |  |  |  | 72,5 |  |  |  | 0,0 |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 25 | 27 | 28 | 30 |
| 2. | Организация временного трудоустройства безработных граждан на общественные работы | чел. | 17 | 18 | 21 | 22 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Трудоустройство на общественные работы граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, одинокие и многодетные родители и др.) | чел. | 2 | 4 | 5 | 5 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы 5 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 25 | 27 | 28 | 30 | 20 | 80,0 | 20 | 74,1 | 20 |  | 71,4 |
|  | Организация временного трудоустройства безработных граждан на общественные работы | чел. | 17 | 18 | 21 | 22 | 18 | 105,9 | 22 | 122,2 | 13 |  | 61,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудоустройство на общественные работы граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, одинокие и многодетные родители и др.) | чел. | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 25,0 | 0 |  | 0 |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (20/28) х 100 = 71,4;

Эп2 = (13/21) х 100 = 61,9;

- Эп3 = (0/5) х 100 = 0,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 71,4+61,9 + 25,0 | =44,4. |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (меньше 100,0 процентов) реализация Программы требует дальнейшего повышения содействия обеспечению эффективной занятости населения.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 108,2 тыс. рублей | х 100 | = | 99,9. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 108,3 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение №9

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 19.02.2014 № 46

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНАЯ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2014 годы за 2013 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2014 годы за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2014 годы.

Реализация Программы способствует организации эффективной системы управления и функционирования комплекса природоохранных мероприятий для обеспечения благоприятной экологической среды проживания населения поселения.

Решение этих проблем является необходимым условием улучшения качества жизни населения, а также устойчивого развития поселения.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2013 году ожидаемых результатов.

В отчетном, 2013  году , на реализацию программы планировалось направить 3234,7 тыс.рублей. Основная часть суммы – 1 489,2 тыс. руб. – предназначалась для проведения благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения . С МУП « Исток» были заключены контракты на выполнение работ по содержанию свалки и уборки территории.В целях очистки территории поселения от бытовых отходов, размещенных в местах, не отведенных для этих целей, и предотвращения серьезной эпидемиологической опасности, загрязнения почвы, подземных, грунтовых вод и атмосферного воздуха.

В течение 2013 года производились уходные работы по содержанию зеленых насаждений сельского поселения, выпиловка и вывоз веток.

Был заключен с  МУП « Исток» договор на содержание мест захоронений.

Произведена проотивоклещевая  обработка территории Дубовского сельского поселения на сумму 13,6 тыс.рублей.

В целях исполнения муниципальной функции по организации и обеспечению отлова безнадзорных животных на территории сельского поселения , а также их дальнейшей эвтаназии, в 2013 году было использовано 85,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В результате выполнения данных мероприятий было отловлено 80 собак.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2013 год достигнуты частично.;

Предложение

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 02.09.2013 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Дубовского сельского поселения», постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» и утверждением постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 195 муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» реализацию муниципальной  долгосрочной  целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2014 годы завершить.

- Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2014 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 1

Приложение 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий в области охраны окружающей среды и рационального природопользования

на 2011-2014 годы по состоянию на 01 января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |  | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
|  | Всего по Программе | 8578,1 |  | 924,1 |  |  | 7654,0 |  |  | 3234,7 |  | 924,1 | 2310,6 |  | 2369,6 |  | 924,1 |  | 1445,5 |  |  |  | 865,1 |  |
|  | Мероприятие№2- Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:- проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения; | 5999,4 |  |  |  |  | 5999,4 |  |  | 1489,2 |  |  | 1489,2 |  | 950,4 |  |  |  | 950,4 |  |  |  | 538,8 В связи с образовавшейся кредиторской задолженностью из-за отсутствия средств на счете бюджета поселения |  |
|  | Мероприятие№4- проведение рейдов повыявлению и ликвидации свалочных очагов | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1,0 В связи с отсутствием необходимости |  |
|  | Мероприятие №5- Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка, уход за детскими площадками. | 957,4 |  |  |  |  | 957,4 |  |  | 366,7 |  |  | 366,7 |  | 159,6 |  |  |  | 159,6 |  |  |  | 207,1 В связи с образовавшейся кредиторской задолженностью из-за отсутствия средств на счете бюджета поселения |  |
|  | Мероприятие №8- Отлов безнадзорных животных | 217,4 |  |  |  |  | 217,4 |  |  | 85,5 |  |  | 85,5 |  | 85,5 |  |  |  | 85,5 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | Мероприятие №9 проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства ( кладбищ) | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 30,0 В связи с образовавшейся кредиторской задолженностью из-за отсутствия средств на счете бюджета поселения |  |
|  | Мероприятие№10- мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия | 38,8 |  |  |  |  | 38,8 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | Мероприятие№11- Природно-очаговые мероприятия: противоклещевая обработка на территории Дубовского сельского поселения | 54,4 |  |  |  | 54,4 |  |  |  | 13,6 |  |  | 13,6 |  | 13,5 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 0,1 |  |
|  | Мероприятие№12- Оплата административных штрафов | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | Мероприятие№13- Приобретение ассенизаторского автомобиля для вывоза жидких нечистот | 958,7 | 924,1 |  |  | 34,6 |  |  |  | 958,7 | 924,1 |  | 34,6 |  | 958,6 | 924,1 |  |  | 34,5 |  |  |  | 0,1 |  |
|  | Мероприятие№14- Приобретение контейнеров для твердых бытовых отходов | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | Мероприятие№15- Приобретение ограждения для детской площадки | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 112,0 |  |  |  | 112,0 |  |  |  | 88,0 В связи с образовавшейся кредиторской задолженностью из-за отсутствия средств на счете бюджета поселения |  |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

в области охраны окружающей среды и рационального природопользования

на 2011-2014 годы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реали-зации Про- граммы | 3 год реали-зации Про- граммы | 4 год реали-зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:- проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения; | процент | 91,4 | 93,0 | 95,0 | 95,5 |
| 2. | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка, уход за детскими площадками. | процент | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Отлов безнадзорных животных | процент | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Природно-очаговые мероприятия: противоклещевая обработка на территории Дубовского сельского поселения | процент | 99,3 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  в области охраны окружающей среды и рационального природопользования  на 2011-2014 годы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы 5 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:- проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения; | процент | 91,4 | 93,0 | 95,0 | 95,5 | 91,4 | 0 | 100,0 | 5,0 | 63,8 |  | 31,2 |
| 2. | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка, уход за детскими площадками. | процент | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 0 | 100,0 | 0,0 | 43,5 |  | 56,5 |
| 3. | Отлов безнадзорных животных | процент | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 |
| 4. | Природно-очаговые мероприятия: противоклещевая обработка на территории Дубовского сельского поселения | процент | 99,3 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (63,5/95) х 100 =66,8;

Эп2 = 43,5/100) х 100 = 43,5;

- Эп3 = (100/100) х 100 = 100,0;

- Эп4 = (100/100) х 100 = 100,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3 + Эп4 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 4 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 66,8+43,5+100,0 + 100,0 | = 77,58. |
| --- | --- | --- |
|  | 4 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (ниже 100,0 процентов) реализация Программы является требует наибольшей эффективности.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 2369,6 тыс. рублей | х 100 | = | 73,25. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3234,7 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение №10

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 19.02.2014 №46

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНАЯ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ДУБОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2011-2014 ГОДЫ» ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы».

Реализация Программы способствует решению проблемы развития системы социальной поддержки населения  Дубовского сельского поселения через снижение стоимости коммунальных услуг.

Основной задачей решения этой проблемы является финансовое оздоровление жилищно-коммунального предприятия путем доведения тарифов на водоснабжение для населения до экономически обоснованного уровня.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2013 году ожидаемых результатов. По состоянию на 01.01.2014 года образовалась кредиторская задолженность средств областного бюджета в  сумме 3194,0 тыс.рублей.

В отчетном, 2013  году , на реализацию программ планировалось направить 10720,6 тыс. рублей. Основная часть суммы – 10121,5 тыс. руб. – выделялась из за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета, 24,9 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования « Дубовский район» 574,2 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2013 год достигнуты в не в полном объеме.;

Предложение

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 02.09.2013 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Дубовского сельского поселения», постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» и утверждением постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 196 муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Дубовского сельского поселения» реализацию муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы» завершить.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2014 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 1.

Приложение 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Дубовском сельском поселении

на 2011- 2014 годы» по состоянию на 01 января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013год |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го |  | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го |  | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |  |
|  | Всего по Программе | 36819,8 |  | 33795,1 | 3024,7 |  |  |  | 10720,6 |  | 10121,5 |  | 599,1 |  |  |  | 7435,0 |  | 6927,5 |  | 507,5 |  |  |  |  | 3285,6 |  |  |
|  | Мероприятие№1- Объемы финансирования из областного бюджета | 33795,1 |  | 33795,1 |  |  |  |  | 10121,5 |  | 10121,5 |  |  |  |  |  | 6927,5 |  | 6927,5 |  |  |  |  |  |  | 3194,0 образована кредиторская задолженность |  |  |
|  | Мероприятие №2- Объемы финансирования из местного бюджета | 3024,7 |  |  | 3024,7 |  |  |  | 599,1 |  |  |  | 599,1 |  |  |  | 507,5 |  |  |  | 507,5 |  |  |  |  | 91,6 образована кредиторская задолженность из-за отсутствия средств на счете бюджета поселения |  |  |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реали-зации Про- граммы | 3 год реали-зации Про- граммы | 4 год реали-зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объемы финансирования из областного бюджета | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Объемы финансирования из местного бюджета | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы 5 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Объемы финансирования из областного бюджета | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 68,4 |  | 31,6 |
| 2. | Объемы финансирования из местного бюджета | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 84,7 |  | 15,3 |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (68,4/100,0) х 100 =68,4;

Эп2 = (84,7/100,0) х 100 = 84,7;

- ;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 68,4+84,7 | = 76,55. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 100,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 7435,0 тыс. рублей | х 100 | = | 69,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10720,6 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение №11

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 19.02.2014 №46

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ,ЗАМЕЩАВШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, В ДУБОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2013 ГОД»

ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  ведомственной целевой программы « Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, в Дубовском сельском поселении на 2013 год» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 382.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы ведомственной целевой программы

« Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, в Дубовском сельском поселении на 2013 год».

Реализация Программы способствует реализации прав лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение.

Результат выполнения мероприятий Программы способствует назначению и выплатам муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В отчетном, 2013  году , на реализацию программ планировалось направить 33,6 тыс.рублей. Кассовый расход составил 32,7 тыс.рублей.

Выводы:

-Значения целевых показателей по Программе достигнуты в полном объеме.

Предложение

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 02.09.2013 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Дубовского сельского поселения», постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» и утверждением постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 205 муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная  политика» реализацию муниципальной  ведомственной целевой программы « Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, в Дубовском сельском поселении на 2013 год» завершить.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2014 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 1.

Приложение № 1

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
муниципальной  ведомственной целевой программы « Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, в Дубовском сельском поселении на 2013 год»

по состоянию на 01 января 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосво-енных средств и причины их неосвоения (по источникам финанси-рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Всего по прог-рамме | 33,6 |  | 33,6 |  | 33,6 |  | 33,6 |  | 32,7 |  | 32,7 |  | 0,9 |
| 1 | Мероприятие № 1 Объем денежных средств, необходимых для выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет | 33,6 |  | 33,6 |  | 33,6 |  | 33,6 |  | 32,7 |  | 32,7 |  | 0,9 |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

« Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, в Дубовском сельском поселении на 2013 год»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Соблюдение сроков по назначению, расчету ( перерасчету) и выплате муниципальной пенсии за выслугу лет | процент | 100,0 |
| 2. | Объем денежных средств, необходимых для выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет | тыс.руб | 33,6 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы  « Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, в Дубовском сельском поселении на 2013 год»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соблюдение сроков по назначению, расчету ( перерасчету) и выплате муниципальной пенсии за выслугу лет | процент | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 2. | Объем денежных средств, необходимых для выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет | процент | 100,0 | 97,3 | 2,7 |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (100,0/100,0) х 100 =100,0;

Эп2 = (97,3/100,0) х 100 = 97,3;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0+97,3 | = 98,65. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (98,65 процентов) реализация Программы требует большей  эффективности.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 32,7 тыс. рублей | х 100 | = | 97,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33,6 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение №12

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от  19.02.2014 № 46

ОТЧЕТ

ОБ  ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма  и экстремизма на территории  Дубовского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной целевой программы «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории  Дубовского сельского поселения на 2011-2014 годы»» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

Реализация Программы способствует защите прав граждан, проживающих на территории Дубовского сельского поселения, противодействию терроризму и экстремизму, а также предупреждению возникновения в общественных местах ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья граждан, повышению эффективности профилактике правонарушений.

Результат выполнения мероприятий Программы способствует формированию у населения внутренней потребности в толетарном поведении к людям других национальностей и религиозныхконфессий, организации воспитательной работы среди детей молодежи. Работником Администрации проводились лекции  на 4 сходах граждан о правилах поведения на случай возникновения террорестических угроз. Вывешивались наглядные пособия правил действия граждан в случае обнаружения бесхозных предметов и пакетов.  	В отчетном, 2013  году , на реализацию данной программы финансирование не планировалось.

Предложение

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 02.09.2013 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Дубовского сельского поселения», постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» и утверждением постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 200 муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» реализацию муниципальной  ведомственной целевой программы «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории  Дубовского сельского поселения на 2011-2014 годы» завершить.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2014 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 1.

Приложение № 1

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
муниципальной  ведомственной целевой программы «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма  и экстремизма на территории  Дубовского сельского поселения на 2011-2014 годы»» по состоянию на 01 января 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосво-енных средств и причины их неосвоения (по источникам финанси-рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Всего по прог-рамме | 15,2 |  | 15,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1 | Мероприятие № 1 Профилактические мероприятия по информированию населения по вопросам противодействия экстемизму и терроризму | 15,2 |  | 15,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма  и экстремизма на территории  Дубовского сельского поселения на 2011-2014 годы»»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Дубовского сельского поселения | количество | 0 |
| 2. | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Дубовского сельского поселения | количество | 0 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма  и экстремизма на территории  Дубовского сельского поселения на 2011-2014 годы»»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Дубовского сельского поселения | процент | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Дубовского сельского поселения | процент | 0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (0/0) х 100 =0;

Эп2 = (0/0) х 100 = 0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 0+0 | = 0. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- При значении:

- Пп менее 100 процентов, реализация  Программы является эффективной, равно или более 100 процентов - реализация  Программы является  не эффективной.

- Таким образом, по степени достижения показателей (0 процентов) реализация Программы является эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 0,0 тыс. рублей | х 100 | = | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение №13

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

От 19.022014 № 46

ОТЧЕТ

ОБ  ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Противодействие коррупции в  Дубовском сельском поселении

на 2011-2014 годы» за 2013 год

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в  Дубовском сельском поселении на 2011-2014 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

Реализация Программы способствует осуществлению мероприятий по противодействию коррупции в Дубовском сельском поселении и обеспечению защиты прав и законных интересов жителей Дубовского сельского поселения.

Результат выполнения мероприятий Программы способствует совершенствованию  правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Дубовского сельского поселения и обеспечению прозрачности деятельности органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения.

В целях исполнения мероприятий Программы были проведены беседы с вновь принятыми муниципальными служащими по следующим темам: « О фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлениях», « Об этике служебного поведения муниципальных служащих». Для проведения антикоррупционной экспертизы нормативные правовые акты представительного  и исполнительного органов местного самоуправления для проверки соответствия действующему законодательству направляются в управление по работе с муниципальными образованиями Ростовской области и Прокуратуру Дубовского района (119 НПА).

В отчетном, 2013  году , на реализацию данной программы финансирование не планировалось .

Выводы:

-Значения целевых показателей по Программе достигнуты  не в полном объеме.

Предложение

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 02.09.2013 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Дубовского сельского поселения», постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» и утверждением постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 205 муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная  политика» реализацию муниципальной  долгосрочной й целевой программы «Противодействие коррупции в  Дубовском сельском поселении на 2011-2014 годы» завершить.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2014 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 1.

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Противодействие коррупции в  Дубовском сельском поселении

на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реали-зации Про- граммы | 3 год реали-зации Про- граммы | 4 год реали-зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Дубовском сельском поселении | процент | – | на 3 % меньше базового показателя | на 5 % меньше базового показателя | на 5 % больше базового показателя |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | процент | – | на 3 % больше базового показателя | на 5 % больше базового показателя | на 5 % больше базового показателя |
| 4. | Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции | мониторинг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Проведение антикоррупционных мониторингов на территории Дубовского сельского поселения | мониторинг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы | материалы | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в Дубовском сельском поселении | комиссия | 4 | 4 | 4 | 4 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Противодействие коррупции в  Дубовском сельском поселении на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы 5 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Дубовском сельском поселении | процент | – | на 3 % меньше базового показателя | на 5 % меньше базового показателя | на 5 % больше базового показателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | процент | – | на 3 % больше базового показателя | на 5 % больше базового показателя | на 5 % больше базового показателя | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. | Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции | мониторинг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 5. | Проведение антикоррупционных мониторингов на территории Дубовского сельского поселения | мониторинг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6. | Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы | материалы | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7. | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в Дубовском сельском поселении | комиссия | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25.0 |  |  |  |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп2= (0/5) х 100 =0,0;

Эп4 = (1/1) х 100 = 100,0;

- Эп5 = (0/1) х 100 = 0,0;

- Эп6 = (0/3) х 100 = 0,0;

- Эп7 = (1/4) х 100 = 25,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3 + Эп4 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 4 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 0,0+100,0+0,0 + 0,0+25,0 | =25,0. |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

Приложение №14

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

От  19 .02.2014 № 46

ОТЧЕТ

ОБ  ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в Дубовском сельском поселении

на 2012-2014 годы» за 2013 год

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Дубовском сельском поселении на 2012-2014 годы»» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

Реализация Программы способствует совершенствованию системы муниципальной службы в Дубовском сельском поселении.

Результат выполнения мероприятий Программы способствует формированию высокопрофессиональных кадров Администрации Дубовского сельского поселенияи повышению эффективности управления муниципальной службой.. Специалистом Администрации проводился мониторинг муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы. Была произведена оплата членского взноса в ассоциацию муниципальных образований области. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В отчетном, 2013  году , на реализацию данной программы планировалось направить 10,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 10,0 тыс. рублей.

Выводы:

-Значения целевых показателей по Программе достигнуты в полном объеме.

Предложение

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 02.09.2013 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Дубовского сельского поселения», постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» и утверждением постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 205 муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная  политика» реализацию муниципальной  долгосрочной й целевой программы «Развитие муниципальной службы в Дубовском сельском поселении на 2012-2014 годы» завершить.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2014 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 1.

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
муниципальной  ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Дубовском сельском поселении  на 2012-2014 годы» по состоянию на 01 января 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосво-енных средств и причины их неосвоения (по источникам финанси-рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Всего по прог-рамме | 165,0 |  | 165,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |

| 1 | Мероприятие № 9 Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | 30,0 |  | 30,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мероприятие №10 Оплата денежного содержания выборному лицу Администрации Дубовского сельского поселения по окончании срока его полномочий на период трудоустройства на новое место работы, но не более одного года с целью сохранения социальных гарантий. | 105,0 |  | 105,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3 | Мероприятие №11 Оплата за проведение медицинского осмотра работников Администрации Дубовского сельского поселения | 60,0 |  | 60,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Развитие муниципальной службы в Дубовском сельском поселении

на 2012-2014 годы»»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество изданных документов по муниципальной службе и кадрам | количество | 2 | 5 | 5 |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | количество | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве | количество | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество муниципальных служащих, представленных к поощрению | количество | 1 | 2 | 2 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие муниципальной службы в Дубовском сельском поселении  на 2012-2014 годы»»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 годреализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 годреализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов | 3 годреализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов |
|  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество изданных документов по муниципальной службе и кадрам | количество | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 18 | 360,0 |  |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 300 |  |  |
| 3 | Количество муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве | количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Количество муниципальных служащих, представленных к поощрению | количество | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (18/5) х 100 =360;

Эп2 = (3/1) х 100 = 300;

Эп3 = (0/1) х 100 = 0;

Эп4 = (0/1) х 100 =0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3+ Эп3 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 360,+300,0+0,0+0,0 | = 165,0. |
| --- | --- | --- |
|  | 4 |  |

- При значении:

- Пп менее 100 процентов, реализация  Программы является не эффективной, равно или более 100 процентов - реализация  Программы является   эффективной.

- Таким образом, по степени достижения показателей 100 процентов) реализация Программы является эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 10,0 тыс. рублей | х 100 | = | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10,0 тыс. рублей |  |  |  |

Верно:

специалист 1 категории по правовой,кадровой,

архивной работе, регистрационному учету                                Л.В.Сизова