АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20

от 12.02.2015г.                                                                                                    с.Дубовское

Об утверждении отчетов об исполнении

муниципальных  программ  в Дубовском

сельском поселении за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2014 год « Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013  № 198 « Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие развитие транспортной системы » согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2014 год «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Дубовского  сельского поселения от 01.10.2013 года  № 202 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2014 год «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 201 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2014 год «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности»,  утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 200 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности» согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2014 год «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами Дубовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 196 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами Дубовского сельского поселения» согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6.  Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2014 год «Муниципальная политика» утвержденной постановлением Администрации Дубовского  сельского поселения от 01.10.2013 года № 205 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского  сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2014 год «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 207 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения  «Управление муниципальным имуществом» согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2014 год «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013  года  № 199 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2014 год «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013  года  № 197  «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Содействие занятости населения» согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2014 год «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 195 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2014 год «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013  года  № 203  «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2014 год «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013  года  № 204  «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

14. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Дубовского  сельского поселения:                                      Ю.В.Свинтуховский

Верно:

Специалист 1 категории по правовой, кадровой,

архивной работе, регистрационному учету                                   Л.В.Сизова

Постановление  вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 12.02.2015 г.  № 20

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»  ЗА 2014 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Реализация программы была направлена на поддержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дорог ,путем содержания дорог и сооружений на них, сохранения протяженности внутрипоселковых дорог за счет ремонта дорог.

В отчетном 2014 году на реализацию программы первоначально планировалось направить 547,3 тыс. рублей. На конец отчетного периода на содержание дорог плановые назначения увеличились и составили 597,3 тыс. рублей. На текущее содержание дорог  было израсходовано 574,6  тыс. рублей. Был произведен ямочный ремонт внутрипоселковых дорог,  планировка существующих обочин автогрейдером, очистка дороги от снега снегоочистителями на базе автомобиля расчет, а также  достоверности проектно-изыскательских работ для разработки ПСД на ремонт дорог.  За счет средств областного бюджета образовалась кредиторская задолженность в сумме 23,2 тыс. рублей.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты частично.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2015 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2014 год приведена в таблицах № 1-5.

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Выполнены работы по муниципальному контракту: №000002 от 05.05.2014 г. (ГУП РО «Дубовское ДРСУ»); | 05.05.2014 | 31.12.2014 | 567,8 | 544,6 | 567,8 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости ПИР по объектам « Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Октябрьская в х. Ериковский Дубовского района Ростовской области»; « Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по пер. Мирный в с. Дубовское Дубовского района Ростовской области» | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Выполнены услуги по муниципальному контракту № 189 от 12.08.2014 ( ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик») | 12.08.2014 | 30.10.2014 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Заключен 2 муниципальных контрактов с 2 подрядчиками на развитие транспортной системы Дубовского сельского поселения, выполнено работ 100 % от общего объема работ, запланированных на текущий год, оказано услуг на 100% об общего объема услуг. | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Установка дорожных знаков согласно проекта дорожного движения» | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | По данной подпрограмме мероприятия проводились собственными силами без финансирования | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | По данной подпрограмме мероприятия проводились собственными силами без финансирования | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 49,1 | 49,1 | 49,1 | - |
| 2. | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | 20 | 20 | 6 | Установка проводилась собственными силами работников Администрации без финансирования по мере необходимости |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 49,1 | 49,1 | 49,1 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | 20 | 20 | 6 | Установка проводилась собственными силами работников Администрации без финансирования по мере необходимости |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 05.05.2014 | 31.12.2014 | ямочный ремонт внутрипоселковых дорог , планировка существующих обочин автогрейдером, очистка дороги от снега снегоочистителями на базе автомобиля | ямочный ремонт внутрипоселковых дорог , планировка существующих обочин автогрейдером, очистка дороги от снега снегоочистителями на базе автомобиля | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости ПИР по объектам « Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Октябрьская в х. Ериковский Дубовского района Ростовской области»; « Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по пер. Мирный в с. Дубовское Дубовского района Ростовской области» | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 12.08.2014 | 30.10.2014 | 12.08.2014 | 30.10.2014 | Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости ПИР | Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости ПИР | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Установка дорожных знаков согласно проекта дорожного движения» | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Х | 31.12.2014 | Х | - | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»     за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 597,8 | 574,6 |
|  |  | бюджет поселения | 50,5 | 50,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 547,3 | 524,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» | всего | 597,8 | 574,6 |
|  |  | бюджет поселения | 50,5 | 50,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 547,3 | 524,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 567,8 | 544,6 |
|  |  | бюджет поселения | 20,5 | 20,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 547,3 | 524,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости ПИР по объектам « Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Октябрьская в х. Ериковский Дубовского района Ростовской области»; | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 30,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | всего | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Установка дорожных знаков согласно проекта дорожного движения» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| Таблица 5 к приложению 1 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Дубовского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в отчетном году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 524,1 |  | 95,9 | 20,5 | 3,6 |  |
| ВСЕГО: |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 524,1 |  | 95,9 | 20,5 | 3,6 |  |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 574,1 тыс. рублей | *100 | = | 95,9 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 597,8 тыс. рублей |  |  |  |

### Приложение № 2

к постановлению Администрации Дубовского сельского поселения

от 12.02.2015 № 20

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»  ЗА 2014 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма».

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

В отчетном, 2014  году, на реализацию программы первоначально планировалось направить 1004,1 тыс. рублей, после корректировки плановых назначений сумма составила 938,2 тыс. рублей.

В результате реализации программных мероприятий МБУК «Ериковский СДК» были проведены следующие праздничные мероприятия:

- «Осенний винегрет» , «Осень- краса», театрализованное представление  « Здравствуй новый год», театрализованное представление «Новогодняя кутерьма» « Однажды в студеную зимнюю пору», выставка рисунков « Здравствуй осень золотая».;

- информационно-просветительные мероприятия по правовому, нравственно-эстетическому, патриотическому воспитанию ;

- Тематические вечера к праздникам и юбилейным датам: «Наша сила в единстве»,  «Праздник чая», «Когда часы двенадцать бьют», «Загляните в мамины глаза», « Наши бабушки – наши дедушки!».;

- конкурсные  и детские игровые программы : «Поле чудес» , « Лето красное- пора прекрасная», « В стране светофории».

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2014 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты полностью.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2015 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2014 год приведена в таблицах № 1-7.

.

### Таблица № 1

к приложению 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

отчетный период: 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Ериковский СДК» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ( услуга по организации и проведению мероприятий по поддержке народного творчества и культуры ( в том числе выставок и ярмарок) , процент исполнения – 100,0 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 938,2 | 938,2 | 228,0 |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | МБУК «Ериковский СДК» | Количество культурно-массовых мероприятий 116, количество посетителей культурно- массовых мероприятий 3670 чел., количество клубных формирований 7, количество участников клубных формирований 78 чел. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 100 | 100 | 100,2 | Превышение плановых назначений в связи с активизацией работы |
| 1.2. | Развитие образования в сфере культуры и искусства - количество проведенных творческих конкурсов и фестивалей; | Ед. | 116 | 115 | 116 | Превышение плановых назначений в связи с активизацией работы |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 3000 | 3662 | 3670 | Превышение плановых назначений в связи с активизацией работы |
| 1.2 | Развитие образования в сфере культуры и искусства - количество проведенных творческих конкурсов и фестивалей; | единиц | 116 | 115 | 116 | Превышение плановых назначений в связи с активизацией работы |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % | 100 | 100 | 100 | Превышение плановых назначений в связи с активизацией работы |

Таблица №3

к приложению 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «Ериковский СДК» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выполнение муниципального задания -100,0% | Выполнение муниципального задания -100,0% | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | МБУК «Ериковский СДК» | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 2

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»     за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 938,2 | 938,2 |
|  |  | бюджет поселения | 922,2 | 922,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 16,0 | 16,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры Дубовского сельского поселения» | всего | 938,2 | 938,2 |
|  |  | бюджет поселения | 922,2 | 922,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 16,0 | 16,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Развитие культурно -досуговой деятельности» | всего | 938,2 | 938,2 |
|  |  | бюджет поселения | 922,2 | 922,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 16,0 | 16,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| Таблица 5 к приложению 2 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Дубовского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в отчетном году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| «Развитие культуры» |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 16,0 |  | 96,4 | 0,6 | 3,6 |  |
| ВСЕГО: |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 16,0 |  | 96,4 | 0,6 | 3,6 |  |

- Таблица №6

к приложению 2

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Дубовского сельского поселения

- муниципальной программы Дубовского сельского поселения « Развитие культуры и  туризма» в отчетном году

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2014 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Дубовского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - МБУК «Ериковский СДК» | - 2,8 | - 5,1 | - 5,1 | - - | - - | - - | - - | - 7,9 | - 0,0 | - 2,8 | - 0,0 | - 5,1 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 2,8 | - 5,1 | - 5,1 | - - | - - | - - | - - | - 7,9 | - 0,0 | - 2,8 | - 0,0 | - 5,1 | - 0,0 |

- Таблица №7

к приложению 2

- Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, 
в рамках реализации муниципальной  программы Дубовского сельского поселения  
« Развитие культуры и  туризма» в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014* | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | - Причины корректировок | - Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | - Остаток - средств - на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| - организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культуры ( в том числе выставок и ярмарок) | - 0,1 | 3662 | 1004,1 | 3662 | 938,2 | Оптимизация расходов | 3670 | 938,3 | 0,0 |

- Степень соответствия запланированному уровню затрат ( должно быть меньше или равно 1)

| КБЗi | БЗФi | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | БЗПi |  |

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат;

- БЗФi – фактическое соответствия бюджетных затрат.;

- БЗПi – плановое соответствия бюджетных затрат.;

- Расчет бюджетной эффективности Программы:

| Эбюд = | 938,2 тыс. рублей |  | = | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 938,2 тыс. рублей |  |  |  |

Степень достижения целевых показателей Программы

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы

КЦИi =3670          =1,002

3662

Приложение 3

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 12.02.2015 №20

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»  ЗА 2014 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 3 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Реализация программы была направлена на снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь, повышение уровня пожарной безопасности и оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, снижение числа травмированных и пострадавших при обнаружении пожаров и эвакуации.

В рамках реализации программы администрацией поселения приняты ряд нормативных правовых актов по предупреждению и тушению пожаров, создана добровольная пожарная дружина. Ведется обеспечение противопожарным оборудованием, повышение квалификации и обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований. Обнародуются информационные материалы о мерах по предупреждению пожаров, правилах поведения при возникновении пожаров. Населению кроме этого вручаются памятки с данной информацией. Ежегодно проводятся учения по поведению населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций , при наступлении холодов осуществлялось формирование семей, находящихся в социально-опасном положении на предмет противопожарной безопасности. Приняли участие в специальном учению по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения поселения при возникновении неблагоприятных погодных условий.

Организации оснащены первичными средствами пожаротушения: вода, песок, огнетушители. Здание СДК оснащены системой пожарной сигнализации.

В 2014 году не было зафиксировано 8 возгорания жилых домов и хозяйственных построек в населенном пункте, в результате пожара погибло 2 человека, травмирован 1,  наблюдалось 18 возгораний сухой растительности  .

Выводы:

- программа реализуется успешно.

- запланированные мероприятия программы на 2014 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты.

Предложение

- - учитывая, что Программа имеет социальное значение и реализация ее продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2015 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2014 год приведена в таблицах № 1-4.

Таблица №1

к приложению 3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Дубовского сельского поселения» | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Выполнены услуги по договору №КНС-СК0062/14 от18.03.2014 ( ОАО « ЧСК») | 18.03.2014 | 31.12.2014 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 1 | Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Осуществляется работа Добровольной пожарной дружины, члены ДНД застрахованы на сумму 0,6 тыс. рублей, осуществлялось информирование семей, находящихся в социально-опасном положении на предмет противопожарной безопасности.. | х | 31.12.2014 | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие.2.1 финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Договор № 18 от 09.01.2013 ( МБУ « Управление ГО ЧС Орловского района») | 01.01.2014 | 28.02.2014 | 71,8 | 71,8 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Проведены лекции по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 2 | Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Проведены 7 сходов граждан и 28 мероприятий по вопросам гармонизации межнациональных отношений, профилактики конфликтов, приняли участие в данных мероприятиях 563 человека . | Х | 31.12.2014 | х | х | х |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций были проведены в полном объеме | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 3 | Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | х | 31.12.2014 | х | х | х |

Таблица №2

к приложению 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | № 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | - | не менее 10 | 26 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| 2. | № 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах» | человек | - | не менее 8 | 1 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| 3 | № 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» | единиц (лекций и бесед) | - | не менее 3 | 3 | - |
| 4 | № 4«Охват населения системой оповещения» | - человек | - - | - 950 | 950 | - |
|  |  | - проценты | - - | - 95,2 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - № 1 «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | - | не менее 10 | 26 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| 1 | № 2 «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | - | не менее 8 | 1 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| Подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | - | не менее 5 | 0 | - |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | № 1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» | единиц | - | не менее 2 | 4 | Мероприятия по данной подпрограмме |

Таблица №3

к приложению 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Дубовского сельского поселения» | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выезды не менее 10 пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | - | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 18.03.2014 | 31.12.2014 | 18.03.2014 | 31.12.2014 | Выезды не менее 10 пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Х | 31.12.2014 | Х | - | Х | Х | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие.2.1 финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 01.01.2014 | 28.02.2014 | 01.01.2014 | 28.02.2014 | Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Запланированы лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций были проведены в полном объеме | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие .3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Запланированы лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Запланированные лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде проведены в полном объеме | - |
| 3.2 | Контрольное событие программы | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х | - |

Таблица №4

к приложению 3

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 73,1 | 72,4 |
|  |  | бюджет поселения | 73,1 | 72,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 1,3 | 0,6 |
|  |  | бюджет поселения | 1,3 | 0,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Дубовского сельского поселения | всего | 0,7 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,7 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | всего | 0,6 | 0,6 |
|  |  | бюджет поселения | 0,6 | 0,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 71,8 | 71,8 |
|  |  | бюджет поселения | 71,8 | 71,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | всего | 71,8 | 71,8 |
|  |  | бюджет поселения | 71,8 | 71,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 72,4 тыс. рублей | *100 | = | 99,0 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 73,1 тыс. рублей |  |  |  |

### Приложение № 4

к постановлению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 12.02.2015 №20

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ»   за 2014 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 4 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Реализация программы была направлена на исполнение обязательств по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности.

Первоначально на 2014 год планировалось финансовое обеспечение программы в сумме 5,0 тыс. рублей, после корректировки финансирование программы на проведенные мероприятия не потребовалось..

В рамках реализации программы администрацией поселения были проведены мероприятия , направленные на гармонизацию межнациональных отношений, проводилась просветительская работа в учебных заведениях и среди населения посредством размещения информации на информационных стендах, осуществлялся ежедневный осмотр территорий поселения на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявлялись в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности , проводились сходы граждан, на которых одним из главных вопросов являлся вопрос гармонизации межнациональных отношений.

Выводы:

- программа реализуется успешно.

- запланированные мероприятия программы на 2014 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты.

Предложение

- - учитывая, что Программа продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2015 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2014 год приведена в таблицах № 1-4.

Таблица №1

к приложению 4

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. вопросы кадровой политики | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету | формирование эффективной кадровой политики на территории Дубовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, в органах местного самоуправления Дубовского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Дубовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Дубовского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. изготовление информационных стендов для размещения нормативно- правовой документации | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Дубовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 организационно-технические мероприятия | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Организована работа добровольной народной дружины с привлечением казачества и общественности населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | х | 31.12.2014 | х | х | х |

Таблица №2

к приложению 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | - | 1 | 4 | Обучение в связи с изменением Федерального законодательства по закупкам |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | процент | - | 40 | 40 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процентов | - | 60 | 60 | - |

Таблица №3

к приложению 4

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Гуреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. вопросы кадровой политики | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | формирование эффективной кадровой политики на территории Дубовского сельского поселения по противодействию коррупции | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, в органах местного самоуправления Дубовского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Дубовского сельского поселения по противодействию коррупции | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Дубовского сельского поселения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. изготовление информационных стендов для размещения нормативно- правовой документации | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 организационно-технические мероприятия | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | повышение антитеррористической защищенности объектов | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 4

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском сельском поселении» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 0 тыс. рублей | *100 | = | 0,0 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 тыс. рублей |  |  |  |

### Приложение № 5

к постановлению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 12.02.2015 №20

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» за 2014 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Дубовского  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского  сельского поселения»  за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 5 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» за 2014 год.

Реализация программы направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; социальную защиту населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В 2014 году общий объем фактически произведенных расходов составил 16 782,1 тыс. рублей: за счет средств местного бюджета – 1 618,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 15 163,5 тыс. рублей. Финансирование было направлено на предоставление субсидии за счет средств Фонда софинансирования расходов на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги; на мероприятия по благоустройству  села; на разработку проектно-изыскательских и проектно-сметных работ на реконструкцию сетей уличного освещения, реконструкцию водопроводных сетей, разработку схемы водоснабжения; на оплату уличного освещения, оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых    домах за муниципальные квартиры.

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2014 год выполнены частично;

Предложение

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2015 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2014 год приведена в таблицах № 1-5.

### Таблица № 1

к приложению 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»

отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. |  | повышение удовлетворенности населения Дубовского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; муниципальный контракт № 15 от 28.02.2014 ; м/к № 15 от 30.06.2014 ( ГУП РО « УРСВ») | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 13306,8 | 13306,8 | 10 112,7 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. |  | Выполнены работы по благоустройству детской игровой площадке по муниципальным контрактам: Муниципальный контракт от 15.04.2014 № 16 ( ИП Лондарь); муниципальный контракт от 15.04.2014 № 17 « ИП Каплиев С.П.); договор от 21.05.2014 № 26 ( ГУП РО « Дубовское ДРСУ»); договор от 21.05.2014 № 27 26 ( ГУП РО « Дубовское ДРСУ»);муниципальный контракт от 18.08.2014 № 5 ( ООО « ПКФ « Авира»);муниципальный контракт от 22.08.2014 № 000006 ( ООО « Аргумент»). | 15.04.2014 | 31.12.2014 | 708,5 | 696,1 | 612,8 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения | Главный специалист ЖКХ Краснощеков С.В. |  | Выполнены работы по содержанию сетей уличного освещения , приобретению электротоваров и оплате за потребленную электроэнергию по договорам : от 30.12.2013 № 110400040, от 30.12.2013 № 20600158, от 01.02,2012 № 3458 (ОАО « Энергосбым Ростовэнерго»); от 09.01.2014 № 3201Д ( ОАО «Донэнерго»); муниципальный контракт от 14.08.2014 № 34 ( ИП Сухорада И.А.);муниципальный контракт от 27.06.2014 № 12 (ОАО «Донэнерго»). | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 581,0 | 493,3 | 546,5 |
| 1.4 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия на разработку проектно-изыскательских работ на реконструкцию сетей уличного освещения; | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. |  | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции сетей уличного освещения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 25,0 | 25,0 | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 3.3. Мероприятия на разработку проектно-сметных работ на реконструкцию сетей уличного освещения | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. |  | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции сетей уличного освещения | 25.09.2014 | 31.12.2014 | 71,6 | 71,6 | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 3.4. Мероприятия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения, | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. |  | Выполнены услуги по муниципальному контракту от 21.01.2014 № 000013 ( ОАО « Архитектура и градостроительство»); м/к от 29.01.2014 № 000014 ( ООО « ГлавСтройПроект»0 | 21.01.2014 | 31.12.2014 | 3286,2 | 2206,1 | 2928,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 3.5 Мероприятия на разработку схемы водоснабжения. | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. |  | Разработана схема водоснабжения территории Дубовского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 43,5 | 43,5 | - |
| 1.8 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2014 | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 « Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 4 Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения |  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | Уплачены взносы на капитальный ремонт мест общего пользования в многоквартирных жилых домах за квартиры, находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | 01.07.2014 | 31.07.2014 | 15,2 | 11,4 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие5 Мероприятие по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. |  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | Проведены сходы граждан с целью информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2 |  | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 94,8 | 94,7 | 94,7 | - |
| 2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 45,6 | 45,7 | 45,7 | - |
| 3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Дубовского сельского поселения | процентов | 68,94 | 68,94 | 68,94 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 94,8 | 94,7 | 94,7 | - |
| 1.2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 45,6 | 45,7 | 45,7 | - |
| 1.3 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Дубовского сельского поселения | процентов | 68,94 | 68,94 | 68,94 | - |
| Подпрограмма 2 « Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 43 | 43 | 43 | - |
| 2.2 | Доля многоквартирных домов, выбравших способ непосредственное управление | процент | 100 | 100 | 100 | - |

Таблица №3

к приложению 5

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | софинансирование мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое коммунальные услуги ные услуги | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Работы по благоустройству детской игровой площадки и установка детского игрового оборудования | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения | Главный специалист ЖКХ Краснощеков С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Оплата за содержание сетей уличного освещения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия на разработку проектно-изыскательских работ на реконструкцию сетей уличного освещения; | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции сетей уличного освещения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 3.3. Мероприятия на разработку проектно-сметных работ на реконструкцию сетей уличного освещения | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 25.09.2014 | 31.12.2014 | 25.09.2014 | 31.12.2014 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции сетей уличного освещения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 3.4. Мероприятия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения, | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 21.01.2014 | 31.12.2014 | 21.01.2014 | 31.12.2014 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объектов водоснабжения в с.Дубовское и х.Ериковский | Мероприятия выполнены в полном объеме | Образовалась кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета |
| 1.7 | Основное мероприятие 3.5 Мероприятия на разработку схемы водоснабжения. | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Разработана схема водоснабжения на территории Дубовского сельского поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1 | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 2 « Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 4 Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 01.07.2014 | 31.12.2014 | Уплачены взносы на капитальный ремонт мест общего пользования в многоквартирных жилых домах за квартиры, находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 5 Мероприятие по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Проведены сходы граждан с целью информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы 2 | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 5

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Дубовского сельского поселения»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» | всего | 18 037,8 | 16 782,1 |
|  |  | бюджет поселения | 2 024,2 | 1 618,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 16 013,6 | 15 163,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» | всего | 18 022,6 | 16 770,7 |
|  |  | бюджет поселения | 2 009,0 | 1 607,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 16 013,6 | 15 163,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за и коммунальные услуги | всего | 13 306,8 | 13 306,8 |
|  |  | бюджет поселения | 66,5 | 66,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2352,7 | 2352,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | всего | 708,5 | 696,1 |
|  |  | бюджет поселения | 708,5 | 696,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.1 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения | всего | 581,0 | 493,3 |
|  |  | Бюджет поселения | 581,0 | 493,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.2 | Мероприятия на разработку проектно-изыскательских работ на реконструкцию сетей уличного освещения; | всего | 25,0 | 25,0 |
|  |  | Бюджет поселения | 25,0 | 25,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.3 | Мероприятия на разработку проектно-сметных работ на реконструкцию сетей уличного освещения | всего | 71,6 | 71,6 |
|  |  | Бюджет поселения | 71,6 | 71,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.4 | Мероприятия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения, | всего | 3286,2 | 2206,1 |
|  |  | Бюджет поселения | 583,3 | 348,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2702,9 | 1858,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.5 | Мероприятия на разработку схемы водоснабжения. | всего | 43,5 | 43,5 |
|  |  | Бюджет поселения | 43,5 | 43,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | всего | 15,2 | 11,4 |
|  |  | Бюджет поселения | 15,2 | 11,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Мероприятие по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | всего | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| Таблица 5 к приложению 5 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Дубовского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» в отчетном 2014году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 12942,7 |  | 96,4 | 364,1 | 3,6 |  |
| «Мероприятия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения,» |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 1858,1 |  | 85,2 | 323,0 | 14,8 |  |
| ВСЕГО: |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 14800,8 |  | 95,6 | 687,1 | 4,4 |  |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 16782,1 тыс. рублей | *100 | = | 93,0 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18037,8 тыс. рублей |  |  |  |

### Приложение № 6

к постановлению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 12.02.2015 №20

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» за 2014 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Дубовского  сельского поселения «Муниципальная политика»за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Дубовского  сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

- В приложении 6 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год.

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее – Программа) было предусмотрено 87,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 87,8 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 64,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 64,8 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 73,8 процента, в том местный бюджет – 73,8 процента.

Освоены денежные средства в полном объеме по следующим направлениям:

-  выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении в размере 32,7 тыс. руб.

-  дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления  в размере 22,1 тыс. руб.,

- взносы в СМО в размере 10,0 тыс. руб.;

Не освоены ассигнования  по направлению расходов: - Диспансеризация и проведение медицинского осмотра работников Администрации, в связи с отсутствием денежных средств в бюджете сельского поселения.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2015 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2014 год приведена в таблицах № 1-4.

Выводы:

-программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2014 год  выполнены частично;

- промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты.

Предложение

- - учитывая, что Программа имеет социальное значение и реализация ее продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

### Таблица № 1

к приложению 6

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие 1.1. | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприя-тие 1.2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В.. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 22.1 | 22,1 | 22,1 |
| Основное мероприя-тие 1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В.. | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| Основное мероприя-тие 1.4. | Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации. | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В.. | Заключен договор от 09.04.2014 № 62 на проведение медосмотра ( МБУЗ « ЦРБ») | 09.04.2014 | 31.12.2014 | 22.7 | - | 22.7 |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист 1 Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В.. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Назначениемуниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовскомсельском поселении | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В.. | Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В.. | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 33,0 | 32,7 | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В... | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 6

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальной программа Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 20 |  |  | 66,7 |  | В связи в вступлением в силу федерального закона по контрактной системе закупок от 05.04.2013 № 44 ФЗ |  |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 20 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| 3. | Объем денежных средств необходимых для выплаты муниципальной пенсии |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 33,0 |  |  | 32,7 |  | - |  |  |
| подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 20 |  |  | 0 |  | - |  |  |
|  | Доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 22 |  |  | 66,7 |  | - |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Объем денежных средств, необходимый для выплаты денежных средств | Тыс. руб. | - | 33,0 | 32,7 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица №3

к приложению 6

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы, взносы в СМО | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В... | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Перечисление взносов в СМО | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В.... | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В... | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | 09.04.2014 | 31.12.2014 | 09.04.2014 | 31.12.2014 | Профилактика заболеваемости | Мероприятие не выполнено | Отсутствие денежных средств в бюджете поселения |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В. | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х | х |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В… | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выплата муниципальной пенсии | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В... | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В... | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 6

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 87,8 | 64,8 |
|  |  | бюджет поселения | 87,8 | 64,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 54,8 | 32,1 |
|  |  | бюджет поселения | 54,8 | 32,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | -- |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | всего | 22,1 | 22,1 |
|  |  | бюджет поселения | 22,1 | 22,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | всего | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие1.4 | Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации | всего | 22,7 | - |
|  |  | Бюджет поселения | 22,7 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | всего | 33,0 | 32,7 |
|  |  | Бюджет поселения | 33,0 | 32,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 64,8 тыс. рублей | *100 | = | 73,8 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 87,8 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 7

к постановлению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 12.02.2015 №20

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» за 2014 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Дубовского  сельского поселения «Управление муниципальным имуществом »за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

- В приложении 7 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год.

В 2014 году получение собственных доходов в бюджет поселения составило 9 569,3 тыс. рублей, в том числе от использования имущества:

- аренда за земельные участки – 629,0 тыс. рублей;

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» (далее – Программа) было предусмотрено 269,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 269,5 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 269,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 269,2 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 99,9 процента, в том местный бюджет – 99,9 процента.

Освоены денежные средства в полном объеме по следующим направлениям:

- оформление права собственности муниципального имущества- 144,0 тыс. руб.; - межевание земельных участков 111,7 тыс. руб.; - оценки стоимости земельных участков – 13,5 тыс. рублей. Выводы: -программа реализуется успешно: - запланированные мероприятия программы на 2014 год выполнены; - промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты. Предложение - - учитывая, что что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста. Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2015 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2014 год приведена в таблицах № 1-4.

### Таблица № 1

к приложению 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма 1 «оформление права собственности и использование муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие 1.1. | - Основное мероприятие - 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | Изготовлены 30 технических паспортов на дороги по договорам от 25.12.2013 № 27 ( Дубовский филиал ГУП ТИ РО); от 06.06.2014 № 18 ( Сальский филиал ГУП ТИ РО) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 144,1 | 144,0 | 144,0 |
| Основное мероприя-тие 1.2. | - Основное мероприятие - 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | Мероприятия по изготовлению кадастровых паспортов на земельные участки ( 10 ) проводились по договорам от 27.12.2013 № 366 (Сальский филиал ГУП ТИ РО); от 12.05.2014 № 66 (Сальский филиал ГУП ТИ РО); от 28.08.2014 № 1/28 ( ИП Тимохович П И) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 111,9 | 111,7 | 111,7 |
| Основное мероприя-тие 1.3. | - Основное мероприятие - 1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | Мероприятия по данному направлению не проводились в связи с отсутствием необходимости | - | - | - | - | - |
| Основное мероприя 1.4. | - Основное мероприятие - 1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | Проведена оценка рыночной стоимости земельных участков по договору от 09.04.2014 № 1/9 ( ИП Тимохович П И) | 09.04.2014 | 31.12.2014 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 6

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доходы от реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |  |  | тысяч рублей |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 2. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения |  |  | единиц |  |  | 6 |  |  | 25 |  |  | 30 |  | - |  |  |
| 3. | Количество приватизированных объектов |  |  | единиц |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | По мере обращения граждан |  |  |
| 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения |  |  | процент |  |  | 69,5 |  |  | 69,5 |  |  | 69,5 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 7

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма 1 «оформление права собственности и использование муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Основное мероприятие - 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | изготовления технических планов и кадастровых паспортов объекты недвижимого имущества объекты недвижимого имущества | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2 | - Основное мероприятие - 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Проведены мероприятия по межеванию земельных участков | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 3 | - Основное мероприятие - 1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | - | - | - | - | - | - | Отсутствие необходимости |
| 4 | - Основное мероприятие - 1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | 13.05.2014 | 31.12.2014 | 09.04.2014 | 31.12.2014 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 6

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | всего | 269,5 | 269,2 |
|  |  | бюджет поселения | 269,5 | 269,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Оформление права собственности и использование муниципального имущества» | всего | 269,5 | 269,2 |
|  |  | бюджет поселения | 269,5 | 269,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | - Основное мероприятие - 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | всего | 144,1 | 144,0 |
|  |  | бюджет поселения | 144,1 | 144,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | -- |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | - 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | всего | 111,9 | 111,7 |
|  |  | бюджет поселения | 111,9 | 111,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | - Основное мероприятие - Основное мероприятие - 1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | всего | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | - 1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков - Основное мероприятие | всего | 13,5 | 13,5 |
|  |  | Бюджет поселения | 13,5 | 13,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | всего | - | - |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 269,2 тыс. рублей | *100 | = | 99,9 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 269,5 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 8

к постановлению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 12.02.2015 №20.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ »

за 2014 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Дубовского  сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Дубовского  сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

- В приложении 8 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год.

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  (далее – Программа) было предусмотрено 266,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 266,9 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 240,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 240,9 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 90,3 процента, в том местный бюджет – 90,3 процента.

Освоены денежные средства  не в полном объеме по причине оптимизации расходов  по следующим направлениям:

- на организацию исполнительно - распорядительных функций, по вопросам местного значения, связанных с реализацией переданных полномочий Администрации Дубовского района в области градостроительства- 39,9 тыс. руб., - на организацию исполнительно - распорядительных функций, по вопросам местного значения, связанных с реализацией переданных полномочий Администрации Дубовского района содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований - 201,0 тыс. рублей. Выводы: -программа реализуется успешно: - запланированные мероприятия программы на 2014 год выполнены; - промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты. Предложение - - учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста. Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2015 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2014 год приведена в таблицах № 1-4.

### Таблица № 1

к приложению 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Дубовского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в размере 9 569,3 тыс. руб., или 90,5 %; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Дубовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | Проведена оценка эффективности налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| . 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Сектор экономики и финансов | переход на формирование и исполнение бюджета Дубовского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Дубовского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Дубовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2014 | 1.12.2014 | X | X | X |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Дубовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | Муниципальный долг в бюджете Дубовского сельского поселения за период 2014 года отсутствовал | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Дубовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | Муниципальный долг в бюджете Дубовского сельского поселения за период 2014 года отсутствовал | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| 3.1 | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 4. «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов | Сектор экономики и финансов | перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Дубовского района из бюджета сельского поселения в области градостроительства и организации и содержания сварийно-спасательных формирований в соответствии с заключенным соглашением | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 266,9 | 240,9 | - |
| 4.1 | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |

Таблица №2

к приложению 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии |  |  | да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 2. | Качество управления финансами Дубовского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района |  |  | степень |  |  | II |  |  | II |  |  | III |  | Принята программа повышения качества управления бюджетным процессом в Дубовском сельском поселении, утвержденная постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 22.05.2014 № 124 |  |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дубовского сельского поселения Дубовского района |  |  | тыс. рублей |  |  | 11382,6 |  |  | 11382,6 |  |  | 9569,3 |  | Завышены плановые назначения |  |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Дубовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения |  |  | процентов |  |  | 79,8 |  |  | 79,8 |  |  | 77,1 |  | В связи с оптимизацией расходов |  |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения |  |  | процентов |  |  | 97,8 |  |  | 97,8 |  |  | 92,8 |  | В связи с оптимизацией расходов |  |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Дубовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений |  |  | процентов |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | - |  |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Дубовского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 4«Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля иных межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов поселения |  |  | процентов |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 0,9 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 8

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Дубовского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в размере 9569,3 тыс. руб. или 90,5 %; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Дубовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Проведена оценка эффективности налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | переход на формирование и исполнение бюджета Дубовского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | переход на формирование и исполнение бюджета Дубовского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); 77,1 % от общего объема средств. | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х | х |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Дубовского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Дубовского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса: -принято 6 Решений Собрания депутатов Дубовского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Дубовского сельского поселения 2014-2016 г., 1 Решение о внесении изменений в Решение о бюджетном процессе в Дубовском сельском поселении; принято 1 Решение Собрания депутатов Дубовского сельского поселения о бюджете Дубовского сельского поселения на 2015-2017 г. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения в размере 92,8 % | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х | х |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Дубовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | сохранение объема муниципального долга Дубовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | Муниципальный долг отсутствует |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Дубовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Дубовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | - | Муниципальный долг отсутствует |
| 3.2 | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х | х |
| Подпрограмма 4. «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения, что будет способствовать осуществлению градостроительной деятельности, организации аварийно-спасательных формирований в полном объеме в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства | Перечисление межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в области градостроительства и формирования аварийно-спасательных формирований в полном объеме | - |
| 4.2 | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х | х |

таблица №4

к приложению 8

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 266,9 | 240,9 |
|  |  | бюджет поселения | 266,9 | 240,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | - «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | - «Управление муниципальным долгом Дубовского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» | всего | 266,9 | 240,9 |
|  |  | Бюджет поселения | 266,9 | 240,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | - Предоставление иных межбюджетных трансфертов | всего | 266,9 | 240,9 |
|  |  | Бюджет поселения | 266,9 | 240,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 240,9 тыс. рублей | *100 | = | 90,3 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 266,9 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 9

к постановлению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 12.02.2015 №20.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

за 2014 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Дубовского  сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 9 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2014 год.

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения»   (далее – Программа) было предусмотрено 116,8тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета  116,8 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 9,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 115,2 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 98,6процента, в том местный бюджет – 98,6 процента.

Освоены денежные средства  расходов  по следующим направлениям:

- организация временного трудоустройства безработных граждан на общественные работы. Выводы: -программа реализуется успешно: - запланированные мероприятия программы на 2014 год выполнены; - промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты. Предложение - - учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно - продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста. Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2015 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2014 год приведена в таблицах № 1-4.

### Таблица № 1

к приложению 9

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Содействие занятости населения»  отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | - Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Главный специалист ЖКХ Краснощеков С.В. | Обеспечение временной работой 4 безработных и ищущих работу граждан, 10 привлеченных граждан для похозяйственной переписи и 1 для обслуживаний сайта поселения . | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 92,8 | 91,9 | 91,9 |
| Основное мероприятие 2.1 | - Организации временного трудоустройства:несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Главный специалист ЖКХ Краснощеков С.В. | Обеспечение временной работой 13 несовершеннолетних во время каникул | 05.06.2014 | 31.08.2014 | 24,0 | 23,3 | 23,3 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Главный специалист ЖКХ Краснощеков С.В. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |

Таблица №2

к приложению 9

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. |  |  | Чел. |  |  | 33 |  |  | 28 |  |  | 28 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. - Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Главный специалист ЖКХ Краснощеков С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение временной работой 4 безработных и ищущих работу граждан, 10 привлеченных граждан для похозяйственной переписи и 1 для обслуживаний сайта поселения . | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
| 2 | Основное мероприятие 2. - Организации временного трудоустройства: - несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Главный специалист ЖКХ Краснощеков С.В. | 05.05.2014 | 31.08.2014 | - | - | - Организации временного трудоустройства: несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 13 чел. | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Главный специалист ЖКХ Краснощеков С.В. | х | 21.08.2014 | х | х | - х | х | х |

таблица №4

к приложению 9

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Содействие занятости населения» | всего | 116,8 | 115,2 |
|  |  | бюджет поселения | 116,8 | 115,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» | всего | 116,8 | 115,2 |
|  |  | бюджет поселения | 116,8 | 115,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | - Организация проведения оплачиваемых общественных работ | всего | 92,8 | 91,9 |
|  |  | бюджет поселения | 92,8 | 91,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | - Организации временного трудоустройства: - несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | всего | 24,0 | 23,3 |
|  |  | бюджет поселения | 24,0 | 23,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 115,2 тыс. рублей | *100 | = | 98,6 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 116,8 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 10

к постановлению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 12.02.2015 №20

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

за 2014 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского  сельского поселения».

В приложении 10 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год.

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

(далее – Программа) было предусмотрено 2 234,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 2 234,6тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 1 848,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1 848,4 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 82,7 процента, в том местный бюджет – 82,7 процента. Образовалась кредиторская задолженность в связи с отсутствием денежных средств на счете бюджета поселения в сумме 460,4 тыс. рублей.

Работы выполнены   в полном объеме расходов  по следующим направлениям:

-  проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения;

- проведение уходных работ по содержанию зеленых насаждений сельского поселения;

- проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных;

- проведение противоклещевой обработки на территории поселения. Выводы: - программа реализуется успешно: - запланированные мероприятия программы на 2014 год выполнены; - промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты. Предложение - - учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста. Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2015 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2014 год приведена в таблицах № 1-4.

### Таблица № 1

к приложению 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | подпрограмма 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения; - проведение благоустроительных работ по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %; - информационная работа с населением; - применение административной практики» | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Заключены муниципальные контракты с МУП « Исток» по уборке территории и содержанию санкционированного объекта ( свалки). | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1705,5 | 1385,9 |  | 1232,4 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - посадка лесных насаждений; - проведение инвентаризации зеленых насаждений; - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников; - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий; - приобретение бензопилы , кустореза, инвентаря.» | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Заключены муниципальные контракты по обеспечение сохранности зеленых насаждений Дубовского сельского поселения с МУП « Исток» ; по приобретению посадочного материала по муниципальному контракту от 07.04.2014 № 14 ( ГАУ РО « Лес») и муниципальному контракту от 04.09.2014 № 40 ( ИП Котова А.В.); по приобретению триммера по муниципальному контракту от 07.08.2014 № 30 ( ИП Сергеева Т.А.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 318,1 | 315,1 |  | 276,5 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Главный специалист ЖКХ Краснощеков С.В. | Выполнены работы по отлову безнадзорных животных по договору от 30.12.2013 № 70 ( ООО «Служба « Бася») | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 118,0 | 59,8 |  | 59,8 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища). | Главный специалист ЖКХ Краснощеков С.В. | Выполнены работы по уборке территории мест захоронений по муниципальному контракту от 15.04.2014 № 19 ( МУП « Исток») | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 69,4 | 68,1 |  | 38,9 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Проведение конкурса по благоустройству поселения | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Приобретены призы для награждения победителей конкурса по благоустройству « Новогоднее село» по договору от 31.12.2013 № 75 ( ИП Котова А.В.). | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,0 | 6,0 |  | 6,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 |  | х |
| Подпрограмма 2 « природно-очаговые мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Проведена противоклещевая обработка территории поселения по договору от 17.04.2014 « 141/041 ( ГБУЗ « ЦГ и Э в РО» | 17.04.2014 | 31.12.2014 | 13,6 | 13,5 | 13,5 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием необходимости | х | х | х | х | х |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х |  |

Таблица №2

к приложению 10

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования |  |  | да/нет |  |  | - |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 2. | Проведение экологических субботников |  |  | да/нет |  |  | - |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 3. | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений |  |  | м2 |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| 4. | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. |  |  | га |  |  | - |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | - |  |  |
| 5. | Улучшение санитарно-экологического состояния территории |  |  | процентов. |  |  | - |  |  | 69,0 |  |  | 78,0 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 10

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения; - проведение благоустроительных работ по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %; - информационная работа с населением; - применение административной практики» |  | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Работа с населением по обращению с отходами при их сборе и вывозе, охране окружающей среды и исполнении правил благоустройства территории поселения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - посадка лесных насаждений; - проведение инвентаризации зеленых насаждений; - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников; - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий; - приобретение бензопилы , кустореза, инвентаря». |  | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 01.01.2014 | 31. 21.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение сохранности зеленых насаждений Дубовского сельского поселения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных |  | Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 01.01.2014 | 31. 21.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение экологической безопасности | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища). |  | Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 01.01.2014 | 31. 21.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Формирование экологической культуры населения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.. Проведение конкурса по благоустройству поселения |  | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 01.01.2014 | 31. 21.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - Проведение конкурса по благоустройству « Новогоднее село» | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | - х | х | х |
| Подпрограмма 2 « природно-очаговые мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения |  | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | 17.04.2014 | 31.12.2014 | 17.04.2014 | 31.12.2014 | - Проведение противоклещевой обработка на территории кладбища | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия |  | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | - | - | - | - | - Организация и проведение работ по противопаводковым мероприятиям | - | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  | Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | - х | х | х |

Таблица №4

к приложению 10

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 2234,6 | 1848,4 |
|  |  | бюджет поселения | 2234,6 | 1848,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» | всего | 2221,0 | 1834,9 |
|  |  | бюджет поселения | 2221,0 | 1834,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения; - проведение благоустроительных работ по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %; - информационная работа с населением; - применение административной практики» | всего | 1705,5 | 1385,9 |
|  |  | бюджет поселения | 1705,5 | 1385,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - посадка лесных насаждений; - проведение инвентаризации зеленых насаждений; - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников; - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий; - приобретение бензопилы , кустореза, инвентаря.» | всего | 318,1 | 315,1 |
|  |  | бюджет поселения | 318,1 | 315,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | всего | 118,0 | 59,8 |
|  |  | бюджет поселения | 118,0 | 59,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища). | всего | 69,4 | 68,1 |
|  |  | бюджет поселения | 69,4 | 68,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. | Проведение конкурса по благоустройству поселения | всего | 10,0 | 6,0 |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 6,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 « природно-очаговые мероприятия» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | «борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения» | всего | 13,6 | 13,5 |
|  |  | бюджет поселения | 13,6 | 13,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 1848,4 тыс. рублей | *100 | = | 82,7 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2234,6 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 11

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 12.02.2015 №20

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»  ЗА 2014 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

Реализация программы была направлена на создание необходимых условий для обеспечения возможности жителям Дубовского сельского поселения  вести здоровый образ жизни, систематические занятия физической культурой и спортом.

В отчетном 2014 году на реализацию программы планировалось направить 9,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 9,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 9,0 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100,0 процентов, в том местный бюджет – 100,0 процентов.

Выводы:

-- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2014 год  выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты.

Предложение

- - учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2015 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2014 год приведена в таблицах № 1-4.

### Таблица № 1

к приложению 11

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»  отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта и массового спорта Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Дубовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Инспектор по ФК и спорту Московченко В.В. | В течение года было проведено 11 соревнований по таким видам спорта. Как настольный теннис, шахматы, волейбол ( мужчины), волейбол ( женщины), баскетбол ( мужчины), русские шашки, мини- футбол, волейбольный турнир среди мужчин, в июне-июле проводилась спартакиада среди дворовых команд, в которых приняли участие представители спортивных площадок по месту жительства: « Рожков», « СХТ», « Стадион», « ПМК», « Северная», а также проведен турнир по боксу в разных возрастных категориях, где завоевано 12 призовых медалей. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 9,0 | 9,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Меры по развитию студенческого спорта | Инспектор по ФК и спорту Московченко В.В. | Проведен турнир по боксу среди учащихся школы и профессионального училища. Приняли участие 101 человек. Первое место заняли 53 человека. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 2.4. Развитие игровых видов спорта Дубовского сельского поселения | Инспектор по ФК и спорту Московченко В.В. | В 7 игровых видах спорта приняли участие 283 человека, из них 152 учащихся | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 2.5. Развитие детско-юношеского футбола в Дубовском сельском поселения | Инспектор по ФК и спорту Московченко В.В. | В соревнованиях по мини-футболу приняли участие 80 человек. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 3.3. Развитие инфраструктуры спорта Дубовского сельского поселения | Инспектор по ФК и спорту Московченко В.В. | Созданы дворовые команды: « Рожков», « СХТ», « Стадион», « ПМК», « Северная» по мини-футболу, шахматы, шашки, настольный теннис. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Инспектор по ФК и спорту Московченко В.В. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х |

Таблица №2

к приложению 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность лиц поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |  |  | человек |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 342 |  |  |  |  |
| 2. | Обеспеченность спортивными сооружениями |  |  | единиц |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | - |  |  |
| 3. | Оценка организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в поселении по итогам районного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы среди населения поселений 2 группы |  |  | место |  |  | 1-10 |  |  | 1-10 |  |  | 1-10 |  | - |  |  |
| 4. | Доля учащихся ( общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся соответствующих учреждений |  |  | процент |  |  | 93,0 |  |  | 93,0 |  |  | 93,0 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта и массового спорта Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Дубовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |  | Инспектор по ФК и спорту Московченко В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Меры по развитию студенческого спорта |  | Инспектор по ФК и спорту Московченко В.В. | 01.01.2014 | 31. 21.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов. | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 2.4. Развитие игровых видов спорта Дубовского сельского поселения |  | Инспектор по ФК и спорту Московченко В.В. | 01.01.2014 | 31. 21.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | улучшение качества организации учебно-тренировочного процесса и эффективности деятельности детских спортивных школ по подготовке спортсменов в игровых видах спорта. Обеспечение адресности, последовательности, преемственности и контроля за финансовой поддержкой игровых команд | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 2.5. Развитие детско-юношеского футбола в Дубовском сельском поселения |  | Инспектор по ФК и спорту Московченко В.В. | 01.01.2014 | 31. 21.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд Дубовского сельского поселения по футболу. | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 3.3. Развитие инфраструктуры спорта Дубовского сельского поселения |  | Инспектор по ФК и спорту Московченко В.В. | 01.01.2014 | 31. 21.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | успешное проведение спортивных мероприятий. | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Инспектор по ФК и спорту Московченко В.В. | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 11

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Дубовского сельского поселения ««Развитие физической культуры и спорта»»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 9,0 | 9,0 |
|  |  | бюджет поселения | 9,0 | 9,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и спорта и массового спорта Дубовского сельского поселения» | всего | 9,0 | 9,0 |
|  |  | бюджет поселения | 9,0 | 9,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Физическое воспитание населения Дубовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | 9,0 | 9,0 |
|  |  | бюджет поселения | 9,0 | 9,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

По мероприятиям 1.2,2.4,2.5,3.3 финансирование не требовалось.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 9,0 тыс. рублей | *100 | = | 100,0 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,0 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 12

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 12.02.2015 №20

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»  ЗА 2014 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Реализация программы была направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики поселения за счет эффективного использования энергетических ресурсов.

В отчетном 2014 году на реализацию программы планировалось направить 3,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 3,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 3,0 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100,0 процентов, в том местный бюджет – 100,0 процентов.

Выводы:

-- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2014 год  выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты.

Предложение

- - учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2015 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2014 год приведена в таблицах № 1-4.

### Таблица № 1

к приложению 12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»  отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Главный специалист ЖКХ Краснощеков С.В | По муниципальному контракту от 01.12.2014 № 57 ( ИП Рожков А.М) приобретены 20 энергосберегающих ламп для нужд Администрации | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 3,0 | 3,0 | - |
| 1.1 | Контрольное мероприятие | Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н. | Приобретено материальных запасов 100 % от общего объема , запланированного на текущий год, | х | 31.12.2014 | х | х | х |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрации Дубовского сельского поселения – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н.. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х |

Таблица №2

к приложению 12

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» ; - Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля сокращения потребления электрической энергии. |  |  | процент |  |  | - |  |  | 3,0 |  |  | -23,2 |  | Повышение потребления электроэнергии обусловлено увеличением нагрузки |  |  |
| 2. | Экономия потребления электрической энергии от внедрения экономичных источников электрического освещения |  |  | Тыс. руб. |  |  | - |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы |  | Главный специалист ЖКХ Краснощеков С.В | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Внедрение экономичных источников электрического освещения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Главный специалист ЖКХ Краснощеков С.В | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 12

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

- муниципальной  программы Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» ;

»»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | - «Энергоэффективность и развитие энергетики» ; | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дубовском сельском поселении» | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 3,0 тыс. рублей | *100 | = | 100,0 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 тыс. рублей |  |  |  |