РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20. 03.  2018г.  № 78

с.Дубовское

О внесении изменений в постановление Администрации

Дубовского сельского поселения от 16.01.2018 г № 18

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 30  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» и внесением в муниципальную программу Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изменений, влияющих на параметры плана реализации, Администрации Дубовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Внести в план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2018 год, утвержденный постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 16.01.2018 г № 18, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Дубовского сельского поселения                                                  А.В. Мендель

Верно:

специалист 1 категории по правовой, кадровой,

архивной работе, регистрационному учету                             И.С. Сидненко

постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение

к постановлению

Администрации

Дубовского

сельского поселения

от 20.03.2018 г. № 78

План

реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2018 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды; обеспечение потребностей населения, секторов экономики в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении; уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения сельского поселения | весь период | 2 650,7 | 0,0 | 0,0 | 2650,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: » | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения; повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  | 1696,8 | 0,0 | 0,0 | 1696,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений» | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения; обеспечение сохранения зеленых насаждений Дубовского сельского поселения, их охрана и защита | весь период | 843,9 | 0,0 | 0,0 | 843,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» | Главный специалист ЖКХ Алфёров М.П. | снижение численности безнадзорных животных | весь период | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища). | Главный специалист ЖКХ Алфёров М.П. | уменьшение количества очагов захламления | весь период | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Проведение конкурса по благоустройству поселения | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | формирование экологической культуры; повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Дубовского сельского поселения | весь период | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Оплата штрафа за ненадлежащее выполнение требований по санитарной уборке и содержанию территории сельского поселения, установленных правилами благоустройства | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Дубовского сельского поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие подпрограммы Реализация Решения Собрания депутатов Дубовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Дубовского сельского поселения» | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Природно-очаговые мероприятия» | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | организация мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения | весь период | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения» | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | организация мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения | весь период | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия» | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие подпрограммы Реализация Решения Собрания депутатов Дубовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Дубовского сельского поселения» | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; снижение показателя индекса загрязнения атмосферного воздуха; сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | весь период | 2 669,0 | 0,0 | 0,0 | 2669,0 | 0,0 |