### проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___.07.2018г.    № ___

с. Дубовское

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2018 год

по итогам 1 полугодия 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013года  № 195«Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2018 год по результатам за  6 месяцев 2018 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           А.В. Мендель

Верно:

Специалист 1 категории по правовой, кадровой,

архивной работе, регистрационному учету                             И.С. Сидненко

Проект вносит

сектор экономики и финансов,5-19-72

### Приложение

к постановлению Администрации

Дубовского  сельского поселения от __.07.2018г № ___

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского  сельского поселения: «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   на 2018 год по итогам 1 полугодия  2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | 2650,7 |  | 2650,7 |  | 1087,0 |  | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: |  | Ведущий специалист ЖКХ | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1696,8 |  | 1696,8 |  | 591,0 |  | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: |  | Ведущий специалист ЖКХ | повышение экологической грамотности населения; обеспечение сохранности зеленых насаждений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 843,9 |  | 843,9 |  | 474,5 |  | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных |  | Ведущий специалист ЖКХ | Обеспечение экологической безопасности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 35,0 | 35,0 |  |  | 0,0 |  | - |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4 Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища). |  | Ведущий специалист ЖКХ | Формирование экологической культуры населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 40,0 | 40,0 |  |  | 0,0 |  | - |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5 Проведение конкурса по благоустройству поселения |  | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Формирование экологической культуры населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 35,0 | 35,0 |  |  | 21,5 |  | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | X | 31.12.2018 | X | X |  |  | X |  | X |
| 2 | Подпрограмма 2 « Природно-очаговые мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  | 18,3 | 18,3 |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения |  | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Проведение противоклещевой обработки территории поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 18,3 |  | 18,3 |  | 0,0 |  | - |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия |  | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Организация и проведение работ по противопаводковым мероприятиям | - | - | - |  |  |  | - |  | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | X | 31.12.2018 | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | X | 2669,0 |  | 2669,0 |  | 1087,0 |  | - |
|  |  |  | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

- (итоги 1 полугодия 2018 года)

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 г № 195«Об утверждении  муниципальной программы Дубовского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование ».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году в местном  бюджете предусмотрено 2 669,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.. По состоянию на 01.07.2018 заключен 21 муниципальный контракт на сумму 1 112,9 тыс. рублей, из которых 1 будет исполнен во 2 полугодии 2018 года . Фактическое освоение средств составило 1 087,0 тыс. рублей или 40,7% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

« Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения»;

« Природно-очаговые мероприятия».

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 16.01.2018 №18 утвержден план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » на 2018 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 « Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 2650,7 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.. По состоянию на 01.07.2018 заключено 92 государственных контракта на сумму 22 103,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 087,0 тыс. рублей,  или 41,0% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2018 года  достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по повышению эффективности деятельности по обращению с отходами,

реализованы мероприятия по организации работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений ;

реализованы мероприятия по  проведению конкурса по благоустройству поселения.

На реализацию мероприятий подпрограммы « Природно-очаговые мероприятия» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год предусмотрено 18,3 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату муниципальный контракт не заключен.

В рамках подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, срок выполнения которого не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2018 года срок выполнения  не наступил.