### проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___.07.2018г.    № ___

с. Дубовское

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» на 2018 год

по итогам 1 полугодия 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 196 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» по результатам за 6 месяцев 2018 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           А.В. Мендель

Верно:

Специалист 1 категории по правовой, кадровой,

архивной работе, регистрационному учету                             И.С.Сидненко

Проект вносит

сектор экономики и финансов, 5-19-72

### Приложение

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от __.07.2018г № ___

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» на 2018 год по итогам 1 полугодия 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4270,4 |  |  | 4270,4 |  | 1537,2 |  | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | решение вопросов, связанных с организацией благоустройства в частности обустройства детской игровой площадки |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 445,0 |  |  | 445,0 |  | 127,1 |  | - |
| 1.1.2.9 | Основное мероприятие 1.2.9 Мероприятия, направляемые на разработку ПСД по благоустройству площади Павших борцов в с. Дубовское Ростовской области | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | вопросов, связанных с организацией благоустройства в частности обустройства площади Павших борцов в с. Дубовское Ростовской области |  |  | 01.06.2018 | 31.12.2018 | 59,0 |  |  | 59,0 |  | 0,0 |  | - |
| 1.1.3.1 | Основное мероприятие 1.3.1 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения; | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | решение вопросов, связанных с организацией благоустройства в частности содержания сетей уличного освещения и организации освещения улиц: энергопотребление на уличное освещение |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3739,2 |  |  |  | 3739,2 | 1397,8 |  | - |
| 1.1.3.20 | Основное мероприятие 1.3.20 Мероприятия, направляемые на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | решение вопросов, связанных с проведением работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 27,2 |  |  | 27,2 |  | 12,3 |  | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |  | X | 31.12.2018 | X |  |  | X |  | X |  | X |
| 2 | Подпрограмма 2«Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,2 |  | 26,2 |  | 7,7 |  |  |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.4 Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | решение вопросов, связанных с уплатой взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 26,2 |  |  | 26,2 |  | 7,7 |  | 0 |
| 2.1.5 | Основное мероприятие.2.5 Мероприятие по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | Проведены сходы граждан с целью информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 2.1.6 | Основное мероприятие 2.6 Мероприятие по оплате за содержание муниципального жилого фонда | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |  | X | 31.12.2018 | X |  |  | X |  | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X |  | X |  |  | X | X | 4 296,6 |  |  | 4 296,6 |  | 1544,9 |  |  |
|  |  | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»

(по итогам 1 полугодия 2018 года)

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 15.10.2015 № 239 (далее – муниципальная программа).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году в местном бюджете предусмотрено 4 296,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2018 заключено  17 муниципальных контрактов ,  договоров и Соглашения на общую сумму 2 106,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного  бюджета составило 1 544,9 тыс. рублей или 35,9%.

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 16.01.2018 №14 утвержден план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» на 2018 год.

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2  «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» (далее – Подпрограмма 2);

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год местным бюджетом предусмотрено 4 270,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2018 заключены муниципальные контракты  и договора на общую сумму 2 106,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 537,2 тыс. рублей или 36,0%.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено 3 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые находятся на исполнении.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2018 год местным бюджетом предусмотрено 26,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2018 фактическое освоение средств составило 7,7 тыс. рублей или 29,4 %.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольным событиям Подпрограммы 2 срок исполнения не наступил и достигнуты промежуточные значения.

По итогам 6 месяцев 2018 года осуществляется реализация мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в  собственности Дубовского сельского поселения.