РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142

от 09.10.2019г.                                                                                  с. Дубовское

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта» на 2019 год

по итогам 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 года  № 243 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского

поселения «Развитие физической культуры  и спорта» на 2019 год по результатам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           А.В. Мендель

Верно:

Специалист 1 категории по правовой, кадровой,

архивной работе, регистрационному учету                             Е.В. Калуцкая

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-19-72

### Приложение

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 09.10.2019 г № 142

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 9,0 |  | 9,0 | 7,0 | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Дубовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий увеличилось | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9,0 |  | 9,0 | 7,0 | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Развитие инфраструктуры спорта Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | спортивные площадки на территории сельского поселения отремонтированы | - | - | Финансирования не требуется |  | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | X | 31.12.2019 | X |  | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 9,0 |  | 9,0 | 7,0 | - |
|  |  | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | X | X | X |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта» на 2019 год

(9 месяцев 2019 года)

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта»  утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 243 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 9,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2019 заключено 2 контракта, фактические расходы составили 7,0 тыс. рублей или 77,8% к плановым назначениям.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Дубовского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 . «Развитие физической культуры и массового спорта Дубовского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 28.12.2018 №559 утвержден план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта» на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Дубовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено муниципальной программой 9,0 тыс. рублей . По состоянию на 01.10.2019 заключено 2 контракта, фактические расходы составили 7,0 тыс. рублей или 77,8% к плановым назначениям.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2019 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения как на территории поселения, так и в районных соревнованиях.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта» на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.