РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138

от 24.07.2020г.                                                                                 с. Дубовское

Об утверждении отчета об

исполнении плана реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»,  утвержденной постановлением Администрации Дубовского  сельского поселения от 09.11.2018 года № 240 «Об утверждении муниципальной программы  Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2020 год по результатам за 6 месяцев 2020 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           А.В. Мендель

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-19-72

### Приложение

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 24.07.2020 г № 138

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Об утверждении муниципальной программы  Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 793,3 |  |  | 1 793,3 | 825 | - |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Сохранение объектов культурного наследия Дубовского сельского поселения» | Директор МБУК «Ериковский СДК» | обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия, в том числе, ремонт памятника | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Расходы на содержание МБУК «Ериковский СДК» | Директор МБУК « Ериковский СДК» Митин А.П. | Создание условий для удовлетворение потребностей жителей Дубовского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 665,0 |  |  | 1 665,0 | 825,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК « Ериковский СДК» Митин А.П. | обеспечение сохранения и передачи традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» | Директор МБУК « Ериковский СДК» Митин А.П. | укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 19.06.2020 | 31.12.2020 | 43,3 |  | 43,3 |  | 0,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Замена существующих деревянных окон в муниципальных учреждениях культуры» | Директор МБУК « Ериковский СДК» Митин А.П. | укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 85,0 |  | 85,0 |  | 0,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | X | 31.12.2020 | X |  | X |  | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1 793,3 |  | 1 793,3 |  | 825,0 | - |

--------------------------------

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2020год

(6 месяцев 2020 года)

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 240 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 1 793,3 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Фактическое освоение средств на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составило 825,0 тыс. рублей ,или 50% к плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.01.2020 №4 утвержден план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2020 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1  «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено муниципальной программой 1793,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 года  перечислено по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 825,0  тыс. рублей, или 50 % к плановым назначениям.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2020 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.