ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №

«__» ________2017 г.                                                               с. Дубовское

«Об утверждении

муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Дубовского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дубовское сельское поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» согласно приложению к настоящему Постановлению.

2.  Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 
и вступает в силу с 1 января 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                                   А.В. Мендель

Проект вносит сектор по социальным вопросам,

земельным и имущественным отношениям,

вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к Постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от _____2017  № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

(ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Дубовского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | 1. Администрация Дубовского сельского поселения 2.Физические лица (по согласованию) и юридические лица (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Благоустройство общественных территорий 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Дубовского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий Дубовского сельского поселения.. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения.. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубовского сельского поселения.. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Дубовского сельского поселения. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | сроки реализации: 2018 – 2022 годы этапы реализации не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 092,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 688,1 тыс. рублей; 2019 год – 702,1 тыс. рублей; 2020 год – 702,1тыс. рублей; 2021 год – _______ тыс. рублей; 2022 год – _______ тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета – _____ тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – _____ тыс.рублей; 2019 год – _____ тыс.рублей; 2020 год – _____ тыс. рублей; 2021 год – _____ тыс. рублей; 2022 год – _____ тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 2 019,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 664,0 тыс. рублей; 2019 год – 677,5 тыс. рублей; 2020 год – 677,5 тыс. рублей; 2021 год – ____ тыс. рублей; 2022 год – _____ тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 73,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 24,1 тыс. рублей; 2019 год – 24,6 тыс. рублей; 2020 год – 24,6 тыс. рублей. 2021 год – ___ тыс. рублей; 2022 год – ___ тыс. рублей; За счет внебюджетных источников –_____ тыс.рублей, в том числе по годам: 2018 год –____ тыс. рублей; 2019 год – ___ тыс. рублей; 2020 год – ___ тыс. рублей; 2021 год – ____ тыс. рублей; 2022 год – ____ тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение удовлетворенности населения Дубовского сельского поселения уровнем благоустроенности общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов. |

Раздел 1. Общая характеристика

текущего состояния сферы городской среды

территории Дубовского сельского поселения

Площадь территории Дубовского сельского поселения составляет 107,87 кв.км (10 700 га). На начало 2017 года численность населения Дубовского сельского поселения составила 8,4 тыс. человек.

Дворовые и общественные территории Дубовского сельского поселения характеризуют низким уровнем благоустроенности, что ухудшает условия проживания населения Дубовского сельского поселения и приводит к социальной напряженности.

По данным на 01 сентября 2017 года на территории Дубовского сельского поселения: общее количество объектов благоустройства – 26, из них: скверы – 1, площади – 1, парки – 1, дворовые территории – 23. Протяженность улично-дорожной сети составляет 61,9 км, установлено 2 детских (игровых) площадки, 3 спортивных площадки.

Современные приоритеты ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный житель воспринимает всю территорию села, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности.

Анализ современного состояния сферы благоустройства показывает следующее:

вопросы благоустройства занимают первые места в перечне проблем граждан России;

сфера благоустройства, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стала инвестиционно-привлекательным для частного бизнеса сектором экономики;

вопросам благоустройства территорий внимание уделяется в последнюю очередь.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

- Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования ли недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой, что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной в большинстве случаев требует не только законодательного регулирования на федеральном уровне, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

- Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, связанные с изменением внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

- Риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

- Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может привести к существенному ухудшению состояния благоустроенности в поселении, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление  последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

- Отсутствие вовлеченности граждан в реализации общественных мероприятий, включая мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением сельского поселения.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории Дубовского сельского поселения.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

-  повышение уровня благоустройства  общественных территорий Дубовского сельского поселения.;

-  повышение уровня благоустройства  дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубовского сельского поселения.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели (индикаторы):

Целевой показатель (индикатор) 1. Доля благоустроенных объектов в целом по Дубовскому сельскому поселению от общего количества объектов, требующих благоустройства в Дубовском сельском поселении

Целевой показатель (индикатор) 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

Целевой показатель (индикатор) 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к муниципальной программе. Показатели (индикаторы) муниципальной программы не входят в состав данных официальной статистики и рассчитываются в соответствии с методикой расчета таких целевых показателей (индикаторов), приведенной в приложении № 2 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы  -  2018-2022 годы.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения сельского поселения уровнем благоустроенности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию современной среды обитания и жизнедеятельности населения сельского поселения, должен сложиться качественно новый уровень состояния сферы благоустройства.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм

муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы включены следующие две подпрограммы:

1. Благоустройство общественных территорий.

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий» является составной частью муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» и ее содержание полностью соответствует цели муниципальной программы – повышение уровня благоустройства территории Дубовского сельского поселения.

Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» является составной частью муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» и ее содержание полностью соответствует цели муниципальной программы – повышение уровня благоустройства территории Дубовского сельского поселения.

Муниципальной программой не предусматривается реализация  ведомственных целевых программ.

В рамках муниципальной программы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий Ростовской области.

Данное мероприятие осуществляется за счет предоставления субсидии федерального, областного и местного бюджетов, а также  внебюджетных источников на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий.

Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области.

Данное мероприятие осуществляется за счет предоставления субсидии федерального, областного и местного бюджетов, а также  внебюджетных источников на реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках данного мероприятия  для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности предусматривается целенаправленная работа, исходя из:

- Минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

- Дополнительного перечня работ:

- озеленение дворовых территорий;

- устройство пешеходных дорожек;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- оборудование площадок для отдыха;

- оборудование площадок для выгула животных;

- устройство информационных стендов;

- установка малых архитектурных форм;

- иные виды работ по согласованию с собственниками помещений в многоквартирных домах.

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ доля финансового участия собственников помещений многоквартирного дома, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, должна быть не менее 1 процента от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

Основное мероприятие 3. Информирование населения по вопросам благоустройства.

Данное мероприятие предусматривает: освещение в средствах массовой информации изменений законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере благоустройства и иных мероприятий в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере благоустройства. Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий Дубовского сельского поселения, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах,  приведен в приложении   № 6 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, приведен в приложении   №7 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий и  дворовых территорий многоквартирных домов подлежит корректировке в соответствии с доведенными объемами финансирования.

Раздел 4. Информация

по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства физических и юридических лиц.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2018-2022 годах составляет 2 092,3 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – ____тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 2 019,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 73,3 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – _____ тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. №5). Объемы финансирования из федерального бюджета подлежат ежегодному уточнению. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2018-2020 годах, будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Собрания депутатов Дубовского сельского поселения «О бюджете Дубовского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Информация о расходах федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Раздел 5. Методика

оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы благоустройства Дубовского  сельского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств;

степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = (ИЦп – ИДп) + 1,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Сром = Мв / М,

где Сром – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

по основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

по мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп,

где Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

6.3.3. Эффективность использования средств областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местного бюджетов по следующей формуле:

где  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов из областного и местного бюджетов.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Приложение № 1

к муниципальной программе  Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды

на территории   Дубовского сельского поселения»

Сведения                                                                                                                                                                                                                                                о показателях (индикаторов) муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»  и их значениях

| п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в целом по Дубовскому сельскому поселению от общего количества объектов, требующих благоустройства в Дубовском сельском поселении | процентов | 0,0 | 3,8 (1/26*100) | 15,0 (4/26*100) |  | 27,0 (7*26/100) | 38,4 (10*26/100) |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Дубовского сельского поселения | процентов | 0,0 | 0,0 | 33,0 (1/3*100) |  | 66,6 ((1+1)*3/100 | 100,0 (3/3*100) |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения | процентов | 0,0 | 4,0 (1/23*100) | 13,0 ((1+2)/23* 100) |  | 21,7 ((3+2)/ 23*100) | 30,4 ((5+2)*23/ 100) |

Приложение № 2

к муниципальной программе  Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды

на территории   Дубовского сельского поселения»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в целом по Дубовскому сельскому поселению от общего количества объектов, требующих благоустройства в Дубовском сельском поселении | процентов | Дбо = X Кбо /X Ктб х 100% | Дбо - доля благоустроенных объектов; X Кбо - количество благоустроенных объектов; X Ктб - количество объектов, требующих благоустройства в Дубовском сельском поселении |
|  | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | Дбот = Кбот /Коот х 100% | Дбот - доля благоустроенных общественных территорий; Кбот - количество благоустроенных общественных территорий; Коот - общее количество общественных территорий. |
| 2. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | процентов | Дбдт = Кбдт /Кдт х 100 % | Дбдт – доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; Кдт – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов |

Приложение № 3

к муниципальной программе  Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды

на территории   Дубовского сельского поселения»

Перечень                                                                                                                                                                                                                                  основных мероприятий муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий Ростовской области | Администрация Дубовского сельского поселения | 2018 г. | 2022 г. | Повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | Снижение уровня удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | Показатель 1, 1.1. |
| 2. | Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области | Администрация Дубовского сельского поселения | 2018 г. | 2022 г. | Повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | Снижение уровня удовлетворенности населения сельского поселения благоустроенностью дворовых территорий многоквартирных домов | Показатель 1, 2.1. |
| 3. | Основное мероприятие 3. Информирование населения по вопросам благоустройства | Администрация Дубовского сельского поселения | 2018 г. | 2022 г. | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Снижение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Показатель 1, 1.1., 2.1. |

Приложение № 4

к муниципальной программе  Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды

на территории   Дубовского сельского поселения»

Расходы бюджета

на реализацию муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов всего (тыс.руб.) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» | Всего в том числе: | 951 | X | X | X | 2 092,3 | 688,1 | 702,1 | 702,1 |  |  |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 951 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник 1. Администрация Дубовского сельского поселения | 951 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий» | Всего в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 697,3 | 229,3 | 234,0 | 234,0 |  |  |
|  | Участник 1. Администрация Дубовского сельского поселения | 951 | 0503 | 16 0 00 S4200 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Всего в том числе: | 951 | X | X | X | 1 395,0 | 458,8 | 468,1 | 468,1 |  |  |
|  | Участник 1. Администрация Дубовского сельского поселения | 951 | 0503 | 16 0 00 S4240 | 244 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе  Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды

на территории   Дубовского сельского поселения»

РАСХОДЫ                                                                                                                                                                                                                                федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию             муниципальной  программы Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» | Администрация Дубовского сельского поселения | всего | 2 092,3 | 688,1 | 702,1 | 702,1 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2 019,0 | 664,0 | 677,5 | 677,5 |  |  |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - 73,3 | - 24,1 | - 24,6 | - 24,6 |  |  |
|  |  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Дубовского сельского поселения | всего | 697,3 | 229,3 | 234,0 | 234,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 672,9 | 221,3 | 225,8 | 225,8 |  |  |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - 24,4 | - 8,0 | - 8,2 | - 8,2 |  |  |
|  |  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Администрация Дубовского сельского поселения | всего | 1 395,0 | 458,8 | 468,1 | 468,1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 346,1 | 442,7 | 451,7 | 451,7 |  |  |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - 48,9 | - 16,1 | - 16,4 | - 16,4 |  |  |
|  |  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение №6

к муниципальной программе Дубовского сельского поселения  «Формирование современной городской среды

на территории Дубовского сельского поселения»

Адресный перечень общественных территорий Дубовского сельского поселения,

подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах

| № п/п | Наименование общественных территорий |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | - |
|  | 2019 год |
| 1 | площадь Павших Борцов |
|  | 2020 год |
| 1 | парк культуры и отдыха |
|  | 2021 год |
| 1 | сквер «Труженикам тыла» |
|  | 2022 год |
| 1 |  |

Приложение №7

к муниципальной программе Дубовского сельского поселения  «Формирование современной городской среды

на территории Дубовского сельского поселения»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

Дубовского сельского поселения,

подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах

| №№ п/п | Количество многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | Адресный перечень многоквартирных домов, образующих дворовую территорию |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | пер.Баррикадный, 61 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | пер.Братский, 31 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | пер.Восстания, 9 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | ул.Маркина, 56 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | пер.Крапоткина, 90 | пер.Крапоткина, 92 |  |  |  |  |
| 6 | 3 | пер.Крапоткина, 87 | пер.Крапоткина, 89 | пер.Крапоткина, 91 |  |  |  |
| 7 | 1 | ул.Первомайская, 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | ул.Первомайская, 36 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | ул.Первомайская, 96 | ул.Первомайская, 100 |  |  |  |  |
| 10 | 1 | ул.Первомайская, 86 |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | ул.Первомайская, 92 |  |  |  |  |  |
| 12 | 3 | пер.Баррикадный, 80 | пер.Баррикадный, 82 | пер.Баррикадный, 84 |  |  |  |
| 13 | 1 | пер.Баррикадный, 76 |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | пер.Баррикадный, 74 |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | пер.Баррикадный, 70 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | пер.Баррикадный, 68 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | пер.Герцена, 77 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 | пер.Герцена, 69 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | пер.Герцена, 73 |  |  |  |  |  |
| 20 | 5 | пер.Герцена, 79 | пер.Герцена, 81 | пер.Герцена, 83 | пер.Герцена, 85 | пер.Герцена, 87 |  |
| 21 | 3 | пер.Герцена, 64 | пер.Герцена, 66 | пер.Герцена, 68 |  |  |  |
| 22 | 1 | ул.Пушкина, 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 6 | ул.Пушкина, 2 | ул.Пушкина, 4 | ул.Пушкина, 6 | ул.Пушкина, 8 | ул.Пушкина, 10 | ул.Пушкина, 12 |