|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основана 2011 году** | Дубовский вестник | **№4**  **« 02 » марта**  **2017г.** |
| ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2017г. № 17

с.Дубовское

Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ

в Дубовском сельском поселении за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2016 год « Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 198 « Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие развитие транспортной системы » согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2016 год «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 202 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2016 год «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 201 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2016 год «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 200 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности» согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2016 год «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами Дубовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 196 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами Дубовского сельского поселения» согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2016 год «Муниципальная политика» утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 205 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2016 год «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 207 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2016 год «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 199 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2016 год «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 197 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Содействие занятости населения» согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2016 год «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 195 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2016 год «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 203 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2016 год «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 204 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2016 год «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 15.10.2015 года № 239 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Доступная среда» согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

14.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

15. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Дубовского сельского поселения: А.В.Мендель

Верно:

Специалист 1 категории по правовой, кадровой,

архивной работе, регистрационному учету С.Н.Ареян

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 09.02.2017 г. № 17

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» ЗА 2016 ГОД.**

Отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Реализация программы была направлена на поддержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дорог ,путем содержания дорог и сооружений на них, сохранения протяженности внутрипоселковых дорог за счет ремонта дорог.

В отчетном 2016 году на реализацию программы первоначально планировалось направить 2 095,2 тыс. рублей. На конец отчетного периода на содержание дорог плановые назначения увеличились и составили 2 254,2 тыс. рублей. Была погашена кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета в сумме 86,8 тыс. рублей

Расходы на реализацию муниципальной программы производились за счет средств дорожного фонда Дубовского сельского поселения. На текущее содержание дорог было израсходовано 1 554,2 тыс. рублей. Был произведен ямочный ремонт внутрипоселковых дорог, планировка существующих обочин автогрейдером, очистка дороги от снега снегоочистителями на базе автомобиля в сумме 903,6 тыс. рублей , а выполнены мероприятия по безопасности дорожного движения в сумме 650,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 года образовалась кредиторская задолженность по текущему содержание дорог на сумму 408,0 тыс.рублей.

Выводы:

-Значения целевых показателей на 2016 год достигнуты не в полном объеме .

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-5.

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Выполнены работы  по муниципальным контрактам:  № 105 от 29.12.2015 ;№5 от 15.01.2016 г.; № 36 от 01.06.2015; № 43 от 15.07.2016; № 45 от 01.08.2016; № 67 от 18.11.2016 (МУП « Исток»);  № 000014 от 15.05.2016 (ГУП РО «РостовАвтоДор»); | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1528,5 | 903,6 | 1224,9 |
| 1.2 | Основное  мероприятие 1.2 «Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости ПИР по объекту « Строительство сети автомобильных дорог и тротуаров в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Заключен 7 муниципальных контрактов с 2 подрядчиками на развитие транспортной системы Дубовского сельского поселения, выполнено работ 100 % от общего объема работ, запланированных на текущий год, | X | 31.12.2016 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Установка дорожных знаков согласно проекта дорожного движения» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Выполнены работы по муниципальным контрактам :  от № 000014 от 15.05.2016 (ГУП РО «РостовАвтоДор»);  от 01.10.2016 № 2 (МУП « Исток»); | 15.05.2016 | 31.12.2016 | 257,0 | 182,0 | 182,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Обустройство ограждения тротуара вблизи пешеходного перехода» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Выполнены работы по муниципальным контрактам :  от 20.02.2016 № 10; от 09.09.2016 № 1 (МУП « Исток»); | 20.02.2016 | 31.12.2016 | 117,7 | 117,6 | 117,6 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «мероприятия по установке светофора» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Выполнены работы по муниципальным контрактам :  от 26.02.2016 № 12; (ООО « Элемент Импорт»);  договор от 01.09.2016 № 01-09 (ИП Мищенко Р.Г.) | 26.02.2016 | 31.12.2016 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «мероприятия по изготовлению проекта организации дорожного движения» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Выполнены работы по договорам :  от 01.03.2016 № 6а, от 01.05.2016 № 12а ( ООО ПСК « Универсал Проект») | 01.03.2016 | 31.12.2016 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Заключены 5 муниципальных контрактов с 3 подрядчиками, 3 договора с 2 исполнителями, выполнено работ 100 % от общего объема работ ,оказано услуг на 100% об общего объема услуг. | X | 31.12.2016 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения; | процент | 49,1 | 49,1 | 49,1 | - |
| 2. | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | 15 | 15 | 35 | В связи с необходимостью замены дорожных знаков |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения | процент | 49,1 | 49,1 | 49,1 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» | | | | | | |
| 2.1. | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | 15 | 15 | 35 | В связи с необходимостью замены дорожных знаков |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ямочный ремонт внутрипоселковых дорог , планировка существующих обочин автогрейдером,  очистка дороги от снега снегоочистителями на базе автомобиля | ямочный ремонт внутрипоселковых дорог , планировка существующих обочин автогрейдером,  очистка дороги от снега снегоочистителями на базе автомобиля | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости ПИР по объекту « Строительство сети автомобильных дорог и тротуаров в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | - | - | - | - | Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости ПИР | Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости ПИР | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Установка дорожных знаков согласно проекта дорожного движения» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | 15.05.2016 | 31.12.2016 | 15.05.2016 | 15.05.2016 | Установка 15 дорожных знаков согласно проекта дорожного движения | Установка 35 дорожных знаков согласно проекта дорожного движения | В связи с необходимостью замены дорожных знаков |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Обустройство ограждения тротуара вблизи пешеходного перехода» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | 20.02.2016 | 31.12.2016 | 20.02.2016 | 31.12.2016 | Установка ограждения вблизи пешеходного перехода по ул.Ленина, пер. Баррикадный | Установка ограждения вблизи пешеходного перехода по ул.Ленина, пер. Баррикадный | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «мероприятия по установке светофора» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | 26.02.2016 | 31.12.2016 | 26.02.2016 | 31.12.2016 | Установка 2 светофора по ул.Ленина | Установка 2 светофора по ул.Ленина | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «мероприятия по изготовлению проекта организации дорожного движения» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | 01.03.2016 | 31.12.2016 | 01.03.2016 | 31.12.2016 | проект организации дорожного движения на внутрипоселковые а/д дороги Дубовского сельского поселения ( 2 тома по 2 части) | проект организации дорожного движения на внутрипоселковые а/д дороги Дубовского сельского поселения ( 2 тома по 2 части) | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 2 254,2 | 1 554,2 |
| бюджет поселения | 2 254,2 | 1 554,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» | всего | 1 528,5 | 903,6 |
| бюджет поселения | 1 528,5 | 903,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 1 528,5 | 903,6 |
| бюджет поселения | 1 528,5 | 903,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости ПИР по объекту « Строительство сети автомобильных дорог и тротуаров в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области»; | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» | всего | 725,7 | 650,6 |
| бюджет поселения | 725,7 | 650,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| всего | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Установка дорожных знаков согласно проекта дорожного движения» | всего | 257,0 | 182,0 |
| бюджет поселения | 257,0 | 182,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
|  | «Обустройство ограждения тротуара вблизи пешеходного перехода» | всего | 117,7 | 117,6 |
| Основное мероприятие 2.2 | бюджет поселения | 117,7 | 117,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - |
|  | областной бюджет | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «мероприятия по установке светофора» | всего | 153,0 | 153,0 |
| бюджет поселения | 153,0 | 153,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «мероприятия по изготовлению проекта организации дорожного движения» | всего | 198,0 | 198,0 |
|  | бюджет поселения | 198,0 | 198,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - |
|  | областной бюджет | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 5  к приложению 1  Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Дубовского сельского поселения  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Дубовского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» в отчетном году | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | | | Объем фактических расходов | | | | | |
| областной  бюджет | | | местный бюджет | | за счет средств  областного бюджета | | | за счет средств  местного бюджета | | |
| тыс. рублей | | % | тыс. рублей | % | |
| «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ВСЕГО: | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 1554,2тыс. рублей | \*100 | = | 68,95 % |
| 2254,2 тыс. рублей |

### Приложение № 2

к постановлению Администрации Дубовского сельского поселения

от 09.02.2017 г. № 17

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 2016 ГОД.**

Отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма».

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

В отчетном, 2016 году, на реализацию программы первоначально планировалось направить 884,4 тыс. рублей, после корректировки плановых назначений сумма составила 1 095,9 тыс. рублей. Из областного бюджета на повышение заработной платы работникам культуры во исполнение майских Указов Президента Российской Федерации выделено ассигнований на сумму 211,5 тыс. рублей.

В результате реализации программных мероприятий МБУК «Ериковский СДК» были проведены следующие праздничные мероприятия:

- праздник в честь 230-летия с.Дубовского , «Масленица – широкая боярыня» , «Новогодняя история», « Здравствуй Первомай», « Мир всем детям на планете»; вечер отдыха «Новогоднее чудо»; народное гулянье « Покров – батюшка», викторина «Эхо прошедшей войны» ; выставка « Все цветы и улыбки Вам», выставка поделок, посвященная 230- летию села Дубовского; фотовыставка « Семейные портреты»

- информационно-просветительные мероприятия по правовому, нравственно-эстетическому, патриотическому воспитанию ;

- Тематические вечера к праздникам и юбилейным датам: «Рождественский огонек», «Сыны Отечества», «Афганистан – наша память», «Что свято – то едино», « Нет у нас с тобой другой Родины!».;

- конкурсные и детские игровые программы : «В стране чудес» , « Супер- семья», « Крестики - нолики», « Сказочная математика», « В гости к Деду Морозу и Снегурочке».

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2016 год достигнуты полностью.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-7.

.

### Таблица № 1

к приложению 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

отчетный период: 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Дубовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Ериковский СДК» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ( услуга по организации и проведению мероприятий по поддержке народного творчества и культуры ( в том числе выставок и ярмарок) , процент исполнения – 100,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1095,9 | 1095,9 | 192,3 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3 «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» | МБУК «Ериковский СДК» |  | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы 1 | МБУК «Ериковский СДК» | Количество культурно-массовых мероприятий 115, количество посетителей культурно- массовых мероприятий 2340 чел., количество клубных формирований 7, количество участников клубных формирований 74 чел. | X | 31.12.2016 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 100 | 100 | 100,0 | - |
| 1.2. | Развитие образования в сфере культуры и искусства -  количество проведенных творческих конкурсов и фестивалей; | Ед. | 117 | 115 | 115 | - |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Дубовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 3670 | 2986 | 2340 | в связи с демографической ситуацией |
| 1.2 | Развитие образования в сфере культуры и искусства -  количество проведенных творческих конкурсов и фестивалей; | единиц | 116 | 115 | 115 | - |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % | 100 | 100 | 100 | - |

Таблица №3

к приложению 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «Ериковский СДК» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Выполнение муниципального задания -100,0% | Выполнение муниципального задания -100,0% | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3 «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» | МБУК «Ериковский СДК» | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Контрольное событие программы | МБУК «Ериковский СДК» | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 2

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 1 095,9 | 1 095,9 |
| бюджет поселения | 1 095,9 | 1 095,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры Дубовского сельского поселения» | всего | 1 095,9 | 1 095,9 |
| бюджет поселения | 1 095,9 | 1 095,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Развитие культурно -досуговой деятельности» | всего | 1 095,9 | 1 095,9 |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 5  к приложению 2  Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Дубовского сельского поселения  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Дубовского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» в отчетном году | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | | | Объем фактических расходов | | | | | |
| областной  бюджет | | | местный бюджет | | за счет средств  областного бюджета | | | за счет средств  местного бюджета | | |
| тыс. рублей | | % | тыс. рублей | % | |
| «Развитие культуры» | | 96,5 | | | 3,5 | | 211,5 | | 96,5 | 7,7 | 3,5 | |
| ВСЕГО: | | 96,5 | | | 3,5 | | 211,5 | | 96,5 | 7,7 | 3,5 | |

Таблица №6

к приложению 2

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Дубовского сельского поселения

муниципальной программы Дубовского сельского поселения « Развитие культуры и туризма» в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Дубовского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2017 |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |
| МБУК «Ериковский СДК» | 0,0 | 5,2 | 5,2 | - | - | - | - | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 |
| ИТОГО: | 0,0 | 5,2 | 5,2 | - | - | - | - | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 |

Таблица №7

к приложению 2

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,   
в рамках реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения   
« Развитие культуры и туризма» в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016\* | Первоначально доведенное муниципальное задание | | Муниципальное задание с учетом корректировки | | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | | Остаток  средств  на 01.01.2017 |
| объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |
| организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культуры ( в том числе выставок и ярмарок) | 0,0 | 2986 | 884,4 | 2986 | 1 095,9 | Средства областного бюджета на повышение заработной платы работникам культуры с целью исполнения майских Указов Президента РФ | 2340 | 1095,9 | 0,0 |

Степень соответствия запланированному уровню затрат ( должно быть меньше или равно 1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КБЗi | БЗФi | , где: |
| БЗПi |

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат;

БЗФi – фактическое соответствия бюджетных затрат.;

БЗПi – плановое соответствия бюджетных затрат.;

Расчет бюджетной эффективности Программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 1095,9 тыс. рублей |  | = | 100,0 |
| 1095,9 тыс. рублей |

Степень достижения целевых показателей Программы

,

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы

КЦИi =2340 =0,784

2986

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 09.02.2017 г. № 17

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» ЗА 2016 ГОД.**

Отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 3 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Реализация программы была направлена на снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь, повышение уровня пожарной безопасности и оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, снижение числа травмированных и пострадавших при обнаружении пожаров и эвакуации.

В рамках реализации программы администрацией поселения приняты ряд нормативных правовых актов по предупреждению и тушению пожаров, осуществляется работа добровольной пожарной дружины численностью 26 человек. Ведется обеспечение противопожарным оборудованием, повышение квалификации и обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований. Проведены 13 сходов граждан, на которых одним из важных вопросов является вопрос пожаробезопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций в быту .Обнародуются информационные материалы о мерах по предупреждению пожаров, правилах поведения при возникновении пожаров на информационных стендах и на официальном сайте Администрации Дубовского сельского поселения. Ежегодно проводятся учения по поведению населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций , по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения при возникновении неблагоприятных погодных условий. При наступлении холодов осуществлялось адресное посещение и информирование семей с трудными подростками, многодетных семей, находящихся в социально-опасном положении на предмет противопожарной безопасности. Населению вручено 200 памяток с данной информацией . Протоколы по сжиганию сухой растительности и мусора не составлялись. Организации оснащены первичными средствами пожаротушения: вода, песок, огнетушители. Здание СДК оснащены системой пожарной сигнализации. Охват населения системой оповещения – 95,8%.

В 2016 году было зафиксировано 4 возгорания жилых домов и хозяйственных построек в населенном пункте, в результате пожара погибло 0 человека, травмирован 2, не наблюдалось возгораний сухой растительности .

Выводы:

- программа реализуется успешно.

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2016 год достигнуты.

Предложение

- учитывая, что Программа имеет социальное значение и реализация ее продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4.

Таблица №1

к приложению 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Дубовского сельского поселения» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Выполнены услуги по договору №КНС-СК0111/16 от16.05.2015 ( ОАО « ЧСК») | 16.05.2016 | 31.12.2016 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 1.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 1 | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Осуществляется работа Добровольной пожарной дружины, члены ДНД застрахованы на сумму 2,6 тыс. рублей, осуществлялось информирование семей, находящихся в социально-опасном положении на предмет противопожарной безопасности.. | х | 31.12.2016 | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие.2.1 финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Проведены лекции по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 2 | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Проведены 13 сходов граждан и 83 мероприятий по вопросам гармонизации межнациональных отношений, профилактики конфликтов, приняли участие в данных мероприятиях 2432 человека . | Х | 31.12.2016 | х | х | х |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций были проведены в полном объеме | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 3 | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | х | 31.12.2016 | х | х | х |

Таблица №2

к приложению 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | № 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | - | не менее  10 | 4 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| 2. | № 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах» | человек | - | не менее  8 | - | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| 3 | № 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» | единиц  (лекций и бесед) | - | не менее  3 | 4 | - |
| 4 | № 4«Охват населения системой оповещения» | человек | - | 950 | 950 | - |
| проценты | - | 95,2 | 95,8 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 1 | № 1 «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | - | не менее  10 | 4 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| 1 | № 2 «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | - | не менее  8 | - | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| Подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | - | не менее  5 | 0 | - |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | |
| 16 | № 1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» | единиц | - | не менее  2 | 0 | Мероприятия по данной подпрограмме |

Таблица №3

к приложению 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Дубовского сельского поселения» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Выезды не менее 10 пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | - | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | 16.05.2016 | 31.12.2016 | 16.05.2016 | 31.12.2016 | Выезды не менее 10 пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Х | 31.12.2016 | Х | - | Х | Х | Члены добровольной пожарной дружины застрахованы |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие.2.1 финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | - | - | - | - | - | - | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Запланированы лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций были проведены в полном объеме | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие .3.1  Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Запланированы лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Запланированные лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде проведены в полном объеме | - |
| 3.2 | Контрольное событие программы | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | - |

Таблица №4

к приложению 3

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 2,6 | 2,6 |
| бюджет поселения | 2,6 | 2,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 2,6 | 2,6 |
| бюджет поселения | 2,6 | 2,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Дубовского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | всего | 2,6 | 2,6 |
| бюджет поселения | 2,6 | 2,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
|  |  |  |  |  |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 2,6 тыс. рублей | \*100 | = | 100,0 % |
|  | 2,6 тыс. рублей |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

### Приложение № 4

к постановлению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 09.02.2017 г. № 17

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ» за 2016 год.**

Отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 4 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Реализация программы была направлена на исполнение обязательств по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности.

Первоначально на 2016 год планировалось финансовое обеспечение программы в сумме 5,0 тыс. рублей, после корректировки финансирование программы на проведенные мероприятия осталось в том же объеме.

В рамках реализации программы администрацией поселения были проведены 83 мероприятий , направленных на гармонизацию межнациональных отношений, в которых приняли участие 2 272 человек. Проводилась просветительская работа в учебных заведениях и среди населения посредством размещения информации на информационных стендах, на официальном сайте Администрации Дубовского сельского поселения, осуществлялся ежедневный осмотр территорий поселения на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявлялись в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности , проводилось 13 сходов граждан с участием 160 человек , на которых одним из главных вопросов являлся вопрос гармонизации межнациональных отношений. В выходные и праздничные дни организовано патрулирование в местах массового скопления людей и отдыха населения.

Выводы:

- программа реализуется успешно.

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2016 год достигнуты.

Предложение

- учитывая, что Программа продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4.

Таблица №1

к приложению 4

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. вопросы кадровой поли­тики | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | формирование эффективной кадровой поли­тики на террито­рии Дубовского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов и их проек­тов | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции, в орга­нах местного самоуправ­ления Дубовского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Дубовского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 создание условий для фор­мирования антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Дубовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. изготовление информационных стендов для размещения нормативно- правовой документации | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием денежных средств | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Дубовского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экс­тремизма и терро­ризма в Дубовском сельском поселении» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 организационно-техниче­ские мероприятия | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 усиление антитеррори­стической защищённости объектов социальной сферы | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Проводится работа добровольной народной дружины с привлечением казачества и общественности населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | х | 31.12.2016 | х | х | х |

Таблица №2

к приложению 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении» | | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и му­ниципального управления» | человек | - | 1 | 0 | - |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информа­ционной открытостью деятельно­сти органов мест­ного самоуправления Дубовского сельского поселения | процент | - | 40 | 40 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском сельском поселении» | | | | | | |
| 1 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процентов | - | 60 | 60 | - |

Таблица №3

к приложению 4

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Гуреевском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  вопросы кадровой поли­тики | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной кадровой поли­тики на террито­рии Дубовского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов и их проек­тов | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции, в орга­нах местного самоуправ­ления Дубовского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н.. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Дубовского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 создание условий для фор­мирования антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Дубовского сельского поселения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. изготовление информационных стендов для размещения нормативно- правовой документации | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием денежных средств | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экс­тремизма и терро­ризма в Дубовском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 организационно-техниче­ские мероприятия | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 усиление антитеррори­стической защищённости объектов социальной сферы | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | повышение анти­террористиче­ской защищен­ности объектов | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 4

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 5,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 5,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском сельском поселении» | всего | 5,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 5,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 0 тыс. рублей | \*100 | = | 0,0 % |
| 5,0 тыс. рублей |

### Приложение № 5

к постановлению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 09.02.2017 г. № 17

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» за 2016 год.**

Отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 5 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» за 2016 год.

Реализация программы направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; социальную защиту населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В 2016 году общий объем фактически произведенных расходов составил 39 603,2 тыс. рублей: за счет средств местного бюджета – 2 87,2 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета района – 854,6 тыс.рублей; за счет средств областного бюджета – 36 726,0 тыс. рублей. Финансирование было направлено на предоставление субсидии за счет средств Фонда софинансирования расходов по реконструкции водопроводных сетей в с. Дубовское и х. Ериковский, на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги; на мероприятия по благоустройству села; на капитальный ремонт и ремонтно- восстановительные работы водопроводных сетей в с. Дубовское и х. Ериковский, на оплату услуг по стройконтролю и обследования технического состояния зданий и сооружений,на оплату уличного освещения, оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах за муниципальные квартиры, оплату коммунальных услуг.

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены в полном объеме;

Предложение

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-5.

### Таблица № 1

к приложению 5

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | повышение удовлетворенности населения Дубовского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; муниципальный контракт № 6 от 11.01.2016; м/к № 6 от 01.07.2015 ( ГУП РО « УРСВ») | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10533,9 | 10533,9 | 10 533,9 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.1  Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | Выполнены работы по благоустройству детской игровой площадке по муниципальным контрактам:  Муниципальный контракт от 01.09.2016 № 51 ( ИП Рожков А.М.);  Выполнены работы по благоустройству сквера « Матери –труженицы» по муниципальным контрактам:  от 03.10.2016 № 61 ( ИП Лондарь С.Н.);  от 01.11.2016 № 62 « ИП Моисеенко В.И.);  от 09.12.2016 № 73, от 09.12.2016 № 74, от 09.12.2016 № 75 ( ИП Шахаев П.И.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 395,0 | 394,5 | 394,5 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.1  Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | Выполнены работы по содержанию сетей уличного освещения , приобретению электротоваров и оплате за потребленную электроэнергию по договорам :  от 03.02.2016 № 110400040, от 03.02.2016 № 20600158, от 03.02,2016 № 20600159 (ПАО «ТНС- Энерго» Ростов-на -Дону);  от 31.12.2016 № 3201Д , от 22.09.2016 № 181/14/1/СМЭС ( ОАО «Донэнерго»);  от 09.12.2015 № 103, от 05.05.2016 № 31, от 15.08.2016 № 48 ( ИП Сухорада И.А.);  от 18.01.2016 № 16 ОКУ (ОАО «Донэнерго»). | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 830,5 | 715,9 | 707,5 |
| 1.4 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия на разработку проектно-изыскательских работ на реконструкцию сетей уличного освещения; | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 3.3. Мероприятия на разработку проектно-сметных работ на реконструкцию сетей уличного освещения | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 3.7.  Реконструкция водопроводных сетей | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | Выполнены работы по муниципальным контрактам:  от 27.04.2016 № 000010-3 , от 27.04.2016 № 000011-3 ( « ООО « ЮгСтрой») | 27.04.2016 | 31.12.2016 | 21200,7 | 21200,7 | 21200,7 |
| 1.7 | Основное мероприятие 3.8  подключение электричества насосной станции | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | Выполнены работы по договорам:  от 22.09.2014 № 181/14/1 СМЭС ( ОАО « Донэнерго») | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 92,8 | 92,7 | 92,7 |
| 1.8 | Основное мероприятие 3.9  оплата за газоснабжение насосной | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | Выполнена услуга по договорам:  от 02.02.2016 № 350-2499/1/35/-16 (ПАО«Газпромгазораспределение»)  по м/к от 30.12.2016 №43-3-31098 ( ООО « Газпром межрегионгаз») | 02.02.2016 | 31.12.2016 | 33,9 | 4,6 | 33,9 |
| 1.9 | Основное мероприятие 3.11  мероприятия по бактериологическому исследованию питьевой воды | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | Выполнена услуга по муниципальному контракту от 25.12.2015 № 52 (ФБУЗ « ЦГ и Э в РО» ) | 25.12.2015 | 31.12.2015 | 4,2 | 4,2 | - |
| 1.10 | Основное мероприятие 3.12  приобретение оборудования для объектов площадки насосной станции | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | - | - | - | - | - | - |
| 1.11 | Основное мероприятие 3.13  ремонт сетей уличного освещения по ул. Садовая в с. Дубовское | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | Выполнены работы по ремонту сетей уличного освещения по муниципальным контрактам :  От 01.09.2016 № 51, от 01.09.2016 № 55, от 01.09.2016 № 56 ( ИП Шахаев П.И.) | 01.09.2016 | 31.12.2016 | 248,3 | 248,2 | 248,2 |
| 1.12 | Основное мероприятие 3.14  ремонтно-восстановительные работы на площадке насосной станции в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | Выполнены работы по муниципальным контрактам :  от 24.10.2016 № 000017 ( ГУП РО « УРСВ») | 24.10.2016 | 31.12.2016 | 1545,4 | 1545,4 | 1545,4 |
| 1.13 | Основное мероприятие 3.15  проведение выборочного капитального ремонта водопроводных сетей в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | Выполнены работы по муниципальным контрактам :  от 31.10.2016 № 000016 ( ГУП РО « УРСВ») | 31.10.2016 | 31.12.2016 | 4778,1 | 4778,1 | 4778,1 |
| 1.14 | Основное мероприятие 3.16  Мероприятия на выполнение работ по обследованию технического состояния оборудования | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | Выполнены работы по муниципальным контрактам :  от18.11.16 № 15/7/3481(ПАО«Газпромгазораспределение»)  от 01.11.2016 № ПР000000276 ( ООО КФ « АзияДон»)  от 27.10.2016 № 601 ( ООО «Фирма Энергоналадка»)  от01.11.16 № 15/7/3275(ПАО«Газпромгазораспределение») | 27.10.2016 | 21.12.2016 | 39,6 | 34,7 | 34,7 |
| 1.15 | Основное мероприятие 3.17  Мероприятия на выполнение работ по обследованию технического состояния зданий и сооружений | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | Выполнены работы по договорам:  отОт 17.10.2016 № 01/106-В ( ООО «ЮГтехноинжиниринг» | 17.10.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 30,0 | 99,9 |
| 1.16 | Основное мероприятие 3.18  Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту « Реконструкция водопроводных сетей в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | Оказаны услуги по договорам:  от 01.06.2016 № 2 ( ООО «Эра») | 01.06.2016 | 31.12.2016 | 50,0 | - | 50,0 |
| 1.17 | Основное мероприятие 3.19  Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту « Реконструкция водопроводных сетей в х. Ериковский Дубовского района Ростовской области | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | Оказаны услуги по договорам:  от 01.06.2016 № 2 ( ООО «Эра») | 01.06.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | - | 100,0 |
| 1.11 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2016 | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 « Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 4  Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | Уплачены взносы на капитальный ремонт мест общего пользования в многоквартирных жилых домах за квартиры, находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 21,8 | 20,4 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие5  Мероприятие по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | Проведены сходы граждан с целью информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 6  Мероприятие по оплате за содержание муниципального жилого фонда | | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. |  | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы 2 | | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2016 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 94,7 | 94,6 | 94,6 | - |
| 2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 45,7 | 45,8 | 45,8 | - |
| 3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Дубовского сельского поселения | процентов | 68,94 | 68,94 | 68,94 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 94,7 | 94,6 | 94,6 | - |
| 1.2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 45,7 | 45,8 | 45,8 | - |
| 1.3 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Дубовского сельского поселения | процентов | 68,94 | 68,94 | 68,94 | - |
| Подпрограмма 2 « Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» | | | | | | |
| 2.1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 43 | 43 | 43 | - |
| 2.2 | Доля многоквартирных домов, выбравших способ непосредственное управление | процент | 100 | 100 | 100 | - |

Таблица №3

к приложению 5

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | софинансирование мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое коммунальные услуги ные услуги | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.1  Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Работы по благоустройству детской игровой площадки и спортивной площадки | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.1  Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Оплата за содержание сетей уличного освещения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия на разработку проектно-изыскательских работ на реконструкцию сетей уличного освещения; | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | - | - | - | - | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции сетей уличного освещения | Мероприятия в отчетном периоде не планировались | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 3.3. Мероприятия на разработку проектно-сметных работ на реконструкцию сетей уличного освещения | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | - | - | - | - | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции сетей уличного освещения | Мероприятия в отчетном периоде не планировались | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 3.4.  Мероприятия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения, | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | - | - | - | - | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объектов водоснабжения в с.Дубовское и х.Ериковский | Мероприятия в отчетном периоде не планировались | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 3.5  Мероприятия на разработку схемы водоснабжения. | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н.. | - | - | - | - | Разработана схема водоснабжения на территории Дубовского сельского поселения | Мероприятия в отчетном периоде не планировались | - |
| 1.8 | Основное мероприятие 3.6  мероприятия по реконструкции сетей уличного освещения в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области по улицам Маркина и Дзержинского , переулку Баррикадный | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н.. | - | - | - | - | Реконструкция сетей уличного освещения в с.Дубовское Ростовской области | Мероприятия в отчетном периоде не планировались |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 3.7  Реконструкция водопроводных сетей | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н.. | 27.04.2016 | 31.12.2016 | 27.04.2016 | 31.12.2016 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Дубовское и в х.Ериковский | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 3.8  подключение электричества насосной станции | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н.. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | подключение электричества насосной площадки водопроводных сооружений | Мероприятия выполнены в полном объеме | Кредиторская задолженность погашена |
| 1.11 | Основное мероприятие 3.9  оплата за газоснабжение насосной | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н.. | 02.02.2016 | 31.12.2016 | 02.02.2016 | 31.12.2016 | Оплата за газоснабжение насосной площадки водопроводных сооружений | Мероприятия выполнены в полном объеме | Образовалась кредиторская задолженность |
| 1.12 | Основное мероприятие 3.10  приобретение оборудования для насосной станции | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | - | - | - | - | Поставка оборудования для насосной станции | Мероприятия в отчетном периоде не планировались |  |
| 1.13 | Основное мероприятие 3.11  мероприятия по бактериологическому исследованию питьевой воды | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | - | - | - | - | бактериологическое исследование питьевой воды | Мероприятия выполнены в полном объеме | Погашена кредиторская задолженность |
| 1.14 | Основное мероприятие 3.12  приобретение оборудования для объектов площадки насосной станции | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | - | - | - | - | Поставка оборудования для объектов площадки насосной станции | Мероприятия в отчетном периоде не планировались |  |
| 1.15 | Основное мероприятие 3.13  ремонт сетей уличного освещения по ул. Садовая в с. Дубовское | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | 01.09.2016 | 31.12.2016 | 01.09.2016 | 31.12.2016 | Осуществление ремонта сетей уличного освещения по ул.Садовая в с.Дубовское | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 1.16 | Основное мероприятие 3.14  ремонтно-восстановительные работы на площадке насосной станции в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | 24.10.2016 | 31.12.2016 | 24.10.2016 | 31.12.2016 | Осуществление ремонтно-восстановительных работы на площадке водопроводных сооружений | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 1.17 | Основное мероприятие 3.15  проведение выборочного капитального ремонта водопроводных сетей в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | 31.10.2016 | 31.12.2016 | 31.10.2016 | 31.12.2016 | Осуществление выборочного капитального ремонта водопроводных сетей в с.Дубовское | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 1.18 | Основное мероприятие 3.16  Мероприятия на выполнение работ по обследованию технического состояния оборудования | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | 27.10.2016 | 31.12.2016 | 27.10.2016 | 31.12.2016 | выполнение работ по обследованию технического состояния оборудования на площадке водопроводных сооружений | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 1.19 | Основное мероприятие 3.17  Мероприятия на выполнение работ по обследованию технического состояния зданий и сооружений | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | 17.10.2016 | 31.12.2016 | 17.10.2016 | 31.12.2016 | обследование технического состояния зданий и сооружений на площадке водопроводных сооружений | Мероприятия выполнены в полном объеме | Образована кредиторская задолженность |
| 1.20 | Основное мероприятие 3.18  Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту « Реконструкция водопроводных сетей в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | 01.06.2016 | 31.12.2016 | 01.06.2016 | 31.12.2016 | строительный контроль за выполнением работ по объекту « Реконструкция водопроводных сетей в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области» | Мероприятия выполнены в полном объеме | Образована кредиторская задолженность |
| 1.21 | Основное мероприятие 3.19  Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту « Реконструкция водопроводных сетей в х. Ериковский Дубовского района Ростовской области | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | 01.06.2016 | 31.12.2016 | 01.06.2016 | 31.12.2016 |  | Мероприятия выполнены в полном объеме | Образована кредиторская задолженность |
| 1.11 | Контрольное событие программы 1 | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 2 « Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 4  Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Уплачены взносы на капитальный ремонт мест общего пользования в многоквартирных жилых домах за квартиры, находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 5  Мероприятие по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Проведены сходы граждан с целью информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 6  Мероприятие по оплате за содержание муниципального жилого фонда | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | - | - | - | - | Оплата за электроэнергию в муниципальной квартире | Мероприятия в отчетном периоде не проводились | - |
| 2.4 | Контрольное событие программы 2 | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 5

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»

за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» | всего | 39 974,2 | 39 603,2 |
| бюджет поселения | 3 248,2 | 2 877,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 36 726,0 | 36 726,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» | всего | 39 952,4 | 39 582,8 |
| бюджет поселения | 3 226,4 | 2 856,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 36 726,0 | 36 726,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за и коммунальные услуги | всего | 10 533,9 | 10 533,9 |
| бюджет поселения | 368,7 | 368,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 10 165,2 | 10 165,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Благоустройство детской площадки | всего | 10,0 | 9,5 |
| бюджет поселения | 10,0 | 9,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение работ по установке ограждения сквера « Матери -труженицы» в с. Дубовское | всего | 90,0 | 90,0 |
| бюджет поселения | 90,0 | 90,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Проведение работ по установке памятника « Матери -труженицы» в с. Дубовское | всего | 95,0 | 95,0 |
| бюджет поселения | 95,0 | 95,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Проведение работ по благоустройству сквера « Матери-труженицы» по ул. Первомайская 38-б | всего | 200,0 | 200,0 |
| бюджет поселения | 200,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие .3.1 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения | всего | 830,5 | 715,9 |
| Бюджет поселения | 830,5 | 715,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.2 | Мероприятия на разработку проектно-изыскательских работ на реконструкцию сетей уличного освещения; | всего | - | - |
| Бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.3 | Мероприятия на разработку проектно-сметных работ на реконструкцию сетей уличного освещения | всего | - | - |
| Бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.4 | Мероприятия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения, | всего | - | - |
| Бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.5 | Мероприятия на разработку схемы водоснабжения | всего | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.6 | Мероприятия по реконструкции сетей уличного освещения в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области по улицам Маркина и Дзержинского , переулку Баррикадный. | всего | - | - |
| Бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.7 | Реконструкция водопроводных сетей | всего | 21 200,7 | 21 200,7 |
| Бюджет поселения | 742,0 | 742,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 20 458,7 | 20 458,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.8 | Подключение электричества насосной станции | всего | 92,8 | 92,7 |
| Бюджет поселения | 92,8 | 92,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.9 | Оплата за газоснабжение насосной | всего | 33,9 | 4,7 |
| Бюджет поселения | 33,9 | 4,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.10 | Приобретение оборудования для насосной станции | всего | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.11 | Мероприятия по бактериологическому исследованию питьевой воды | всего | 4,2 | 4,2 |
|  |  | Бюджет поселения | 4,2 | 4,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.12 | Приобретение оборудования для объектов площадки насосной станции | всего | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.13 | Ремонт сетей уличного освещения по ул. Садовая в с. Дубовское | всего | 248,3 | 248,2 |
| Бюджет поселения | 248,3 | 248,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.14 | Ремонтно-восстановительные работы на площадке насосной станции в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области | всего | 1 545,4 | 1 545,4 |
| Бюджет поселения | 54,1 | 54,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 1 491,3 | 1 491,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.15 | Проведение выборочного капитального ремонта водопроводных сетей в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области | всего | 4 778,1 | 4 778,0 |
| Бюджет поселения | 167,3 | 167,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 4 610,8 | 4 610,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.16 | Мероприятия на выполнение работ по обследованию технического состояния оборудования | всего | 39,6 | 34,7 |
| Бюджет поселения | 39,6 | 34,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.17 | Мероприятия на выполнение работ по обследованию технического состояния зданий и сооружений | всего | 100,0 | 30,0 |
| Бюджет поселения | 100,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.18 | Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту « Реконструкция водопроводных сетей в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области» | всего | 50,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 50,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие .3.19 | Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту « Реконструкция водопроводных сетей в х. Ериковский Дубовского района Ростовской области | всего | 100,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 100,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» | | | | |
| Основное мероприятие 4 | Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | всего | 21,8 | 20,4 |
| Бюджет поселения | 21,8 | 20,4 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Мероприятие по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | всего | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 6 | Мероприятие по оплате за содержание муниципального жилого фонда | всего | - | - |
| Бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 5  к приложению 5  Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Дубовского сельского поселения  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Дубовского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» в отчетном 2016 году | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | | | Объем фактических расходов | | | | | |
| областной  бюджет | | | местный бюджет | | за счет средств  областного бюджета | | | за счет средств  местного бюджета | | |
| тыс. рублей | | % | тыс. рублей | % | |
| «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | | 96,5 | | | 3,5 | | 10 165,2 | | 96,5 | 368,7 | 3,5 | |
| ВСЕГО: | | 96,5 | | | 3,5 | | 10 165,2 | | 96,5 | 368,7 | 3,5 | |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 39 603,2 тыс. рублей | \*100 | = | 99,1 % |
| 39 974,2 тыс. рублей |

### Приложение № 6

к постановлению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 09.02.2017 г. № 17

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» за 2016 год.**

Отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 6 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2016 год.

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее – Программа) было предусмотрено 656,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 656,9 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 646,16 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 646,1 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 98,4 процента, в том местный бюджет – 98,4 процента. По состоянию на 01.01.2017 года образовалась кредиторская задолженность в сумме 9,0 тыс. рублей.

Освоены денежные средства по следующим направлениям:

|  |
| --- |
| - дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления в размере 9,2 тыс. руб. Кроме того образовалась кредиторская задолженность в объеме 9,0 тыс. рублей.  - взносы в СМО в размере 20,0 тыс. руб.;  - проведение медицинского осмотра работников в размере 7,5 тыс. руб.,  - проведение выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва в размере 503,7 тыс. рублей;  - выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении в размере 105,7 тыс. руб.    Выводы:  -программа реализуется успешно:  - запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены в полном объеме;  - промежуточные значения целевых показателей на 2016 год достигнуты.  Предложение  - учитывая, что Программа имеет социальное значение и реализация ее продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.  Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4. |

### Таблица № 1

к приложению 6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | |
| Основное мероприя-тие 1.1. | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н.. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприя-тие 1.2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 19,0 | 9,2 | 18,2 |
| Основное мероприя-тие 1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н.. | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| Основное мероприя-тие 1.4. | Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации. | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | Профилактика и недопущение роста заболеваемости сотрудников | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8,0 | 7,5 | 7,5 |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист 1 Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2016 | X | X | X |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | | | | | | | | |
| Основное  мероприятие 2.1 | Назначениемуниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовскомсельском поселении | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н | Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| Основное  мероприятие 2.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 106,2 | 105,7 | - |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2016 | X | X | X |
| Подпрограмма 3 «Организация проведения выборов в Дубовском сельском поселении в 2016 году» | | | | | | | | |
| Основное  мероприятие 3.1 | проведение выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов четвертого созыва и избрание главы муниципального образования | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Организация проведения выборов депутатов Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва . | 23.06.2016 | 31.12.2016 | 503,7 | 503,7 | - |
| 3.3 | Контрольное событие подпрограммы 4 | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2016 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 6

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  |
|  | | | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | процентов | - | 20 | 12,5 | 2 муниципальных служащих продолжают обучение с декабря 2016 по январь 2017 |
| 2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет | процентов | - | 20 | - |  |
| 3. | Объем денежных средств необходимых для выплаты муниципальной пенсии | процентов | - | 33,0 | 105,7 | В связи с выплатой муниципальной пенсии муниципальному служащему, уволившегося с муниципальной службы по достижении пенсионного возраста в 2016 году |
| подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | |
| 1.1. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | - | 22 | - | - |
| 1.2 | Доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процентов | - | 22 | 12,5 | 2 муниципальных служащих продолжают обучение с декабря 2016 по январь 2017 |
| 1.3 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процентов | - | 3,3 | 12,5 | 1 муниципальный служащий уволился с муниципальной службы по достижении пенсионного возраста |
| 1.4 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процентов | - | 100,0 | 75,0 | 2 младшие должности имеют среднее профессиональное образование |
| Подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем денежных средств, необходимый для выплаты денежных средств | Тыс. руб. | - | 33,0 | 105,7 | - |
| Подпрограмма 3 «Организация проведения выборов в Дубовском сельском поселении в 2016 году» | | | | | | |
| 3.1 | Объем денежных средств, необходимый для организации проведения выборов | Тыс. руб. | - | 503,7 | 503,7 | - |

Таблица №3

к приложению 6

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы, взносы в СМО | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Перечисление взносов в СМО | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Мероприятия выполнены в полном объеме | Образована кредиторская задолженность |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Профилактика заболеваемости | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 2.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Выплата муниципальной пенсии | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Ареян С.Н. | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |
| Подпрограмма 3 «Организация проведения выборов в Дубовском сельском поселении в 2016 году» | | | | | | | | | |
| 3.1 | проведение выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов четвертого созыва и избрание главы муниципального образования |  | 23.06.2016 | 31.12.2016 | 23.06.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 3.3 | Контрольное событие программы | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 6

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Муниципальная политика» | всего | 656,9 | 646,1 |
| бюджет поселения | 656,9 | 646,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 47,0 | 36,7 |
| бюджет поселения | 47,0 | 36,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | всего | 20,0 | 20,0 |
| бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | всего | 19,0 | 9,2 |
| бюджет поселения | 19,0 | 9,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | всего | - | - |
| Бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие1.4 | Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации | всего | 8,0 | 7,5 |
| Бюджет поселения | 8,0 | 7,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | всего | 106,2 | 105,7 |
| Бюджет поселения | 106,2 | 105,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 «Организация проведения выборов в Дубовском сельском поселении в 2016 году» | | | | |
|  | проведение выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов четвертого созыва и избрание главы муниципального образования | всего | 503,7 | 503,7 |
| Основное мероприятие 3.1 | Бюджет поселения | 503,7 | 503,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - |
|  | областной бюджет | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  |  |  |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 646,1 тыс. рублей | \*100 | = | 98,4 % |
| 656,9 тыс. рублей |

Приложение № 7

к постановлению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 09.02.2017 г. № 17

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» за 2016 год.**

Отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом » за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 7 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2016 год.6 году получение собственных доходов в бюджет поселения составило 13 255,6 тыс. рублей, в том числе от использования имущества:

- аренда за земельные участки после разграничения государственной собственности на землю – 29,0 тыс. рублей;

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 704,6 тыс. рублей;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) – 422,2 тыс. рублей.

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» (далее – Программа) было предусмотрено 146,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 43,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 136,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 43,0 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 92,8 процента, в том местный бюджет – 92,8 процента. По состоянию на 01.01.2016 года образовалась кредиторская задолженность по оценке имущества в сумме 64,0 тыс. рублей.

Освоены денежные средства в полном объеме по следующим направлениям:

|  |
| --- |
| - оформление права собственности муниципального имущества- 46,9 тыс. руб.;  - межевание земельных участков – 43,3 тыс. руб.;  -оценка муниципальной собственности объектов недвижимости – 3,0 тыс.рублей;  - оформление земельных участков – 43,0 тыс. рублей.  Выводы:  -программа реализуется успешно:  - запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;  - промежуточные значения целевых показателей на 2016 год достигнуты.  Предложение  - учитывая, что что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.  Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4. |
|  |

### Таблица № 1

к приложению 7

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма 1 «оформление права собственности и использование муниципального имущества» | | | | | | | |
| Основное мероприя-тие 1.1. | Основное мероприятие  1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | Выполнены работы по первичной технической инвентаризации 6 объектов капитального строительства по муниципальным контрактам от 15.04.2016 № 8, от 15.04.2016 №9, от 15.04.2016 № 7, от 08.08.2016 № 21, от 08.08.2016 № 22 ( Дубовский филиал ГУП ТИ РО); | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50,0 | 46,9 | 46,9 |
| Основное мероприя-тие 1.2. | Основное мероприятие  1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | Мероприятия по изготовлению кадастровых паспортов на земельные участки ( 10 ) проводились по договорам от 03.03.2016 № 37, от 03.03.2016 № 38 ( ИП Тимохович П.И).  От 04.05.2016 № 184-16, 02.12.2016 № 488-16 ( ИП Лопухова Н.А.)  по м/к от 17.08.2016 № 23 (Дубовский филиал ГУП ТИ РО | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 50,8 | 43,3 | 43,3 |
| Основное мероприя-тие 1.3. | Основное мероприятие  1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | Мероприятия по оценке рыночной стоимости объекта недвижимости муниципальной собственности по муниципальному контракту от 08.07.2016 № 301-16 ( ИП Лопухова Н.А.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Основное мероприятие  1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. | Осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А.. | Мероприятия по оценке рыночной стоимости земельных участков ( 11 участков) по договорам от 16.02.2016 № 60-16 , от 18.08.2016 № 340-16, от 31.08.2016 № 351-16 ( ИП Лопухова Н.А.)  Кадастровые работы по определению 3 земельных участков по договорам от 22.05.2016 № 58, от 17.08.2016 № 128, от 17.08.2016 № 129, ( ИП Тимохович П.И.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2016 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 6

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  |
|  | | | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | | | | | | |
| 1. | Доходы от реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | тысяч рублей | - | - | 1 126,8 | В связи с приватизацией муниципального имущества |
| 2. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения | единиц | 21 | 25 | 3 | По мере выявления наличия бесхозяйного имущества |
| 3. | Количество приватизированных объектов | единиц | 2 | - | - | По мере обращения граждан |
| 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения | процент | 69,8 | 69,5 | 65,0 | за счет изменения границ муниципального образования « Дубовское сельское поселение» |

Таблица №3

к приложению 7

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма 1 «оформление права собственности и использование муниципального имущества» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие  1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15.04.2016 | 31.12.2016 | изготовления технических планов и кадастровых паспортов объекты недвижимого имущества объекты недвижимого имущества | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2 | Основное мероприятие  1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 03.03.2016 | 31.12.2016 | Проведены мероприятия по межеванию земельных участков | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 3 | Основное мероприятие  1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 08.07.2016 | 31.12.2016 | Оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 4 | Основное мероприятие  1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | - | - | - | - | Мероприятия по оценке рыночной стоимости земельных участков | - | Отсутствие необходимости |
| 5 | Основное мероприятие  1.5 Осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Мероприятия по оценке рыночной стоимости земельных участков | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 6

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Управление муниципальным имуществом» | всего | 146,8 | 136,2 |
| бюджет поселения | 146,8 | 136,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Оформление права собственности и использование муниципального имущества» | всего | 146,8 | 136,2 |
| бюджет поселения | 146,8 | 136,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие  . Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | всего | 50,0 | 46,9 |
| бюджет поселения | 50,0 | 46,9 |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | . Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | всего | 50,8 | 43,3 |
| бюджет поселения | 50,8 | 43,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | всего | 3,0 | 3,0 |
| Бюджет поселения | 3,0 | 3,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Оценка рыночной стоимости земельных участков  Основное мероприятие | всего | - | - |
| Бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | всего | 43,0 | 43,0 |
| Бюджет поселения | 43,0 | 43,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 136,2 тыс. рублей | \*100 | = | 92,8 % |
| 146,8 тыс. рублей |

Приложение № 8

к постановлению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 09.02.2017 г. № 17

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ »**

**за 2016 год.**

Отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 8 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год.

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – Программа) было предусмотрено 82,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 82,1 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 82,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 82,1 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100,0 процентов, в том местный бюджет – 100,0 процентов.

Освоены денежные средства в полном объеме

|  |
| --- |
| Выводы:  -программа реализуется успешно:  - запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;  - промежуточные значения целевых показателей на 2016 год достигнуты.  Предложение  - учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.  Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4. |

### Таблица № 1

к приложению 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Дубовского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам в размере 13 255,6 тыс. руб., или 89,5 %;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Дубовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | Проведена оценка эффективности нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
| .  1.3 | Основное мероприятие 1.3. Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Сектор экономики и финансов | формиро­вание и исполнение бюджета Дубовского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств); | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Сектор экономики и финансов | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Дубовского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Обеспечение деятельности Администрации Дубовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | X | X | X |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Дубовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | Муниципальный долг в бюджете Дубовского сельского поселения за период 2016 года отсутствовал | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.  Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга  Дубовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | Муниципальный долг в бюджете Дубовского сельского поселения за период 2016 года отсутствовал | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
| 3.1 | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 4. «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов | Сектор экономики и финансов | перечисление межбюджетных трансфертов, предо­ставляемых бюджету Дубовского района из бюджета сельского поселения в области градостроительства и организации и содержания аварийно-спасательных формирований в соответствии с заключенным соглашением | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 82,1 | 82,1 | - |
| 4.1 | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |

Таблица №2

к приложению 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  |
|  | | | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | | |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджет­ной стратегии | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Качество управления финансами Дубовского сельского поселения, определяе­мое Финансовым отделом Администрации Дубовского района | степень | III | II | III | Принята программа повышения качества управления бюджетным процессом в Дубовском сельском поселении, утвержденная постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 22.05.2014 № 124 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дубовского сельского поселения Дубовского района | тыс. рублей | 11 407,3 | 14 815,4 | 13 255,6 | Несвоевременная оплата налогоплательщиками налога и применение дифференцированных ставок по налогу на имущество физических лиц |
| 1.2. | Доля расходов бюд­жета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Дубовского сельского поселения, в общем объ­еме расходов бюд­жета поселения | процентов | 73,6 | 86,2 | 86,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | |
| 2.1. | Исполнение расходных обяза­тельств бюджета поселения | процентов | 95,9 | 97,8 | 96,8 | В связи с оптимизацией расходов |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Дубовского сельского поселения» | | | | | | |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Дубовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюд­жета поселения без учета объема безвоз­мездных поступлений | процентов | 50 | 50 | 50 | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Дубовского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключе­нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвен­ций, предоставляемых из бюдже­тов бюджетной системы Россий­ской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4«Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» | | | | | | |
| 5.1. | Доля иных межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов поселения | процентов | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - |

Таблица №3

к приложению 8

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Дубовского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам в размере 13 255,6 тыс. руб. или 89,5 %;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Дубовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных муниципальных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | Проведена оценка эффективности нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Сектор экономики и финансов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формиро­вание и исполнение бюджета Дубовского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  доля расходов бюджета поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | формиро­вание и исполнение бюджета Дубовского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств); 86,0 % от общего объема средств. | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Сектор экономики и финансов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Дубовского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Дубовского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса:  -принято 7 Решений Собрания депутатов Дубовского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Дубовского сельского поселения 2016 г.,  - принято 3 Решения о внесении изменений в Решение о бюджетном процессе в Дубовском сельском поселении;  -принято 1 Решение Собрания депутатов Дубовского сельского поселения о бюджете Дубовского сельского поселения на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения в размере 96,8 % | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Дубовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | сохранение объема муниципального долга Дубовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | Муниципальный долг отсутствует |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.  Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Дубовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Дубовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | - | Муниципальный долг отсутствует |
| 3.2 | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |
| Подпрограмма 4. «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов | Сектор экономики и финансов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | перераспределение межбюджетных трансфертов, предо­ставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения, что будет способствовать осуществлению градостроительной деятельности, организации аварийно-спасательных формирований в полном объеме в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства | Перечисление межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в области градостроительства и формирования аварийно-спасательных формирований в полном объеме | - |
| 4.2 | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |

таблица №4

к приложению 8

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 82,1 | 82,1 |
| бюджет поселения | 82,1 | 82,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Дубовского сельского поселения» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» | всего | 82,1 | 82,1 |
| Бюджет поселения | 82,1 | 82,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов | всего | 82,1 | 82,1 |
| Бюджет поселения | 82,1 | 82,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
|  |  |  |  |  |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 82,1 тыс. рублей | \*100 | = | 100,0 % |
| 82,1 тыс. рублей |

Приложение № 9

к постановлению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 09.02.2017 г. № 17

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»**

**за 2016 год.**

Отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 9 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2016 год.

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения» (далее – Программа) было предусмотрено 267,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 39,1 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 267,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 39,1 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 99,8 процента, в том местный бюджет – 99,8 процента.

Освоены денежные средства расходов по следующим направлениям:

|  |
| --- |
| - организация временного трудоустройства безработных граждан на общественные  работы;  - организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время .  Выводы:  -программа реализуется успешно:  - запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;  - промежуточные значения целевых показателей на 2016 год достигнуты.  Предложение  - учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно  продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.  Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2076 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4. |
|  |

### Таблица № 1

к приложению 9

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Содействие занятости населения» отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Обеспечение временной работой 7 безработных и ищущих работу граждан, 10 привлеченных граждан для похозяйственной переписи . | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 210,5 | 210,1 | 210,1 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организации временного трудоустройства:несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Обеспечение временной работой 37 несовершеннолетних во время каникул | 05.06.2015 | 31.08.2015 | 57,2 | 57,1 | 57,1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |

Таблица №2

к приложению 9

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  |
|  | | | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения» | | | | | | |
| 1. | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | Чел. | 29 | 28 | 54 | В связи с временной занятостью несовершеннолетних во время каникул |

Таблица №3

к приложению 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение временной работой 7 безработных и ищущих работу граждан, 10 привлеченных граждан для похозяйственной переписи. | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Организации временного трудоустройства:  несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | Организации временного трудоустройства:  несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 37 чел. | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | х | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |

таблица №4

к приложению 9

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Содействие занятости населения» | всего | 267,7 | 267,2 |
| бюджет поселения | 267,7 | 267,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» | всего | 267,7 | 267,2 |
| бюджет поселения | 267,7 | 267,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | всего | 210,5 | 210,1 |
| бюджет поселения | 210,5 | 210,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Организации временного трудоустройства:  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | всего | 57,2 | 57,1 |
| бюджет поселения | 57,2 | 57,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 267,2 тыс. рублей | \*100 | = | 99,8 % |
| 267,7 тыс. рублей |

Приложение № 10

к постановлению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 09.02.2017 г. № 17

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»**

**за 2016 год.**

Отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2015 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 10 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год.

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Программа) было предусмотрено 2 170,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 680,7 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 1 647,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 680,7 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 75,9 процента, в том местный бюджет – 75,9 процента. Образовалась кредиторская задолженность в связи с отсутствием денежных средств на счете бюджета поселения в сумме 468,4 тыс. рублей.

Работы выполнены в полном объеме расходов по следующим направлениям:

- проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения;

- проведение уходных работ по содержанию зеленых насаждений сельского поселения;

- проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных;

|  |
| --- |
| - проведение противоклещевой обработки на территории поселения.  Выводы:  - программа реализуется успешно:  - запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;  - промежуточные значения целевых показателей на 2016 год достигнуты.  Предложение  - учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.  Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4. |

### Таблица № 1

к приложению 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | подпрограмма 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:  - проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения;  - проведение благоустроительных работ по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %;  - информационная работа с  населением;  - применение административной практики» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Заключены муниципальные контракты с МУП  « Исток» по уборке территории:  от 11.01.2016 № 3, от 11.01.2016 № 4.  от 10.04.2016 № 23, от 06.05.2016 № 000012  Заключены муниципальные контракты с МУП  « Исток» по содержанию санкционированного объекта ( свалки):  от 11.01.2016 № 2, от 01.02.2016 № 7, от 01,03,2016 № 15, от 01.04.2016 № 25, от 04.05.2016 № 30 , от 01.06.2016 № 35, от 01.07.2016 № 41, от 01.08.2016 № 47, от 01.09.2016 № 50, от 01.10.2016  № 60, от 01.11.2016 № 64, от 01.12.2016 № 70 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 588,3 | 1 121,7 | | 1213,1 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  «Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений:  - посадка лесных насаждений;  - проведение инвентаризации зеленых насаждений;  - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка.  - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников;  - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий;  - приобретение бензопилы , кустореза, инвентаря.» | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Заключены муниципальные контракты :  - по обеспечение сохранности зеленых насаждений Дубовского сельского поселения с МУП « Исток»:  от 01.02.2016 № 8, от 11.03.2016 № 19, от 07.06.2016 № 38, от 27.07.2016 № 44 ;  - по приобретению извести от 01.04.2016 № 26, от 23.09.2015 № 79 ( ООО «Строительные материалы -2»);  - по приобретению посадочного материала:  от 31.03.2016 № 11 ( ВГУУ РО « Лес».),  от 05.05.2016 № 6 ( ИП Котова А.В) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 446,0 | 389,9 | | 230,1 |
| 31.3 | Основное мероприятие 1.3.  Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Выполнены работы по отлову безнадзорных животных по муниципальному контракту от 14.03.2016 № 17 ( ИП « Зайцев А.В.) | 14.03.2016 | 31.12.2016 | 9,4 | 8,5 | | 8,5 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища). | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Выполнены работы по уборке территории мест захоронений по муниципальному контракту от 11.03.2016 № 20 ( МУП « Исток») | 11.03.2016 | 31.12.2016 | 40,0 | 39,9 | | 39,9 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Проведение конкурса по благоустройству поселения | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Приобретены призы для награждения победителей конкурса по благоустройству « Лучший дом» и « Праздник села» по муниципальному контракту:  от 01.03.2016 № 16 , от 19.09.2016 № 9  ( ИП Котова А.В.)  от 15.09.2016 № 58,( ИП Хорошевская Л.П.). | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 34,1 | 34,0 | | 34,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Оплата штрафа за ненадлежащее выполнение требований по санитарной уборке и содержанию территории сельского поселения, установленных правилами благоустройства | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | за ненадлежащее выполнение требований по санитарной уборке и содержанию территории сельского поселения был наложен штраф | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 28,0 | 28,0 | | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | | х |
| Подпрограмма 2 « Природно-очаговые мероприятия» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Проведена противоклещевая обработка территории поселения по договору от 18.04.2016 № 44 ( ФБУЗ « ЦГ и Э в РО» | 18.04.2016 | 31.12.2016 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием необходимости | х | х | х | х | х | |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2065 | х | |

Таблица №2

к приложению 10

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  |
|  | | | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | |
| 1. | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | да/нет | - | да | да | - |
| 2. | Проведение экологических субботников | да/нет | - | да | да | - |
| 3. | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | м2 | - | 100 | 100 | - |
| 4. | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. | га | - | 0,1 | 0,1 | - |
| 5. | Улучшение санитарно-экологического состояния территории | процентов. | 105,8 | 107,8 | 116,2 | Согласно роста поступления собственных доходов бюджета в отчетном году |

Таблица №3

к приложению 10

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:  - проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения;  - проведение благоустроительных работ по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %;  - информационная работа с  населением;  - применение административной практики» | | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Работа с населением по обращению с отходами при их сборе и вывозе, охране окружающей среды и исполнении правил благоустройства территории поселения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  «Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений:  - посадка лесных насаждений;  - проведение инвентаризации зеленых насаждений;  - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка.  - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников;  - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий;  - приобретение бензопилы , кустореза, инвентаря». | | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение сохранности зеленых насаждений Дубовского сельского поселения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | 14.03.2016 | 31. 21.2015 | 14.03.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение экологической безопасности | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища). | | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | 11.03.2016 | 31. 21.2016 | 11.03.2016 | 31.12.2016 | Формирование экологической культуры населения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.. Проведение конкурса по благоустройству поселения | | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | 01.01.2016 | 31. 12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Проведение конкурса по благоустройству « Новогоднее село» и к дню « Праздник села» | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.  Оплата штрафа за ненадлежащее выполнение требований по санитарной уборке и содержанию территории сельского поселения, установленных правилами благоустройства | | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Оплата штрафа за ненадлежащее выполнение требований по санитарной уборке и содержанию территории сельского поселения, установленных правилами благоусройства | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |
| Подпрограмма 2 « Природно-очаговые мероприятия» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения | | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | 18.04.2016 | 31.12.2016 | 18.04.2016 | 31.12.2016 | Проведение противоклещевой обработка на территории кладбища | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия | | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | - | - | - | - | Организация и проведение работ по противопаводковым мероприятиям | - | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| 2.2 | Контрольное событие программы | | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 10

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 2 170,9 | 1 647,1 |
| бюджет поселения | 2 170,9 | 1 647,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» | всего | 2 145,8 | 1 622,0 |
| бюджет поселения | 2 145,8 | 1 622,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:  - проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения;  - проведение благоустроительных работ по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %;  - информационная работа с  населением;  - применение административной практики» | всего | 1 588,3 | 1 121,7 |
| бюджет поселения | 1 588,3 | 1 121,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений:  - посадка лесных насаждений;  - проведение инвентаризации зеленых насаждений;  - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка.  - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников;  - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий;  - приобретение бензопилы , кустореза, инвентаря.» | всего | 446,0 | 389,9 |
| бюджет поселения | 446,0 | 389,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | всего | 9,4 | 8,5 |
| бюджет поселения | 9,4 | 8,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища). | всего | 40,0 | 39,9 |
| бюджет поселения | 40,0 | 39,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. | Проведение конкурса по благоустройству поселения | всего | 34,1 | 34,0 |
| бюджет поселения | 34,1 | 34,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. | Оплата штрафа за ненадлежащее выполнение требований по санитарной уборке и содержанию территории сельского поселения, установленных правилами благоустройства | всего | 28,0 | 28,0 |
| бюджет поселения | 28,0 | 28,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 « Природно-очаговые мероприятия» | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. | Борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения | всего | 25,1 | 25,1 |
| бюджет поселения | 25,1 | 25,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 1 647,1 тыс. рублей | \*100 | = | 75,9 % |
| 2 170,9 тыс. рублей |

Приложение № 11

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 09.02.2017 г. № 17

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» ЗА 2016 ГОД.**

Отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

Реализация программы была направлена на создание необходимых условий для обеспечения возможности жителям Дубовского сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематические занятия физической культурой и спортом.

В отчетном 2016 году осуществление мероприятий программы проводилось без финансирования.

Выводы:

программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2016 год достигнуты.

Предложение

- учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4.

### Таблица № 1

к приложению 11

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта и массового спорта Дубовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Дубовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Ст.Инспектор по ЖКХ Федотова Т.В. | В течение года команды Дубовского сельского поселения приняли участие в 6 районных соревнованиях по легкой атлетике, армспорту, пляжному волейболу ( ГТО), шахматам, настольному теннису, гиревому спорту, легкоатлетическому пробегу. Проводились соревнования спортивных семей. Приняли участие 89 человека. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Меры по развитию студенческого спорта | Ст.Инспектор по ЖКХ Федотова Т.В. | Проведен турнир по боксу среди учащихся школы и ДЮСШ. Приняли участие 3 человека. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 2.4. Развитие игровых видов спорта Дубовского сельского поселения | Ст.Инспектор по ЖКХ Федотова Т.В. | Проведено 2 Новогодних турнира по шахматам ( мужчины ), шахматы ( женщины), настольному теннису и армспорту, волейбол ( мужчины). Приняли участие 13 человек. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 2.5. Развитие детско-юношеского футбола в Дубовском сельском поселения | Ст.Инспектор по ЖКХ Федотова Т.В. | На празднике, посвященном Дню села приняли в соревнованиях по мини-футболу участие 14 человек. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 3.3. Развитие инфраструктуры спорта Дубовского сельского поселения | Ст.Инспектор по ЖКХ Федотова Т.В. | Дворовые команды: « Рожков», « СХТ», « Стадион», « ПМК», « Северная» по мини-футболу, шахматы, шашки, настольный теннис активно участвуют в спортивных мероприятиях села.. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Ст.Инспектор по ЖКХ Федотова Т.В. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х |

Таблица №2

к приложению 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  |
|  | | | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 1. | Численность лиц поселения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом. | человек | 342 | 300 | 428 | Активная работа с молодежью. |
| 2. | Обеспеченность спортивными сооружениями | единиц | 20 | 20 | 20 | - |
| 3. | Оценка организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в поселении по итогам районного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы среди населения поселений 2 группы | место | 1-10 | 1-10 | 1-5 | - |
| 4. | Доля учащихся ( общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся соответствующих учреждений | процент | 93,0 | 93,0 | 93,0 | - |

Таблица №3

к приложению 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта и массового спорта Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Дубовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | | Ст.Инспектор по ЖКХ Федотова Т.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Меры по развитию студенческого спорта | | Ст.Инспектор по ЖКХ Федотова Т.В.  . | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий;  увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов. | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 2.4. Развитие игровых видов спорта Дубовского сельского поселения | | Ст.Инспектор по ЖКХ Федотова Т.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | улучшение качества организации учебно-тренировочного процесса и эффективности деятельности детских спортивных школ по подготовке спортсменов в игровых видах спорта. Обеспечение адресности, последовательности, преемственности и контроля за финансовой поддержкой игровых команд | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 2.5. Развитие детско-юношеского футбола в Дубовском сельском поселения | | Ст.Инспектор по ЖКХ Федотова Т.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд Дубовского сельского поселения по футболу. | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 3.3. Развитие инфраструктуры спорта Дубовского сельского поселения | | Ст.Инспектор по ЖКХ Федотова Т.В.  . | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | успешное проведение спортивных мероприятий. | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | | Ст.Инспектор по ЖКХ Федотова Т.В. | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 11

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Дубовского сельского поселения ««Развитие физической культуры и спорта»»

за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и спорта и массового спорта Дубовского сельского поселения» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Физическое воспитание населения Дубовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

По мероприятиям 1.2,2.4,2.5,3.3 финансирование не требовалось.

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 0,0 тыс. рублей | \*100 | = | 0,0 % |
| 0,0 тыс. рублей |

Приложение № 12

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 09.02.2017 г. № 17

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ» ЗА 2016 ГОД.**

Отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Реализация программы была направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики поселения за счет эффективного использования энергетических ресурсов.

В отчетном 2016 году на реализацию программы средства не планировалось.

Выводы:

-- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2016 год достигнуты.

Предложение

- учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4.

### Таблица № 1

к приложению 12

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дубовском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1  Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | - | 01.12.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное мероприятие | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | - | х | 31.12.2016 | х | х | х |

Таблица №2

к приложению 12

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  |
|  | | | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» ;  Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дубовском сельском поселении» | | | | | | |
| 1. | Доля сокращения потребления электрической энергии. | процент | 3,0 | 3,0 | - | Применение режима экономиии |
| 2. | Экономия потребления электрической энергии от внедрения экономичных источников электрического освещения | Тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | - | Применение режима экономиии |

Таблица №3

к приложению 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дубовском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1  Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 12

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» ;

за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» ; | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дубовском сельском поселении» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 0,0 тыс. рублей | \*100 | = | 0,0 % |
| 0,0 тыс. рублей |

Приложение № 13

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 09.02.2017 г. № 17

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ЗА 2016 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Доступная среда» за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.09.2013 г № 168 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Доступная среда».

Реализация программы была направлена на повышение качества жизни и создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Дубовского сельского поселения В отчетном 2016 году на реализацию программы средства не планировалось.

Выводы:

-- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2016 год достигнуты.

Предложение

- учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4.

**.**

### Таблица № 1

к приложению 12

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Доступная среда» отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | программа «Доступная среда» | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.2  Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | - | 01.12.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное мероприятие | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | - | х | 31.12.2016 | х | х | х |

Таблица №2

к приложению 12

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  |
|  | | | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Доступная среда» ; | | | | | | |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Дубовском сельском | процент | - | 6 | - | - |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | - | 50 | - | - |

Таблица №3

к приложению 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| программа «Доступная среда» | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.2  Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | | Главный специалист ЖКХ Никитенко М.Н. | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 12

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Доступная среда» ;

за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Доступная среда» ; | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 0,0 тыс. рублей | \*100 | = | 0,0 % |
| 0,0 тыс. рублей |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Периодическое печатное издание Администрации Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области

Учредитель: Администрация Дубовского сельского поселения

Адрес: 347410, пер.Восстания, 19, с.Дубовское Дубовского района Ростовской области.

тел./факс(86377)5-12-06,

Отпечатано в МБУК «Ериковский СДК» «18» 02.2017 г.

Распространяется бесплатно