|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Users\user\Desktop\34198230-Book-and-sun-Education-icon-conceptual-logo-Stock-Photo.jpg**  **Основана 2011 году** | Дубовский вестник | **№5**  **«15» февраля**  **2018г.** |
| ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50

от 12.02.2018г. с.Дубовское

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2017 год «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 207 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3 Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Дубовского сельского поселения: А.В.Мендель

Верно:

Специалист 1 категории по правовой, кадровой,

архивной работе, регистрационному учету И.С. Сидненко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 12.02.2018 г. № 50

**ОТЧЕТ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»**

**ЗА 2017 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом » за 2017 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

Реализация программы направлена на создание условий для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Дубовского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть местного бюджета, а также на совершенствование учета муниципального имущества.

***1. Результаты реализации муниципальной программы,***

***достигнутые за отчетный год***

Реализация муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» обусловлена необходимостью увеличения доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.

1.1 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Дубовского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках одной подпрограммы:

«Оформление права собственности и использования имущества».

На реализацию муниципальной программы в 2017 году местным бюджетом было предусмотрено 170,6 тыс. рублей. На реализацию программы израсходовано 111,4 тыс. рублей.

В течение 2017 года:

заключено 6 муниципальных контрактов и 3 договора: на подготовку и изготовление технических планов, изготовление кадастровых паспортов.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.

Задача оформления технических паспортов на объекты недвижимости решалась за счет заключения договоров с ГУП ТИ РО на изготовление технической документации.

Задача обеспечения учета муниципальной собственности муниципального образования «Дубовское сельское поселение» решалась за счет подготовки документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков площади в с. Дубовское и памятника .

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, осуществление государственного кадастрового учета земельных участков.

|  |
| --- |
| ***2. Результаты реализации основных мероприятий программы***  ***в разрезе подпрограммы***  2.1.Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества»  Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  - изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта);  - подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, муниципального имущества;  - оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества. муниципальной собственности;  - оценка рыночной стоимости земельных участков;  - оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества;  - межбюджетные трансферты из муниципального района на осуществление расходов, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена  На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год было предусмотрено 284,0 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 283,9 тыс. рублей или на 99,9 %  2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.  Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.  2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.  Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.  2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм  Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.  Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4. |

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено 170,6 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 111,4 тыс. рублей или на 65,3 %.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Нереализованные мероприятия Подпрограммы:

- оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности;

- оценка рыночной стоимости земельных участков;

Основной причиной их не реализации является отсутствие объектов приватизации муниципального имущества и земельных участков

2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в частично.

***3. Результаты использования бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***

***муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2017 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 111,4 тыс. рублей, при плановых назначениях 170,6 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

***4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2017 год приведены в таблицеи № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2017 год.

***5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования***

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

***6. Информация о внесенных изменениях в программу***

В течение 2017 года в программу, утвержденную постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 207, было внесено 3 изменения. В связи с необходимостью корректирования средств местного бюджета приняты постановления Администрации Дубовского сельского поселения от 13.02.2017 № 28, от 25.09.2017 № 167, [от 14.12.2017 № 212](consultantplus://offline/ref=B8678559DF6DF80C81E0F5614311D0A5791BAE3D42D9C2B37F4F03B0228614987CFE2A193AE5A64C48AAC5vDO3I) «О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 207».

***7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной й программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 39,2 = 1,31

30,0

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 69,5 = 0,986

70,5

1.3 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1+1

Эо = 2 = 1

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

 Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

\_\_2\_\_= 0,5

СРом = 4

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным частично, что характеризуется низким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

2

СРм = \_\_\_\_ = 0,5

4

Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным частично.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

111,4

ССуз = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = 0, 653

170,6

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

0,5

Эис = \_\_\_\_\_\_\_\_ =0,766

0,653

 Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 0,5х0,3 + 0,766 х0,2 =0,80

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как удовлетворительный.

***8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Промежуточные значения целевых показателей на 2017 год достигнуты . Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

В приложении 1 представлен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом».

Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» отчетный период 2017 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО)  [<1>](#Par1414) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма 1 «оформление права собственности и использование муниципального имущества» | | | | | | | | |
| Основное мероприя-тие 1.1. | Основное мероприятие  1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | Выполнены работы по первичной технической инвентаризации ( 4 объекта) по муниципальным контрактам от 01.02.2017 № 1, от 01.02.2017 №2, от 03.03.2017 № 3, от 04.05.2017 № 10 ( Дубовский филиал ГУП ТИ РО); | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 60,0 | 60,0 | 58,7 | 1,3 |
| Основное мероприя-тие 1.2. | Основное мероприятие  1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | Мероприятия по изготовлению кадастровых паспортов на земельные участки ( 3 объекта) проводились по договорам:  от 24.04.2017 № 88 ( ООО « Азимут»);  от 14.09.2017 № 109, от 10.09.2017 № 130 ( ИП Тимохович П.И).  по муниципальным контрактам:  от 15.01.2017 № 5, от 11.04.2017 № 30 ( ИП Тимохович П.И). | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 96,0 | 96,0 | 52,7 | 43,3 в связи с отсутствием объектов для проведения кадастрового учета |
| Основное мероприя-тие 1.3. | Основное мероприятие  1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | - | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 в связи с отсутствием объектов приватизации муниципального имущества |
| Основное мероприятие 1.4. | Основное мероприятие  1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | - | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 в связи с отсутствием объектов приватизации земельных участков |
| Основное мероприятие 1.5. | Осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А.. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2017 | X |  | X | X |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  |
|  | | | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | | | | | | |
| 1. | Доходы от реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | тысяч рублей | - | 30,0 | 39,2 | В связи с приватизацией муниципального имущества |
| 2. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения | единиц | 3 | 25 | 4 | По мере выявления наличия бесхозяйного имущества |
| 3. | Количество приватизированных объектов | единиц | - | - | - | По мере обращения граждан |
| 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения | процент | 65,0 | 69,5 | 70,5 | за счет изменения границ муниципального образования « Дубовское сельское поселение» |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| подпрограмма 1 «оформление права собственности и использование муниципального имущества» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие  1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | 31.12.2017 | 01.02.2017 | 31.12.2017 | изготовления технических планов и кадастровых паспортов объекты недвижимого имущества объекты недвижимого имущества | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2 | Основное мероприятие  1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | 31.12.2017 | 15.01.2017 | 31.12.2017 | Проведены мероприятия по межеванию земельных участков | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 3 | Основное мероприятие  1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества | Мероприятия не выполнены | Отсутствие необходимости |
| 4 | Основное мероприятие  1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Мероприятия по оценке рыночной стоимости земельных участков | Мероприятия не выполнены | Отсутствие необходимости |
| 5 | Основное мероприятие  1.5 Осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А. | - | - | - | Мероприятия не планировались | - | В связи с передачей полномочий |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | | | Фактические  расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | | 5 |
| Муниципальная  программа | «Управление муниципальным имуществом» | всего | 170,6 | 170,6 | | 111,4 |
| местный бюджет | 170,6 | 170,6 | | 111,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | | - |
| - областного бюджета | - | - | | - |
| - бюджета района | - | - | | - |
| внебюджетные источники | - | - | | - |
| Подпрограмма 1 | «Оформление права собственности и использование муниципального имущества» | всего | 170,6 | 170,6 | | 111,4 |
| местный бюджет | 170,6 | 170,6 | | 111,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | | - |
| - областного бюджета | - | - | | - |
| - бюджета района | - | - | | - |
| внебюджетные источники | - | - | | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие  . Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | всего | 60,0 | 60,0 | | 58,7 |
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 | | 58,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | | - | - |
| - областного бюджета | - | | - | - |
| - бюджета района | - | | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | . Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | всего | 96,6 | | 96,6 | 52,7 |
| местный бюджет | 96,6 | | 96,6 | 52,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | | - | - |
| - областного бюджета | - | | - | - |
| - бюджета района | - | | - | - |
| внебюджетные источники | - | | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | всего | 8,0 | | 8,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8,0 | | 8,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | | - | - |
| - областного бюджета | - | | - | - |
| - бюджета района | - | | - | - |
| внебюджетные источники | - | | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | всего | 6,0 | | 6,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8,0 | | 8,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | | - | - |
| - областного бюджета | - | | - | - |
| - бюджета района | - | | - | - |
| внебюджетные источники | - | | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | всего | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | | - |
| - областного бюджета | - | - | | - |
| - бюджета района | - | - | | - |
| внебюджетные источники | - | - | | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Х | Х | 59,2 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Оформление права собственности и использование муниципального имущества» | Х | Х | 59,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) » | Х | Х | 1,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 « Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | Х | Х | 43,9 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | Х | Х | 8,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | Х | Х | 6,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Дубовского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета | | за счет средств  местного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 2 | 50,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 2 | 50,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 51

от 12.02.2018г. с. Дубовское

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2017 год «Муниципальная политика» утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 205 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Дубовского сельского поселения: А.В.Мендель

Верно:

Специалист 1 категории по правовой, кадровой,

архивной работе, регистрационному учету И.С. Сидненко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 12.02.2018 г. № 51

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»**

**ЗА 2017 ГОД.**

Отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

Реализация программы направлена на создание условий для обеспечения совершенствования муниципального управления, повышения его эффективности.

***1. Результаты реализации муниципальной программы,***

***достигнутые за отчетный год***

Реализация муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» обусловлена необходимостью развития и совершенствования муниципальной службы и муниципального управления как одного из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Дубовского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 - «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы в 2017 году местным бюджетом было предусмотрено 153,5 тыс. рублей. На реализацию программы израсходовано 152,8 тыс. рублей, что составляет 99,5 % .

В течение 2017 года:

заключено 3 договора: на оплату членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области и оплату за обучение на курсах по повышению квалификации.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача совершенствования правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы решалась за счет участия Администрации Дубовского сельского поселения в работе Ассоциации муниципальных образований Ростовской области.

Задача получения дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности решалась за счет освоения муниципальными служащими новых программ.

Задача оптимизации штатной численности муниципальных служащих решалась за счет отсутствия роста штатной численности муниципальных служащих и оптимизации рабочих мест.

Задача назначения и выплаты муниципальной пенсии решалась за счет ежемесячного исполнения решения Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 30.05.2013 № 52.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - совершенствования организации муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

***2. Результаты реализации основных мероприятий программы***

***в разрезе подпрограммы***

2.1.Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы;

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

- диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено 37,6 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 37,6 тыс. рублей , или на 100 %.

Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении;

- выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2017 год было предусмотрено 115,9 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 115,2 тыс. рублей или на 99,4 %.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

***3. Результаты использования бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***

***муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2017 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 115,2 тыс. рублей, при плановых назначениях 115,9 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

***4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год.

***5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования***

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

***6. Информация о внесенных изменениях в программу***

В течение 2017 года в программу, утвержденную постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 205, было внесено 3 изменения. В связи с необходимостью корректирования средств местного бюджета приняты постановления Администрации Дубовского сельского поселения от 14.03.20177 № 55, от 25.09.2017 № [163, от 14.12.2017 № 208](consultantplus://offline/ref=B8678559DF6DF80C81E0F5614311D0A5791BAE3D42D9C2B37F4F03B0228614987CFE2A193AE5A64C48AAC5vDO3I) «О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 № 205».

***7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной й программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль

Эп= 115,2 = 3,49

33,0

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 20,0 = 0,90

22,2

1.3 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1+0

Эо = 2 = 0,5

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

 Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

\_\_4\_\_= 1

СРом = 4

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

4

СРм = \_\_\_\_ = 1

4

Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным в полном объеме.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

152,8

ССуз = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = 0, 995

153,5

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

1

Эис = \_\_\_\_\_\_\_\_ =1,006

0,995

 Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 0,5х0,5 + 1х0,3 + 1,495 х0,2 =0,85

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как удовлетворительный.

***8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Промежуточные значения целевых показателей на 2017 год достигнуты . Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

В приложении 1 представлен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения « Муниципальная политика

Таблица № 1

к приложению

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 2017 г.(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО)  [<1>](#Par1414) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | | |
| Основное мероприя-тие 1.1. | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  Заключен договор от 09.01.2017 б/№ ( СМОРО) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| Основное мероприя-тие 1.2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления  Заключены договора :  от 04.09.2017 № 1146э ООО « Профстандарт»)  от 12.12.2017 № 157 ( ГБ ПОУ РО « РКСИ») ;  погашена кредиторская задолженность по договору от 16.12.2016 № 135-КС12016 ( ООО « Меркурий Урал») | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприя-тие 1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С. | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих  Финансирование мероприятия не предусматривалось | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| Основное мероприя-тие 1.4. | Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации. | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С. | Профилактика и недопущение роста заболеваемости сотрудников  Финансирование мероприятия не предусматривалось | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| Основное  мероприятие 2.1 | Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском  сельском поселении | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С. | Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством.  Соблюдение Решения Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 30.05.2013 № 52 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | X | - | - |
| Основное  мероприятие 2.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселени | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С. | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 115,9 | 115,9 | 115,2 | 0,7 |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  |
|  | | | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | процентов | 20 | 20 | 22,2 | 2 муниципальных служащих прошли обучение |
| 2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет | процентов | 20 | 20 | 22,2 | 2 человека имеют стаж муниципальной службы свыше 3 лет |
| 3. | Объем денежных средств необходимых для выплаты муниципальной пенсии | процентов | 33,0 | 33,0 | 115,2 | В связи увеличением муниципальных служащих, уволившегося с муниципальной службы по достижении пенсионного возраста и получающих муниципальную пенсию |
| подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | |
| 1.1. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | - | 22 | 22,2 | - |
| 1.2 | Доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процентов | - | 22 | 22,2 | 2 муниципальных служащих прошли обучение |
| 1.3 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процентов | - | 3,3 | - | - |
| 1.4 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процентов | - | 100,0 | 66,7 | 3 младшие должности имеют среднее профессиональное образование |
| Подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем денежных средств, необходимый для выплаты денежных средств | Тыс. руб. | - | 33,0 | 115,2 | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | | |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы, взносы в СМО | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Перечисление взносов в СМО | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С. | - | - | - | Профилактика заболеваемости | Мероприятия не планировались | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С.. | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | х |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 2.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С.. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выплата муниципальной пенсии | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С.. | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс. руб.)предусмотренных | | | Фактические  расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Муниципальная  программа | «Муниципальная политика» | всего | 153,5 | | 153,5 | 152,8 |
| местный бюджет | 153,5 | | 153,5 | 152,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | | - | - |
| - областного бюджета | - | | - | - | - |
| - бюджета района | - | | - | - |
| внебюджетные источники | - | | - | - |
| всего | - | | - | - |
| местный бюджет | - | | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 37,6 | | 37,6 | 37,6 |
| *в том числе за счет средств:* | 37,6 | | 37,6 | 37,6 |
| - областного бюджета | - | | - | - |
| - бюджета района | - | | - | - |
| внебюджетные источники | - | | - | - |
| всего | - | | - | - |
| местный бюджет | - | |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | всего | 20,0 | | 20,0 | 20,0 |
| местный бюджет | 20,0 | | 20,0 | 20,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | | - | - |
| - областного бюджета | - | | - | - |
| - бюджета района | - | | - | - |
| внебюджетные источники | - | | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | всего | 17,6 | | 17,6 | 17,6 |
| местный бюджет | 17,6 | | 17,6 | 17,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | | - | - |
| - областного бюджета | - | | - | - |
| - бюджета района | - | | - | - |
| внебюджетные источники | - | | - | - |
| Основное мероприятие1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | всего | - | | - | - |
| местный бюджет | - | | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | | - | - |
| - областного бюджета | - | | - | - |
| - бюджета района | - | | - | - |
| внебюджетные источники | - | | - | - |
| Основное мероприятие1.4 | Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации | всего | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | | - |
| - областного бюджета | - | - | | - |
| - бюджета района | - | - | | - |
| внебюджетные источники | - | - | | - |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | всего | 115,9 | 115,9 | | 115,2 |
| местный бюджет | 115,9 | 115,9 | | 115,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | | - |
| - областного бюджета | - | - | | - |
| - бюджета района | - | - | | - |
| внебюджетные источники | - | - | | - |
|  | всего | - | - | | - |
|  |  |  |  |  | |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Муниципальная политика»

, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «муниципальная политика» | Х | Х | 0,7 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.  «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» | Х | Х | 0,7 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | Х | Х | 0,7 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Дубовского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета | | за счет средств  местного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями

Таблица №7

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52

от 12.02.2018 с. Дубовское

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2017 год «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.10.2013 года № 195 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Дубовского сельского поселения: А.В.Мендель

Верно:

Специалист 1 категории по правовой, кадровой,

архивной работе, регистрационному учету И.С. Сидненко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 12.02.2018 г. № 52

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» ЗА 2017 ГОД.**

Отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения».

Реализация программы направлена на повышение уровня экологического просвещения и образования населения, организацию мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций

***1. Результаты реализации муниципальной программы,***

***достигнутые за отчетный год***

1.1 Реализация муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» обусловлена необходимостью разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Дубовского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- « Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения»;

- « Природно-очаговые мероприятия».

На реализацию муниципальной программы в 2017 году местным бюджетом было предусмотрено 3 145,4 тыс. рублей, реализация программы выполнена на 3 038,0 тыс. рублей.

В течение 2017 года:

Заключено 57 контрактов на проведение работ по благоустройству села, содержанию зелёных насаждений и мест захоронения, проведение профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций, отлову безнадзорных животных на территории Дубовского сельского поселения на сумму 3 038,0 тыс. рублей.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача повышения эффективности охраны окружающей среды на территории Дубовского сельского поселения, в том числе:

-организация утилизации бытовых и промышленных отходов за счет работ по сбору мусора на территории поселения и содержании санкционированного объекта в части переданных полномочий района;

- снижение численности безнадзорных животных за счет отлова безнадзорных животных;

- обеспечение сохранения зеленых насаждений Дубовского сельского поселения, их охрана и защита за счет проведения работ по опиловке ветвей деревьев, посадочных и уходных работ;

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера решалась за счет проведения профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций;

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - сохранение естественных природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития поселения.

***2. Результаты реализации основных мероприятий программы***

***в разрезе подпрограммы***

2.1.Подпрограмма 1 « Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами;

- Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:

- Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных;

- Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища);

- Проведение конкурса по благоустройству поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено 3 127,1тыс. рублей. Средства освоены на сумму 3 019,8 тыс. рублей , или на 96,6 %

Подпрограмма 2 « Природно-очаговые мероприятия»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения;

- Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2017 год было предусмотрено 18,3 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 18,2 тыс. рублей , или на 99,4 %

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

***3. Результаты использования бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***

***муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2017 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 3 038,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 3 145,4 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

***4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год.

***5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования***

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется

***6. Информация о внесенных изменениях в программу***

В течение 2017 года в программу, утвержденную постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 0.10.2013 № 195, было внесено 6 изменений. В связи с необходимостью корректирования средств местного бюджета приняты постановления Администрации Дубовского сельского поселения от 13.02.2017г. № 25, от 12.05.2017 № 91, от 26.06.2017 № [112, от 25.09.2017 № 166, от 14.12.2017 № 210, от 28.12.2017 № 225](consultantplus://offline/ref=B8678559DF6DF80C81E0F5614311D0A5791BAE3D42D9C2B37F4F03B0228614987CFE2A193AE5A64C48AAC5vDO3I) «О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 0.10.2013 № 195».

***7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной й программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 184,4 = 1,27

144,9

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 0,1 = 1

0,1

1.3 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1+1

Эо = 2 = 1

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

 Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

\_\_6\_\_= 1

СРом = 6

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

6

СРм = \_\_\_\_ = 1

6

Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным в полном объеме.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

3 038,0

ССуз = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = 0, 966

3 145,4

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

1

Эис = \_\_\_\_\_\_\_\_ =1,03

0,966

 Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х0,3 + 1,03 х0,2 =1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

***8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Промежуточные значения целевых показателей на 2017 год достигнуты . Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год.

Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период 2017 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО)  [<1>](#Par1414) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприят  ия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | |
| 1 | подпрограмма 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:  - проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения;  - проведение благоустроительных работ по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %;  - информационная работа с  населением;  - применение административной практики» | | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | Заключены муниципальные контракты с МУП  « Исток» по уборке территории:  от 09.01.2017 № 5, от 28.02.2017 № 17.  от 01.03.2017 № 19, от 02.05.2017 № 36;  от 03.04.2017 № 31; от 01.06.2017 № 41;  от 20.07.2017 № 58; от 18.08.2017 № 66;  от 18.08.2017 № 68; от 26.09.2017 № 78;  от 30.10.2017 № 98; от 30.10.2017 № 99;  от 30.11.2017 № 107; от 01.12.2017 № 110  Заключены муниципальные контракты с МУП  « Исток» по содержанию санкционированного объекта ( свалки):  от 09.01.2017 № 2, от 01.02.2017 № 11, от 01,03,2017 № 16, от 03.04.2017 № 25, от 02.05.2017 № 33 , от 01.06.2017 № 44, от 03.07.2017 № 55, от 18.08.2017 № 65, от 07.09.2017 № 73, от 05.10.2017 № 87, от 07.11.2017 № 103, от 01.12.2017 № 109 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 1 868,1 | | | 1 868,1 | | 1 859,2 | | 8,9 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  «Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений:  - посадка лесных насаждений;  - проведение инвентаризации зеленых насаждений;  - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка.  - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников;  - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий;  - приобретение бензопилы , кустореза, инвентаря.» | | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | Заключены муниципальные контракты :  - по обеспечение сохранности зеленых насаждений Дубовского сельского поселения :  от 01.03.2017 № 18, от 02.05.2017 № 34,  от 19.05.2017 № 38, от 20.07.2017 № 57;  от 18.08.2017 № 67 ; от 26.09.2017 № 79;  от 01.12.2017 № 111 (МУП « Исток»);  от 05.09.2017 № 84; от 08.09.2017 № 82;  от 05.09.2017 № 85 ( ИП Шахаев П.И.);    - по приобретению извести от 03.04.2017 № 30  ( ООО «Строительные материалы -2»);  - по приобретению посадочного материала:  от 03.04.2017 № 29; от 16.10.2017 № 90 ( ИП Никулов А.В.)  - приобретение триммера , запчастей и ГСМ к триммеру:  от 02.05.2017 № 35 ( ООО « Катрекс»);  от 25.05.2017 № 38/1; от 22.06.2017 № 52;  от 05.10.2017 № 83 ( ИП Максимов В.С.);  от 01.06.2017 № 43; от 18.06.2017 № 51;  от 20.07.2017 № 56;от 18.08.2017 № 64;  от 29.08.2017 № 69; от 25.09.2017 № 77  ( ООО « Севернефтепродукт»);  - приобретение гербицида от 17.05.2017 № 36 ( ИП Акулов А.В.).  Приобретение роторной косилки по договору от 19.04.2017 № 19-4/1 ( ООО « М- Агро»). | | 01.01.2017 | | 31.12.2076 | | 1 151,2 | | | 1 151,2 | | 1 063,5 | | 87,7 |
| 31.3 | Основное мероприятие 1.3.  Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | Выполнены работы по отлову безнадзорных животных по муниципальному контракту от 07.04.2017 № 30 ( ИП « Зайцев А.В.) | | 07.04.2017 | | 31.12.2017 | | 26,0 | | | 26,0 | | 19,8 | | 6,2 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища). | | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | Выполнены работы по уборке территории мест захоронений по муниципальному контракту от 20.03.2017 № 21 ( МУП « Исток») | | 20.03.2017 | | 31.12.2017 | | 40,0 | | | 40,0 | | 39,9 | | 0,5 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Проведение конкурса по благоустройству поселения | | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | Приобретены призы для награждения победителей конкурса по благоустройству « Лучший дом» и « Новогоднее село» по муниципальному контракту:  от 27.12.2017 № 117 ( ИП Котова А.В.) ;  от 28.12.2017 № 118,( ИП Рожков А.М..);  от 05.09.2017 № 72 ( ИП Шепелева К.У.) | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 41,8 | | | 41,8 | | 37,4 | | 4,4 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Оплата штрафа за ненадлежащее выполнение требований по санитарной уборке и содержанию территории сельского поселения, установленных правилами благоустройства | | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | за ненадлежащее выполнение требований по санитарной уборке и содержанию территории сельского поселения был наложен штраф | | - | | - | | - | | | - | | - | | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | | Начальник сектора по социальным вопросам , земельным и имущественным отношениям, вопросам коммунального хозяйства Никитенко М.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | | х | | 31.12.2017 | | х | | | х | | 31.12.2017 | | х |
| Подпрограмма 2 « Природно-очаговые мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П. | | Проведена противоклещевая обработка территории поселения по договору от 17.08.2017 № 1959/041 ( ФБУЗ « ЦГ и Э в РО» | 17.08.2017 | | 31.12.2017 | | 18,3 | | | 18,3 | | 18,2 | | 0,1 | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П | | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием необходимости | х | | х | | х | | |  | | х | | х | |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по социальным вопросам , земельным и имущественным отношениям, вопросам коммунального хозяйства Никитенко М.Н. | | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | | 31.12.2017 | | х | | | х | | 31.12.2017 | | х | |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | | |  |
|  | | | план | факт | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | | |
| 1. | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | да/нет | да | да | | да | - |
| 2. | Проведение экологических субботников | да/нет | да | да | | да | - |
| 3. | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | м2 | 100 | 100 | | 100 | - |
| 4. | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. | га | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | - |
| 5. | Улучшение санитарно-экологического состояния территории | процентов. | 116,2 | 144,9 | | 184,4 | Согласно роста поступления собственных доходов бюджета в отчетном году |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | | Фактический срок | | | | Результаты | | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|  | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | достигнутые | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
| подпрограмма 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:  - проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения;  - проведение благоустроительных работ по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %;  - информационная работа с  населением;  - применение административной практики» | | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Работа с населением по обращению с отходами при их сборе и вывозе, охране окружающей среды и исполнении правил благоустройства территории поселения | | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  «Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений:  - посадка лесных насаждений;  - проведение инвентаризации зеленых насаждений;  - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка.  - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников;  - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий;  - приобретение бензопилы , кустореза, инвентаря». | | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Обеспечение сохранности зеленых насаждений Дубовского сельского поселения | | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П | 31. 21.2017 | | 07.04.2017 | | 31.12.2017 | | Обеспечение экологической безопасности | | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища). | | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П | 31. 21.2017 | | 20.03.2017 | | 31.12.2017 | | Формирование экологической культуры населения | | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.. Проведение конкурса по благоустройству поселения | | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П | 31. 12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Проведение конкурса по благоустройству « Новогоднее село» и к дню « Праздник села» | | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.  Оплата штрафа за ненадлежащее выполнение требований по санитарной уборке и содержанию территории сельского поселения, установленных правилами благоустройства | | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П | - | | - | | - | | Оплата штрафа за ненадлежащее выполнение требований по санитарной уборке и содержанию территории сельского поселения, установленных правилами благоусройства | | Мероприятия по данному направлению не планировались | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | | Начальник сектора по социальным вопросам , земельным и имущественным отношениям, вопросам коммунального хозяйства Никитенко М.Н. | 31.12.2017 | | х | | 31.12.2017 | | х | | х | х |
| Подпрограмма 2 « Природно-очаговые мероприятия» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения | | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П | | 31.12.2017 | | 17.08.2017 | | 31.12.2017 | Проведение противоклещевой обработка на территории кладбища | | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия | | Ведущий специалист ЖКХ Алферов М.П | | - | | - | | - | Организация и проведение работ по противопаводковым мероприятиям | | - | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| 2.2 | Контрольное событие программы | | Начальник сектора по социальным вопросам , земельным и имущественным отношениям, вопросам коммунального хозяйства Никитенко М.Н. | | 31.12.2017 | | х | | 31.12.2017 | х | | х | х |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс. руб.)  предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная  программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | всего | 3 145,4 | 3 145,4 | 3 038,0 |
| местный бюджет | 3 145,4 | 3 145,4 | 3 038,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» | | всего | 3 127,1 | 3 127,1 | 3 019,8 |
| местный бюджет | 3 127,1 | 3 127,1 | 3 019,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:  - проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения;  - проведение благоустроительных работ по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %;  - информационная работа с  населением;  - применение административной практики» | | всего | 1 868,1 | 1 868,1 | 1 859,2 |
| местный бюджет | 1 868,1 | 1 868,1 | 1 859,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений:  - посадка лесных насаждений;  - проведение инвентаризации зеленых насаждений;  - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка.  - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников;  - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий;  - приобретение бензопилы , кустореза, инвентаря.» | | всего | 1 151,2 | 1 151,2 | 1 063,5 |
| местный бюджет | 1 151,2 | 1 151,2 | 1 063,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | | всего | 26,0 | 26,0 | 19,8 |
| местный бюджет | 26,0 | 26,0 | 19,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища). | | всего | 40,0 | 40,0 | 39,9 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 39,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. | Проведение конкурса по благоустройству поселения | | всего | 41,8 | 41,8 | 37,4 |
| местный бюджет | 41,8 | 41,8 | 37,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. | Оплата штрафа за ненадлежащее выполнение требований по санитарной уборке и содержанию территории сельского поселения, установленных правилами благоустройства | | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | « Природно-очаговые мероприятия» | всего | | 18,3 | 18,3 | 18,2 |
|  |  | местный бюджет | | 18,3 | 18,3 | 18,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | | - | - | - |
| - областного бюджета | | - | - | - |
| - бюджета района | | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения | | всего | 18,3 | 18,3 | 18,2 |
| местный бюджет | 18,3 | 18,3 | 18,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» , в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Х | Х | 107,4 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» | Х | Х | 107,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами» | Х | Х | 8,9 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений» | Х | Х | 87,7 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» | Х | Х | 6,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища» | Х | Х | 0,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5 «Проведение конкурса по благоустройству поселения» | Х | Х | 4,4 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 « Природно-очаговые мероприятия» | Х | Х | 0,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения» | Х | Х | 0,1 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета | | за счет средств  местного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Дубовского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2017 году

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Периодическое печатное издание Администрации Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области

Учредитель: Администрация Дубовского сельского поселения

Адрес: 347410, пер.Восстания, 19, с.Дубовское Дубовского района Ростовской области.

тел./факс(86377)5-12-06,

Отпечатано в МБУК «Ериковский СДК» «15» 02. 2018 г.

Распространяется бесплатно.